СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять перша (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 1269

27 січня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання  рішення двадцять

другої сесії Сєвєродонецької міської  ради

шостого скликання від 30.09.2011 р. № 870

## «Про затвердження Міської цільової програми

## імунопрофілактики та захисту населення від

## інфекційних хвороб у м. Сєвєродонецьку

## на 2011-2015 роки» за 2011 рік

## Керуючись  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про хід виконання в 2011 році  рішення двадцять другої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 30.09.2011 р. № 870  «Про затвердження Міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання  в 2011 році  рішення двадцять другої сесії Сєвєродонецької міської  ради шостого скликання від 30.09.2011 р. № 870  «Про затвердження Міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки (додається) прийняти до відома.

2. Продовжити виконання  заходів  Міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Міській голова	В.В.Казаков

Додаток

до рішення 31 сесії

від 27.01. 2012 р. № 1269

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання у 2011 році

## Міської цільової програми імунопрофілактики

## та захисту населення від інфекційних хвороб

## у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки

- Основні данні.

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також зниження рівня смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, сприяння розвитку імунології, генної інженерії та імунобіотехнології.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 30 вересня 2011 року № 870.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2011 – 2015 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
|  |  | Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для імунізації населення міста за епідемічними показаннями | 2011-5015 роки | В 2011 році вакциновано проти грипу вакциною «Грипол плюс» 340 медичних працівників. Використано 18700 грн з позабюджетних коштів. |
|  |  | Забезпечення закупівлі специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HbsAg „+” матерями і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії | 2011-5015 роки | В 2011 році зареєстровано 25 дітей від HbsAg „+” матерів, які одержали щеплення в пологовому будинку 100 %; в подальшому – 1 відмова; 24дитини – вакцинуються згідно Календаря щеплень. |
|  |  | Удосконалення і підтримка діючої інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики | 2011-2015 роки | Виконується постійно. В 2011 році витрачено 2000 грн. на підтримку діючої інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу |
|  |  | Сприяння діяльності кабінетів щеплень, незалежно від форми їх підпорядкування, з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягу охоплення щепленнями населення | 2011-2015 роки | Виконуються постійно. Поновлюються дезінфікуючі засоби, вата, склад протишокової укладки. В 2011році витрачено 5000 грн. |
|  | І Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції; забезпечити своєчасне охоплення щепленнями дітей за станом здоров'я згідно з Календарем щеплень | 2011-2015 роки | Виконується згідно наказу № 595 від 16.09.2011р. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», залежно від фінансування. Звіт про щеплення додається. |
|  |  | Продовження впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи | 2011-2015 роки | Впроваджується постійно. В 2011 році вакцинації КПК підлягало 1502 дітей, зроблено 1262 (83,95 %); ревакцинації підлягало 1714 дітей, зроблено 795 (46,4 %). Недоохоплення в зв’язку з несвоєчасністю постачання та недостатньої кількості вакцинації. |
|  |  | Щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | 2011-2015 роки | Вакциною «Грипол плюс» вакциновано 497 осіб, з них медичних працівників -340 (витрачено 18700 грн. з позабюджетних коштів). |
|  |  | Забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України осіб із цільових груп населення | 2011-2015 роки | Щорічно згідно планів навчання. В 2011 році видано 250 Сертифікатів. |
|  |  | Продовження впровадження імунопрофілактики проти захворювань, викликаних Haemophilus influenzae b (Hib), та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальний період | 2011-2015 роки | Імунопрофілактиці проти захворювань, викликаних Hib підлягало дітей до 1 року 997; виконано – 384 (38,5 %); після 1 року – 122, виконано – 122 (100 %). Ревакцинація – план 1205, виконано – 429 (35,6 %). Недовиконання плану в зв’язку з відсутністю моно вакцини Hib. |
|  |  | Продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін'єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин | 2011-2015 роки | Впроваджуються в залежності від кількості отриманих вакцин. План: вакцина «Пентоксим» - 2431, виконано – 1790 + залишок з 2010 року (275), недопривили 366 дітей; «Приорікс» (КПК) – 2812, виконано – 2070 + залишок з 2010 року (42), недопривили – 700. За кошти батьків щеплено 9 дітей вакциною «Інфанрікс-ІПВ» та 171 – «Інфанрікс Гекса». |
|  |  | Проведення оперативного моніторингу випадків можливої побічної дії на введення вакцин шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку | 2011-2015 роки | Ведеться постійно. Кожен випадок реєструється та розслідується. За 2011 рік зареєстровано звичайних загальних реакцій – 11, звичайних місцевих – 10, сильних загальних – 2, сильних місцевих - 1. |
|  |  | Проведення моніторингу стану популяційного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп населення, щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики | 2011-2015 роки | Моніторинг стану популяційного імунітету не проводився, тому що в 2011 році не був запланований обласною СЕС. |
|  |  | Забезпечення пунктів проведення щеплень достатньою кількістю одноразових шприців для проведення імунізації. Продовження проведення політики ВООЗ щодо переважного використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін'єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів | 2011-2015 роки | Робота по забезпеченню пунктів проведення щеплень ведеться постійно згідно фінансування. Для проведення реакції Манту забезпечено в 100 %. Самоблокувальних шприців на 01.01.2012р. в наявності 3963 шт., використано за 2011 рік – 1554 шт. |
|  | ІІ Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцини | Організація щорічного навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів з проведенням заліків та видачею сертифікатів про допуск до проведення щеплень | 2011-2015 роки | Організовується щорічно. Забір ІБП в КУ «СМБЛ» проводиться у сумках-холодильниках з холодними елементами для забезпечення необхідного температурного режиму +2С° - +8С°. ІБП зберігаються у побутових холодильниках амбулаторно-поліклінічних закладів. Холодильники оснащені термометрами для постійного контролю температури. Розроблений план екстрених заходів на випадок виникнення аварійних ситуацій. |
|  |  | Проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-епідеміологічних установах та лікувально-профілактичних закладах, проведення його своєчасної заміни або ремонту | 2011-2015 роки | Виконується постійно залежно від фінансування. В кабінет інфекційних захворювань придбано холодильник побутовий, який коштує 2459 грн. |
|  | ІІІ Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення | Забезпечення видання і поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам’ятки, буклети, плакати тощо), підготовки науково-популярних фільмів та роликів із соціальної реклами | 2011-2015 | Ведеться постійно. В 2011 році проведено лекцій 1026; бесід – 9265; виступів на радіо – 38; у пресі – 8; телебаченні – 79; сантбюлетені – 22; написано диктантів – 239. Підготовлений ролик із соціальної реклами. Витрачено 1000 грн. |
|  |  | Організація проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації | 2011-2015 | Виконується постійно через засоби масової інформації, популярні ролики, виступи на підприємствах та дитячих закладах. |

3. Оцінка ефективності виконання.

В зв’язку з недостатністю державних постачань вакцини відбулося недовиконання плану щеплень серед населення.

В місті за звітний період не  реєструвались   групові  випадки  та  спалахи інфекційних хвороб.

4. Фінансування.

Фінансування з місцевого бюджету не було проведено в зв’язку з відсутністю епідемії (на підставі бюджетного кодексу) на закупівлю імунобіологічних препаратів.

На виконання заходів Програми витрачено, з різних джерел фінансування – 28259грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

## Продовжити виконання  Міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки.

Секретар ради 								А.А.Гавриленко