СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять третя (чергова) сесія

РІШЕННЯ №1401

23 лютого 2012 року

м. Сєвєродонецьк

- Про виконання рішення тридцять другої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської ради від 11.12.2007 р. № 1629 «Про затвердження міської програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках»

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про виконання рішення тридцять другої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської ради від 11.12.2007 р. № 1629 «Про затвердження міської програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання рішення тридцять другої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської ради від 11.12.2007 р. № 1629 «Про затвердження міської програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках»(додається) прийняти до відома.

2. Припинити виконання заходів міської програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Міський голова В.В.Казаков

Додаток

до рішення 33 сесії

від 23.02. 2012 № 1401

- ЗВІТ

- про виконання міської програми

- протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

- Основні данні.

В місті з 1997 року зареєстрована епідемія туберкульозу, яка зберігається до цього часу. Несприятлива епідемічна ситуація обумовлена соціально-економічними та медичними факторами, а саме: зниженням рівня життя населення, недостатнім фінансуванням протитуберкульозних заходів, нестачею кваліфікованих медичних працівників, поширенням хіміорезистентного та ВІЛ-асоційованого туберкульозу.

Рівень мультирезистентності в місті становив 21,7 % від кількості усіх випадків захворювання..

Поширення хіміорезистентного туберкульозу призводить до значних економічних збитків, оскільки підвищує вартість лікування майже у 100 разів.

Метою цієї Програми є поліпшення епідемічної ситуації шляхом зниження показників захворюваності та смертності населення від туберкульозу, запобігання розповсюдженню хіміорезистентного туберкульозу, поліпшення лабораторної діагностики туберкульозу підвищення ефективності лікування, удосконалення системи підготовки і перепідготовки медичних працівників.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 11 грудня 2007 року № 1629.

Відповідальним виконавцем Програми визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2007 – 2011 роки.

- Виконання завдань і заходів

| №з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Управління Програмою протидії захворюванню на туберкульоз у м. Сєвєродонецьку у 2007-2011 роках | 1.1. Установлення контролю за дотриманням законодавства з питань протидії туберкульозу та проведення профілактичної роботи серед осіб, що належать до груп ризику стосовно захворювання на туберкульоз | 2007-2011 роки | Завідуючими ПТВ поліклінік міста проводиться робота щодо контролю обстеження населення міста у розрізі дільниць по обстеженню на виявлення ранніх форм туберкульозу. Крім того приділяється належна увага за обстеженням груп ризику та обов’язковому контингенту |
|  |  | 1.2. Здійснення моніторингу та оцінка стану виконання заходів Програми | 2007-2011 роки | При формуванні звітів з обстеження на виявлення ранніх форм туберкульозу проводиться експертна оцінка завідуючими ПТВ кожної дільниці (не менше 9 кожним зав. ПТВ). У ході експертизи всі виявлені зауваження доводяться до відома кожного дільничного лікаря. За 2011 рік: обстежено груп ризику – 75,8 % у тому числі за медичними показниками – 70,3 %, за соціальними показниками – 87,6 %. Виникає складність обстеження осіб без визначеного місця проживання, які обстежені за 2011 рік на 78,3%. У зв’язку з тим, що жінки, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною часто відсутні у місті впродовж тривалого часу, за 2011 рік обстежені на 77,8 %. Відсоток обстежених осіб, звільнених з місць позбавлення волі – 90,7 %. |
| 2. | Моніторинг епідемічної ситуації | 2.1. Удосконалення системи епідеміологічного моніторингу, впровадження системи моніторингу процесу лікування | 2007-2011 роки | Впроваджено СОПТД згідно наказу № 250 от 21.05.2007 та № 600 от 22.10.2008 |
|  |  | 2.2. Впровадження рекомендованих ВООЗ звітно-облікових статистичних форм | 2007-2011 роки | Впроваджено СОПТД згідно наказу № 657 от 02.09 2009р. |
|  |  | 2.3. Клопотати перед Луганською ОДА про придбання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення для створення міського комп'ютерного реєстру хворих на туберкульоз | 2007-2011 роки | СОПТД в 2008г. - 5 658 грн. 24 коп. Витрачено для придбання комп’ютерної техніки. |
| 3. | Розвиток матеріально-технічної бази протитуберкульозного диспансеру | 3.1. Клопотати перед Луганською ОДА про фінансування капітального ремонту приміщень Сєвєродонецького ОПТД для відкриття клініко-бактеріологічної лабораторії | 2007 рік | Клопотання № 4 від 05.01.10 про створення клініко-діагностичної лабораторії |
|  |  | 3.2. Клопотати перед Головним УОЗ Луганської ОДА про виділеннярентгенодіагностичного обладнання: 1 рентгенологічного апарату, 2 апаратів (ЕКГ, спірограф) для функціональної діагностики, 1 санітарного автомобілю | 2007-2011 роки | На 2009 рік додатковим фінансуванням виділені кошти в розмірі 60 тис. грн. на які придбано 1 одиницю санітарного транспорту для обслуговування віддалених дільниць міста. |
|  |  | 3.3 Встановлення тепло лічильника, електролічильника | 2008р | Встановлено у 2008році виділено коштів на суму – 23 695 грн.00 коп. |
|  |  | 3.4 Капітальний ремонт: заміна віконних блоків-31шт, приміщення гардеробу для медичних працівників. | 2008р | У 2008 році проведено ремонт на суму 130791грн. |
|  |  | 3.5 Поточний ремонт - тепломережі, освітлення лікувальної зони кабінету прийому лікаря. функціональної діагностики, зберігання медикаментів 1-го поверху. встановлення дверної перегородки в коридорі 2-го поверху. | 2009р | У 2008 році-проведено поточний ремонт на суму – 38 806 грн.; У 2009 року – 70 100 грн. |
| 4. | Забезпечення зберігання протитуберкульозних препаратів, закуплених за кошти державного бюджету | 4.1. Клопотати перед Головним УОЗ Луганської ОДА про виділення фінансування для капітального ремонту приміщення під склад в Сєвєродонецькому ОПТД для зберігання лікарських препаратів, отриманих за кошти державного бюджету | 2007 рік | Приміщення під склад для медикаментів відкрито в СОПТД у жовтні 2007 року. Витрачено 12 851 грн. 40 коп. |
|  |  | 4.2. Клопотати перед Головним УОЗ Луганської ОДА про придбання холодильного обладнання для складу (2 холодильника) | 2007 рік | СОПТД придбав у березні 2008 року холодильне обладнання – 2 одиниці на суму 2 578 грн. В 2009р. один холодильник на суму 3000грн. |
| 5. | Виявлення та діагностика | 5.1. Забезпечення фінансування в повному обсязі профілактичних оглядів на туберкульоз серед дорослого та дитячого населення | 2007-2011 роки | Для проведення роботи з виявлення та діагностики туберкульозу місцевим бюджетом передбачено 530,1 тис. грн. На придбання туберкуліну для проведення планової туберкулінодіагностики певним категоріям населення використано 360,6 тис. грн. На закупівлю флюорографічної плівки для раннього профілактичного виявлення туберкульозу легенів використано 169,5 тис. грн. Відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано на амбулаторному етапі за 2011 рік склав – 69,2 % |
|  |  | 5.2. Клопотати перед Головним УОЗ Луганської ОДА про придбання 1 цифрового флюорографу, 1 рентгенологічного апарату та 1 пересувного флюорографу для Багатопрофільної лікарні | 2007 рік | Клопотання про придбання 1 цифрового флюорографу, 1 рентгенологічного апарату для СОПТД відправлено 02.02.11р.за № 59, 15.02.2011р. за № 61 та 04.04. 2011р. № 128. У 2011 році за кошти місцевого бюджету придбано цифровий флюорограф. |
|  |  | 5.3. Виявлення хворих методом мікроскопії мазка мокротиння та рентгенофлюорографії | 2007- 2011 роки | Мікроскопія мазка мокротиння на виявлення туберкульозу проводиться клініко-діагностичними лабораторіями поліклінік № 1, № 2 та стаціонару. Збір мокротиння проводиться у пунктах збору мокротиння, які розташовані у двох міських поліклініках. За 2011 рік виконано 3575 аналізів, обстежено 2958 осіб. Крім того обстежено 4701 особа та виконано 2618 аналізів особам, які не стояли на диспансерному обліку. На виконану роботу, вперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано за методом мікроскопії мазка мокротиння у загально лікувальній мережі припадає – 81,5 %. Відсоток вперше виявлених хворих на туберкульоз, який діагностовано за методом мікроскопії мазка мокротиння в загально лікувальній мережі, серед бактеріовиділювачів за 2011 рік – 81,5% |
|  |  | 5.4. Виявлення хворих шляхом проведення туберкулінодіагностики серед груп ризику стосовно позалегеневого туберкульозу та ВІЛ-інфікованих | 2007-2011 роки | Для виконання плану туберкулінодіагностики закуплено туберкуліну на суму 360,6 тис. грн. За 2011 рік обстежено 98,6 % осіб, які контактують з хворими на туберкульоз. Крім того обстежено методом туберкулінодіагностики 169 ВІЛ-інфікованих. |
|  |  | 5.5. Раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики | 2007-2011 роки | З метою виявлення туберкульозної інфекції у дітей до 14 років, щорічно проводиться планування з туберкулінодіагностики. На початок року на обліку перебуває 13130 дітей. Заплановано, з урахуванням протипоказань, для проведення туберкулінодіагностики – 12824 дітей. За 2011 рік проведено 12022 туберкулінових проб дітям до 14 років, план туберкулінодіагностики виконано на 93,7 %, у тому числі організовані діти обстежені на 94,8 %, неорганізовані – 91,0 % |
| 6. | Лікування | 6.1. Отримання протитуберкульозних препаратів І та II ряду | 2007 – 2011 роки | У 2007 році отримано препаратів на суму 13 936 грн. 84 коп. За 2008 р. отримано препаратів і туберкуліну на суму 62975 грн.42 коп. у тому числі передано до багато профільної лікарні 5550 доз на суму 2220 грн. За 2009 рік отримано препаратів (централізовані поставки) на суму 21132 грн. В якості гуманітарної допомоги за 2009 р. отримано препаратів на суму 35033грн.57коп. За 2010р. отримано препаратів (централізовані поставки) на суму 50966грн. 00коп. За 2011 рік отримано препаратів (централізовані поставки) на суму – 4935 грн. 00коп. |
|  |  | 6.2. Створення кабінетів контрольованого лікування на амбулаторному етапі | 2007 – 2011 роки | В СОПТД відкрито два кабінети для контрольованого лікування. Відсоток пацієнтів, які пройшли лікування на амбулаторному етапі, серед тих, що не виділяють збудників туберкульозу в навколишнє середовище у 2011 році – 44% |
|  |  | 6.3. Впровадження порядку надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз | 2007 – 2011 роки | В м. Ровеньки було відкрите хоспісне відділення куди мають право направлятися на лікування хворі на туберкульоз, які потребують паліативної допомоги і перебувають на обліку в СОПТД |
| 7. 8. | Профілактика Запобігання поширенню ВІЛ-асоційованого та хіміорезистентного туберкульозу | 7.1. Забезпечення протитуберкульозних закладів дезінфекційними засобами, 2 очищувачами повітря, 11бактерицидними випромінювачами. Забезпечення засобами індивідуального захисту працівників (0,2 % від фонду заробітної плати) | 2007-2011 роки | Забезпечено засобами індивідуального захисту працівників (0,2 % від фонду заробітної плати). Диспансером витрачено у 2007 році 12 352 грн. 70 коп., у 2008 році – 20219 грн. 15 коп., у 2009р – 25183 грн.19коп., у 2010р – 21436 грн.09 коп., у 2011р – 11685 грн. 26 коп |
|  |  | 7.2. Проведення хіміопрофілактики особам, що належать до груп ризику | 2007 – 2011 роки | Відсоток осіб, що належать до груп ризику, яким проведено хіміопрофілактикуза 2011 рік – 97% |
|  |  | 8.1. Забезпечення доступу осіб, що перебувають на обліку у протитуберкульозних закладах, до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію | 2007 – 2011 роки | Відсоток осіб, що перебувають на обліку у протитуберкульозних закладах і охоплені послугою добровільного консультування і тестування за 2011 рік – 86,3% |
|  |  | 8.2. Забезпечення доступу хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз до антиретровірусної терапії та лікування опортуністичних інфекцій | 2007 – 2011 роки | АРТ отримали 4 диспансерні особи СОПТД у 2007 році., в 2008 році – 7 осіб, у 2009 році – 15 осіб, у 2010 році – 18 осіб, у 2011 році – 40 осіб |
| 9. 10. | Підготовка медичних працівників і навчання населення зактуальних питань, пов'язаних із захворюванням на туберкульоз | 9.1. Забезпечення стовідсоткового укомплектування протитуберкульозної служби міста лікарями-фтизіатрами через інтернатуру на базі Луганського державного медичного університету | 2007 – 2011 роки | 2 лікаря фтизіатра, у тому числі 1 дитячий. З 1.08.2007р. СОПТД навчає лікаря-інтерна з фтизіатрії на кафедрі ЛДМУ при ЛОПТД для подальшої роботи в СОПТД З 02.01.2008 року прийнято на роботу лікаря фтизіатра. З 01.02.2009 р. лікар - інтерн став до роботи фтизіатром. З 11.09.2009 року прийнято на роботу лікаря фтизіатра. З 01.02 10р прийнято на роботу лікаря фтизіатра дитячого За 2011 рік за особистим бажанням звільнився лікар фтизіатр дитячий, та звільнений 1 лікар фтизіатр у зв’язку з виходом на пенсію. З 01.09.2011року СОПТД передано до комунальної власності міста і реорганізовано у протитуберкульозне відділення при поліклініці № 1 КУ СМБЛ. Лікар фтизіатр дитячий працює на 0,5 ставки за сумісництвом (зав. від.). Укомплектованість 62,5%. |
|  |  | 9.2. Забезпечення обов'язкового навчання лікарів загальної мережі з питань ранньої діагностики, лікування та профілактики шляхом про ведення виїзних циклів тематичного удосконалення на кафедрі фтизіатрії Луганського державного медичного університету | 2008 – 2011 роки | З 23.06.10 по 25.06.10 р проводились виїзні тематичні цикли для лікарів ЗЛМ з питань ранньої діагностики лікування та профілактики туберкульозу. |
|  |  | 9.3. Забезпечення підготовки спеціалістів з лабораторної діагностики туберкульозу | 2008 – 2011 роки | У 2009 р пройшли підготовку 3 лікаря-лаборанта та 4 лаборанта з діагностики туберкульозу на спец. тренінгах РАГН. У 2011 р пройшли підготовку 3 лікаря –лаборанта та 4 лаборанта з діагностики туберкульозу на спец-тренінгах РАГН |
|  | Соціальний захист працівників протитуберкульозних закладів і самих хворих | 9.4. Забезпечення інформування населення з актуальних питань щодо проблеми туберкульозу: систематичне видання і розповсюдження серед населення соціальної реклами та інформаційно-просвітницьких матеріалів | 2008 – 2011 роки | За 2011 рік проведена санітарно-просвітня робота: Лекцій – 202. Бесід-1879. Телебачення-4. Радіо-18. Випущено 28 санбюлетенів. Статті в газети-6 |
|  |  | 10.1. Здійснення заходів, спрямованих на заохочення спеціалістів до роботи у протитуберкульозних закладах. | 2007 – 2011 роки | В 2008р. адміністрація СОПТД застрахувала 13 співробітників на випадок захворювання на туберкульоз, витратив 624 грн. В 2009р. 14 співробітників, витратив 672 грн. В 2010р. фінансування не виділялось. За 2011 рік – 181грн.73коп. Угода № 1219/11/867646 від05.07.2011р. |
|  |  | 10.2. Надання соціальних послуг хворим на туберкульоз:- розгляд можливостей про надання матеріальної допомоги гостро потребуючим та малозабезпеченим;- сприяння соціальної реабілітації осіб, вилікуваних від туберкульозу, що втратили зв’язок з родиною та не мають посвідчення особи й постійного місця проживання | 2007 – 2011 роки | За 2011 рік надано допомоги гостро потребуючим на суму 4035 грн.56 коп. |

3. Оцінка ефективності виконання.

Захворюваність деструктивними формами туберкульозу зменшилася на 9,3 % і склала 22,3 на 100 тис. населення (2010 р.- 24,6).

Зниження захворюваності на туберкульоз серед населення нашого міста на 36%.

Зниження смертності від туберкульозу на 69,3%.

Зниження захворюваності рецидивами на 37,6%. Це підтверджує ефективність призначення проти рецидивних курсів лікування, що стало можливим дякуючи забезпеченню протитуберкульозними препаратами за рахунок державного бюджету.

Налагоджено проведення експертної оцінки завідувачами ПТВ кожної дільниці при формуванні звітів з обстеження та виявлення ранніх форм туберкульозу. Це дало змогу знизити кількість занедбаних випадків туберкульозу які реєструвалися як помилки терапевта.

В зв’язку з тим, що створено два ДОТ-кабінети збільшився відсоток пацієнтів, які пройшли лікування на амбулаторному етапі серед тих, що не виділяють збудників туберкульозу.

Було надано матеріальну допомогу гостро потребуючим та малозабезпеченим особам, які перебувають на обліку у протитуберкульозному відділенні.

4. Фінансування.

Заходи реалізації Програми профінансовані на суму 1 133,86 тис. грн.

1. Державний бюджет – 189 тис. грн. Забезпечення централізованими поставками хіміопрепаратів.

2. Обласний бюджет:

- придбання офісної техніки – 5,7 тис. грн.

- придбання санітарного автомобіля – 60 тис. грн.

- ремонт приміщень Сєвєродонецького обласного протитуберкульозного диспансеру – 252,56 тис. грн.

- придбання холодильного обладнання – 5,6 тис. грн.

- придбання дезінфекційних засобів – 90,9 тис. грн.

3. Місцевий бюджет.

- проведення рентгенофлюорографії – 169,5 тис. грн.

- проведення туберкулінодіагностики – 360,6 тис. грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Припинити виконання заходів міської програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

Секретар ради А.А.Гавриленко