- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

- ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

- Тридцять третя (чергова) сесія

- РІШЕННЯ №1455

«23» лютого 2012 року

м.Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення сесії міської ради № 798 від 26.08.2011р. „Про затвердження Програми оздоровлення атмосферного повітря м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2011-2015рр.» станом на 01.01.2012р.

Згідно п.22 ст.26, п.1а)2) ст.33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п.д) ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища” та ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома хід виконання Програми оздоровлення атмосферного повітря м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2011-2015рр. станом на 01.01.2012р. (Додаток).

2. Продовжити роботу над виконанням Програми.

3. Дане рішення підлягає публікації в ЗМІ.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища і розвитку селищ.

Міський голова В.В. Казаков

Додаток до рішення сесії

від «23» лютого 2011р.

№ 1455

- ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

- про хід виконання у 2011році

- Програми оздоровлення атмосферного повітря м.Сєвєродонецька

- та селищ міської ради в 2011-2015рр.

1. Основні дані.

Метою Програми є розроблення стратегії з оздоровлення атмосферного повітря м.Сєвєродонецька і селищ міської ради та доведення рівнів санітарно-гігієнічних нормативів до екологічно безпечних шляхом поетапного зниження обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Програма розроблена згідно рішенню сесії Сєвєродонецької міської ради за № 378 від 29.03.2011р.

Програма затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради за № 798 від 26.08.2011р.

Виконавці Програми: відділи та управління Сєвєродонецької міської ради, суб’єкти господарювання.

Строк виконання Програми: 2011-2015рр.

2. Виконання завдань і заходів.

| №п/ч | Найменування та зміст заходу | Відпові-дальні за виконання заходу | Термін виконання | Обсяги фінансування станом на 01.01.2012р., тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний ефект (кількісні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього (план) | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Держбюджет (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюджет (в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюд-жет (в т.ч. місце-вий фонд ОН ПС | Кошти підприємств | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Охорона атмосферного повітря. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведення планово-попереджувальних ремонтів тепловозів; Зміна побутових печей на твердому паливі на електричні обігрівачі. | Об’єднане господарство залізничного транспорту ПРАТ «ОГЗТ» | 2011-2015рр. | 21,0 |  |  |  | 21,0 |  | Зменшення викидів забруднювачів в атмосферу |
| 1.2 | Підсилення герметичності при транспортуванні борошна шляхом заміни борошнопроводів (25 п.м.) та розподільчих кранів (7 шт.). | Сєвєродо-нецький хлібокомбінат ВАТ «Коровай» | 2012р. | 43,5 |  |  |  |  |  | Зменшення викидів в атмосферу пилу борошна |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Оптимізація роботи газовикористовуючого обладнання під час проведення комплексних режимно-наладжувальних робіт. | -«- | 2011-2013рр. | 20,0 |  |  |  |  |  | Зменшення викидів забруднювачів в атмосферу |
| 1.4 | Ліквідація неорганізованих підсосів повітря, забезпечення необхідної кількості повітря і якісне перемішування з газом, підтримання необхідного розрідження в топках газовикористовуючого обладнання. | -«- | постійно | 4,0 |  |  |  |  |  | Зменшення викидів забруднювачів в атмосферу |
| 1.5 | Своєчасний ремонт футеровки і обмурування котлів, щорічне очищення газоходів. | -«- | щорічно | 7,0 |  |  |  |  |  | Скорочення витрат енергоносіїв, скорочення викидів забруднювачів в атмосферу |
| 1.6 | Реконструкція термоізоляції і герметичності пекарної камери пічки «Minel» №1, «BN-50» №5, «PPZ-250» №3, «BN-50» №2, «Мусон» №7 | -«- | 2011 – 2015 рр. | 1,6 |  |  |  |  |  | Скорочення витрат енергоносіїв |
| 1.7 | Введення в експлуатацію обладнання з приймання цементу в силосу з автотранспорту | ТОВ «Сєвєродо-нецькзалізо-бетон» | 2011р. | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  | Скорочення в 2011р.викидів пилу цементу в атмосферу на 30%. |
| 1.8 | Перехід у котельних на використання конденсаційних низькотемпературних котлів. | ЗАТ «СНВО «Імпульс» | 2011-2012рр. | * |  |  |  | Проведено попереднє проекту-вання будівництва котельної |  | Зниження питомих викидів забруднюючих речовин на одиницю палива |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | При заміні обладнання відділення маленьких серій та ліній анодування впровадити газоочисне обладнання з очистки викидів від речовин І і ІІ класу небезпеки. | -«- | 2012-2013рр. | * |  |  |  |  |  | Загальне зниження об’ємів викидів речовин І і ІІ класу небезпеки |
| 1.10 | Укриття поверхні ванн. | -«- | 2012-2013рр. | * |  |  |  |  |  | Зниження питомих викидів із дзеркала ванн. |
| 1.11 | Підбір для рукавного фільтру фільтрувального матеріалу (джерело викиду №6). | ТОВ «Зюд-Кемі Алвіго Кетелістс Україна» | 2011р. | 66,5 |  |  |  | 66,5 |  | Ефективність пиловловлювання не менше 99,16% та очікуване зменшення викидів на 0,1509 т/рік. |
| 1.12 | На вході у рукавний фільтр встановлення додаткового ступеню очищення викиду – циклону (джерело викиду №8). | -«- | 2011р. | 32,0 |  |  |  | 32,0 |  | Ефективність пиловловлювання не менше 98% та очікуване зменшення викидів на 0,7374 т/рік. |
| 1.13 | Підбір для рукавного фільтру фільтрувального матеріалу (джерело викиду №23) | -«- | 2011р. | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  | Ефективність пиловловлювання не менше 99%. |
| 1.14 | На вході у рукавний фільтр встановлення додаткового ступеня очищення – циклону (джерело викиду №23). | -«- | 2011р. | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  | Ефективність пиловловлювання не менше 82,7% та очікуване зменшення викидів на 0,0349 т/рік. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Підбір для рукавного фільтру фільтрувального матеріалу (джерело викиду №43). Проведення реконструкції загрузочної головки прокалочної печі поз.Т-982 (джерело викиду № 43). | -«- | 2011р. | 2,8 |  |  |  | 2,8 |  | Ефективність пиловловлювання не менше 99,25% та очікуване зменшення викидів на 0,7511 т/рік. |
| 1.16 | Встановлення другого ступеня очищення викиду - рукавного фільтру (джерело викиду №57). Реконструкція групи циклонів. | -«- | 2011р. | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  | Ефективність пиловловлювання не менше 86% та очікуване зменшення викидів 0,7723 т/рік. |
| 1.17 | Підбір матеріалу для рукавного фільтру (джерело викиду №97). | -«- | 2011р. | 45,0 |  |  |  | 45,0 |  | Ефективність пиловловлювання разом з циклоном не менше 98,99% та очікуване зменшення викидів на 0,5538 т/рік. |
| 1.18 | Встановлення газоочисного пристрою – сорбційного газовловлювача ГРА-5. | ВАТ «Армопласт» | 2015р. | 3,5 |  |  |  |  |  | Ефективність очищення викидів від окису пропілену на рівні 86,67% (Зменшення викидів - 0,0824 т/рік). |
| 1.19 | Вдосконалення системи віддувки оксидів азоту в колоні поз. К-102 цеху КіОК. | ПРАТ “Сєвєродо-нецьке обєд-нання Азот” | 2011р. | 40,0 |  |  |  | 40,0 |  | Зниження викидів оксидів азоту на 2,94т/рік. |
| 1.20 | Вдосконалення внутрішніх пристроїв колони поз.К-300 цеху КіОК. | -«- | 2012 р. | 1700,0 |  |  |  |  |  | Зниження викидів оксидів азоту. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21 | Встановлення сепаратору на лінії здувок з залізнично-дорожніх цистерн перед абсорбером НВ-1714 у цеху оцтової кислоти. | -«- | 2014 р. | 10,0 |  |  |  |  |  | Зниження викидів оцтової кислоти. |
| 1.22 | Встановлення допоміжного конденсатора Е-710 та його підключення в разі виходу зі строю Е-705 у цеху виробництва карбаміду. | -«- | 2011 р. | 510,0 |  |  |  | 592,13 |  | Зниження викидів аміаку на 1,01 т/рік. |
| 1.23 | Направлення від «свічок» джерел №15/М-3, №18М-3 у висотну трубу поз.Х-107 в цеху карбаміду. | -«- | 2014 р. | 3,2 |  |  |  |  |  | Зниження викидів формальдегіду. |
| 1.24 | Встановлення скруберу з циркуляційним контуром після «свічі» джерела №16/М-3 в цеху виробництва карбаміду. | -«- | 2014 р. | 10,0 |  |  |  |  |  | Зниження викидів формальдегіду. |
| 1.25 | Зміна сепаратору загальноцехової свічі поз.67 в цеху виробництва аміачної селітри. | -«- | 2014 р. | 701,2 |  |  |  |  |  | Зниження викидів аміаку. |
| 1.26 | Встановлення допоміжних фарбувальних вузлів друкарської машини «АЛІНА-700» в цеху виробництва виробів з поліетилену. | -«- | 2014 р. | 0,206 |  |  |  |  |  | Зниження викидів етилового спирту. |
| 1.27 | Вдосконалення вузла подачі азоту за рахунок встановлення та використання калібровочної шайби в цеху виробництва виробів з поліетилену. | -«- | 2014 р. | 0,010 |  |  |  |  |  | Зниження викидів етилацетату. |
| 1.28 | Монтаж схеми очистки повітря., що утворюється в цеху виробництва виробів з поліетилену. | -«- | 2014 р. | 7,0 |  |  |  |  |  | Зниження викидів етилацетату. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.29 | Введення в експлуатацію холодильників поз.73/1,2 в схемі вакуум сушки виробництва смоли КФ-МТ-15 в реакторах поз.71/1,2 в цеху виробництва формаліну, похідних вінілацетату та формаліну. | -«- | 2014 р. | 5,0 |  |  |  |  |  | Зниження викидів формальдегіду. |
| 1.30 | Рекомендовано: - впровадження заходів щодо зниження кількості викидів в атмосферу, - оснащення джерел викидів новим газоочисним обладнанням та підвищення ступеню ефективності діючого. | ДП «Сєвєродо-нецька ТЕЦ», ТОВ НВО «Сєвєродо-нецький Склопластик» ТОВ СП «Укрзовніш-трейдінвест» | 2011-2015рр. | * |  |  |  | 1842,0 2,0 УЗТІ 40,0 ТЕЦ 1800,0 Скло-пластик |  | Зниження в 2011р.викидів в атмосферне повітря від: -ТОВ СП «УЗТІ» на 2,108 т/рік; - ТЕЦ на 3%; - ТОВ НВО «С-й Склопластик» на 4 т/рік |
| 1.31 | Організувати та проводити роботу з ліквідаціїамброзії полинолистої. | УЖКГ міськоїради | 2011-2015рр. | 70,0 |  |  | 70,0 |  |  | Зменшення вмісту пилку в повітрі. |
| 1.32 | Автотранспортним підприємтсвам: - більш широко впроваджувати скраплений газ як моторне паливо; - посилити контроль за станом та настройкою двигунів. | Автотранс-портні підприємства | 2011-2015рр. | * |  |  |  | 75,0 |  | Зниження вмісту у вихлопних газах двигунів вуглеводнів, сажі, бенз(а)пирену, оксидів азоту. |
| 1.33 | Відновити рух тролейбусів по пр. Радянський. | КП «СТрУ» | 2012-2013рр. | * |  |  |  |  |  | Зниження викидів у атмосферне повітря від автотранспорту |
| 1.34 | Посилити контроль за виконанням міської Програми забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних засобів у м.Сєвєродо-нецьку на 2008 - 2012 роки”. | Міська рада, ДАІ | 2011-2012рр. | * | Питання про хід виконання Програми винесене на розгляд сесії міської ради в лютому. В 2011р. з міського бюджету профінансовано виконання заходів Програми на суму 5864,597тис.грн. |  |  |  |  | Зниження викидів у атмосферне повітря від автотранспорту |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. Модернізація системи управління, контролю та моніторингу за повітряноохоронною діяльністю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Переглянути перелік речовин-забруднювачів,що підлягають контролю в атмосферномуповітрі; впровадити уніфіковані методикивизначення речовин в атмосферному повітрі; ініціювати переобладнання стаціонарних постів стандартним пробовідбірним та аналітичним обладнанням. | Міськ СЕС, Лисичанська лабораторія спостережен-ня за забруд-ненням природного середовища Луганського гідромет-центру | 2011-2015рр. | * |  |  |  |  |  | Підвищення достовірності інформації щодо стану атмосферного повітря. Прискорення реагування на зміну якісного та кількісного складу атмосфери. |
| 2.2 | Ініціювати розміщення на території міської радидодаткового стаціонарного поста в селітебній зоні (орієнтовано 79 – 81 мікрорайони). | Міськ СЕС, Лисичанська лабораторія спостережен-ня за забруд-ненням природного середовища Луганського гідромет-центру | 2011-2015рр. | * |  |  |  |  |  | Підвищення достовірності інформації щодо стану атмосферного повітря. |
| III. Фітомеліоративні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розпочати роботи з інвентаризації зелених насаджень міста і селищ міської ради та розробки Програми озеленення міста. | УЖКГ, відділ ЦЗ, ЕБ та ОП міської ради | 2011-2015рр. | * |  |  |  |  |  | Оздоровленняатмосферного повітря. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Провести заходи щодо відновлення та благоустрою санітарно-захисних зон. | ПРАТ “Сєвєродо-нецьке обєднання Азот”, ДП «СТЕЦ», ТОВ НВО «Сєвєродо-нецький Склопластик»ТОВ СП «УЗТІ», ТОВ «Зюд-Кемі Алвіго КетелістсУкраїна», ДП НДіПІХТ «Хімтех-нологія» | 2011-2015рр. | * |  |  |  | 17,445 10,0 УЗТІ 3,345 ТЕЦ 4,1 Скло-пластик |  | Скорочення кількостіречовин - забруднювачів в атмосферному повітрі селитебної зони міста Зниження в 2011р. викидів в атмосферне повітря: - ТОВ СП «УЗТІ» на 0,5т/рік: - ТЕЦ на 3% |
| 3.3 | Здійснення заходів з локалізації та ліквідації карантинного бур’яну – амброзії полинолистої. | УЖКГ міської ради, селища міської ради, суб’єкти господарю-вання | 2011-2015рр. | * |  |  |  | 40,46 |  | Зменшення забруднення атмосферного повітря карантинним бур’яном. |
|  | Всього: |  |  |  |  |  | 70,0 | 2792,835 |  |  |

*- фінансування природоохоронних заходів буде здійснюватися в межах виділених коштів згідно з кошторисами.

3. Оцінка ефективності виконання.

Внаслідок реалізації Програми:

- в 2011р. зменшилася кількість викидів забруднюючих речовин в довкілля на 13,5584т, спостерігалося зменшення кількості проб з перевищенням ГДК;

- розпочата робота з моніторингу.

4. Фінансування.

Фінансування заходів Програми в 2011р склало 2862,835 тис.грн., у тому числі:

- кошти міського бюджету – 70,0тис.грн.

- кошти суб’єктів господарювання – 2792,835 тис.грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

При виконанні Програми збільшити суми фінансування заходів та посилити контроль за виконанням запланованих у Програмі заходів.

Секретар міської ради А.А.Гавриленко