## Лист1
Таблиця № 1
№ п/п | Зміст завдань та заходів | план 2012р | План 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс | Фактично | фінасування | у т.ч. кред. заборг. | причини не виконання
1 | Поточні трансферти та субсидії (електроенергія за світлофорні об'єкти) | 5437 | 5437 | березень | 5437 | 5437 | 5437 |  | роботи виконані
2 | Розмітка доріг | 286965 | 286965 | грудень | 286965 | 266521 | 266521 | 77363 | роботи виконані
3 | Реконструкція ДНЗ №22 | 6159521 | 6159521 | грудень | 6159521 | 5630456 | 5630456 | 784800 | роботи виконані
4 | Будівництво дитячого комплексу для розміщення додаткових груп ДНЗ № 26 "Світанок" за адресою: вул.Жовтнева, 1 | 763357 | 763357 | грудень | 763357 | 583543 | 583543 | 307367 | роботи виконані
5 | Капітальний ремонт житлового будинку № 15 по вул. Федоренко (утеплення будинку) | 426000 | 426000 | жовтень | 426000 | 403565 | 403565 |  | роботи виконані
6 | Капітальний ремонт житлового будинку № 8 по вул. Гоголя (утеплення будинку) | 458000 | 458000 | листопад | 458000 | 453197 | 453197 |  | роботи виконані
7 | Капітальний ремонт житлового будинку № 52 по вул. Леніна (утеплення будинку) | 512000 | 512000 | листопад | 512000 | 506894 | 506894 |  | роботи виконані
8 | Капітальний ремонт житлового будинку № 25 по вул. Першотравневій (утеплення будинку) | 182000 | 182000 | вересень | 182000 | 178887 | 178887 |  | роботи виконані
9 | Капітальний ремонт житлового будинку № 15 по вул. Жовтневій (утеплення будинку) | 209955 | 209955 | липень | 209955 | 209108 | 209108 |  | роботи виконані
10 | Капітальний ремонт житлового будинку № 4 по вул. Донецька м. Сєвєродонецька Луганської області | 576000 | 576000 | листопад | 576000 | 566311 | 566311 | 552813 | роботи виконані
11 | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Федоренко,15 | 144000 | 144000 | вересень | 144000 | 108634 | 108634 |  | роботи виконані
12 | Капітальний ремонт житлового будинку № 20-В по вул. Першотравневій м. Сєвєродонецька Луганської області (утеплення будинку) | 161822 | 161822 | грудень | 161822 | 159104 | 159104 |  | роботи виконані
13 | Капітальний ремонт КПНЗ "Борівська дитяча школа мистецтв" (заміна віконних блоків) | 41100 | 41100 | жовтень | 41100 | 41097 | 41097 |  | роботи виконані
14 | Капітальний ремонт доріг в с. Сиротино | 50000 | 50000 | вересень | 50000 | 49760 | 49760 |  | роботи виконані
15 | Капітальний ремонт доріг в с. Борівське | 400000 | 400000 | листопад | 400000 | 396667 | 396667 |  | роботи виконані
16 | Капітальний ремонт доріг в с. Метьолкіно | 50000 | 50000 | вересень | 50000 | 49760 | 49760 |  | роботи виконані
17 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 15 (заміна віконних блоків) | 260254 | 260254 | вересень | 260254 | 258915 | 258915 |  | роботи виконані
18 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 10 (заміна віконних блоків) | 500000 | 500000 | вересень | 500000 | 498029 | 498029 |  | роботи виконані
19 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 2 (заміна віконних блоків) | 325133 | 325133 | жовтень | 325133 | 323323 | 323323 |  | роботи виконані
20 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 12 (заміна віконних блоків) | 143000 | 143000 | червень | 143000 | 140631 | 140631 |  | роботи виконані
21 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 1 (заміна віконних блоків) | 153438 | 153438 | вересень | 153438 | 152829 | 152829 |  | роботи виконані
22 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 5 (заміна віконних блоків) | 138074 | 138074 | вересень | 138074 | 137524 | 137524 |  | роботи виконані
23 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 11 (заміна віконних блоків) | 106213 | 106213 | жовтень | 106213 | 106211 | 106211 |  | роботи виконані
24 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 19 (заміна віконних блоків) | 102275 | 102275 | вересень | 102275 | 101145 | 101145 |  | роботи виконані
25 | Капітальний ремонт покрівлі СЗШ І-ІІІ ступенів № 15 | 180000 | 180000 | вересень | 180000 | 178383 | 178383 |  | роботи виконані
26 | Капітальний ремонт покрівлі СЗШ І-ІІІ ступенів № 12 | 299000 | 299000 | травень | 299000 | 297864 | 297864 |  | роботи виконані
27 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ "Сєвєродонецький Міський палац культури" | 464500 | 464500 | грудень | 464500 | 462209 | 462209 | 165135 | роботи виконані
28 | Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ № 1 м. Сєвєродонецька | 442794 | 442794 | листопад | 442794 | 437060 | 437060 | 426398 | роботи виконані
29 | Капітальний ремонт покрівлі ДЮСШ № 3 м.Сєвєродонецька | 241820 | 241820 | грудень | 241820 | 239578 | 239578 | 234022 | роботи виконані
30 | Капітальний ремонт покрівель будівлі позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Альянс" Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу "Юність" | 560239 | 560239 | грудень | 560239 | 349216 | 349216 | 340210 | роботи виконані не в повному обсязі
31 | Капітальний ремонт дороги по вул.Курчатова | 226127 | 226127 | грудень | 226127 | 225263 | 225263 | 81354 | роботи виконані
32 | Капітальний ремонт дороги по ш.Будівельників | 954500 | 954500 | листопад | 954500 | 949867 | 949867 |  | роботи виконані
33 | Розробка проектної документації на капітальний ремонт ІІІ поверху та приміщення санвузлів КЗ "Сєвєродонецький міський Палац культури" | 51800 | 51800 | листопад | 51800 | 50971 | 50971 |  | роботи виконані
34 | Капітальний ремонт покрівлі "Сєвєродонецький Міжшкільний навчально-виробничий комбінат" | 430000 | 430000 | вересень | 430000 | 349713 | 349713 |  | роботи виконані
35 | Капітальний ремонт покрівлі СЗШ І-ІІІ ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Луганської області | 260000 | 260000 | вересень | 260000 | 257082 | 257082 |  | роботи виконані
36 | Капітальний ремонт покрівлі комунального ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк" Сєвєродонецької міської ради | 299000 | 299000 | вересень | 299000 | 295971 | 295971 |  | роботи виконані
37 | Капітальний ремонт системи опалення та електрозабезпечення будівлі МСПГ "Сєвєродонецькі вісті" | 90500 | 90500 | серпень | 90500 | 86682 | 86682 |  | роботи виконані
38 | Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області | 563000 | 563000 | грудень | 563000 | 532259 | 532259 | 255479 | роботи виконані
39 | Капітальний ремонт покрівлі адміністративної будівлі ТРК "СТВ" - СКП по вул.Гагаріна, 93 | 337686 | 337686 | грудень | 337686 | 418 | 418 |  | роботи не виконані, проведена експертиза
40 | Капітальний ремонт КЗ "Сєвєродонецька міська публічна бібліотека" | 81262 | 81262 | грудень | 81262 | 78692 | 78692 | 76453 | роботи виконані
41 | Капітальний ремонт мереж теплопостачання та гарячого водопостачання будівель відділу освіти міської ради | 969488 | 969488 | вересень | 969488 | 964907 | 964907 |  | роботи виконані
42 | Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,10 | 8200 | 8200 | листопад | 8200 |  |  |  | роботи не виконані
43 | Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Хіміків-вул. Заводська) | 252304 | 252304 | листопад | 252304 | 242939 | 242939 |  | роботи виконані
44 | Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Космонавтів — вул. Вілєсова) | 227723 | 227723 | серпень | 227723 | 220696 | 220696 |  | роботи виконані
45 | Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Хіміків — вул. Донецька) | 213093 | 213093 | грудень | 213093 | 202580 | 202580 | 200456 | роботи виконані
46 | Реконструкція СЗШ І-ІІІ ступенів № 2 для розміщення додаткових груп ДНЗ № 26 "Світанок" | 1015552 | 1015552 | грудень | 1015552 | 805913 | 805913 | 334962 | роботи виконані
47 | Розробка проектної документації на реконструкцію будівлі колишнього інфекційного відділення для дорослих під стаціонарне відділення для постійного або тимчасового перебування ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради | 160000 | 160000 | грудень | 160000 | 159614 | 159614 | 159614 | роботи виконані
48 | Реконструкція зовнішніх мереж електропостачання СЗШ І-ІІІ ступенів № 15 м. Сєвєродонецька Луганської області | 260000 | 260000 | грудень | 260000 | 256865 | 256865 | 242681 | роботи виконані
49 | Реконструкція системи гарячого водопостачання з установкою сонячних систем у ДНЗ № 10 | 763278 | 763278 | грудень | 763278 | 351980 | 351980 |  | роботи виконані не в повному обсязі
50 | Реконструкція системи гарячого водопостачання з установкою сонячних систем у ДНЗ № 24 "Сніжинка" | 234480 | 234480 | грудень | 234480 |  |  |  | роботи не виконані
51 | Реконструкція системи гарячого водопостачання з установкою сонячних систем у ДНЗ № 26 "Світанок" | 234480 | 234480 | грудень | 234480 |  |  |  | роботи не виконані
52 | Реконструкція системи гарячого водопостачання з установкою сонячних систем у ДНЗ № 9 "Орлятко" | 229523 | 229523 | грудень | 229523 |  |  |  | роботи не виконані
53 | Реконструкція КЗ "Сєвєродонецький міський театр драми" за адресою: вул. Леніна, б.21 | 139462 | 139462 | грудень | 139462 | 134806 | 134803 | 134803 | роботи виконані
54 | Розробка проектної документації на відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водоздливної греблі | 280000 | 280000 | грудень | 280000 |  |  |  | роботи не виконані
55 | Будівництво притулка для бездомних тварин | 341400 | 341400 | грудень | 341400 | 340814 | 340814 |  | роботи виконані
56 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ | 11690 | 11690 | грудень | 11690 | 9472 | 9472 |  | проведена експертиза
57 | Капітальний ремонт об'єктів міського благоустрою. Установка технічних засобів регулювання дорожнього руху | 99000 | 99000 | жовтень | 99000 | 96521 | 96521 |  | роботи виконані
58 | Капітальний ремонт об'єктів міського благоустрою "Установка технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки) на території м. Сєвєродонецька" | 100000 | 100000 | грудень | 100000 | 98838 | 98838 | 96733 | роботи виконані
59 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 45 | 200000 | 200000 | червень | 200000 | 199046 | 199046 |  | роботи виконані
60 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 75 мікрорайоні | 165000 | 165000 | листопад | 165000 | 160287 | 160287 |  | роботи виконані
61 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 79 мікрорайоні | 299000 | 299000 | серпень | 299000 | 298394 | 298394 |  | роботи виконані
62 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 42 | 245000 | 245000 | серпень | 245000 | 200385 | 200385 |  | роботи виконані не в повному обсязі
63 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | 200000 | 200000 | вересень | 200000 | 199880 | 199880 |  | роботи виконані
64 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 59 | 200000 | 200000 | грудень | 200000 | 199837 | 199837 | 194683 | роботи виконані
65 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 56 | 299000 | 299000 | листопад | 299000 | 95170 | 95170 |  | роботи виконані
66 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 61 | 299000 | 299000 | жовтень | 299000 | 298976 | 298976 |  | роботи виконані
67 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 52 | 500000 | 500000 | листопад | 500000 | 493994 | 493994 |  | роботи виконані
68 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 54 | 200000 | 200000 | грудень | 200000 |  |  |  | роботи не виконані
69 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Горького | 147883 | 147883 | червень | 147883 | 87599 | 87599 |  | роботи виконані не в повному обсязі
70 | Капітальний ремонт доріг в районі СЗШ І-ІІІ ступенів № 10 м. Сєвєродонецька Луганської області | 196000 | 196000 | вересень | 196000 | 194086 | 194086 |  | роботи виконані
71 | Капітальний ремонт доріг в районі комунального ДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 14 "Білочка" Сєвєродонецької міської ради | 325000 | 325000 | вересень | 325000 | 317991 | 317991 |  | роботи виконані
72 | Капітальний ремонт доріг в районі СЗШ І-ІІІ ступенів № 16 м. Сєвєродонецька Луганської області | 140000 | 140000 | вересень | 140000 | 138826 | 138826 |  | роботи виконані
73 | Капітальний ремонт дороги с. Метьолкіне-с. Воронове | 520000 | 520000 | вересень | 520000 | 510383 | 510383 |  | роботи виконані
74 | Капітальний ремонт дороги с. Метьолкіне-с. Сиротине | 990000 | 990000 | вересень | 990000 | 969102 | 969102 |  | роботи виконані
75 | Поточний ремонт доріг | 720 | 720 | травень | 720 | 720 | 720 |  | проведена експертиза
76 | Капітальний ремонт доріг смт. Воєводівка (вул.Нова) | 50000 | 50000 | червень | 50000 | 49278 | 49278 |  | роботи виконані
77 | Капітальний ремонт доріг житлового району Щедрищеве (вул.Підлісна) | 50000 | 50000 | червень | 50000 | 49278 | 49278 |  | роботи виконані
78 | Капітальний ремонт доріг с. Павлоград (вул.Червона) | 50000 | 50000 | липень | 50000 | 49770 | 49770 |  | роботи виконані
79 | Капітальний ремонт доріг с. Синецький (вул.Травнева) | 50000 | 50000 | серпень | 50000 | 49770 | 49770 |  | роботи виконані
80 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ (ш.Будівельників) | 1413216 | 1413216 | грудень | 1413216 | 1350045 | 1350045 |  | роботи виконані
81 | Капітальний ремонт дороги вул. Синецька у м. Сєвєродонецьку | 344584 | 344584 | вересень | 344584 | 343147 | 343147 |  | роботи виконані