## СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

## ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

## Вісімдесят  п’ята  (чергова) сесія

## РІШЕННЯ  №3954

29 травня 2014 року

м. Сєвєродонецьк

## Про хід виконання рішення сесії міської ради від 25 жовтня  2012 року №2150 «Про  затвердження  Програми розвитку земельних відносин Сєвєродонецької міської ради на 2013-2014 роки» за 2013 рік

Керуючись ст. 12, 209 Земельного Кодексу України, ст. 44 Закону України «Про землеустрій», ст.12 Закону України «Про охорону земель», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про оцінку земель», Законом України «Про розмежування земель державної та комунальної власності», з метою розвитку ринку земель, розмежування земель державної і комунальної власності; підвищення ефективності використання та охорони земель, враховуючи  висновки постійної комісії з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання рішення сесії міської ради від 25.10.2012р. №2150 «Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Сєвєродонецької міської ради на 2013-2014 роки» за 2013 рік прийняти до відома, (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Міський голова В.В.Казаков

Додаток до рішення сесії

№ 3954    від    29.05.2014р.

Щорічний (проміжний) звіт

про хід виконання у 2013 році

Програми розвитку земельних відносин

Сєвєродонецької міської ради на 2013-2014 роки

## 1. Основні дані

Програма розвитку земельних відносин була затверджена рішенням Сєвєродонецької міської ради від 25.10.2012р. за №2150. Розробником програми було визначено момент Управління Держземагентства у м. Сєвєродонецьку Луганської області. Співрозробником – відділ земельних відносин Сєвєродонецької міської ради. Джерелами фінансування Програми є кошти обласного, міського та селищних бюджетів, у тому числі кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та власні кошти землевласників та землекористувачів.

## 2. Виконання завдань і заходів

Мета програми - раціональне використання земельних ресурсів та їх охорона, шляхом реалізації державної політики України щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників і користувачів земельних ділянок, а також для створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки області.

Основні завдання програми – проведення нормативної грошової оцінки земель в межах населених пунктів; проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів; встановлення і зміна меж населених пунктів; розмежування  земель державної та комунальної власності; продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

2.1. Нормативна грошова оцінка земель

Нормативна грошова оцінка земель м. Сєвєродонецька виконана Українським Державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» в 2008 році, яку затверджено рішенням сесії від 29.03.2011 року № 431 та введено в дію з 01.07.2011 року. Попередня  нормативна грошова оцінка виготовлялася цим же інститутом в 1997 році. Нормативна грошова оцінка на території Сиротинської та Борівської селищних рад не поновлялася з 2003 року в зв’язку з відсутністю коштів в селищних бюджетах.

У 2013 році планувалось виділення 83,9 т. грн. з обласного бюджету, проте кошти так і не були виділені, що призвело до затримки виконання робіт із проведення нормативної грошової оцінки.

2.2. Проведення інвентаризації земель в межах населених пунктів

Метою проведення інвентаризації земель населених пунктів  є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного  оподаткування.

Обліковим об’єктом  інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні фізичних та юридичних осіб.

Недостатні  темпи проведення інвентаризації земель пов’язані з відсутністю коштів на ці види робіт в обласному, міському та селищних бюджетах. У 2013 році планувалось виділення 222,5 т. грн. з міського та селищних бюджетів та 213,8 т. грн. позабюджетних коштів, проте кошти так і не були виділені.

2.3. Встановлення і зміна меж населених пунктів

Встановлення і зміна меж адміністративно-територіальних утворень проводиться з метою створення територіальних умов для більш ефективного вирішення питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення, що проживає на цих територіях, дасть можливість створити повноцінне життєве середовище і спрямовані умови територіального розвитку з урахуванням інтересів землекористувачів і власників земельних ділянок, дасть можливість упорядкувати адміністративно-територіальний поділ, вирішити питання соціального захисту  населення (забезпечення  пасовищами та городами), вирішити питання забудови, раціонального використання земель населених пунктів, контролю за використанням та охороною земель.

На протязі 2013 року планувалось виділення коштів у розмірі 102,45 т. грн з міського бюджету та 47,55 т. грн. позабюджетних коштів, але кошти так і не були виділені та роботи з встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних не проводились.

2.4. Розмежування земель державної та комунальної власності

Конституцією та діючим земельним законодавством в Україні запроваджені державна, комунальна і приватна форми власності на землю. Підставою для  робіт з розмежування земель є Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» від 5 лютого 2004 року № 1457-IV,

Програмою передбачається провести протягом 2013-2014 років розмежування земель державної та комунальної власності за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів. Проте з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності” від 06.09.2012 № 5245- VI, який набрав чинності 01.01.2013 року, розмежовано землі державної та комунальної власності і виконання вищезазначених робіт втратило свою актуальність.

2.5. Продаж земель несільськогосподарського призначення

Приватна власність на землю в будь-якій країні стимулює її економічне зростання завдяки ефективному використанню наявних земельних ресурсів. Переваги приватної власності стають очевидними, коли існує ринок земель. Ринок землі - це стабільність права власності, можливість передачі їх від однієї особи до іншої, це відповідність цін на землю її дійсній вартості.

Всього у 2013році продано 1 земельну ділянку, загальною площею 0,0821 га, на загальну суму 230 000,00 грн.. Зменшення обсягів продажу зумовлюється змінами в земельному законодавстві, які призвели до затримки в процедурному оформленні земельних ділянок майже на 6 місяців.

## 3. Оцінка ефективності виконання

У зв’язку зі складним економічним становищем в країні фінансування робіт, зазначених в програмі, проводилось частково, що призвело до затримки реалізації передбачених заходів.

## 4. Фінансування

Джерелами фінансування Програми є кошти обласного, міського та селищних  бюджетів, у тому числі кошти, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, та власні кошти землевласників і землекористувачів. Проте передбачені заходи так і не були профінансовані.

## 5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Подальше виконання поставлених цілей можливе лише за умови повного фінансування.

Секретар міської ради А.А. Гавриленко