проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

(чергова) сесія

# РІШЕННЯ №

“  ”             2017 року

м.Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення

сесії міської ради від 29.02.2016року

№136 “Про затвердження Комплексної

міської програми соціального захисту

громадян, які постраждали внаслідок

Чорнобильської катастрофи на 2016-2018роки”

за 2016рік.

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве  самоврядування  в Україні”, Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та розглянувши інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 29.02.2016р №136 “Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2018роки” Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 29.02.2016 р №136 “Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2018роки” за 2016рік прийняти до відома (Додаток)

2.Рішення сесії міської ради від 29.02.2016р №136 “Про затвердження Комплексної міської програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2018роки” вважати таким, що втратило чинність.

3.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики та комісію з планування , бюджету і фінансів.

Міський голова					В.В.Казаков

Підготував

Начальник УП та СЗН				Н.В.Василенко

Додаток

до рішення чергової сесії

Сєвєродонецької міської ради

VIІ скликання

від           2017 р. №

ЗВІТ

про хід виконання

“Комплексної міської програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2016-2018роки”, за 2016рік

Основні дані

Чорнобильська катастрофа створила на значній території України радіаційну ситуацію, яка і сьогодні продовжує негативно впливати на здоров’я людей та довкілля. Ліквідація наслідків аварії на ЧАЕС є одним із пріоритетних завдань держави. У зв’язку з цим існує необхідність продовження реалізації комплексу заходів, спрямованих на збереження здоров’я осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, своєчасне та повноцінне їх лікування, соціальний та матеріальний захист.

Станом на 01.01.2017 року на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги зареєстровано 738 громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них:

- 1 категорії – 205 осіб;

- 2 категорії – ліквідатор – 243 осіб;

- 2 категорії - потерпілий - 21 особа;

- 3 категорії – 147осіб;

- потерпілих дітей – 55 осіб, в тому числі 1 дитина-інвалід;

-вдів померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, - 57 осіб.

Таким чином на сьогодні залишається актуальною проблема соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, зокрема необхідність розв’язання проблем медичного і соціального характеру.

Виконання заходів

На даний час в місті перебуває на обліку 738 осіб з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, в тому числі 205 інвалідів-чорнобильців 1 категорії.

Протягом  2016 року спеціалісти УП та СЗН надавали консультації та роз'яснення постраждалим  громадянам з питань надання  пільг на житлово-комунальниі послуги, виплат щорічної допомоги на оздоровлення, одноразової допомоги за шкоду, заподіяну здоров’ю внаслідок впливу аварії на ЧАЕС. Проводились виплати компенсацій, допомоги особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та відшкодування витрат підприємствам за надані пільги з оплати житлово-комунальних послуг. А саме:

1.Компенсацій за надану додаткову відпустку  виплачено на загальну суму 403,588тис грн. Заборгованість по даному виду виплат станом на 01.01.2017р. відсутня.

2.Компенсацій на продукти харчування нараховано та виплачено на суму 2255,4 тис.грн. Заборгованість по даному виду виплат станом на 01.01.2017р. відсутня.

3.Компенсацій за шкоду, заподіяну здоров’ю, та виплат щорічної допомоги на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачено в 2016р. на загальну суму 88,99 тис.грн. Заборгованість за даним видом виплат станом на 01.01.2017р. відсутня.

4.Витрати на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме безплатне зубопротезування та безплатне надання медикаментів за рецептами лікарів протягом 2016р. відшкодовано на суму 199,8 тис.грн. Заборгованість по даному виду виплат станом на 01.01.2017р. відсутня.

5.Витрати житлово-комунальних підприємств за надані пільги з оплати житлово-комунальних послуг протягом року відшкодовані на загальну суму 1136,1 тис.грнгрн. Заборгованість по даному виду виплат станом на 01.01.2017р. складає 357,36тис.грн., (поточна. )

6.Пільги на придбання твердого палива та скрапленого газу в 2016р. нараховані та виплачені в сумі 1,0тис.грн. (в повному обсязі)

7.Протягом оздоровчої компанії 2016 р. було закуплено і реалізовано 15 путівок на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на суму 71,41тис.грн.

За звітний період підготовлено 27 протоколів вручення посвідчень та вкладок. Підготовлені та надані документи до Департаменту СЗН Луганської ОДА для підтвердження статусу 13 особам, з них:

1 категорія-5

потерпіла дитина-5

дружина померлого-3

Всього в 2016 р. проведено  1026 призначень та перерахунків компенсацій та допомоги, в т.ч.:

-за особовими рахунками дорослих 961 призначення;

-за особовими рахунками дитячих виплат 65 призначень.

Пенсійним фондом України в 2016р. 8 учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, за їх зверненням, було призначено пенсії відповідно до Закону України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

На пенсію по інвалідності відповідно до Закону України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” було переведено 2 особи за їх зверненням.

Станом на 01.01.2017року на обліку в УПтаСЗН знаходиться 440 осіб, що прибули з окупованих територій та одержують пенсії відповідно до Закону України „Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Заходами програми передбачено надання матеріальної та натуральної допомоги малозабезпеченим особам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. За звітний період допомогу отримали  48 осіб на загальну суму 14,0 грн.

Фінансування завдань та заходів

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування, тис.грн. | Планові обсяги фінансування, тис.грн. | Фактичні обсяги фінансування, на 01.01.2017р, тис.грн. | Факт до плану, % | Виконано/Не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Соціальний захист | 1.4 Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-строфи” підприємствами, організаціями, установами та навчальними закладами при виплаті підвищених стипендій та додаткових відпусток громадянам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. | УПта СЗН | Місцевий бюджет | 403,588 | 403,588 | 100 | Виконано. |
|  | 2.1Забезпечити надання натуральної та матеріальної допомоги малозабезпечиним громадянам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. | Виконком міської ради, УПтаСЗН, Теріторіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), міське товариство “Союз Чорнобиль України” | Місцевий бюджет | 14,0 | 14,0 | 100 | Виконано. |
|  | 2.4Проводити відшкодування підприємствам за надані пільги з послуг зв’язку | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 56,48 | 0 | 0 | Не виконано. |
|  | 2.5Проводити відшкодування вартості пільгового проїзду один раз на рік | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 7,83 | 0 | 0 | Не виконано . |
|  | 2.6Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (зубопротезування, медикаменти за пільговими рецептами) | УПтаСЗН | Обласний бюджет | 51,8 | 199,799 | 385,7 | Виконано |

Виконання завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування показників , найменування завдань | Одиниці виміру | Очікувані результати на 2016рік | Фактично досягнуто за 2016рік | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 Здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-строфи” підприємствами, організаціями, установами та навчальними закладами при виплаті підвищених стипендій та додаткових відпусток громадянам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. | Показник витрат Витрати з бюджету Показник продукту Кількість осіб Показник ефективності Кількість витрат на 1 особу. Показник якості Охоплення послугами 114 осіб. | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн % | 403,588 114 3,541 100 | 403,588 114 3,541 100 | 0 0 0 0 |
| 2.1Забезпечити надання натуральної та матеріальної допомоги малозабезпечиним громадянам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. | Показник витрат Витрати з бюджету Показник продукту Кількість осіб охоплених послугами Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу . Показник якості Поліпшення умов життя 48осіб . | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн. % | 14,0 48 0,291 100 | 14,0 48 0,291 100 | 0 0 0 0 |
| 2.4Проводити відшкодування підприємствам за надані пільги з послуг зв’язку | Показник витрат Бюджетні витрати Показник продукту Кількість осіб охоплених заходом Показник ефективності. Витрати на 1 особу на рік. Показник якості Охоплення послугою осіб | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн % | 56,48 208 0,272 100 | 0 0 0 0 | -56,4 -208 -0,272 -100 |
| 2.5Проводити відшкодування вартості пільгового проїзду один раз на рік | Показник витрат Бюджетні витрати Показник продукту Кількість осіб охоплених послугами Показник ефективності Витрати на 1 особу на рік. Показник якості Охоплення послугами 20 осіб | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн % | 7,83 20 0,392 100 | 0 0 0 0 | -7,83 -20 -0,392 -100 |
| 2.6Пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (зубопротезування, медикаменти за пільговими рецептами). | Показник витрат Витрати з бюджету Показник продукту Кількість осіб охоплених послугами Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу(середній показник)на рік Показник якості Поліпшення матеріального стану осіб звернувшихся по допомогу. | Тис.грн К-ть осіб Тис.грн. % | 51,8 200 0,259 100 | 199,799 426 0,469 100 | 147,99 226 0,210 0 |

Підготував:

Начальник УПтаСЗН							Н.В.Василенко.

Секретар ради