Додаток до рішення 27-ї

сесії міської ради

від «07» квітня 2017 року № 1243

Звіт

про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення

технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами

м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» за 12 місяців 2016 року

І.Основні дані

«Програма капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» затверджена рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352.

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом  удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, утримання об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ в належному стані.

Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.

Програма виконується протягом 2010-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

- будівництво та реконструкція житла;

- проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ;

- проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;

- інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2016 року наведено у таблиці 1.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2016 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 30 308,164 тис. грн. проти очікуваного плану 72 274,630 тис. грн., що становить 42%. Закінчені роботи з реконструкції заплавних мостів № 3 та № 4 м.Сєвєродонецька. Продовжені роботи по ремонту ДНЗ № 43. Розпочаті роботи з реконструкції заплавного мосту № 2 м.Сєвєродонецька. Капітально відремонтовані електромережі в шкільних та дошкільних установах: встановлено 505 світильників, замінено 833 м проводу, встановлено 37 освітлювальних щитків. Виконано капітальний ремонт сантехвузлів ДНЗ № 12.  Також виконано ремонт системи опалення корпусу молодших класів спеціалізованої школи-колегіуму та малого залу Палацу культури. Проведена реконструкція світлофорних об’єктів на пер.пр.Хіміків-вул.Єгорова, пер.пр.Хіміків-вул.Менделєєва, та будівництво світлофорного об’єкту на пер.пр.Центральний-вул.Федоренка – встановлено 54  світлофора, 22 пристрою мовного супроводу, 139 дорожніх знаків. Виконано капітальний ремонт покриття шкільного подвір’я СЗШ № 17, та тротуару по вул.Науки. Утеплено 1,4 тис.м2 фасадів будинків. Проведено капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул.Б.Ліщини,4. Розроблені проекти з реконструкції вивільнених приміщень СЗШ №13 під відкриття КДНЗ (дитячий садок «Сонечко»), реконструкції нежитлового приміщення під «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів», розроблено проект з капітального ремонту Будинку Фізкультури КДЮСШ № 2. Виконано капітальний ремонт 39,9 тис.м2 асфальтового покриття вулиць та внутріквартальних доріг м. Сєвєродонецька, нанесено 8,3 тис. м2 розмітки доріг.

У зв’язку з виділенням коштів з державного бюджету у грудні 2016 року не виконані роботи з капітального ремонту СЗШ № 6, СЗШ № 15, та будівлі по вул.Б.Ліщини, 37«Н». У зв’язку з несприятливими погодними умовами  виконані не в повному обсязі роботи по капітальному ремонту внутріквартальних доріг в кварталі № 41, не виконані роботи по капітальному ремонту внутріквартальних доріг в кварталі № 61, капітальний ремонт тротуару по пр..Центральний. За браком виконавців відповідної кваліфікації не виконані роботи по розробці проектної документації на капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС «Садко», СЗШ № 5 (термомодернізація), реконструкції проїжджої частини вул.Сметаніна, реконструкцію КДНЗ № 45, та на будівництво спортивного ядра.

ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2016 року за виконані роботи профінансовано 21 292,351 тис. грн. з місцевого бюджету та 9 015,813 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 21 292,351 тис. грн. з місцевого бюджету та 9 015,813 тис. грн. з державного бюджету.

V. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Виконання всіх завдань та заходів «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» не можливе в повному обсязі тільки за рахунок коштів міського бюджету.

З метою втілення низки масштабних заходів Програми, таких як будівництво житла, дитячих навчальних закладів тощо, необхідна фінансова участь державного, обласного бюджетів, інвесторів.

Міський голова 								В.В. Казаков