СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят дев’ята (позачергова) сесії

РІШЕННЯ № 4718

«03» квітня 2020 року

м. Сєвєродонецьк

Звіт про результати виконання «Міської  програми

соціальної адаптації, інтеграції та захисту

внутрішньо переміщених осіб» за 2019 рік

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні та на виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 14.03.2019 р.  №3437 від  «Про затвердження  міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про результати виконання «Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб»  за 2019 рік» (Додаток до рішення).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

В.о. міського голови,

секретар ради							Вячеслав ТКАЧУК

Додаток 1

до рішення міської ради

79-ї (позачергової) сесії

від 03.04.2020р. № 4718

ЗВІТ

про результати виконання «Міської програми соціальної адаптації,

інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» за 2019 рік

Міська програма соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік була затверджена рішенням сесії міської ради №3437 від 14.03.2019 р. відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо перемішених осіб», яким передбачено, що усі фінансові та організаційні питання щодо вирішення проблем ВПО покладено на місцеві органи влади.

Міська програма була розроблена на основі «Плану заходів, спрямованих на реалізацію деяких засад державної внутрішньої політики щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.01. 2017 р. №8-р, «Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року», затвердженою розпорядженням КМУ від 15 листопада 2017 р. № 909-р та «Плану заходів з реалізації Стратегії ВПО та впровадження  довгострокових рішень щодо внутрішнього переміщення на період до 2020 року», затвердженого Розпорядженням КМУ від  21.11.18. №944-р.

Метою програми є підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що опинилися під впливом конфлікту в Україні (на Донбасі) та створення сприятливих умов для їхнього проживання на території Сєвєродонецької територіальної громади.

Програмою є комплексною, відображає всі зусилля міської влади на вирішення проблем та трудностей, з якими стикаються внутрішньо переміщені особи.

Програма розроблена на основі зведених цільових програм управлінь і відділів Сєвєродонецької міської ради, які надають соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам.

Програма реалізується шляхом здійснення заходів за напрямками:

- соціальний - здійснення підтримки внутрішньо переміщених осіб, створення умов для поліпшення їх життя;

- медичний - збереження здоров’я внутрішньо переміщених осіб, створення умов для медичного обслуговування;

- інформаційно-правовий - підвищення рівня поінформованості серед внутрішньо переміщених осіб та надання їм правової допомоги;

- координація дій всіх структурних підрозділів Сєвєродонецької міської ради, інститутів громадянського суспільства щодо вирішення основних проблем внутрішньо переміщених осіб, проведення  аналізу та пошуку оптимальних рішень.

Головним розпорядником бюджетних коштів є Сєвєродонецька міська рада.

Учасники програми: Департамент економічного розвитку (ДЕР), Управління праці та соціального захисту населення (УПтаСЗН),  Відділ освіти, Управління охорони здоров’я (УОЗ), Відділ культури, Відділ молоді та спорту, Відділ капітального будівництва (ВКБ), відділ внутрішньої політики та зв’язку з громадськістю (ВВП та зв’язку з громадськістю) та бюджетні установи міської ради: Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (МЦСССДМ), Територіальний центр соціального обслуговування (ТЦСО), Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів (ЦСРДІ), позашкільні установи.

Відповідальний виконавець програми – Департамент економічного розвитку, який здійснює координацію дій, контролює виконання заходів Програми, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід її виконання.

Програма передбачала виконання 40 завдань, з яких виконано повністю - 34, частково виконано – 3, не виконано – 3.

Причини невиконання:

- Особи зі статусом ВПО протягом року  не приймали участь в громадських роботах через страхи втратити компенсацій на житлово-комунальні послуги, які надає їм Державний бюджет.

- За відсутності бюджетних коштів не було обновлена комп’ютерна техніка у загальноосвітніх закладах міста ( всього заклади мають 610 одиниць комп’ютерної техніки , з них 239 одиниць, які закуплені протягом останніх п’яти років) .

- Відсутність співфінансування з боку Європейського Інвестиційного банку не дало можливостей провести  зовнішнє утеплення будівлі (енергосанація) ДНЗ № 25.

Термін реалізації цільової програми: січень – грудень 2019 року.

Фінансове забезпечення Програми здійснювалося відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Державного бюджету України для надання адресної грошової допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг, передбаченою ПКМУ від 01.10.2014р. № 505 (107,9% до факту 2018 р.) за рахунок коштів для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам із числа ВПО на лікування відповідно до ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцевого бюджету  (в 2,1 рази до факту 2018 року) та інших джерел (39,8 від факту 2018 р.) відповідно до чинного законодавства.

| ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ | Планові обсяги фінансування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет, з яких: передбачено як фінансування заходів щодо ВПО в цільових програмах управлінь і відділів Сєвєродонецької міської ради; Фінансування Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2019 рік | 71470,19 71450.19 20,0 | 65306,09 65306,09 0,00 | - 6164,1 - 6144,1 - 20,00 |
| Державний бюджет України | 80 000,00 | 86293,4 | +6293,4 |
| Кошти інших джерел | 23435,00 | 2553,68 | -20881,32 |
| Всього | 174905,19 | 154153,17 | -20752,02 |

1. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЗА 2019 РІК

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Джерела фінансування | План фінан сування, тис.грн | Факт фінансу вання, тис. грн. | Факт до плану % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО та сприяння розвитку творчого потенціалу дітей ВПО | Забезпечення якісного обслуговування ВПО в УП та СЗН, а саме: ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік, проведення перевірок місць фактичного проживання / перебування ВПО тощо | УП та СЗН | міський бюджет | 7000,0 | 7149,3 | 102,1 | ВИКОНАНО. Перевиконання сталося через збільшення посадових окладів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. № 102 |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | УП та СЗН | державний бюджет | 80000,00 | 86293,4 | 107,9 | ВИКОНАНО |
|  | Надання одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | УП та СЗН | благодійні пожертви, гуманітарна допомога, гранти, дарунки. | 160,00 | 147,0 | 91,9 | ВИКОНАНО Відповідно до ПКМУ від 01.10.2014 №535 грошова одноразова допомога для лікування фінансується в межах надходжень від благодійних пожертв, гуманітарної допомоги, грантів та дарунків. Станом на 01.01.2020. сплачено одноразову грошову допомогу для лікування 92 особам. |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | ЦСРДІ | міський бюджет | 200,00 | 288,20 | 144,1 | ВИКОНАНО За 2019 рік послуги Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів отримали 44 дитини зі статусом ВПО (у порівняні з 2018 роком збільшено на 12 дітей) |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги Територіального центра соціального обслуговування | ТЦСО | міський бюджет | 70,00 | 71,03 | 101,5 | ВИКОНАНО 40 осіб зі статусом ВПО протягом року отримали відповідні послуги. |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг з навчання у (включаючи заочні класи) | Відділ освіти | міський бюджет | 20000,00 | 24882,48 | 124,4 | ВИКОНАНО Збільшення учнів ВПО на 10,4%, з них учнів -1-4 класів на 4,2 % (127 учнів (1-4 класів – 22 відповідно) |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання 2019-2020 нав.рік | Відділ освіти | міський бюджет | 12000,00 | 14649,32 | 122,0 | ВИКОНАНО Збільшення чисельності дітей зі статусом ВПО у 2019 році на 7, 25% |
|  | Надання допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2019 року. | Відділ освіти | міський бюджет | 6,0 | 1,8 | 30% | ВИКОНАНО Протягом року таку допомогу отримала одна особа зі статусом ВПО, якій в 2019 році виповнилося 18 років. |
|  | Забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей ВПО відповідно до норм (згідно мережі станом на 01.09.2019 року) | Відділ освіти | міський бюджет | 1200,00 | 1006,92 | 83,9% | ВИКОНАНО |
|  | Організації шкільного харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО | Відділ освіти | міський бюджет | 1200,00 | 1499,15 | 125% | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р | Відділ освіти | міський бюджет | 2,00 | 1, 6 | 80% | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ | Відділ молоді та спорту | міський бюджет | 2000,00 | 3 982,0 | 199% | ВИКОНАНО |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | Відділ освіти, СДЮК «Юність» | міський бюджет | 6,00 | 242,0 | в 40 раз | ВИКОНАНО |
|  | Забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» | Відділ освіти ЦТДКЕ | міський бюджет | 60,0 | 53,89 | 89,8 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» | Відділ освіти ЦЕНТУМ | міський бюджет | 48,00 | 109,5 | в 2,3 рази | ВИКОНАНО |
|  | Забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | Відділ освіти ЦДЮТ | міський бюджет | 160,00 | 242,04 | 151,25 | ВИКОНАНО |
|  | Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | Відділи освіти, Відділ молоді та спорту,СДЮСТШ “Садко", СДЮК ”Юність” | міський бюджет | 140,00 | 176,96 | 126,4 | ВИКОНАНО |
|  | Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | УП та СЗН | міський бюджет | 127,6 | 150,61 | 118,0 | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення ведення реєстру ВПО дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах | Служба у справах дітей міської ради | міський бюджет | 160,00 | 160,00 | 100,0 | ВИКОНАНО Під опікою знаходяться 10 дітей зі статусом ВПО, 2 дітей знаходяться у прийомних сім’ях, 2 дитини – в інтернаті, в будинку дитини – 2дитини. |
|  | Забезпечення лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних станах, створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | УОЗ | міський бюджет | 24000,00 | 8689,1 | 36,2 | ВИКОНАНО В зв’язку з медичною реформою та створенню центрів первинної медико-санітарної допомоги, звітність щодо ВПО, які проліковано в амбулаторних умовах приведена за 1 півріччя ( витрати міського бюджету на лікування склали 981,689 тис). В стаціонарних умовах проліковано 593 ВПО, витрати на лікування із міського бюджету становили 4570,48 тис.грн ( що становить на одну людину 7707,39 грн) |
|  | Забезпечення реалізації прав ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | Відділ культури | міський бюджет | 2000,00 | 4753,37 | в 2,4 рази | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | МЦСССДМ | міський бюджет | 20,00 | 59,0 | в 2,95 рази | ВИКОНАНО |
| 2) Сприяння зайнятості ВПО | Забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки безробітних шляхом залучення ВПО до участі в громадських роботах | УП та СЗН, Центр зайнятості | міський бюджет | 327,0 654,0 | 6,94 19,84 | 2,12 | ВИКОНАНО В межах виділених коштів |
|  | Створення робочих місць для внутрішньо переміщених осіб | Центр зайнятості | ФЗДС на випадок безробіття | 500,0 |  |  | Не ВИКОНАНО У 2019 році робочі місця не були створені. на обліку перебувало 248 внутрішньо переміщених осіб, з них 4 особи отримали ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці. 162 ВПО мали статус безробітного, з них 45 осіб працевлаштовані на підприємствах міста та приватних підприємцях. |
|  | Виплата одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Центр зайнятості | ФЗДС на випадок безробіття | 250,00 | 534,3 | в 2,1 рази | ВИКОНАНО Протягом 2019 року працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці 19 внутрішньо переміщених осіб на 16 ПОУ ( сума компенсації становила 534,3 тис. грн (з урахуванням виплат за працевлаштованих осіб у 2018 році, термін виплати яким згідно законодавства продовжувався у 2019 році) |
|  | Здійснення компенсацій для роботодавців, які створюють робочі міста для ВПО. | ДЕР Центр зайнятості | міський бюджет ФЗДС на випадок безробіття | 250,00 | 534,3 | в 2,1 рази | ВИКОНАНО |
| 3) Створення умов щодо забезпечення права ВПО на житло | Проведення реконструкція будівлі гуртожитку (пр.Космонавтів, 18-а ) під житло для ВПО | УЖКГ | міський бюджет УФСІ | 0,00 14000,00 | 351,4 0,00 |  | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО Підписано Меморандум про співпрацю за субпроектом «Створення житлових умов для ВПО в м.Сєвєродонецьк (соціальне житло - квартири) №15-44-00-001 між Українським фондом соціальних інвестицій. За результатами конкурсу в м. відібрано об’єкт під житло для ВПО – будівля гуртожитку за адресою пр..Космонавтів 18а. Розроблена проектно-кошторисна документація на реконструкцію гуртожитку |
| 4) Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах, спортивних закладах для дітей ВПО | Забезпечення загальноосвітніх закладів достатньою кількістю сучасної комп’ютерної техніки | Відділ освіти | міський бюджет | 1937,00 | 0,00 | 0 | НЕ ВИКОНАНО Станом на 01.01.2020 р. загальноосвітні заклади міста мають 610 одиниць комп’ютерної техніки , з них 239 одиниць, які закуплені протягом останніх п’яти років. |
|  | Зовнішнє утеплення будівлі (енергосанація) ДНЗ № 25 | ВКБ | ЄІБ міський бюджет | 1760,883 352,177 | 0,00 14,9 | 4,2% | НЕ ВИКОНАНО За рахунок міського бюджету проведено коригування проектно-кошторисної документації. |
|  | Будівництво пелетної котельні Навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум», вул. Гоголя | ВКБ | ЄІБ міський бюджет | 3131,941 626, 388 | 1600,944 319,004 | 51,1 57,0 |  |
|  | Будівництво пелетної котельні ЗОШ № 18, вул. Курчатова, 27б. | ВКБ | ЄІБ міський бюджет | 2745,294 549,059 | 2,93 0,59 | 0,11 0,11 | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО Будівництво пелетної котельні відповідно укладеною угоди розпочато в 2018 році, продовжується в 2019 році. |
|  | Проведення капітального ремонту ДНЗ №43 | ВКБ | міський бюджет | 1627,111 | 1625,385 | 99,89 | ВИКОНАНО |
|  | Реконструкція системи внутрішнього освітлення (Енергосанація ) ЗОШ № 20, вул. Гагаріна, 113 | ВКБ | ЄІБ міський бюджет | 892,88 178,57 | 802,81 156,06 | 0,92 87,39 | ВИКОНАНО Реконструкція завершена. |
|  | Проведення ремонтних робіт в спортивних секціях КДЮСШ | ВКБ | ЄІБ міський бюджет | 1819,60 363,92 | 1363,49 272,52 | 74,9 74,9 | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО |
| 5) Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб | Узагальнення в межах наданої компетенції практики застосування законодавства та хід реалізації державної політики стосовно ВПО. | Відділ з СГП та ВПО, міжнародні організації |  |  |  |  | ВИКОНАНО |
|  | Забезпечення участі інститутів громадянського суспільства, які опікуються ВПО, до розробки міських програм підтримки ВПО, сприяння їм у цій діяльності. | Відділ з СГП та ВПО ВВП та зв’язку з громадськістю | міський бюджет | - |  |  | ВИКОНАНО |
|  | Залучення ВПО до участі у формуванні і реалізації міської політики | ВВП та зв’язку з громадськістю | міський бюджет |  |  |  | ВИКОНАНО |
|  | Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах», семінарах, тренінгах, лекціях з питань ВПО. | Відділ з СГП та ВПО, ЛОДА, міжнародні організації | міський бюджет | - |  |  | ВИКОНАНО |
| 6) Забезпечен ня дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО | Сприяння залученню міжнародних проектів, програм мікро - та макрофінансової підтримки малого та середнього бізнесу, в тому числі соціального, серед ВПО | ДЕР |  | - |  |  | ВИКОНАНО Розпочато реалізація проекту Українського фонду соціальних інвестицій (УФСІ) «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури. УФСІ.VI», який спрямовано на створення житла для внутрішньо переміщених осіб шляхом відновлення (реконструкції) існуючих будівель |
|  | Проведення спільних освітніх, соціальних, культурних, навчальних чи інших заходів, спрямованих на налагодження діалогу між ВПО та населенням міста з урахуванням принципу гендерної рівності | ВВП та зв’язку з громадськістю Відділи: освіти, культури, молоді та спорту |  |  |  |  | ВИКОНАНО Культура: За 2019 рік було організовано та проведено 1921 культурно-масовий захід культурно-просвітницькі та інші заходи із залученням молоді з числа внутрішньо переміщених осіб з урахуванням принципу гендерної рівності, а саме: Комунальний заклад «Сєвєродонецький міський Палац культури» - 379 культурно-масових заходів; Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» - 350 культурно-масових заходів; Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата» - 342 культурно-масових; Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» - 600 культурно-масових заходів; Комунальний заклад «Сєвєродонецька галерея мистецтв» - 250 культурно-масових заходів. Зазначені вище заходи відвідали 8500 ВПО, з них дітей 3000. Що стосується гендерної рівності, то дівчат та жінок складає приблизно 85%. Спорт: В 2019 році в місті Сєвєродонецьку було проведено 13 міських спортивних змаганнях та прийнято участь в 149 виїзних змаганнях в різних видах змагань прийняли участь 2904 спортсмена, з яких 145 осіб зі статусом ВПО Освіта У системі освіти міста Сєвєродонецька продовжено низку заходів, спрямованих на адаптацію внутрішньо переміщених осіб, розкриття творчого та інтелектуального потенціалу, запобігання негативним проявам відносно них тощо. Зокрема, учні (вихованці) даної категорії залучались до: гуртків, секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти; виконання громадських справ, учнівського самоврядування; тренінгових занять, «круглих столів», конференцій; участі у фестивалях, КВК, олімпіадах, конкурсах, змаганнях, святах, флеш-моб, благодійних акціях, святі «Перший дзвоник», концертних програмах тощо; екскурсій та подорожей; відвідування музеїв, бібліотек, Галереї мистецтв, закладів культури та спорту; перегляду вистав, мюзиклів, кінофільмів. Під час оздоровчої кампанії влітку 2019 року гарячим харчуванням за кошти міського бюджету було охоплено 169 дітей ВПО Для 10 дітей ВПО було придбано путівки на ІІІ зміну з 31 липня по 20 серпня 2019 року до ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина». Станом на 01.01.2020 р. позашкільну безоплатну освіту отримують: в СДЮК «Юність» 1155 дітей, в т.ч. 59 дитина зі статусом ВПО в Центрі туризму, краєзнавства та екскурсій 405 дітей, з них 8 зі статусом ВПО в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 375 учнів, з них 37 зі статусом ВПО в Центрі дитячого та юнацького творчості -1275 дітей, з них 70 зі статусом ВПО |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації тематичних матеріалів для ВПО | ВВП та зв’язку з громадськістю | міський бюджет | 20,00 | 0,00 |  | ВИКОНАНО Брифінг для ЗМІ: «Перспективи забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб за підтримки Німецького Банку Розвитку» Перспективи забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб» Соціальна мережа «Facebook»: група «Переселенцы; Северодонецк, Рубежное, Лисичанск» Сайт Сєвєродонецької міської ради - розділ «Інформація для внутрішньо переміщених осіб», «Управління праці та соціального захисту населення» |

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЗА 2019 РІК

|  |  | Одиниця виміру | Очікувані результати | Факт | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |
| Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО та сприяння розвитку творчого потенціалу дітей ВПО | Витрати управління праці та соціального захисту населення міської ради на ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи | тис.грн | 7000,0 | 7149,3 | +149,3 |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | тис.грн | 80000,00 | 86293,4 | + 6293,4 |
|  | Витрати , пов’язані з наданням одноразової грошової допомоги для лікування, передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | тис.грн | 160,00 | 147,0 | -13,0 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО - інвалідів на отримання послуг в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | тис.грн | 200,00 | 288,20 | +88,2 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання соціальних послуг в Територіальному центрі соціального обслуговування | тис.грн | 70,00 | 71,03 | +1,03 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання послуг з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) | тис.грн | 20000,00 | 24882,48 | +4882,48 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання | тис.грн | 12000,00 | 14649,32 | +2649,32 |
|  | Витрати , пов’язані із наданням допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | тис.грн | 6,0 | 1,8 | -4,2 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО щодо харчування у дошкільних навчальних закладах (згідно мережі станом на 01.09.2019 року) | тис.грн | 1200,00 | 1006,92 | -193,08 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав щодо шкільного харчування дітей ВПО 1-4 класів і | тис.грн | 1200,00 | 1499,15 | +299,15 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО з непідконтрольної Україні території Луганської області на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р | тис.грн | 2,00 | 1, 6 | -0,4 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей із сімей ВПО на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ відділу молоді та спорту. | тис.грн | 2000,00 | 3 982,0 | +1982,0 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | тис.грн | 6,00 | 242,0 | +236,0 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням прав дітей ВПО на отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» | тис.грн | 60,0 | 53,89 | -6,11 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» | тис.грн | 48,00 | 109,5 | +61,5 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням прав дітей із сімей ВПО на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | тис.грн | 160,00 | 242,04 | +82,04 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО соціальними послугами з оздоровлення та відпочинку ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | тис.грн | 140,00 | 176,96 | +36,96 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації дітей ВПО на оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | тис.грн | 127,6 | 150,61 | +23,01 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних відділеннях | тис.грн | 24000,00 | 8689,1 | -15310,9 |
|  | Забезпечення реалізації прав ВПО щодо безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | тис.грн | 2000,00 | 4753,37 | +2753,37 |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | тис.грн | 20,00 | 59,0 | +39,0 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |
|  | Кількість осіб , які були прийняті управлінням соціального захисту на облік та отримали довідку ВПО | осіб | 51191 | 49801 | -1390 |
|  | Кількість ВПО, які отримали одноразову грошову допомогу на лікування, передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | осіб | 176 | 92 | -84 |
|  | Кількість дітей - інвалідів ВПО, яким реалізовано право в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | осіб | 32 | 44 | +12 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на соціальні послуг в Територіального центра соціального обслуговування Сєвєродонецької міської ради | осіб | 53 | 40 | -13 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання послуг з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) | осіб | 1222 | 1349 | +127 |
|  | Кількість дітей з непідконтрольної Україні території Луганської області, які реалізували своє право на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р | осіб | 139 | 187 | +48 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання | осіб | 455 | 488 | +33 |
|  | Кількість дітей ВПО, позбавлених батьківського піклування, які отримали допомогу | осіб | 3 | 1 | -2 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне харчування у дошкільних навчальних закладах | осіб | 455 | 488 | +33 |
|  | Кількість дітей ВПО, які отримають шкільне харчування ( 1-4 класів ) | осіб | 529 | 551 | +22 |
|  | Кількість дітей ВПО які реалізували своє право з отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання | осіб | 139 | 187 | +48 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях | осіб | 150 | 487 | +337 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуг позашкільної освіти в СДЮК «Юність» | осіб | 0 | 59 | +59 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» | осіб | 0 | 8 | +8 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуг позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» | осіб | 0 | 37 | +37 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне на отримання соціальних послуг позашкільної освіти ЦДЮТ | осіб | 0 | 70 | +70 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання соціальних послуг з оздоровлення та відпочинку ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | осіб | 211 | 228 | +17 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання соціальних послуг на оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) | осіб | 200 | 270 | +70 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на лікування в амбулаторних та стаціонарних відділеннях | осіб | 9407 | 9842 | +435 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право безоплатного користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | осіб | 4047 | 8500 | +4453 |
|  | Кількість ВПО, які опинилися у складних життєвих обставинах і потребують психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів, реалізували своє право на отримання соціальних послуг | осіб | 538 | 655 | +117 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |
|  | Вартість послуги на одну ВПО по веденню обліку та видачі довідки про взяття на облік (в рік) | грн | 136,71 | 143,56 | +6,85 |
|  | Обсяг одноразової грошової допомоги на лікування, передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну ВПО в рік | грн | 1572,04 | 1597,82 | +25,78 |
|  | Вартість послуги Центра соціальної реабілітації дітей-інвалідів ВПО, на одну дитину в рік | грн | 7500 | 6550,00 | -950,00 |
|  | Вартість послуги Територіального центра соціального обслуговування Сєвєродонецької міської ради на одну особу ВПО в рік | грн | 1176,00 | 1775,00 | +599,00 |
|  | Вартість послуги з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) на одну дитину ВПО на навчальний рік | грн | 16455,05 | 18445,13 | +1990,09 |
|  | Вартість послуги з надання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2019-2020 н.р для дітей з непідконтрольної Україні території Луганської області (за рахунок міського бюджету) | грн | 11,51 | 8,55 | -2,96 |
|  | Вартість послуги з дошкільного виховання на одну дитину ВПО у на навчальний рік | грн | 25990,68 | 30019,02 | +4028,34 |
|  | Обсяг грошової допомоги дітям ВПО, позбавлених батьківського піклування, в рік на одну особу | грн | 1810,00 | 1800,00 | -10,0 |
|  | Вартість послуги харчування у дошкільних навчальних закладах на одну дитину ВПО в рік | грн | 2517,93 | 2063,36 | -453,94 |
|  | Вартість послуги із шкільного харчування для дітей зі статусом ВПО 1-4 класів (на одну дитину) | грн | 2094,22 | 2720,78 | +626,56 |
|  | Вартість послуги з занять в спортивних секціях КДЮСШ (на одну особу зі статусом ВПО) | грн | 13333,00 | 8176,59 | -5156,41 |
|  | Вартість послуги позашкільної освіти в СДЮК «Юність» на одну дитину | грн |  | 4101,69 | Показник з 2019 р. |
|  | Вартість послуги позашкільної освіти в Центр туризму, краєзнавства та екскурсій» на одну дитину | грн |  | 6736,25 | Показник з 2019 р. |
|  | Вартість послуги позашкільної освіти в Центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на одну дитину | грн |  | 2959,5 | Показник з 2019 р. |
|  | Вартість послуги позашкільної освіти ЦДЮТ на одну дитину | грн |  | 3457,71 | Показник з 2019 р. |
|  | Вартість послуги з оздоровлення та відпочинку ( в літній школі, в таборах з денним перебуванням, літній школі обдарованих дітей | грн | 820,57 | 776,14 |  |
|  | Вартість послуги з оздоровлення дітей пільгових категорій зі статусом ВПО (дітей з інвалідністю, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей) на одну дитину | грн |  | 660,57 | Показник з 2019 р. |
|  | Вартість послуги з лікування в амбулаторних та стаціонарних відділеннях на одну особу зі статусом ВПО | грн | 2469,0 | 882,86 | -1586,14 |
|  | Вартість послуги з користування закладами культури: бібліотеки, виставочна зала, міський Палац культури | грн | 486,91 | 559,2 | +72,29 |
|  | Вартість послуги з надання психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | грн | 221,0 | 90,1 | -130,9 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |
|  | Кількість ВПО, які прийняті на облік та отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Кількість ВПО, які отримали грошову допомогу на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну особу в рік |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Кількість ВПО, які отримали грошову допомогу для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну особу в рік |  | 100,00 | 100,00 |  |
|  | Кількість ВПО, які отримують соціальні послуги, які надають відповідні структурні відділи Сєвєродонецької міської ради |  | 100,00 | 100,00 |  |
| Створення умов щодо забезпечення права ВПО на житло | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |
|  | Залучені кошти для створення сприятливих умов | тис.грн | 0 | 358,419 | +358,419 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |
|  | Проведення реконструкції гуртожитку за адресою вул. Космонавтів 18а та створення житлових умов для ВПО площею 984,9 м2 для 49 осіб зі статусом ВПО | кілкість осіб | 49 | 0 |  |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |
|  | Середня вартість об’єкту реконструкції | тис.грн | 11897,292 | 0 | -11897,292 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |  |
|  | Створення житлових умов площею 984,9 м2 | м2 | 984,9 | 0 | - 984,9 |
|  | Поліпшення житлових умов для ВПО | осіб | 49 | 0 | -49,0 |
| Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах, спортивних закладах для дітей ВПО | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |
|  | Проведення реконструкції комунальних дошкільних та навчальних закладів | к-сть об’єктів | 5 | 3 | - 2 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |
|  | Середня вартість об’єкту реконструкції | тис.грн | 3893,05 | 872,892 | -3020,158 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |
|  | Відкриття нових місць у дошкільних закладах | місць | 280 | 180 | -100 |
|  | Створення додаткових робочих місць | місць | 88 | 50 | -38 |

Секретар міської ради	   														Вячеслав ТКАЧУК