СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сімдесят дев’ята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ № 4752

03 квітня 2020 року.

м. Сєвєродонецьк

Про виконання «Міської цільової

програми «Утримання кладовищ

м. Сєвєродонецька та

прилеглих селищ» на 2019 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми «Утримання кладовищ                   м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2019 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2019 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Секретар міської ради,

в.о. міського голови						Вячеслав  ТКАЧУК

Додаток

до рішення 79-ої (позачергової) сесії  міської ради

від 03 квітня  2020 року № 4752

Звіт

про виконання «Міської цільової програми «Утримання кладовищ

м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2019 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2019 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 19.12.2019 р. № 4437 «Про затвердження нової редакції ««Міської цільової програми «Утримання кладовищ м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ» на 2019 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, КП «Сєвєродонецьке підприємство благоустрою та ритуальної служби», інші підприємства,які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2019 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на покращення екологічного і естетичного стану територій міського кладовища та селищних кладовищ шляхом забезпечення належного виконання робіт по їх утриманню, створення сприятливих умов для відвідування громадянами кладовищ та здійснення догляду за могилами своїх близьких, впорядкування могил одиноких та невідомих громадян, збереження ритуальної атрибутики та запобігання вандалізму на місцях поховань, у 2019 році  здійснено:

- поховання  2-х  учасників бойових дій (воїнів ООС):

- поховання 10-ти самотніх громадян,  156 виїздів (доставок трупів до моргу);

- благоустрій кладовищ, в т.ч. поточне прибирання та очищення  43-х га території кладовищ. Вивезено  1482 м3 сміття, здійснено скошування трави, видалення аварійних дерев, впорядкування могил одиноких та невідомих громадян, тощо;

- утримання кладовищ, у т.ч. цілодобове чергування доглядачів міського кладовища та денне чергування на селищних кладовищах;

- поточний ремонт об’єктів кладовищ, в т.ч. підтримання в належному стані огорожі кладовищ; ремонт і фарбування споруд та об’єктів благоустрою, ремонт мереж водопостачання та зовнішнього освітлення;

- подача газу на меморіального комплексу «Меморіал Слави» в кількості  658 м3 для забезпечення  роботи «Вічного вогню» під час проведення урочистих заходів.

- придбання мотоблоку та  причепу до мотоблоку для утримання кладовищ.

У зв’язку з відсутністю фінансування заходи з реконструкції міського кладовища, демонтажу ритуального майданчика,оформлення документів на земельні ділянки та придбання трактору з причепом для КП «СПБ та РС» не здійснювались.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету та коштів підприємств. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 1363,931 тис. грн. при запланованих 4242,0 тис. грн. (32 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Факти-чні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Благоустрій, покращення екологічного і естетичного стану територій кладовищ міста та прилеглих селищ | 1. Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу. | УЖКГ міськради, КП «СПБтаРС» | Міський бюджет | 357,0 | 188,288 | Виконано |
|  | 2. Поховання УБД (воїнів ООС): - придбання та доставка предметів похоронної належності; - надання транспортних послуг (автокатафалк, автобус); - придбання та встановлення огорожі, лавки, столу; - оформлення документів,організація ритуалу (винос, доставка омерлого, копка могили, послуги моргу); - поминальний обід |  |  | 18,7 35,2 12,0 11,0 54,0 | 16,0 40,0 15,7 9,5 48,0 | Виконано Виконано Виконано Виконано Виконано |
|  | 3. Благоустрій кладовищ (міське кладовище, кладовища кв. Щедрищеве, сел. Воєводівка, Павлоград, Синецький). |  |  | 444.8 | 373,6 | Виконано |
|  | 4. Утримання кладовищ (міське кладовище, кладовища кв. Щедрищеве, сел. Воєводівка, Павлоград, Синецький). |  |  | 701,8 | 547,9 | Виконано |
|  | 5. Поточний ремонт об’єктів кладовищ: - міського (с. Воронове) - кв. Щедрищеве - с. Воєводівка |  |  | 80,0 | 80,0 | Виконано |
|  | 6. Реконструкція міського кладовища: - влаштування дорожнього покриття проїздів, - встановлення огорожі - розширення зони водо- постачання |  |  | 846,4 333,5 38,7 | 0 0 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансу-вання |
|  | 7. Придбання трактору з причепом для КП «СПБтаРС». |  |  | 500,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансу-вання |
|  | 8. Демонтаж ритуального майданчику на території міського кладовища та облаштування газонів та квітників на центральній алеї міського кладовища |  |  | 736,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансу-вання |
|  | 9. Оформлення документів на відведення земельних ділянок під кладовища |  |  | 20,0 | 0 | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансу-вання |
|  | 10. Подача газу на Меморіал Слави |  |  | 18,8 | 10,143 | Виконано |
|  | 11. Придбання мотоблоку для утримання кладовищ |  |  | 22,2 | 22,2 | Виконано |
|  | 12. Придбання причепу до мотоблоку для утримання кладовищ |  |  | 11,9 | 11,9 | Виконано |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  | 4242,0 | 1363,931 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу | Показник витрат: - поховання самотніх з доставкою трупів до моргу | тис. грн. | 357,0 | 188,288 | -168,712 |
|  | Показник продукту: - кількість поховань самотніх громадян, - кількість доставок до моргу | од. осіб | 36 432 | 10 156 | -26 -276 |
|  | Показник ефективності: - поховання самотніх - доставка до моргу | грн./особу грн./особу | 1133 725 | 1133 1134 | - + 409 |
|  | Показник якості: належна організація доставок до моргу та поховань самотніх громадян | % | 100 | 100 | - |
| Благоустрій кладовищ. | Показник витрат: | тис. грн. | 444,8 | 373,6 | -71,2 |
|  | Показник продукту: - вивіз та захоронення сміття - поточне прибирання території кладовищ | м3 га | 800 43 | 1482 43 | +682 - |
|  | Показник ефективності: | грн./м3 тис. грн./га | 132,5 7,7 | 134,88 7,7 | +2,33 - |
|  | Показник якості: утримання території в належному санітарному стані | % | 100 | 100 | - |
| Утримання кладовищ. | Показник витрат: | тис. грн. | 701,8 | 547,9 | -153,9 |
|  | Показник продукту: - оплата праці доглядачів кладовищ, в т.ч. - повна ставка - 1/4 ставки - електроенергія | осіб тис кВт | 12 8 4 12 | 11 7 4 16,32 | -1 -1 - +4,32 |
|  | Показник ефективності: - оплата праці доглядачів кладовищ - електроенергія | грн./особу*міс грн./кВт | 4873 3,2 | 4601 3,08 | -272 -0,12 |
|  | Показник якості: цілодобове чергування доглядачів на міському кладовищі | % | 100 | 100 | - |

Секретар  міської ради                                              	Вячеслав ТКАЧУК