**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ №**

### **« » квітня 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів,

присвячених 84-й річниці з Дня заснування

міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету від 08 грудня 2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування урочистих дат, державних і традиційних народних свят та вшанування пам’ятних дат у 2018 році» та з метою проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка виконком міської ради

 **ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (Додаток 3).

 4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів, присвячених 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка, згідно з кошторисом відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Фесенко І. В.

**Міський голова В.В. Казаков**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підготував:**Начальник відділу культури  | Т. В. Грачова |
| **Узгоджено:**Керуючий справами виконкому  | Ю. А. Журба |
| Перший заступник міського голови | І. Е. Слєсарєв |
| Заступник міського голови  | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління  | М. І. Багрінцева  |
| Начальник відділу юридичних питаньта контролю міської ради  | В. В. Рудь |

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від « » квітня 2018 року №

СКЛАД

організаційного комітету щодо проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |
| --- | --- |
| Фесенко І. В.  | - заступник міського голови, голова оргкомітету |
| Журба Ю.А.  | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Орловський Ю.В. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В.  | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Костиря А.Ю. | директор ЦДЮТ |
| Нєхаєва О.М. | директор СДЮК «Юність» |
| Каширіна О.Г.  | начальник відділу освіти міської ради  |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  |
| Колєснік Н.С. | директор департаменту економічного розвитку міської ради |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури  |
| Ульянова С.В. | заступник начальника відділу культури  |
| Кузьменко Ю.О. | начальник відділу молоді та спорту  |
| Свєтов Е.В.  | т.в.о. начальника міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Руднєва Н.М. | директор КЗ «Сєвєрод. міська бібліотека для юнацтва ім. Й. Б. Курлата» |
| Чуйкова Н.А. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека» |
| Ковальова І.В. | директор КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» |
| Іванова Н.М. | директор КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв» |
| Метьолкін Г.Г. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» |
| Польова М.Д. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» |
| Шматко Л.Є. | директор КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа» |
| Кішко О.Л. | директор КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв» |
| Борисова Л.Л. | директор Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Мирошниченко С.А. | начальник відділу транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Красюк Т.Г. | начальник відділу торгівлі та захисту прав споживачів |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Івченко В.Г. | директор ТК СТВ |
| Тарасов В.І. | директор КП «ЄАДСС » |
| Кузьмінов Ю.К. | директор ВПУ (за згодою) |
| Жученко Є.В.  | директор СХМТ (за згодою) |
| Поркуян О.В. | ректор СНУ ім. В. Даля (за згодою) |
| Ліщишин М.В. | директор ВПУ № 92 (за згодою) |
| Гречишкин Б.Я. | директор Сєвєродонецького професійного будів. ліцею(за згодою) |
| Водянник Р.В. | начальник управління охорони здоров’я  |
| Головінова Ю.В. | Начальник РАЦС |

Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від « » квітня 2018 року №

 ПЛАН

проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | До 04.05. 2018До 16.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Кузьменко Ю.О.Грачова Т.В.Каширіна О.Г.Ковалевський А.А. |
| 2. | Провести роботу по приведенню у зразковий стан вулиць міста, пам’ятників, обелісків, братських могил | до 26.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Ковалевський А.А.  |
| 3. | **Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи в закладах культури:****Міські бібліотеки:** Краєзнавчі літературні проекти, громадські обговорення, моніторингові опитування, присвячені 84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка (згідно з планами роботи) **КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»:** -виставки авторських прикрас;-виставки живопису та інсталяції  | **травень****2018 року** **(згідно з планами роботи)** | Грачова Т.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальова І.В.Іванова Н.М. |
| 4. | **Відділу молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради провести святкові заходи:****ДЮСШ-1:**- Бліц – турнір з тенісу (вул.Вілісова, 4а);- Відкрита першість міста з настільного тенісу (вул. Федоренко, 33);- Матчева зустріч з футболу відділень ДЮСШ 1(вул. Федоренко, 33).**ДЮСШ-2 (стадіон):**- Гонка на вибування з велоспорту відкритий чемпіонат міста;- Відкритий турнір міста зі спортивної гімнастики;- Чемпіонат Луганської області з футболу;**ДЮСШ-3:**- Відкрита першість ДЮСШ зі спортивного орієнтування (озеро Паркове);- Матчева зустріч вихованців з баскетболу(Олімпія);- Матчева зустріч з волейболу серед вихованців ДЮСШ (Олімпія);**САДКО:**- Чемпіонат міста з плавання в ластах**ДЮСШ-2 (стадіон Хімік):**- відкритий чемпіонат міста з футболу (юнаки) (запасне поле стадіону «Хімік»);- футбольний матч (міська федерація футболу (основне поле стадіону «Хімік»). | **травень****2018 року** **(згідно з планами роботи)** | Кузьменко Ю.О. |
| 5. | В місті Сєвєродонецьк (за заявками громадських організацій та окремими погодженнями на організаційному комітеті):- виставка Сєвєродонецького клубу голубників та любителів декоративних птахів (біля Чистого озера);- велопробіг за участі представників громадських організацій; | до 26.05.2018 | Олійник Ю.О.Скурідін М.В. |
| 6. | **Відділу освіти Сєвєродонецької міської ради провести святкові тематичні заходи у навчальних та позашкільних навчальних закладах:**-виховні години, бесіди, «круглі столи»;-виставки малюнків, плакатів, фотографій, поробок;-концертні програми, літературно-музичні композиції, вікторини;-екскурсії до музею, бібліотек;-спортивні змагання.**СМ ЦДЮТ:**-тематичні виставки, тематичні пізнавальні програми у Музеї дитинства та Музеї етнографії, родинні свята;-концертна програма;- фотокрос;-тематична майстерня «Місто майстрів».**СМ ЦЕНТУМ:**-екскурсія до теплиці та музею кімнатних рослин СМ ЦЕНТУМ для мешканців міста;-майстер-клас з виготовлення вітальних листівок;- майстер-клас з виготовлення флористичних композицій;-виставка дитячих робіт. **СЮТ:**-Показові виступи судомодельного гуртка -Показові виступи авіамодельного гуртка **ЦТЕКУМ:**Відкритий Чемпіонат міста Сєвєродонецька з техніки водного туризму (район озера Чисте) | **травень 2018****(згідно з планами роботи)** | Каширіна О.Г.Костиря А.Ю.Нєхаєва О. М. |
| 7. | Забезпечити підготовку, виготовлення та придбання рекламних буклетів, рекламних роликів та рекламної інформації. | до 11.05.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В.Анцупова Г.В. |
| 8. | Організувати розміщення рекламних роликів, рекламної інформації, а також рекламних буклетів на дошках об’яв  | до 15.05.2018 | Ковалевський А.А. Погорелов Д.О.Анцупова Г.В. |
| 9. | Забезпечити прибирання міста для проведення святкових заходів: - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом;- на площі Перемоги (від Льодового палацу спорту до Дитячого світу) | до 26.05.2018 | Ковалевський А.А.Погорелов Д.О. |
| 10. | Забезпечити монтаж та демонтаж міської сцени для проведення святкових заходів на пл. Перемоги  | 25.05.2018 -27.05.2018 | Фесенко І. В. Ковалевський А.А. Грачова Т.В.Гринько О.В.Кузьменко Ю.О. |
| 11. | Забезпечити охорону міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги | з 25.05.2018 по 27.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В. |
| 12. | Забезпечити святкове оформлення сцени та локацій для проведення святкових заходів | до 26.05.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В.Гринько О.В. |
| 13. | Придбати предмети та матеріали для оформлення сцени та локацій для проведення святкових заходів(за необхідністю забезпечити оформлення аеродизайном)  | до 26.05.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. Кузьменко Ю.О.Гринько О.В. |
| 14. | Подати напругу до сценічних майданчиків для забезпечення озвучення та освітлення святкових заходів: - в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом;- на площі Перемоги згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | З 16.05.2018 до 29.05.2018 | Фесенко І. В. Ковалевський А.А.Шерстюк Д.А.Погорелов Д.О.Кузьменко Ю.О.Казачинер В.Б. таВолох Г.О.(за згодою) |
| 15. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення концертної програми на площі Перемоги та прилеглій території в містах проведення заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 16.05.2018 по 27.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Гринько О.ВКузьменко Ю.О. |
| 16. | Забезпечити сценічне озвучення та освітлення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 27.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Гринько О.ВКузьменко Ю.О.Каширіна О.Г. |
| 17. | Забезпечити роботу автовишок та автогідропідіймачів для здійснення монтажу та демонтажу міської сцени та торгівельних будиночків на пл. Перемоги | з 25.05.2018 по 27.05.2018 | Ковалевський А.А.Погорелов Д.О.Шерстюк Д.А.Тарасов В.І.Грачова Т.В. |
| 18. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування святкових заходів:  - вантажні перевезення по місту; - пасажирські перевезення учасників святкової програми | до 28.05.2018 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В. |
| 19. | Забезпечити роботу фонтанів на площі Перемоги | з 25.05.2018 по 28.05.2018 | Фесенко І. В. Ковалевський А.А.Погорелов Д.О. |
| 20. | Забезпечити роботу громадських туалетів | 26.05.2018 | Ковалевський А.А.Погорелов Д.О. |
| 21. | Організувати виїзну святкову торгівлю на площі Перемоги  | до 27.05.2018 | Колєснік Н.С.Красюк Т.Г. |
| 22. | Забезпечити зовнішнє освітленняпл. Перемоги та вулиць міста під час проведення святкових заходів | з 26.05.2018до 02.00 27.05.2018 | Фесенко І. В. Шерстюк Д.А.Погорелов Д.О. |
| 23. | Забезпечити:- перекриття транспортного руху під час проведення репетицій та святкових заходів(за узгодженим графіком);- громадський порядок під час та після проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком) | до 27.05.2018(за узгодженим графіком) | Фесенко І. В. Орловський Ю.В.Свєтов Е.В.  |
| 24. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення репетицій та святкових заходів (за узгодженим графіком) | до 27.05.2018(за узгодженим графіком) | Фесенко І. В. Колєснік Н.С.Ковалевський А.А.Мирошниченко С.А. |
| 25. | Підготувати перепустки для вільного пересування службового транспорту | до 24.05.2018 | Винничук Т.М. |
| 26. | Підготувати та організувати урочисту церемонію нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Журба Ю.А.Винничук Т.М.Анцупова Г.В.Кузьменко Ю.О.Грачова Т.В.Каширіна О.Г.Гринько О.В. |
| 27. | Організувати та підготувати урочисте поздоровлення міського голови з нагоди святкування Дня міста та Дня хіміка | до 25.05.2018 | Анцупова Г.В. |
| 28. | Організувати придбання подарунків для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В.Гринько О.В  |
| 29. | Організувати придбання квітів для урочистого нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань на пл. Перемоги | до 26.05.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 30. | Організувати придбання квітів для урочистого вітання молодят, матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом)  | до 26.05.2018 | Грачова Т.В. Анцупова Г.В. Кузьменко Ю.О.Водяник Р.В.Ульянова С.В.Гринько О.В.Головінова Ю.В. |
| 31. | Придбати:* святкову тематичну символіку для організації: квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу, та ін.;
* питну воду для учасників карнавальної ходи
 | до 26.05.2018 | Ульянова С.В.Кузьменко Ю.О. |
| 32. | Придбати матеріали для проведення майстер-класів, квестів, карнавальної ходи, акцій, флешмобів та ін. | до 26.05.2018 | ГрачоваТ.В. Ульянова С.В.Гринько О.В.Костиря А.Ю.Нєхаєва О. М. |
| 33. | Придбати призи та/або подарунки для нагородження учасників та переможців:- конкурсно-розважальних програм, - квестів, флешмобів, масових забігів, велопробігу (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом),- урочистого вітання молодят, матусь з новонародженими, молоді під час проведення заходів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом),- карнавальної ходи та ін. (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 26.05.2018 | Грачова Т.В. Анцупова Г.В. Кузьменко Ю.О.Водяник Р.В.Ульянова С.В.Гринько О.В.Головінова Ю.В.Поркуян О.В. |
| 34. | Підготувати сценарний план проведення святкових заходів  | до 16.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В.Костиря А.Ю.Нєхаєва О. М. |
| 35. | Підготувати та передати до відділу культури інформацію про учасників:* з навчальних та позашкільних навчальних закладів, для організації карнавальної ходи та для участі в святкових заходах;
* з паспортного столу, з Сєвєродонецького РАЦС, з пологового будинку для участі в святкових заходах
 | до 16.05.2018до 20.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Каширіна О.Г.Кузьменко Ю.ОКузьмінов Ю.К.Жученко Є.В. Поркуян О.В.Головінова Ю.В.Водяник Р.В. |
| 36. | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для організації репетиції карнавальної ходи та для участі в святкових заходах | 16.05.2018 21.05.2018(за узгодженим графіком) | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Каширіна О.Г.Кузьменко Ю.ОКузьмінов Ю.К.Жученко Є.В. Поркуян О.В. |
| 37. | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів, для організації карнавальної ходи та для участі в святкових заходах | 26.05.2018 | Фесенко І. В. Грачова Т.В.Каширіна О.Г.Кузьменко Ю.ОКузьмінов Ю.К.Жученко Є.В. Поркуян О.В. |
| 38. | Підготувати сценарій карнавальної ходи та святкового концерту на пл. Перемоги  | до 21.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В.Костиря А.Ю.Нєхаєва О. М.Кузьменко Ю.О |
| 39. | **Організувати і провести в місті Сєвєродонецьк** **загальноміські урочисті заходи «Сєвєродонецьк - місто майбутнього» та святковий концерт:** | **з 21.05.2018 по 26.05.2018** | **Фесенко І. В.** **Журба Ю.А.****Грачова Т.В.****Кузьменко Ю.О** **Каширіна О.Г.****Винничук Т.М.****Анцупова Г.В.** |
| **«Тому що - Сєвєродонецьк спортивний»**- Зарядка в Сєвєродонецькій міській раді та всіх комунальних закладах і підприємствах міста;- Спортивні заходи протягом дня. | 21.05.2018 | Кузьменко Ю.ОГрачова Т.В. Каширіна О.Г.Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк музичний»**- Виступ музичних колективів, ансамблів та музичних шкіл біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 22.05.2018 | Грачова Т.В. Гринько О.В.Польова М.Д.Метьолкін Г.Г. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк талановитий»**- «Віват, талант!» виступ колективів СДЮК «Юність» (звітний концерт) велика зала КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»;- майстер клас танцю з С. В. Кулаковим біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 23.05.2018 | Каширіна О.Г.Нєхаєва О. М.Гринько О.В. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк інтелектуальний»**- Урочисте вручення паспортів;- Змагання з ігор в шахи та шашки;- Брейн-ринг (команда виконкому проти команди вундеркіндів) ЦДЮТ | 24.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Каширіна О.Г.Кузьменко Ю.ОКостиря А.Ю. Грачова Т.В.  |
| 40 | **«Тому що – Сєвєродонецьк молодий»**- Проведення виїзної церемонії реєстрацій шлюбу біля приміщення Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, за адресою (бул.Дружби Народів,21);- Народження дитини завжди свято;- «Містер і міс Універ» велика зала КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури»;- Кінопоказ під відкритим небом біля КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 25.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Головінова Ю.В.Водяник Р.В. Грачова Т.В. Гринько О.В.Поркуян О.В. |
| **«Тому що – Сєвєродонецьк веселий»**- «Свято морозива «Рудь» з теплом до кожного!»;- Квест програми;- Виставку художників та майстрів декоративно-ужиткового мистецтва КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»;- Виставку творчих робіт учнів та викладачів КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча художня школа»;- Майстер-класи;- Творчі акції;- Конкурс-виставки та ін;- Виставка та майстер-класи майстрів декоративно-ужиткового мистецтва «Зроблено з любов`ю»;- Заходи та майстер-класи бібліотек міста.**«В ритмі карнавалу»**- Карнавальна хода з флешмобами (святкова хода в костюмах колективів закладів культури, спорту та освіти, а також творчих колективів міста, колективів з навчальних закладів міста, громадян одягнених в карнавальні костюми);- Офіційна частина, урочиста церемонія нагородження шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань;-Концертна програма, вокалістів та молодіжних вокальних колективів міста;- Виступ зірки української естради та/ або дискотека | 26.05.2018 | Красюк Т.Г.Грачова Т.В.Ульянова С.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальова І.В. Гринько О.В.Іванова Н.М.Шматко Л.Є.Попова С.М.Фесенко І. В. Грачова Т.В.Каширіна О.Г.Кузьменко Ю.О.Гринько О.В.Буряк Н.Д.Нєхаєва О. М.Усова О.Кузьмінов Ю.К. Поркуян О.В.Жученко Є.В. Гречишкин Б.Я.Ліщишин М.В.Сєкачєв В.О.Яворська М.В.  |
| 41. | Забезпечити присутність сімей з новородженими дітьми для проведення поздоровлення в рамках проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 25.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Водяник Р.В. |
| 42. | Забезпечити присутність пар для проведення виїзної церемонії реєстрацій шлюбу в рамках проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 25.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Головінова Ю.В. |
| 43. | Забезпечити присутність підлітків для урочистого вручення паспортів в рамках проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | 24.05.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Каширіна О.Г.Анцупова Г.В |
| 44. | Організувати та забезпечити учасників із закладів культури для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 16.05.2018 по 26.05.2018 | Грачова Т.В. Ульянова С.В. |
| 45. | Організувати та забезпечити учасників з громадських організацій, підприємств та ін. для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 16.05.2018 по 26.05.2018 | Винничук Т.М.Анцупова Г.В. |
| 46. | Організувати та забезпечити учасників з спортивних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 16.05.2018 по 26.05.2018 | Кузьменко Ю.О |
| 47. | Організувати та забезпечити учасників з навчальних та позашкільних навчальних закладів для проведення святкових заходів згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | з 16.05.2018 по 26.05.2018 | Каширіна О.Г.Кузьмінов Ю.К.Жученко Є.В. Поркуян О.В. |
| 48. | Забезпечити обстеження території площі Перемоги та міст проведення заходів щодо наявності вибухонебезпечних предметів (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | до 27.05.2018(за узгодженим графіком) | Катасон О.В.Свєтов Е.В.  |
| 49. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом | до 27.05.2018(за узгодженим графіком) | Тісман Т.М.Катасон О.В.  |
| 50. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів | до 29.05.2018 | Ковалевський А.А.Погорелов Д.О. |
| 51. | Забезпечити супровід карнавальної ходи, масових легкоатлетичних забігів, велопробігів та ін. (згідно з локаціями визначеними організаційним комітетом) | з 21.05.2018 по 26.05.2018 | Орловський Ю.В.Сатін С.А. |
| 52. | Надіслати листи та телефонограми до:- ГУНП, УПП, ДПП- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 24.05.2018 | Анцупова Г.В. |
| 53. | Організувати та розмістити в друкованих ЗМІ, веб-сайті Сєвєродонецької міської ради та місцевому телебаченні повідомлення про захід та тематичні сторінки і рубрики з відзначення 84-ї річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дня хіміка; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста  | травень2018 рокудо 25.05.2018 | Анцупова Г.В.Івченко В.Г. |

Керуючий справами Ю.А. Журба

 Додаток 3

 до рішення виконкому

 від « » квітня 2018 року №

КОШТОРИС

витрат відділу культури щодо проведення міських заходів, присвячених

84-й річниці з Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата за придбання призів для проведення квестів, вікторин та ін. КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 500 грн.  |
| 2. | Оплата за придбання матеріалів, предметів для проведення майстер-класів, розважальних програм, квестів, вікторин та ін. КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 12 000 грн.  |
| 3. | Оплата за придбання подарунків для урочистого вітання молодят, сімей з новонародженими, молоді під час проведення заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 15 000 грн.  |
| 4. | Оплата квіткової продукції для урочистого вітання молодят, сімей з новонародженими, молоді, шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань під час проведення заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 950 грн. |
| 5. | Оплата за придбання подарунків для вшанування шанованих людей міста, переможців олімпіад та спортивних змагань КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 15 000 грн. |
| 6. | Оплата за придбання призів для нагородження учасників та переможців пізнавальних конкурсно-розважальних програм КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 9 000 грн.  |
| 7. | Оплата за придбання матеріалів для оформлення сцени КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 3 500 грн. |
| 8. | Оплата за придбання предметів та матеріалів для оформлення заходів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 000 грн.  |
| 9. | Оплата за послуги з оформлення заходів КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 7 000 грн.  |
| 10. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки для організації заходівКПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 300 грн. |
| 11. | Оплата послуг з озвучення святкового заходу КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 32 000 грн. |
| 12. | Оплата послуг з освітлення святкового заходуКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 21 000 грн. |
| 13. | Оплата послуг з монтажу та демонтажу міської сцени та обладнанняКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 000 грн. |
| 14. | Оплата послуг роботи автовишок та автогідропідіймачив для монтажу та демонтажу міської сцени та торгівельних будиночків КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 6 000 грн.  |
| 15. | Оплата транспортних послуг:  - поїздки по місту для обслуговування заходівКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 500 грн.  |
| 16. | Оплата транспортних послуг:  - вантажні перевезення по містуКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 9 500 грн.  |
| 17. | Оплата послуг за охорону міської сцени та торгівельних будиночків КПК 1014082 КЕКВ 2240 | 4 000 грн. |
| 18. | Оплата за придбання питної води КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 1 000 грн. |
| 19. | Оплата за виготовлення та придбання рекламних буклетів КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 2 500 грн.  |
| 20. | Оплата за послуги реклами та освітлення подій урочистих заходівКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 8 000 грн. |
| 21. | Оплата послуг за сцену з обладнанням та великого екрану з обслуговуваннямКПК 1014082 КЕКВ 2240 | 90 000 грн |
|  |  **ВСЬОГО:**  | **283 750,00** |
|  |  |  |

Керуючий справами Ю.А. Журба