**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

## ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ № 439**

### **«25» червня 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про проведення міських заходів з

нагоди відзначення 4-ї річниці

визволення міста Сєвєродонецька

від незаконних військових формувань

 Керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконкому 08.12.2017 року № 716 «Про затвердження календарного плану міських заходів щодо святкування державних і традиційних народних свят у 2018 році» та з метою проведення міських заходів з нагоди відзначення річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

 1. Затвердити склад організаційного комітету щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 1).

 2. Затвердити план проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 2).

 3. Затвердити кошторис витрат відділу культури щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань (Додаток 3).

 4. Міському фінуправлінню (М.І.Багрінцевій) профінансувати витрати на проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань, згідно кошторису відділу культури, у межах передбачених лімітів.

 5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Фесенко І. В.

 **Міський голова В. В. Казаков**

|  |  |
| --- | --- |
| **Підготував:**Начальник відділу культури  | Т. В. Грачова |
| **Узгоджено:**Керуючий справами виконкому  | Ю. А. Журба |
| Заступник міського голови  | І. В. Фесенко |
| Начальник міськфінуправління  | М. І. Багрінцева  |
| Начальник відділу юридичних питаньта контролю міської ради  | В. В. Рудь |

 Додаток 1

 до рішення виконкому

 від «25» червня 2018 року № 439

СКЛАД

організаційного комітету щодо

проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |
| --- | --- |
| Фесенко І. В.  | - заступник міського голови, голова оргкомітету  |
| Марініч Е. Ю. | - секретар Сєвєродонецької міської ради, співголова оргкомітету |
| Журба Ю.А.  | - керуючий справами виконкому, співголова оргкомітету |

Члени Організаційного комітету:

|  |  |
| --- | --- |
| Гостіщев О.Є. | т.в.о. начальника УПП в місті Сєвєродонецьк (за згодою) |
| Винничук Т.М. | начальник організаційного відділу |
| Катасон О.В.  | начальник Сєвєродонецького міського управління ГУ ДСНС в Луганській області (за згодою) |
| Талдонова Л.О. | начальник відділу освіти міської ради  |
| Анцупова Г.В. | начальник відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю  |
| Тісман Т.М. | завідувач Сєвєродонецької підстанції Лисичанської станції швидкої медичної допомоги |
| Грачова Т.В. | начальник відділу культури  |
| Корецький А.А. | в.о. начальника відділу молоді та спорту  |
| Свєтов Е.В.  | начальник міського відділу поліції ГУНП (за згодою) |
| Гринько О.В. | директор КЗ «Сєвєродонецький міський Палац культури» |
| Погорелов Д.О. | директор КП «Житлосервіс «Світанок» |
| Ковалевський А.А. | начальник УЖКГ |
| Ширшиков А.В.  | завідувач сектором транспорту та зв’язку Департаменту економ. розвит. |
| Шерстюк Д.А. | директор КП «Сєвєродонецькліфт» |
| Яцечко А.О. | голова Сєвєродонецької міської організації «Товариство Червоного Хреста» (за згодою) |
| Суханов В.В.  | міський військовий комісар (за згодою) |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

 Додаток 2

 до рішення виконкому

 від «25» червня 2018 року № 439

 ПЛАН

проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення

міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва заходу | Термін виконання | Відповідальні |
| 1. | Провести засідання організаційного комітету | до 12.07.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Марініч Е. Ю. Грачова Т.В. |
| 2. | Забезпечити приведення в належний стан місць проведення урочистих заходів, використання державної символіки під час проведення святкування з нагоди 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань | до 22.07.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Марініч Е. Ю Ковалевський А.А. |
| 3. | Організувати звернення до релігійних організацій міста щодо проведення 22 липня 2018 року молебнів за Україну та місто Сєвєродонецьк | до 22.07.2018 | Анцупова Г.В. |
| 4. | **Організувати і провести на Площі Миру загальноміські урочисті заходи** - урочисте покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському (площа Миру) | **22.07.2018** | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Марініч Е. Ю. Грачова Т.В.Суханов В.В. Гринько О.В. |
| 5. | Підготувати сценарій проведення урочистого заходу до 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань  | до 21.07.2018 | Винничук Т.М.Грачова Т.В.Анцупова Г.В. |
| 6. | Організувати придбання квіткової продукції:-для покладання квітів до пам’ятника генерал-майору Національної гвардії України Олександру Віталійовичу Радієвському | 22.07.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 7. | Забезпечити сценічне озвучення на площі Миру  | 22.07.2018 | Грачова Т.В.Гринько О.В. |
| 8. | Відділу культури Сєвєродонецької міської ради провести в закладах культури мистецькі заходи з нагоди відзначення четвертої річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань:Комунальні бібліотеки міста: Інформаційні інсталяції, книжкові виставки (згідно планів роботи) | липень2018 року  | Грачова Т.В.Чуйкова Н.А.Руднєва Н.М.Ковальва І.В.Іванова Н.М. |
| 9. | Забезпечити присутність на міських урочистих заходах трудових колективів, учбових закладів і громадськості міста | 22.07.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А. Марініч Е. Ю Винничук Т.М. |
| 10. | Забезпечити участь в урочистих заходах:- депутатів Сєвєродонецької міської ради- керівництва ОДА | 22.07.2018 | Журба Ю.А. Марініч Е. Ю Винничук Т.М. |
| 11. | Організувати та підготувати товариський футбольний матч між командами Сєвєродонецької міської ради та Військового комісаріату (міська федерація футболу (основне поле стадіону «Хімік») |  до 22.07.2018 | Фесенко І. В. Журба Ю.А.Суханов В.В. Корецький А.А. |
| 12. | Забезпечити обстеження території на площі Миру щодо наявності вибухонебезпечних предметів | 22.07.2018 | Катасон О.В.Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є.  |
| 13. | Подати напругу до сценічного майданчика для забезпечення озвучення святкових заходів на площі Миру | 22.07.2018 | Журба Ю.А.Шерстюк Д.А.Грачова Т.В. Гринько О.В. |
| 14. | Забезпечити транспортні засоби для перекриття транспортного руху під час проведення святкових заходів | 22.07.2018 | Ширшиков А.В.  |
| 15. | Надіслати листи та телефонограми до:- ГУНП, УПП, ДПП- Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «СШМД»- міського управління ГУ ДСНС України у Луганській області | до 22.07.2018 | Анцупова Г.В. |
| 16. | Забезпечити:- перекриття транспортного руху (за узгодженим графіком);- роботу служб ГУНП, УПП, ДПП;- громадський порядок під час та після проведення святкових заходів | 22.07.2018 | Свєтов Е.В. Гостіщев О.Є. . |
| 17. | Організувати чергування машини «пожежної безпеки» та «швидкої допомоги» | 22.07.2018  | Тісман Т.М.Катасон О.В.  |
| 18. | Забезпечити прибирання міста після проведення святкових заходів |  22.07.2018 | Ковалевський А.А. |
| 20. | Організувати та забезпечити транспорт для обслуговування урочистих заходів:- вантажні перевезення по місту;- пасажирські перевезення учасників  | 22.07.2018 | Грачова Т.В.Ульянова С.В. |
| 21. | Забезпечити широке висвітлення проведення урочистого заходу з нагоди відзначення в Сєвєродонецьку 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань; - надати об’яву в ЗМІ щодо перекриття руху на вулицях міста  | липень2018 року | Анцупова Г.В. |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 3

 до рішення виконкому

 від «25» червня 2018 року № 439

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 2. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 300 грн. |
| 3. | Оплата транспортних послуг:  - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по містуКПК 1014082 КЕКВ 2240  | 4 000 грн.  |
|  |  **ВСЬОГО:**  | **14 300,00** |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба

Додаток 3

 до рішення виконкому

 від «25» червня 2018 року № 439

КОШТОРИС

витрат щодо проведення міських заходів з нагоди відзначення 4-ї річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних військових формувань

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оплата квіткової продукції КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 4 000 грн. |
| 2. | Оплата за придбання святкової тематичної символіки КПК 1014082 КЕКВ 2210 | 6 300 грн. |
| 3. | Оплата транспортних послуг:  - поїздки по місту для обслуговування заходів - вантажні перевезення по містуКПК 1014082 КЕКВ 2240  | 4 000 грн.  |
|  |  **ВСЬОГО:**  | **14 300,00** |

Керуючий справами виконкому Ю.А.Журба