# Додаток до розпорядження керівника Сєвєродонецької міської ВЦА

# від 31 березня 2021 року №262

# Звіт про результати виконання Міської цільової програми за 2020 рік

«Громадський бюджет міста Сєвєродонецька на 2020 – 2022 роки»,

затвердженої рішенням Сєвєродонецької міської ради від 30.10.2019 року за №4201
«Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Сєвєродонецька на 2020 – 2022 роки»

Фінансове управління Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації

Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування відповідального виконавця програми)

ВКБ ВЦА Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області,

УЖКГ Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області,

Відділ освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області,

Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головних розпорядників коштів програми)

Міську цільову програму «Громадський бюджет міста Сєвєродонецька на 2020-2022 роки» затверджено рішенням Сєвєродонецької міської ради від 30 жовтня 2019 року за №4201 «Про затвердження Міської цільової програми «Громадський бюджет міста Сєвєродонецька на 2020 – 2022 роки». Програма встановлює та регулює систему взаємодії ОМС та жителів міста Сєвєродонецька щодо розподілу частини коштів міського бюджету шляхом створення проєктів для покращення міста та/або голосування за них безпосередньо жителями міста Сєвєродонецька, включаючи ВПО. Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України та Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського бюджету. Мета програми: впровадження громадського бюджету як інструменту розвитку місцевої демократії, що сприяє розвитку місцевого самоврядування та громадської активності через залучення сєвєродончан до участі в бюджетному процесі, створює умови для налагодження системного діалогу ОМС з жителями, які постійно проживають у межах міста Сєвєродонецька (в тому числі ВПО). Початок реалізації громадського бюджету міста Сєвєродонецька на 2020 рік був оголошений розпорядженням міського голови м.Сєвєродонецька від 02.12.2019 року за №448. Для координації процесу здійснення та функціонування громадського бюджету в місті Сєвєродонецьк, забезпечення дотримання Положення про Громадський бюджет, затвердженого рішенням міської ради від 30.10.2019 року за №4202, нагляду за відбором проєктів для фінансування, їх виконанням та для попереднього розгляду звіту про виконання проєктів-переможців розпорядженнями міського голови від 02.12.2019 року за №447 та №449 було затверджено персональний склад Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька та Положення про роботу Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька.

Напередодні етапу подання проєктів, починаючи з 10.12.2020 фінансовим управлінням було організовано широку промоційну та інформаційну кампанію для ознайомлення мешканців міста з Громадським бюджетом. Участь в кампанії прийняли члени Координаційної ради з питань громадського бюджету, Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, громадські організації. Для інформування населення було залучено місцеве та регіональне телебачення, соціальну мережу Facebook та Instagram, проведено зустрічі з цільовими аудиторіями тощо. За підтримки Асоціації учасницьких громад 22 та 23 січня 2020 року було проведено Марафон з написання проєктів громадського бюджету, учасники та учасниці якого отримали кваліфіковану допомогу в написанні проєктів, консультації від залучених до процесу реалізації проєктів представників головних розпорядників бюджетних коштів, познайомились з однодумцями в просуванні креативних ідей щодо покращення міста Сєвєродонецьк. В межах дії Програми на етапі подання проєктів, що тривав з 02 січня до 14 лютого 2020 року, надійшло 81 проєкт на загальну суму 32 308 682 грн, з них 23 малих проєктів на суму 5 197 234 грн, 23 великих проєкти на суму 13 133 125 грн та 35 освітніх проєкти на суму 13 978 323 грн. Фінансове управління здійснювало попередню формальну перевірку (модерацію) 81 поданого проєкту, щодо 53 з яких спеціалісти фінансового управління працювали з авторами щодо усунення формальних недоліків. За результатами здійснення експертизи поданих проєктів головними розпорядниками коштів до голосування було допущено 69 проєктів, з них 17 великих, 19 малих та 33 освітні. Процес голосування здійснювався онлайн на Е-сервісі «Громадський бюджет Сєвєродонецька» та в 6 пунктах для голосування. В голосуванні прийняло участь 12 303 мешканці міста, які мали можливість проголосувати за 1 малий, за 1 великий та за 1 освітній проєкт. В пунктах для голосування проголосувало 4 099 мешканців (з них 182 ВПО), в онлайн голосуванні – 8 204 мешканця. В цілому отримано 19 255 голоси, з них 12 447 онлайн та 6 808 офлайн.

За підсумками голосування перемогли 15 проєктів, з них 3 великих, 8 малих та 4 освітніх. Згідно з розпорядженнями керівника військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області від 19.08.2020 року №36, від 04.09.2020 року №207, від 17.09.2020 року №420 та від 13.10.2020 року №626 на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету було виділено кошти у сумі 5 923 974 грн, в тому числі:

- Відділ освіти отримав кошти на реалізацію 2 малих проєктів на суму 435 478 грн, 3 освітніх проєктів на суму 652 889 грн та одного великого проєкту на суму 61 000 грн (проєкт реалізовували спільно з відділом капітального будівництва).

- Управлінню житлово-комунального господарства  на реалізацію одного великого проєкту передбачено кошти у сумі 592 196 грн та 3 малих проєкти на суму 749 664 грн.

- Відділ капітального будівництва отримав кошти на реалізацію 3 освітніх проєктів на суму 1 567 946 грн, 2 великих проєкти на суму 1 134 610 грн та 2 малих на суму 498 490 грн.

- Відділ молоді та спорту отримав кошти на реалізацію одного малого проєкту у сумі 231 701 грн.

Фактичні видатки реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету склали 4 916 022,3 грн, а саме:

|  | План | Профінансовано | Відхилення (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Відділ освіти | 1 149 367,0 | 1 059 540,0 | -89 827 |
| Управління житлово-комунального господарства | 1 341 860,0 | 1 028 461,3 | -313 398,7 |
| Відділ капітального будівництва | 3 201 046,0 | 2 628 070,9 | -572 975,1 |
| Відділ молоді та спорту | 231 701,0 | 199 950,0 | -31 751 |
| ВСЬОГО | 5 923 974,0 | 4 916 022,3 | -1 007 951,7 |

Протягом 2020 року повністю було реалізовано 13 проєктів-переможців громадського бюджету на загальну суму 4 895 002,2 грн, а саме:

- Проєкт-переможець №2 «Сучасний комп'ютерний клас «Інформаційні технології – шлях до майбутнього» середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6» у сумі 475 085 грн.

- Проєкт-переможець № 10 «Створення залу для боулдерингу на базі КДЮСШ-1 у м.Сєвєродонецьк Луганської області» у сумі 199 950 грн.

- Проєкт-переможець № 14 «Центр Активної Молоді» у сумі 204 928,54 грн

- Проєкт-переможець №15 «Бурхливі оплески»: наша мрія - Сцена під небом синім у центрі селища Сиротине біля клубу і селищної ради» у сумі 234 867,52 грн

- Проєкт-переможець №20 «Придбання інтерактивного лазерного тиру для учнівської молоді міста Сєвєродонецьк (на базі Центру туризму)» у сумі 201 840 грн

- Проєкт-переможець №25 «Створення інтерактивного хабу «TerraNova» для виховання екосвідомого покоління на базі реконструйованої теплиці СЗШ № 16» у сумі 828 861,6 грн

- Проєкт-переможець №26 «Етнокультурно-просвітницький майданчик на території Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості» у сумі 518 272,7 грн

- Проєкт-переможець №27 «Облаштування доріжок у Англійському міні-парку (Новікова 17 - Курчатова 29)» у сумі 519 703,8 грн.

- Проєкт-переможець №32 «Сиротине - селище майбутніх чемпіонів» Облаштування сучасного багатофункціонального стадіону: футбольного міні-поля та майданчика з вуличними тренажерами у центрі селища Сиротине» у сумі 487 153,19 грн

- Проєкт-переможець №45 «Створення сучасного вуличного спортивного майданчика "Спорт для всіх" на території СЗШ № 4, вул. Гагаріна 90» у сумі 271 013,84 грн

- Проєкт-переможець №50 «Покращення санітарно-гігієнічних та побутових умов спортивної зали Борівського навчально-виховного комплексу» у сумі 460 722,9 грн

- Проєкт-переможець №57 «Озеленення прибудинкової території Маяковського 10, облаштування крапельного поливу та встановлення паркану навколо дитячого майданчика «Родинне дозвілля» у сумі 249 308,28 грн

- Проєкт-переможець №65 «Проєкт благоустрою кварталу «Улюблений двір: двір, нашої мрії» (пр. Космонавтів, б.2; вул. Гагаріна, б.78, 78а, 80)» у сумі 243 294,89 грн

Частково було реалізовано 2 проєкти-переможці, сума використання коштів 21 020,2 грн:

1. Проєкт-переможець №16«Сонячний двір» в районі житлових будинків Курчатова 15, 17, 17а, 19а, 19б, 21а, 21б». Сума проєкту складала 249 994 грн, фінансування склало 16 154,36 грн. В 2020 році здійснено розробку проєктно-кошторисної документації.

2. Проєкт-переможець №58 «Облаштування парковки перед будинком 17 по вулиці Новікова (у дворі) у місті Сєвєродонецьк», загальна вартість проєкту складала 249 950 грн, профінансовано 4 865,79 грн. В 2020 році здійснено розробку проєктно-кошторисної документації.

      - Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування на 2020 рік, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування на 2020 рік, тис.грн | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 | Захід 1 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Структурні підрозділи виконавчих органів Громадські організації | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано без здійснення фінансування |
| Промоційна та інформаційна кампанії | Ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами громадського бюджету |  | Міський бюджет | 30,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | За наявності фінансових можливостей у громадських організацій | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Захід 2 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Структурні підрозділи виконавчих органів Громадські організації | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано без здійснення фінансування |
|  | Інформування про хронологію громадського бюджету з етапами і датами проведення заходів |  | Міський бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Захід 3 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано без здійснення фінансування |
|  | Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу громадського бюджету |  | Міський бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 10,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Завдання 2 | Захід 1 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
| Подання проєктів | Розміщення форми подання проєкту у електронній версії на Е-сервісі «Громадський бюджет» |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 2 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Подання проєктів відповідно до форми, вимог до проєкту з урахуванням обсягу коштів: - способом заповнення спеціальної форми на Е-сервісі «Громадський бюджет» - у паперовому вигляді (з наданням електронної копії матеріалів) до Відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
| Завдання 3 | Захід 1 | Фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
| Перевірка проєкту | Здійснення попередньої перевірки проєктів |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 2 | Фінансове управління Автори проєктів | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Внесення, в разі необхідності, коректив до форми подання проєктів |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 3 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Розподіл Координаційною радою проєктів між головними розпорядниками коштів для аналізу та заповнення картки аналізу проєктів |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 4 | Головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проєкту | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Заповнення карток аналізу проєктів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо можливості реалізації проєкту |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 5 | Головні розпорядники бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проєкту Автори проєктів | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проєктів, і надання заповнених карт аналізу проєктів |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 6 | Фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Складання реєстру позитивно та негативно оцінених проєктів |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 7 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Затвердження списків позитивно і негативно оцінених проєктів |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 8 | Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька, фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Розміщення на веб-сайті ВЦА м.Сєвєродонецьк у рубриці "Громадський бюджет Сєвєродонецька" списків позитивно і негативно оцінених проєктів |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 | Виконано |
| Завдання 4 | Захід 1 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька | Держбюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| Голосування за проєкти та підрахунок результатів | Визначення пунктів для голосування |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 2 | Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Оприлюднення на веб-сайті ВЦА м.Сєвєродонецьк переліку пунктів для голосування |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 3 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, ЦНАП, Відділ культури | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Організація голосування шляхом: - голосування на Е-сервісі "Громадський бюджет Сєвєродонецька" ; - голосування у пунктах голосування |  | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 4 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Встановлення підсумків голосування |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 5 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Затвердження списків проєктів-переможців з урахуванням результатів голосування |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 6 | Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Розміщення на сайті ВЦА м.Сєвєродонецьк результатів голосування |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
| Завдання 5 | Захід 1 | Координаційна рада з питань громадського бюджету міста Сєвєродонецька | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
| Реалізація проєктів та оцінка процесу | Визначення відповідальних розпорядників за реалізацію кожного проєкту-переможця |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 2 | Головні розпорядники бюджетних коштів | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів проєктів-переможців |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 3 | Головні розпорядники бюджетних коштів | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | В 2020 році повністю реалізовано 13 проєктів, ше 2 будуть реалізовані в 2021 році, кошти на це передбачено в бюджеті громади на 2021 рік |
|  | Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проєктів-переможців |  | Місцевий бюджет | 6 000,0 | 4916,0 | 81,9 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 6 000,0 | 4916,0 | 81,9 |  |
|  | Захід 4 | Фінансове управління | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Подання звітів про виконання проєктів до Координаційної ради з питань ГБ |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Захід 5 | Фінансове управління Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю | Держбюджет | 0 | 0 | 0 | Виконано |
|  | Розміщення звітів про виконання проєктів на офіційному сайті ВЦА м.Сєвєродонецьк |  | Міський бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | інші джерела | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Всього | 0 | 0 | 0 |  |
| Всього фінансування за міською цільовою програмою в 2020 році |  |  |  | 6 050,0 | 4916,0 | 81,3 |  |

      - Результати виконання програми

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Один. виміру | Очікувані результати за 2020 рік | Фактичні результати за 2020 рік | Відхилення (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промоційна та інформаційна кампанії | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість консультаційних пунктів для мешканців міста | Од. | 5 | 6 | +2 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів | Од. | 10 | 10 | 0 |
|  | Кількість виготовлених промороліків | Од. | 1 | 0 | -1 |
|  | Кількість наданих консультацій в консультаційних пунктах | Од. | 40 | 54 | +14 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня кількість консультацій, наданих 1 консультаційним пунктом | Од. | 8 | 9 | +1 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Кількість переглядів на каналі Youtube та в мережі FB публікацій щодо впровадження Громадського бюджету в місті Сєвєродонецьку | Од. | 2000 | Більше 12 000 | +10 000 |
|  | Кількість учасників групи «Громадський бюджет Сєвєродонецька» в мережі FB | чол. | 800 | 1200 | +400 |
| Подання проєктів | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість задіяних спеціалістів фінансового управління для здійснення попередньої перевірки проєктів на етапі подання проєктів | чол | 5 | 3 | -2 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість проєктів, що надійшли від авторів | Од. | 75 | 81 | +6 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня кількість проєктів для попередньої перевірки на 1 спеціаліста фінансового управління | Од. | 15 | 27 | +12 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Кількість проєктів, щодо доопрацювання яких спеціалісти фінансового управління зв’язувались з авторами проєктів на етапі попередньої перевірки | Од. | 40 | 53 | +13 |
| Перевірка проєкту | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість задіяних в перевірці проєктів головних розпорядників коштів | Од. | 6 | 4 | -2 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість перевірених проєктів | Од | 75 | 81 | +6 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середній показник кількості перевірених проєктів на 1 розпорядника коштів | Од | 12 | 20 | +8 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Кількість проєктів, допущених до голосування | Од | 75 | 69 | -6 |
|  | Відсоток допущених до голосування проєктів | % | 100 | 85,2 | -14,9 |
| Голосування за проєкти та підрахунок результатів | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість пунктів для голосування | Од. | 8 | 6 | -2 |
|  | Проведення процедури голосування | Од. | 1 | 1 | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість мешканців міста, що прийняли участь в голосуванні, всього, в т.ч: | чол. | 10 000 | 12 303 | +2 303 |
|  | -в пунктах голосування, з них | чол | 4 000 | 4 099 | +99 |
|  | ВПО | чол | 200 | 182 | -18 |
|  | Кількість проєктів-переможців | Од. | Не менше 15 | 15 | 0 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня кількість голосуючих на 1 пункт для голосування | чол | 500 | 683 | +183 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток залучення жителів міста Сєвєродонецька до участі в Програмі | % | 8,6 | 10,5 | +1,9 |
| Реалізація проєктів та оцінка процесу | Показник витрат |  |  |  |  |
|  | Кількість головних розпорядників, що здійснювали реалізацію проєктів | Од. | 6 | 4 | -2 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість реалізованих проєктів | Од. | Не менше 15 | 13 | -2 (2 проєкти будуть реалізовані в 2021 році) |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |
|  | Середня вартість реалізації 1 проєкту | тис.грн | 400,0 | 378,2 | -21,8 |
|  | Середня кількість проєктів на 1 головного розпорядника бюджетних коштів | тис.грн | Не менше 2 | 3 | +1 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток виконання проєктів-переможців | % | 100 | 86,7 | -13,3 |

      - Пропозиції щодо подальшого виконання програми

Для подальшого виконання програми необхідно завершити реалізацію проєктів-переможців 2020 року, а саме:

1. Проєкт-переможець №16 «Сонячний двір» в районі житлових будинків Курчатова 15, 17, 17а, 19а, 19б, 21а, 21б». Для повної реалізації проєкту необхідно встановити світильники на сонячних батареях та встановити опори.

2. Проєкт-переможець №58 «Облаштування парковки перед будинком 17 по вулиці Новікова (у дворі) у місті Сєвєродонецьк». Заплановано проведення ямкового ремонту асфальтного покриття площею 284 м2 та улаштування суцільного покриття площею 100 м2.

Для завершення робіт з реалізації зазначених проєктів в повному обсязі передбачено кошти в бюджеті громади на 2021 рік.

Обсяги фінансування на 2021 рік відповідно до діючої Програми складають 7 000,0 тис.грн на реалізацію проєктів-переможців та 50,0 тис.грн – на промоційну кампанію.

Начальник фінансового управління

Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації                                                                                Марина БАГРІНЦЕВА