СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

01 квітня 2021року                                                              № 286

Про виконання

«Міської цільової програми

функціонування системи

відеоспостереження

м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми функціонування системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2020 рік»,

зобов’язую:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми функціонування системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2020 рік» та признати його задовільним (Додаток).

2.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 01 квітня 2021 року № 286

Звіт

про виконання «Міської цільової програми функціонування

системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька

на 2020 рік»

І. Основні данні

«Міська цільова програма функціонування системи відеоспостереження м. Сєвєродонецька на 2020 рік»» (далі - Програма) затверджена  розпорядженням керівника  військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк Луганської області від 29.12.2020 № 1284.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Сєвєродонецькліфт», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

В рамках реалізації основних заходів Програми у 2020 р. була  забезпечена  постійна   працездатність   системи  відеоспостереження у складі 60  відеокамер,   встановлених  на  перехрестях вулиць та в громадських місцях.     Функціонування систем спряло посиленню контролю за громадським порядком,  забезпеченню  відеофіксації правопорушень, підвищенню оперативності роботи комунальних служб, благоустрою міста  та  інше.  Працездатність  системи відеоспостереження   забезпечувалось   шляхом  підключення  до  мережі  Інтернет. Для побудови та створення і впровадження системи відеоспостереження придбано 30 відеокамер.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 681,806 тис. грн. при запланованих 1215,12 тис. грн. (56 %).

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн. | Результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поточне утримання та технічне обслуговування системи відеоспостереження | Технічне обслуговування та оплата послуг Інтернет. | УЖКГ, КП «Сєвєродонецькліфт» |  | 342,0 | 340,56 | Виконано |
| Побудова, створення і впровадження системи відеоспостереження | Придбання обладнання |  |  | 873,120 | 341,246 | Виконано в межах отриманого фінансування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  | 1215,12 | 681,806 |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання |  | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Організація безперервного моніторингу оперативної обстановки в місті. | Показник витрат: оплата послуг транзитного каналу Інтернет. |  | тис. грн. | 342,0 | 340,56 | - 1,44 |
|  | Показник продукту: відеокамери |  | од. | 60 | 60 | 0 |
|  | Показник ефективності |  | тис. грн./од. | 5,7 | 5,7 | 0 |
|  | Показник якості |  |  | - посилення контролю за громадським порядком в місцях масового скупчення людей; - забезпечення відеофіксації правопорушень, використання відеозаписів у якості доказової бази; - підвищення оперативності роботи міських комунальних служб і підвищення якості благоустрою міста. | мета Програми досягнута |  |
| Придбання обладнання для побудови, створення і впровадження системи відеоспостереження |  | Показник витрат: | тис. грн. | 873,12 | 341,246 | - 531,871 |
|  |  | Показник продукту: відеокамери | од. | 30 | 30 | 0 |
|  |  | Показник ефективності | тис. грн./од. | 29,104 | 11,37 | -17,729 |
|  |  | Показник якості |  | Розширення системи відеоспостереження |  |  |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА                                Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ