СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять перша (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 1265

27 січня 2012 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання  рішення вісімдесят восьмої

сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької

міської  ради від 26.11.2009 р. № 3629

«Про затвердження Комплексної міської

програми забезпечення профілактики

ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

в м. Сєвєродонецьку на 2010-2013 роки»

## в 2011 році

Керуючись  ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши інформацію про хід виконання в 2011 році  рішення вісімдесят восьмої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської  ради від 26.11.2009 р. № 3629  «Про затвердження Комплексної міської програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в м. Сєвєродонецьку на 2010-2013 роки», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про хід виконання  в 2011 році  рішення вісімдесят восьмої сесії п’ятого скликання Сєвєродонецької міської  ради від 26.11.2009 р. № 3629  «Про затвердження Комплексної міської програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в м. Сєвєродонецьку на 2010-2013 роки» (додається) прийняти до відома.

2. Продовжити виконання  заходів  Комплексної міської програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в м. Сєвєродонецьку на 2010-2013 роки.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію міськради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення.

Міській голова	В.В.Казаков

Додаток

до рішення 31сесії

від 27.01.2012 р. № 1265

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання у 2010 році

Комплексної міської програми забезпечення профілактики

ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки

ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД

в м. Сєвєродонецьку на 2010-2013 роки»

- Основні данні.

Метою Програми є створення умов для: стабілізації епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції/СНІДу в місті, зниження темпів приросту захворюваності і рівня смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, забезпечення доступу населення до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання від 26 листопада 2009 року № 3629.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2010 – 2013 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Підготовка спеціалістів з питань лікування, профілактики та соціальної підтримки для груп ризику, ВІЛ-інфікованих осіб і хворих на СНІД | 1.1. Забезпечення підготовки медичних та соціальних працівників, співробітників силових структур | 2010 – 2013 роки | У 2011 р. психолог кабінету «Довіра» пройшов тренінг з прихильності до високоактивної АРТ ВІЛ-інфікованих |
|  |  | 1.2. Забезпечення первинної та вторинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, пропаганди здорового способу життя серед молоді шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів | 2010 – 2013 роки | В м. Сєвєродонецьку діє 2 стаціонарні пункти по роботі з СІН: на базі ЦСССДМ та від НУО «Анті СНІД». 1-2 р. на місяць виїздить мобільний пункт від «Крок у майбутнє». На базі 2 шкіл діє «Школа з питань ВІЛ» |
|  |  | 1.3. Проведення в період осінньо-весняного призову до армії інформаційно-просвітницької роботи з питань ВІЛ/СНІДу серед призовників |  | 86 призовникам проведено перед тестове, після тестове консультування та тестування на ВІЛ |
| 2 | Профілактичні заходи Здійснення заходів з проведення первинної профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу | Впровадження методу замісної терапії з метою зменшення ризику інфікування ВІЛ та формування прихильності до антиретровірусної терапії споживачів ін'єкційних наркотиків, передусім ВІЛ-інфікованих | 2010 – 2013 роки | 40 СІН м. Сєвєродонецька знаходяться на замісній метадоновій терапії, з них хворих на ВІЛ – 20 СІН . |
| 3 | Здійснення заходів з профілактики для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД | 3.1.Сприяння охопленню послугами профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини 100% вагітних та народжених ними дітей. А саме: | 2010 – 2013 роки | Проводиться профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини 100% вагітних та народжених ними дітей. А саме: |
|  |  | 3.2. Забезпечення раннього взяття на облік вагітних у жіночих консультаціях та їх вільний доступ до добровільного консультування та тестування (далі ДКТ) на ВІЛ | 2010 – 2013 роки | За 2011р. проведено 2439 обстежень на ВІЛ вагітних, з них обстежено первинно – 1313 вагітних (100%) та повторно – 1126 вагітних. Кожна вагітна має доступ до ДКТ. |
|  |  | 3.3. Забезпечення обстеження на ВІЛ швидкими тестами у пологах жінок з невідомим ВІЛ-статусом у пологовому відділенні | 2010 – 2013 роки | Пологовий будинок забезпечений експрес тестами на 2011р. у кількості 50 шт. За 2011р. використано 43 експрес тестів. Тестів в пологовому будинку достатньо. |
|  |  | 3.4. Забезпечення доступу до ПЛР-діагностики ВІЛ всім дітям у визначені строки (відповідно до методичних рекомендацій «Система діагностики ВІЛ-інфекції у немовлят», затверджених наказом МОЗ від 21.06.200 № 301) | 2010 – 2013 роки | Охоплено обстеженням методом ПЦР дітей народжених від ВІЛ-інфікоавних жінок 100% . Охоплено двократним обстеженням згідно плану 100%. |
|  |  | 3.5. Формування прихильності вагітних до профілактичної АРТ та забезпечення своєчасного початку медикаментозних профілактичних заходів з ППМД вагітним (АРТ трьома препаратами відповідно до Клінічного протоколу з акушерської допомоги "Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини", затверджений наказом МОЗ від 14.11.2007 № 716) | 2010 – 2013 роки | 100% ВІЛ-інфікованих вагітних прийняли АРВ профілактику. |
|  |  | 3.6. Проведення навчальних семінарів та тренінгів для медпрацівників з питань профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини | 2010 – 2013 роки | 1 семінар для педіатрів з лікарем-інфекціоністом з центру ОХМАТДІТ |
|  |  | 3.7. Забезпечення молочними сумішами для штучного вигодовування немовлят, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | 2010 – 2013 роки | 100% забезпечення молочними сумішами з липня 2011р. До липня суміші придбались батьками. |
| 4 | Здійснення заходів специфічної профілактики ВІЛ-інфекції | 4.1. Забезпечення безпеки донорства шляхом тестування в повному обсязі донорської крові та її компонентів на ВІЛ-інфекцію з використанням методик імуноферментного аналізу | 2010 – 2013 роки | 100% донорська кров обстежена методом ІФА. Проведено 4707обстежень |
|  |  | 4.2. Посилення заходів щодо безпеки донорської крові шляхом впровадження в роботу закладів служби крові ПЛР досліджень, лейкофільтрацій та проведення карантинізації плазми | 2010 – 2013 роки | Обстеження методом ПЦР не введено по Україні , у тому числі і в м. Сєвєродонецьку. Лєйкофільтрація проводиться не в повному обсязі. 100% виконується шестимісячна карантинизація плазми. |
|  |  | 4.3. Забезпечення осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, сполучений з ризиком інфікування ВІЛ, в тому числі медичних працівників, індивідуальними засобами профілактики інфікування ВІЛ та антиретровірусними препаратами | 2010 – 2013 роки | За 2011 р. зафіксовано три контакти з біологічними рідинами, 1 медичний працівник прийняв повний курс АРВ пост контактну профілактику. 2 не показана профілактика. Забезпечення АРВТ препаратами 100% з держпостачання. |
|  |  | 4.4. Забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва | 2010 – 2013 роки | 100% закладів охорони здоров’я |
| 5 | Лікувально-діагностичні заходи та соціально-психологічні послуги Забезпечення вільного доступу до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ різних категорій населення | 5.1. Забезпечення доступу до консультування та безкоштовного тестування на ВІЛ різних категорій населення (загального населення та представників уразливих груп) | 2010 – 2013 роки | Обстежено на ВІЛ-інфекцію 2,9 % від загального населення без донорів та вагітних. |
|  |  | 5.2. Забезпечення функціонування кабінету «Довіри» | 2010 – 2013 роки | В місті діє 1 кабінет «Довіри» |
|  |  | 5.3. Проведення навчання з питань ДКТ спеціалістів системи охорони здоров’я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та неурядових організацій | 2010 – 2013 роки | По УОЗ в 2011р. навчання з питань ДКТ медичні працівники не проходили. |
| 6 | Забезпечення вільного доступу ВІЛ-інфікованих дорослих і дітей до безперервної антиретровірусної терапії та профілактики, діагностики і лікування опортуністичних інфекцій | 6.1. Забезпечення доступу ВІЛ-інфікованих дорослих і дітей до безперервної антиретровірусної терапії шляхом централізованої закупівлі препаратів | 2010 – 2013 роки | 28,3 % диспансерної групи ВІЛ-інфікованих м. Сєвєродонецька отримують АРВТ. |
|  |  | 6.2. Забезпечення лабораторним супроводом антиретровірусної терапії та моніторингу перебігу ВІЛ-інфекції у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД | 2010 – 2013 роки | 100% забезпечено лабораторний супровід приймаючих АРВТ. |
|  |  | 6.3. Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії АРВ-препаратів у ВІЛ-інфікованих | 2010 – 2013 роки | 73 % ВІЛ-інфікованих з активної диспансерної групи получили профілактику, лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань. |
|  |  | 6.4. Забезпечення діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих | 2010 – 2013 роки | 48 % ВІЛ-інфікованих м. Сєвєродонецька охоплено пробою Манту та 61% охоплені флюорографічним обстеженням від усієї диспансерної групи. Активна диспансерна група охвачена флюорографічним обстеженням на 83,7 %. |
| 7 | Запровадження регіональної системи моніторингу протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та оцінки ефективності заходів | 7.1. Розроблення та затвердження на засіданні міської ради з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу порядку надання даних до центру моніторингу та 2009 – 2013 роки оцінки державними та недержавними установами, залученими до виконання обласної Програми | 2010 – 2013 роки | В м. Сєвєродонецьку нема центру МіО та групи МіО. Центр МіО дії при Луганському обласному центрі з профілактики та боротьбі зі СНІД. Вся інформація надається до Центру лікарем інфекціоністом кабінету «Довіра» |

3. Оцінка ефективності виконання.

Кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфікованих збільшилась на 1,8 %.

Зменшився рівень охоплення населення міста тестуванням на ВІЛ-інфекцію з метою діагностики ВІЛ на початкових стадіях хвороби, у 2011 році добровільно обстежені на ВІЛ-інфекцію – 3459 осіб.

Профілактичне обстеження на ВІЛ серед призовників виконано на 100%.

Виконується профілактична робота з профілактики передачі ВІЛ від вагітної до дитини. 100%  вагітних обстежено на ВІЛ. У 100 %  ВІЛ-інфікованим вагітним призначалась АРТ профілактика.  В 100% діти народжені ВІЛ інфікованими матерями обстежені методом ПЛР.

Донорська кров в 100% обстежується методом ІФА.

В м. Сєвєродонецьку створено сайт АРТ , що дало можливість наблизити доступ до АРТ ВІЛ-інфікованим м. Сєвєродонецька. Сайт створено за підтримки Українського ресурсного центру та всеукраїнській мережі ЛЖВ, що надали матеріальну допомогу на виконання ремонтних робіт у кабінеті та оснащення кабінету.

Всі ВІЛ інфіковані мають доступ до обстеження. АРВТ  приймають 28,3% ВІЛ-інфікованих (план на 2011р.- 40%).  100% з активної диспансерної групи обстежено лабораторно. Відсоток пролікованих   ВІЛ-інфікованих складає 73% (план 70,0%). 83,7% з активної диспансерної групи обстежені методом ФГ, а з загальної диспансерної групи 61%, за планом на 2011р. – 50%. Методом Манту обстежено 48 % диспансерної групи ( за планом на 2011р. – 50%).

Недопущене випадків інфікування ВІЛ через донорську кров.

В м. Сєвєродонецьку план з метадонової терапії виконаний на 100% у результаті чого зменшено ризик інфікування ВІЛ серед споживачів ін'єкційних наркотиків та розширено їх доступу до антиретровірусного лікування.

4. Фінансування.

Реалізація Програми здійснюється в межах асигнувань місцевого бюджету, що виділяються на охорону здоров'я, державного бюджету та позабюджетних надходжень. Усього за програмою забезпечено фінансування  на суму 26 015 грн.

Забезпечено обстеження на ВІЛ швидкими тестами у пологах жінок з невідомим ВІЛ-статусом у пологовому відділенні за держпоставками.

Забезпечено молочними сумішами для штучного вигодовування немовлят, народжених ВІЛ-інфікованими матерями на суму 21,8 тис. грн.

Зміцнення матеріально-технічної  бази кабінету «Довіра» на суму 208 грн.

Забезпечення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії АРВ-препаратів у ВІЛ-інфікованих на суму 19,8 тис. грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

Продовжити виконання  Комплексної міської програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в м. Сєвєродонецьку на 2010-2013 роки».

Секретар ради 							А.А.Гавриленко