## Лист1
Таблиця № 1
№ п/п | Зміст завдань та заходів | план 2011р | План 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс | Фактично | фінасування | у т.ч. кред. заборг. | причини не виконання
1 | Поточний ремонт та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху в м. Сєвєродонецьк | 99000 | 99000 | грудень | 99000 | 99000 | 99000 | 2722 | роботи виконані
2 | Поточні трансферти та субсидії (електроенергія за світлофорні об'єкти) | 118607 | 118607 | грудень | 118607 | 110256 | 110256 |  | роботи виконані
3 | Розробка техніко-економічного обгрунтування на відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі | 202000 | 202000 | листопад | 202000 | 199974 | 199974 |  | роботи виконані
4 | Реконструкція дамби на р. Борова | 24000 | 24000 | грудень | 24000 | 23806 | 23806 | 22998 | роботи виконані
5 | Поточний ремонт доріг | 99000 | 99000 | липень | 99000 | 98991 | 98991 |  | роботи виконані
6 | Розмітка доріг | 99000 | 99000 | листопад | 99000 | 94252 | 94252 |  | роботи виконані
7 | Газифікація слщ. Лісна дача | 2556 | 2556 | вересень | 2556 | 2556 | 2556 |  | роботи виконані
8 | Газифікація с. Боброве м. Сєвєродонецька»Підвідний газопровід» | 4260 | 4260 | вересень | 4260 | 4260 | 4260 |  | роботи виконані
9 | Будівництво світлофорного об'єкту (перехрестя вул. Курчатова-вул. Вілєсова) | 241342 | 241342 | грудень | 241342 | 235329 | 235329 | 41407 | роботи виконані
10 | Будівництво світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Радянський-вул.Гагаріна) | 28023 | 28023 | грудень | 28023 | 28023 | 28023 | 28023 | виконані проектні роботи
11 | Капітальний ремонт комунального позашкільного навчального закладу «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 1» (заміна віконних блоків) | 64000 | 64000 | серпень | 64000 | 63989 | 63989 |  | роботи виконані
12 | Капітальний ремонт покрівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 25 «Журавлик» комбінованого типу Сєвєродонецької міської ради | 299166 | 299166 | листопад | 299166 | 299164 | 299164 |  | роботи виконані
13 | Капітальний ремонт покрівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради | 240592 | 240592 | червень | 240592 | 239296 | 239296 |  | роботи виконані
14 | Капітальний ремонт покрівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 38 «Росиночка» Сєвєродонецької міської ради | 250000 | 250000 | червень | 250000 | 248048 | 248048 |  | роботи виконані
15 | Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 міста Сєвєродонецька Луганської області | 260000 | 260000 | жовтень | 260000 | 260000 | 260000 |  | роботи виконані
16 | Капітальний ремонт доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ | 217642 | 217642 | грудень | 217642 | 215822 | 215822 | 38705 | роботи виконані
17 | Капітальний ремонт доріг в районі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 міста Сєвєродонецька Луганської області | 107067 | 107067 | травень | 107067 | 107066 | 107066 |  | роботи виконані
18 | Капітальний ремонт доріг с. Сиротино | 50000 | 50000 | травень | 50000 | 50000 | 50000 |  | роботи виконані
19 | Капітальний ремонт доріг смт. Метьолкіно | 50000 | 50000 | травень | 50000 | 49928 | 49928 |  | роботи виконані
20 | Капітальний ремонт доріг селища Павлоград | 50000 | 50000 | травень | 50000 | 49978 | 49978 |  | роботи виконані
21 | Капітальний ремонт доріг житлового району Щедрищево м. Сєвєродонецька | 50000 | 50000 | травень | 50000 | 49960 | 49960 |  | роботи виконані
22 | Капітальний ремонт доріг селища Синецький | 50000 | 50000 | травень | 50000 | 49980 | 49980 |  | роботи виконані
23 | Капітальний ремонт доріг смт. Вороново | 50000 | 50000 | травень | 50000 | 49958 | 49958 |  | роботи виконані
24 | Капітальний ремонт доріг с. Воєводівка | 50000 | 50000 | травень | 50000 | 49991 | 49991 |  | роботи виконані
25 | Капітальний ремонт доріг смт.Борівське | 114767 | 114767 | червень | 114767 | 114735 | 114735 |  | роботи виконані
26 | Капітальний ремонт покрівлі «Будинку культури» смт. Борівське | 89900 | 89900 | травень | 89900 | 89339 | 89339 |  | роботи виконані
27 | Капітальний ремонт доріг | 2079 | 2079 | вересень | 2079 | 2079 | 2079 |  | роботи виконані
28 | Капітальний ремонт дороги вул. Синецька у м. Сєвєродонецьку | 265254 | 265254 | грудень | 265254 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
29 | Поточний ремонт доріг | 99000 | 99000 | вересень | 99000 | 98987 | 98987 |  | роботи виконані
30 | Капітальний ремонт покрівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 42 «Червона квіточка» Сєвєродонецької міської ради | 201728 | 201728 | травень | 201728 | 201717 | 201717 |  | роботи виконані
31 | Капітальний ремонт карнизів із облаштуванням звісів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 міста Сєвєродонецька Луганської області | 38000 | 38000 | вересень | 38000 | 37474 | 37474 |  | роботи виконані
32 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні | 185978 | 185978 | листопад | 185978 | 185300 | 185300 |  | роботи виконані
33 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні | 299000 | 299000 | жовтень | 299000 | 298995 | 298995 |  | роботи виконані
34 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради | 299000 | 299000 | жовтень | 299000 | 298744 | 298744 |  | роботи виконані
35 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунального закладу «Сєвєродонецький міський палац культури» | 299000 | 299000 | жовтень | 299000 | 298652 | 298652 |  | роботи виконані
36 | Капітальний ремонт покрівлі Сєвєродонгецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 Сєвєродонецької міської ради Луганської області | 360 | 360 | липень | 360 | 360 | 360 |  | роботи виконані
37 | Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 м.Сєвєродонецька Луганської області | 299224 | 299224 | жовтень | 299584 | 298011 | 298011 |  | роботи виконані
38 | Капітальний ремонт покрівлі Центру дитячої та юнацької творчості, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади м.Сєвєродонецька Луганської області | 209430 | 209430 | вересень | 208775 | 208774 | 208774 |  | роботи виконані
39 | Капітальний ремонт покрівлі «Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії Сєвєродонецької міської ради Луганської області» | 144149 | 144149 | вересень | 114985 | 114985 | 114985 |  | роботи виконані
40 | Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу позашкільної освіти «Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» | 134357 | 134357 | вересень | 134357 | 134021 | 134021 |  | роботи виконані
41 | Капітальний ремонт доріг в районі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м.Сєвєродонецька Луганської області | 107982 | 107982 | вересень | 107982 | 102000 | 102000 |  | роботи виконані
42 | Капітальний ремонт об'єктів міського благоустрою «установка технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки на території м.Сєвєродонецька) | 99000 | 99000 | грудень | 99000 | 98537 | 98537 | 85493 | роботи виконані
43 | Капітальний ремонт доріг в районі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 м.Сєвєродонецька Луганської області | 178000 | 178000 | вересень | 178000 | 177703 | 177703 |  | роботи виконані
44 | Капітальний ремонт покрівлі басейну та примикань до нього у ДНЗ № 38 розташованого за адресою вул. Науки 10 | 52502 | 52502 | грудень | 52502 | 52038 | 52038 | 11523 | роботи виконані
45 | Капітальний ремонт покрівлі КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» | 165000 | 165000 | грудень | 165000 | 163932 | 163932 | 111800 | роботи виконані
46 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі майстерень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м.Сєвєродонецька Луганської області | 155000 | 155000 | листопад | 155000 | 154192 | 154192 |  | роботи виконані
47 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі 54 | 299000 | 299000 | жовтень | 299000 | 298222 | 298222 |  | роботи виконані
48 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 76 мікрорайоні | 299000 | 299000 | жовтень | 299000 | 298875 | 298875 |  | роботи виконані
49 | Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 м. Сєвєродонецьк Луганської області | 48356 | 48356 | листопад | 48356 | 48009 | 48009 |  | роботи виконані
50 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Сєвєродонецька Луганської області (заміна віконних блоків) | 299234 | 299234 | грудень | 299234 | 297513 | 297513 | 203959 | роботи виконані
51 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Сєвєродонецька Луганської області (заміна віконних блоків) | 299166 | 299166 | грудень | 299166 | 296165 | 296165 | 202653 | роботи виконані
52 | Капітальний ремонт асфальтової площі перед КЗ ДЮСШ-2 | 81358 | 81358 | листопад | 81358 | 78145 | 78145 |  | роботи виконані
53 | Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Радянський- пр-т Хіміків) | 299000 | 299000 | грудень | 299000 | 294686 | 294686 | 177724 | роботи виконані
54 | Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Радянський- вул. Енергетиків) | 299000 | 299000 | грудень | 299000 | 293844 | 293844 | 78187 | роботи виконані
55 | Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Хіміків- вул.Донецька) | 28829 | 28829 | грудень | 28829 | 28828 | 28828 | 28828 | виконані проектні роботи
56 | Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Хіміків- вул.Заводська) | 28829 | 28829 | грудень | 28829 | 28828 | 28828 | 28828 | виконані проектні роботи
57 | Реконструкція світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Космонавтів- вул.Вілєсова) | 28829 | 28829 | грудень | 28829 | 28828 | 28828 | 28828 | виконані проектні роботи
58 | Реконструкція ДНЗ № 22 | 100000 | 100000 | листопад | 100000 | 66554 | 66554 |  | роботи виконані
59 | Реконструкція зовнішних мереж електропостачання комунального закладу «Сєвєродонецький міський Палац культури» | 284584 | 284584 | грудень | 284584 | 267736 | 267736 | 159694 | роботи виконані
60 | Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою : м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,10 | 100000 | 100000 | грудень | 100000 | 80495 | 80495 | 64503 | роботи виконані
|  | 8640150 | 8640150 |  | 8610691 | 8216930 | 8216930 | 1315875