Додаток

до рішення сесії

від «21» лютого 2013р. № 2488

Щорічний звіт

про хід виконання у 2012 році

Програми охорони

навколишнього природного середовища

м.Сєвєродонецька та селищ міської

ради в 2012-2016рр.

1. Основні дані.

Метою Програми є оздоровлення навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради, а саме:

1. Створення системи контролю та моніторингу за станом атмосферного повітря.

2. Розробка фітомеліоративних заходів.

3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод.

4. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м. Сєвєродонецька та селищ міської ради.

5. Санітарне очищення території міста від побутових відходів.

6. Озеленення міста Сєвєродонецька та прилеглих територій.

Програма затверджена  рішенням сорок першої сесії Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання № 1456 від 23.02.2012р.

Виконавці приграми: Сєвєродонецька міська рада, селищні ради, міська СЕС, суб’єкти господарювання.

Строки виконання програми: 2012-2016 роки.

2. Виконання завдань і заходів.

Перелік заходів до Програми охорони навколишнього природного середовища

м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр. *

| № п/ч | Найменування та зміст заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання | Обсяги фінансування станом на 01.01.2013р., тис.грн. | Очікуваний ефект (кількісні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |
|  |  |  |  |  | Держбюджет (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюджет (в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюджет (в т.ч. місцевий фонд ОНПС | Кошти підприємств | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод |
| 1.1 | Впровадження заходів із запобігання (зменшення) збитків від затоплення чи підтоплення земель. | Селищні ради | 2011-2015 рр. | В 2012р. в сел.Сиротине проведені роботи з прочищення понижуючих канав. | Зменшення площі підтоплених територій. |
| 1.2 | Поліпшення умов функціонування флори та фауни водойм, заліснення земель водоохоронної зони. | ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», УЖКХ міської ради | 2013-2015 рр. | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  | Поліпшення якості водних ресурсів. |
| 1.3 | Недопущення утворення стихійних звалищ на берегах водних об’єктів. | УЖКГ міської ради | постійно | На початку 2012 року були розроблені графіки прибирання берегів озер Чисте та Паркове, згідно яких комунальні підприємства «Житлосервіси» здійснювали прибирання берегів водойм з травня по жовтень власними трудовими ресурсами. |  |
| 1.4 | Впровадження сучасних методів доочистки підземних вод від заліза та зменшення жорсткості. | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 2013-2014 рр. |  |  |  |  |  |  | Поліпшення якості питної води. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Виконання заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності, запобігання випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання на території зон суворого режиму (ЗСР) всіх водозаборів. | Міська СЕС, ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | постійно | 139,0 |  | 35,0 |  | 104,0 |  | Поліпшення якості питної води. Попередження захворювань населення. |
| 1.6 | Будівництво резервного напірного колектора від каналізаційних насосних станцій № 1 і 3. (Капітальний ремонт напірного колектору від каналізаційної насосної станції № 1.) | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 2014-2016 рр. | 86,0 |  |  |  | 86,0 |  | Попередження аварійних ситуацій на існуючому колекторі, попередження порушення режиму роботи самопливної системи господарчо-побутової каналізації, перебоях у водопостачанні житлового фонду «старої» частини міста. Покращення санітарно-гігієнічного та епідеміологічного стану. |
| 1.7 | Ремонт зливової мережі старої частини міста, призначеної для відводу зливових і талих вод у р. Борова. | Власник мережі зливової каналізації | 2013-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод. |
| 1.8 | Ліквідація порушень в експлуатації та організації контролю за роботою локальних очисних споруд зливових стоків від 3-го житлового району в оз. Чисте. | Власник мережі зливової каналізації | 2012-2016 рр. | 132,91 |  |  | 132,91 |  |  | Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод. |
| 1.9 | Провести роботу щодо закріплення водоймищ за підприємствами та організаціями міста. | Міська рада | 2012 р. |  | Покращення санітарного стану поверхневих водних об’єктів та прилеглої до них території. |
| 1.10 | Організація своєчасного проведення робіт щодо очищення водяного дзеркала від водяної рослинності (ряска, водяна вата тощо) та впорядкування територій, прилеглих до водоймищ. | Суб’єкти господарювання | щорічно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Розробка проектної документації на відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі. | ВКБ міської ради | 2012р. | Фінансування заходу перенесено на 2013р. | Покращення стану водного об’єкту. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м. Сєвєродонецька та селищ міської ради |
| 2.1 | Проведення обстеження ґрунтів (радіаційне). | Міська рада | 2012-2014 рр. | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | В 2012р. обстежено чоти-ри комунальні дошкільні навчальні заклади (ясла-садок), дві середні загаль-ноосвітні школи, Сєвє-родонецький міський Па-лац культури, стадіон «Хімік», берегову смугу озера Чисте, поліклініку № 2, дитячу поліклініку № 1 та комплекс буді-вель комунальної ус-танови «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня». Перевищень природних рівнів на обстежених територіях не виявлено. |
| 2.2 | Проведення аналізу впливу техногенних факторів на стан здоров`я населення м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ. | Міська СЕС, УОЗ міської ради | 2012-2014 рр. |  |  |  |  |  |  | Прогнозування появи захворювань, врахування результатів при розробці природоохоронних заходів. Попередження захворювань населення. |
| 2.3 | Виявлення джерел та оцінка впливу техногенних та природних факторів на змінення якості підземних вод. | УЖКГ міської ради | 2012-2014 рр. | 49,864 |  |  | 49,864 |  |  | Вивчення та контроль впливу техногенних факторів на розвиток карстового процесу, запобігання загроз техногенних катастроф. |
| 3. Санітарне очищення території міста від побутових відходів |
| 3.1 | Розробка і затвердження генеральної схеми санітарного очищення міста і прилеглих селищ. | УЖКГ міської ради | 2012-2013 рр. |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану та контроль за санітарним станом території м. Сєвєродо-нецька та прилеглих селищ. |
| 3.2 | Організація роботи щодо запобігання накопичування сміття на житловій території та утворення стихійних звалищ. |  | постійно | 238,712 |  |  | 238,712 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Виготовлення та розміщення додаткової кількості контейнерів для збору побутового сміття, урн на площах, вулицях, скверах та інших місцях суспільного користування. | КП «СКС», УЖКГ міської ради | 2012 р. | 146,172 |  | 4,0 | 142,172 |  |  | Покращення санітарного стану території м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ. |
| 3.4 | Посилення роботи щодо санітарної очистки місць вуличної торгівлі, зупинок громадського транспорту. | Житлово-експлуатаційні підприємства, КП «СКС» | 2012-2013 рр. | 160,0 |  |  | 160,0 |  |  | Покращення санітарного стану території м.Сєвєродонецька, запобігання розповсюдження інфекцій. |
| 3.5 | Організація пункту спеціалізованої мийки контейнерів для побутового сміття та пункту прийому від населення відпрацьованих ртутних ламп. | КП «СКС», УЖКГ міської ради | 2013 р. |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану запобігання розпов-сюдження інфекцій. Зменшення кількості ток-сичних відходів в навко-лишньому середовищі. |
| 4. Фітомеліоративні заходи міста Сєвєродонецька та прилеглих територій. Аналіз впливу техногенних факторів на стан здоров`я населення, проведення профдезробіт |
| 4.1 | Організація робіт з проведення моніторингу (інвентаризації) та створення бази даних зелених насаджень на території міста та селищ міської ради. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. | Витрати на інвентаризацію зелених насаджень були перед-бачені Міською цільовою Програмою благоустрою м.Сєвє-родонецька та прилеглих селищ на 2011-2012рр. в розмірі 150,0 тис.грн., але кошти не виділені.На теперішній час розробляється нова Програма благоустрою на 2013 рік, в якій будуть передбачені витрати на інвентаризацію зелених насаджень. При виділенні коштів роботи будуть виконані. | Приведення ступеня озеленення міста до існуючих норм. |
| 4.2 | Розробка довгострокової програми реконструкції та розвитку зелених зон м. Сєвєродонецька та селищ міської ради. | УЖКГ міської ради | 2012-2013 рр. | Складовою частиною Міської цільової Програми благоус-трою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2011-2012рр. є розділ «Озеленення», в якому передбачені заходи зі створення, реконструкції та розвитку зелених зон м.Сєвє-родонецька. На теперішній час розробляється нова Прог-рама благоустрою на 2013 рік, в якій будуть передбачені аналогічні заходи. |  |
| 4.3 | Проведення робіт на водоймах, що знаходяться на території Сєвєродонецької міськради, з ліквідації місць виплоду малярійних комарів. Підкачка води в озера. | Міська СЕС, УЖКГ міської ради | щосезонно | 202,115 |  | 1,115 | 201,0 |  |  | Покращення санітарного стану поверхневих водних об’єктів. |
| 4.4 | Озеленення міста. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. | 81,7 |  |  | 81,7 |  |  | Збільшення зелених насаджень, покращення екологічного стану. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Ліквідація лісових пожеж та їх наслідків на території міської ради. | Міська рада | 2012-2016 рр. | В 2012р. потреби у проведенні вказаних робіт не було. | Попередження зменшен-ня лісових масивів. |
| 4.6 | Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. | В 2012р. потреби у проведенні вказаних робіт не було. | Покращення стану зеле-них насаджень. |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища |
| 5.1 | Створення електронно-аналітичної системи моніторингу. | Міська рада | 2012-2016 рр. | 99,0 |  |  | 99,0 |  |  | Систематизація даних та попередження забруд-нення довкілля. |
| 6. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу |
| 6.1 | Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. | 341,4 |  |  | 341,4 |  |  | Покращення санітарно-екологічного стану міста. |
|  |  |  |  | 1776,873 | 60,0 | 40,115 | 1486,758 | 190,0 |  |  |

3. Оцінка ефективності виконання.

Внаслідок реалізації Програми знизився вміст шкідливих речовин в атмосфері, водоймах і ґрунтах, здійснюється постійний моніторинг та щоквартальне інформування населення щодо стану навколишнього природного середовища.

4. Фінансування.

В 2012р. на виконання Програми профінансовано заходів на суму 1776,873тис.грн., в т.ч. з міського бюджету – 1486,758 тис.грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

При виконанні Програми збільшити суму фінансування заходів та посилити контроль за виконанням запланованих у Програмі заходів.

Секретар міської ради							А.А.Гавриленко