СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Сто п’ята (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 4727

“24” вересня  2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 35-ої сесії міської ради від 29.03.2012 року № 1511 «Про затвердження «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки»» за І півріччя 2015 року

Керуючись ст.26 п.22 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши звіт про виконання “Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки”, яка затверджена рішенням 35-ої сесії міськради від 29.03.2012 року № 1511 за 2014 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про хід виконання “Програми розвитку інвестиційної діяльності  м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки ” за І півріччя 2015 року (додається).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію з питань промисловості, транспорту та зв׳язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

Міський голова								В.В.Казаков

Мвамвсирр112

Директор департаменту

економічного розвитку							Н.С.Колєснік

Узгоджено:

Перший заступник

міського голови 								П.Г.Чернишин

Секретар ради								А.А.Гавриленко

Заст. голови комісії з питань планування

бюджету та фінансів							Н.С.Колєснік

Директор Департаменту з юридичних

питань	 та контролю	міської ради						О.О.Мураховський

Рішення надіслати: оргвідділ, ДЕР

Додаток

до рішення  105-ої сесії міськради

від “24” вересня 2015 року № 4727

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

”ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ  м.СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ

НА  2012-2015 РОКИ”

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

-

Сєвєродонецьк

2015 р.

ЗМІСТ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . | 4 |
| І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
|  | Стан і тенденції розвитку інвестицій в економіку міста. . . . . . . . . . . . . . | 5 |
|  | Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності. . . . . . . . | 9 |
| ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ. . . . . . . . . | 10 |
| IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
|  | Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . | 15 |
|  | Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку. . . . . . . . | 15 |
| IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 |
| V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |

# ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. Назва Програми | Програма розвитку інвестиційної діяльності м. Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки |
| --- | --- |
| 2. Підстава для прийняття рішення про розробку Програми | Державна цільова програма розвитку інвестиційної діяльності на 2011-2015 роки, програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Закони України «Про інвестиційну діяльність», «Про інноваційну діяльність в Україні», «Про режим іноземного інвестування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про державно-приватне партнерство», Господарський кодекс України, Земельний кодекс України, Стратегія економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, регіональна цільова Програма «Луганщина інвестиційна» на 2011-2015 роки», Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки, Стратегія соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2012-2015 роки |
| 3. Замовник Програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 4. Розробник Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| 5. Учасники Програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
| 6. Відповідальний виконавець Програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2012-2015 роки |

# І. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ

  - Стан і тенденції розвитку інвестицій в економіку міста

Діяльність органів міської ради постійно спрямована на  поліпшення інвестиційного клімату в м. Сєвєродонецьку та залучення інвестиційного капіталу, як вітчизняних так й іноземних інвесторів з метою розвитку економіки, інфраструктури міста, питань благоустрою, житлово-комунального хазяйства, соціальних та інших питань. Розвиток взаємодії влади та бізнесу є однією з найважливіших умов для формування ефективної інвестиційної політики та розвитку інвестиційної діяльності в місті.

Сєвєродонецьк залишається містом інвестиційної привабливості. Залучення інвестицій в розвиток міста сприяє введенню в експлуатацію нових промислових потужностей зі створенням нових робочих місць, а також будівництво житла, торгівельних, культурно-розважальних та оздоровчих комплексів.

За оперативними даними за І півріччя 2015 року в розвиток економіки міста за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 100,8 млн. грн. капітальних інвестицій, що становить 24,3 % до загального обсягу.

Видатки міського бюджету розвитку за І півріччя 2015 року склали 25,8 млн.грн., у тому числі:

- капремонт житлового фонду – 5,8 млн.грн.

- благоустрій – 2,4 млн.грн.

- капітальний ремонт доріг – 2,6 млн.грн.

Капітальні видатки з обласного бюджету склали 164,5 тис.грн.

За І півріччя 2015 року введено в експлуатацію 2005,1 м2 житлових будинків.

1. Чотириповерховий багатоквартирний житловий будинок з мансардним поверхом (для розміщення творчих майстерень), з цокольним поверхом (для розміщення нежитлових приміщень)  по вул. Вілєсова , мкр.84 загальною площею 1449,1 м2, в тому числі: загальна площа житлового будинку - 1449,1  м2, вбудовані приміщення – 534,1 м2 (ТОВ «А.Т. «Мрія - Інвест»). Введено в експлуатацію 10 квартир.

2. Шість індивідуальних житлових будинків загальною площею 556 м2.

Одним з основних напрямків залучення додаткових інвестиційних ресурсів є участь проектів Сєвєродонецької міської ради в різноманітних конкурсах проектів, подаються проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

Міська рада приймала участь у конкурсі запропонованим Європейським союзом «Підтримка для постраждалих від конфлікту громад в Україні». Заявка на отримання гранту по проекту «Капітальний ремонт автомобільного мосту через річку Сіверський Донець», якій зруйнован під час проведення АТО була прийнята Євро комісією. Вартість проекту – 1 529,954 тис. євро, з них 1 430,048 тис. євро внесок ЄС. У червні вже отримано перший транш – 1 031,759 тис. євро. Розпочато реалізацію Проекту  :

- створено робочу групу проекту;

- створено сторінку на сайті міської ради, де міститься інформація про проект;

- облаштовано офіс проекту;

- розроблена проектно-кошторисна документація;

- оголошено конкурс на підрядника - виконавця ремонтних робіт.

Міська рада протягом 2013-2015 років співпрацює з Північною екологічною корпорацією НЕФКО (далі НЕФКО) за трьома проектами:

- «Сєвєродонецьк - вуличне освітлення» в рамках фінансової програми «ДЕМО -УКРАЇНА ЦТ». Вартість проекту - 2368,6 тис. грн. Проектом передбачається модернізація вуличного освітлення по вул. Донецька, Сметаніна, Новикова.

У  грудні 2014 року було  укладено  кредитний договір. Проведено тендер на виконавця робіт по проекту, укладено договір з переможцем – ТОВ ЕТК «Укренергосервіс». Очікується надходження грошей за кредитним договором для реалізації проекту.

2.«Модернізація з метою підвищення енергоефективності, систем централізованого теплопостачання об'єктів 75,76,77 і частини 52 мікрорайонів м. Сєвєродонецьк», вартість якого - 132468,0 тис. грн. Комплект документів направлено до Міністерства фінансів України для отримання погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Сєвєродонецькою міською радою.

3.В рамках фінансової програми «ДЕМО-УКРАЇНА ЦТ» «Модернізація системи теплопостачання об'єктів 81 мікрорайону», вартість якого – 15485,0 тис. грн. Комплект документів направлено до Міністерства фінансів України для отримання погодження обсягу та умов надання місцевої гарантії Сєвєродонецькою міською радою.

# 22.06.2015 було укладено Договір про Грант з НЕФКО на суму 270, 278 тис. євро для реалізації проекту «Енергозберігаючий проект у ДНЗ № 24, № 43 та вуличному освітленні», якій  включає наступні заходи:

- модернізація вуличного освітлення (вул.  Науки, Маяковського,  Вілесова,  пр-т  Гвардійський  та  Лікарняне  містечко,  та  заміна  з/б опор  по  вул.  Донецька,  Сметаніна,  Новикова),

# - використання теплових насосів для потреб гарячого водопостачання у дитячому садочку №24,

# - модернізацію внутрішнього освітлення дитячого садочка № 43.

По проекту вже проведено тендери, визначені переможці з якими укладено договори з виконання робіт, передбачених проектом. У липні отримано перший транш у сумі 41,979 тис. євро.

Сєвєродонецька міська рада стала переможцем конкурсу по економічному компоненту в рамках реалізації проекту ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу», який фінансується за підтримки Уряду Японії. Місту Сєвєродонецьку буде надана допомога у відновленні економічної інфраструктури, а саме, до 01.01.2016 року будуть завершені роботи по проекту «Автомобільний шляхопровід в м. Сєвєродонецьк», орієнтована вартість проекту 320 тис. дол.. США.

Додатково підготовлені та направлені профілі об’єктів економічної інфраструктури, що пропонується для відновлення в рамках Проекту ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу»:

- Реконструкція заплавного мосту, розташованому на автодорозі с. Сиротине м. Сєвєродонецьк – м. Лисичанськ.

- Реконструкція технологічного мосту через р. Сіверський Донець, розташованому на автодорозі с. Сиротине м. Сєвєродонецьк – м. Лисичанськ.

- Реконструкція  мосту через річку Біленька, розташованому на автодорозі с. Сиротине м. Сєвєродонецьк – м. Лисичанськ.

- Капітальний ремонт автомобільної дороги від  смт.Сиротіне м.Сєвєродонецьк до м. Лисичанськ.

- Підключення Луганської області до ОЕМ (об’єднаної енергомережі) України.

Усі об’єкти схвалені керівником проекту ПРООН та узгоджені в Міністерстві регіонального розвитку України. Загальна вартість проектів 401,9 млн. грн.

Сєвєродонецька міська рада співпрацює з  проектом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ), який фінансується Європейським Союзом спільно з Програмою розвитку ООН. В травне 2015 року було підписано Угоду про партнерства між ПРООН та Сєвєродонецькою міською радою. В червні була створена Координаційна рада з питань співпраці з Проектом МРГ. В липні було проведено відбір  ідей від п’яти ОСББ, які підготують та подадуть на конкурс свої мікропроекти, також було проведено конкурс на підрядника – виконавця робіт, передбачених у проектах. В серпні 2015 року створено офіс проекту.

Проектом МРГ також будуть виділятися кошти на ремонтні роботи об’єктів соціальної сфери. Так було відібрано  два проекти відділу освіти:  «Капітальний ремонт Сєвєродонецького багатопрофільного ліцею м. Сєвєродонецька Луганської області, (заміна віконних блоків), розташованого за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 97» та «Капітальний ремонт середньої загальноосвітньої школи І—ІII ступенів № 18 м.Сєвєродонецька Луганської області, (заміна віконних блоків), розташованої за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 27-6». Співфінансування ЄС/ПРООН складає  - 442,  460  тис. грн.

Протягом І півріччя 2015р. надавалися проектні пропозиції для участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»:

| 1 | Будівництво водозагону диаметром 100мм до селищ Павлоград та Синецький |
| --- | --- |
| 3 | Реконструкція ливневої каналізації по проспекту Космонавтів |
| 4 | Реконструкція очисних споруд ливневої каналізації м.Сєвєродонецька |
| 5 | Будівництво повітряної лінії (кабельної) відь підстанції "Борівська" до селища Боброво 6 кВт (довжиною 10 км) |
| 6 | Реконструкція підстанції "СПЗ" і введення в работу |
| 7 | Реконструкція повітряної лінії в результаті пошкодження залізобетонної опори, що розташована на бровці автомобільної дороги «м. Сєвєродонецьк – м. Рубіжне» по вул. Б. Ліщини м. Сєвєродонецька та знаходиться на балансі ПрАТ «Енерготехнології» |
| 8 | Будівництво системи освітлення мосту через р. Сіверський Донець |
| 9 | Реконструкція системи освітлення по вул.Б.Ліщини до вул. Сметаніна |
| 10 | Реконструкція системи теплозабезпечення мікрорайону МЖК "Мрія" м. Сєвєродонецька |
| 11 | Капітальний ремонт дороги до заводу "Лисичансксода" |
| 12 | Капітальний ремонт дороги до селища Синецький |
| 13 | Капітальний ремонт дороги до селища Борівське |
| 14 | Капітальний ремонт дороги до селища Боброве |
| 15 | Капітальний ремонт дороги в селищі Борівське |
| 16 | Капітальний ремонт дороги в селищі Боброве |
| 17 | Будівництво дороги на житловий комплекс "Камелот" |
| 18 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ№2 |
| 19 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ№18 |
| 20 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ№19 |
| 21 | Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ |
| 22 | Реконструкція міського залу тенісу |
| 23 | Будівництво пєлєтної котельні для шкірно-венерологічного відділення КДПВ №1 комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні |
| 24 | Ремонт котельної Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні |
| 25 | Будівництво пілетних котелєн для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні |
| 26 | Встановлення геотермальних теплонасосів у будівлі стадіону "Хімік" |
| 27 | Встановлення теплолічильника в учбовій майстерні ЗОШ №1 |
| 28 | Встановлення 2-х теплолічильників для МУПК |
| 29 | Енергосанація ДНЗ №25 |
| 30 | Енергосанація ЗОШ №20 |
| 31 | Будівництво пєлєтної котельні комунального закладу Сєвєродонецький міський палац культури |
| 32 | Реконструкція системи освітлення паркової зони біля озера Чисте |
| 33 | Проведення підготовчих робіт з підготовки території для будівництва індивідуального житла для переміщених осіб, учасників АТО |

Міською радою надавалися проектні пропозиції на виділення від Уряду Федеративної Республіки Німеччина індивідуальних позик на підтримку економіки України:

- «Капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення СДЮСТШ ВВС «Садко»  м. Сєвєродонецька»;

- «Реконструкція систем освітлення НВК «Спеціалізована школа колегіум»;

-«Капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення КДЮСШ №1 по вул. Федоренка, м. Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкції системи теплопостачання МЖК «Мрія» м. Сєвєродонецька»;

- «Оновлення тролейбусного парку м.Сєвєродонецьк»;

- «Будівництво повітряної лінії (кабельної) від підстанції «Борівська» до с. Боброве 6 кВт (довжиною 10 км)»;

- «Реконструкція Сєвєродонецької міської друкарні»;

-«Реконструкція будівлі колишнього гуртожитку ТЕЦ під багатоквартирний житловий будинок для переселенців»;

- «Капітальний ремонт дитячого навчального закладу № 43»;

- «Житловий будинок у кварталі 9-А в м. Сєвєродонецьк»;

- «Відновлення підстанції «СПЗ» і введення в роботу».

Також до Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) було надано для розгляду 6 об’єктів соціальної сфери:

- «Відновлення дитячого навчальногозакладу №37 (ДНЗ №37)»;

- «Відновлення загально освітньої школи  №14 (школа №14)»;

- «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»;

- «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міський Палац культури»;

- «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім.Й.Б. Курлата»;

- «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей».

Представництвом МОМ було відібрано один проект «Комунальний заклад «Сєвєродонецька міська бібліотека для юнацтва ім. Й.Б. Курлата». Проектом передбачено проведення капітального ремонту всіх приміщень, заміна вікон, поповнення бібліотечного фонду сучасною літературою.  Внесок МОМ – 40,00 тис. дол..

Міська рада приймає активну участь у конкурсному відборі інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку(ДФРР). Для участі у конкурсі було подано 8 проектів:

- «Капітальний ремонт дитячого навчального закладу №43»;

- «Реконструкція проїжджої частини дороги вул. Сметаніна у м.Сєвєродонецьку»;

- «Реконструкція заплавного мосту №1 м.Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкція заплавного мосту №2 м.Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк»;

- «Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна в м. Сєвєродонецьку»;

- «Реконструкція схеми подання побутових та промислових стічних вод, що надходять по колектору №2 в сторону колектора №1 По пр.Гаврдійський у м. Сєвєродонецьку».

7 проектів стали переможцями конкурсу Державного фонду регіонального розвитку. Загальний обсяг фінансування проектів - 28,210 млн. грн., у т.ч. кошти ФРР – 25,170 млн. грн., кошти міського бюджету – 2,782 млн. грн., інші кошти – 0,258 млн. грн.

За І півріччя 2015 року було реалізовано проект «Підвищення енергоефективністі комунального дошкільного закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк" Сєвєродонецької міської раді шляхом термомодернизації», який став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2014 році. Загальний обсяг фінансування проекту з різних джерел – 1646,6 тис.грн.

Підготовлено документацію щодо отримання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення інфраструктури в 2015 році по 12-ти об’єктам на загальну суму 8383,1 тис. грн.:

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку кв. МЖК Мрія -1.

- Реконструкція заплавного мосту №1 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації).

- Реконструкція заплавного мосту №2 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації).

- Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації).

- Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк (обстеження та виготовлення проектної документації).

- Капітальний ремонт дороги по шосе Будівельників.

- Капітальний ремонт дороги вул. Енергетиків.

- Капітальний ремонт дороги по вул. Об’їзна.

- Капітальний ремонт дороги по вул. Гагаріна.

- Капітальний ремонт дороги по вул. Курчатова.

- Капітальний ремонт дороги по ш. Будівельників.

- Капітальний ремонт дороги по вул. Промисловій.

Згідно графіку в квітні-липні 2015 року надійшло субвенції в сумі 1935,0 тис. грн., в вересні очікується надходження субвенції в сумі 1268,4 тис. грн.

## 1.2. Аналіз розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності

Державна програма модернізації зробила ставку на інтелект та інновації, що означає інтелектуалізацію та інноватизацію нашої економіки, широке використання інформаційно-інноваційних технологій як важливої умови розв’язання проблем модернізації економіки.

Традиційні фактори виробництва – земля і капітал – примножують головним чином фізичні сили людини, зумовлюють інтелектуалізацію виробництва і праці, породжують нові поняття – «інтелектуальна власність», «інтелектуальний капітал», «інтелектуальний продукт».

В місті протягом останніх років спостерігалося поступове підвищення інноваційної активності промислових підприємств. В місті працює 324 осіб виконавців наукових та науково-технічних робіт. З них 96 - дослідника, 43 - техніків, 88- допоміжний персонал та 97 - інші працівники.

За І півріччя 2015 року загальний обсяг наукових та науково – технічних робіт склав 12048,0  тис. грн.

ІІ. ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ В І ПІВРІЧЧІ 2015 РОКУ

Таблиця 1

| Зміст заходу | Обсяг фінансування, тис. грн. | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. Удосконалення системи маркетингу, формування позитивного іміджу міста та його популяризації серед вітчизняних та іноземних інвесторів |
| 1.1. Участь у вітчизняних та закордонних іміджевих заходах з інвестиційної тематики, організація та проведення таких заходів у місті, підготовка презентацій, виїзні місії на цільові ринки | 120,0 | - | 27.03.2015 було засідання Дорадчої ради з питань енергоефективності та енергозбереження м.Сєвєродонецька. Підготовка презентацій ПДСЕР: енергоефективні проекти та заходи |
| 1.2.Розробка Дорожньої карти інвестора міста Сєвєродонецька | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | Карта розміщена на сайті міської ради . |
| 1.3.Розробка та періодичне оновлення інформаційних матеріалів про місто та галузі господарського комплексу міста. |  | На сайті міської ради щоквартально розміщується «Оцінка результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення Луганської області». Щорічно оновлюються дані про місто, які входять до складу паспорта міста, маркетингові матеріали про місто. |
| 1.4. Підготовка маркетингових та інших цільових досліджень за запитами потенційних інвесторів |  |  |
| 1.5. Розробка та виготовлення промоційних матеріалів (друк буклетів про місто, про інвестиційні пропозиції та проекти, виготовлення дисків, сувенірної продукції тощо) | 120,0 | - | Інформація про місто постійно оновлюється та розміщується на сайті міської ради та при підготовці промоційних матеріалів. |
| 1.6. Розповсюдження комплекту маркетингових матеріалів про місто перед цільовою аудиторією | 40,0 | - | При проведенні зустрічей з делегаціями різних компаній, які перебувають на території міста, готується комплекс маркетингових матеріалів про місто. |
| 1.7. Створення інвестиційного інтернет-порталу міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | Розроблено структура інвестиційного порталу міста. На порталі розміщується інформація з питань інвестиційної діяльності, яка постійно оновлюється. |
| 1.8.Розробка та формування електронної бази даних інвестиційних та інноваційних проектів (пропозицій) |  |  |
| 1.9. Надання пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази та нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ІІ. Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста |
| 2.1. Розробка Положення про інвестиційну діяльність на території міста Сєвєродонецька | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | Положення про інвестиційну діяльність на території м.Сєвєродонецька затверджено рішенням сесії міської ради та знаходиться на сайті міської ради «Інвестиційний портал». |
| 2.2. Створення ефективного механізму залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста |  | На сайті міської ради створено розділ «Інвестиційний портал міста», на якому розміщена інформація про м. Сєвєродонецьк, а також інформаційні матеріали з питань інвестиційної діяльності міської ради та підприємств міста, а також інформація щодо супроводу інвесторів. |
| 2.3. Коригування (розробка) Генерального плану міста з урахуванням зонінгу, встановлення меж м. Сєвєродонецька та розробка правил забудови населених пунктів |  | Рішенням сесії міськради № 4286 від 29.01.2015р. затверджені заходи щодо внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродонецька з розробленням плану зонування території Комплексної схеми транспорту міста. |
| 2.4. Формування та постійне оновлення електронної бази даних інвестиційно-привабливих земельних ділянок, виробничих об`єктів, інших будівель та споруд, які можуть бути запропоновані для реалізації інвестиційних проектів | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | Створено реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності, який постійно оновлюється та розміщується на сайті . |
| 2.5. Формування переліку стратегічних інвестиційних проектів |  | Перелік пріоритетних проектів міської ради постійно оновлюється для включення до електронного реєстру інвестиційних проектів Луганської області. |
| 2.6. Проведення роботи з залучення міжнародної технічної допомоги для розвитку інфраструктури міста |  | В І півріччі 2015 року до департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації було подано проектні пропозиції для участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», 11 проектних пропозицій надавалися на виділення індивідуальної позики від Уряду Федеративної Республіки Німеччина на підтримку економіки України. Також були направлені до Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) для розгляду 6 проектів. Були направлені профілі 5 об’єктів економічної інфраструктури, що пропонується для відновлення в рамках Проекту ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу» |
| 2.7. Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, проектно-кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування міста | 8720,0 | - | В І півріччі 2015 року підготовлено та направлено до Державного фонду регіонального розвитку 8 проектів, 7 з них стали переможцями. На розгляд Проекту «МРГ» надано 3 мікропроекту від ОСББ та 2 мікропроекту від відділу освіти по співфінансуванню. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.8. Надання інформаційної допомоги суб`єктам господарювання міста усіх форм власності з питань залучення інвестицій, отримання коштів державної та міжнародної технічної допомоги на розвиток економіки та інфраструктури міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | При зверненні суб’єктів господарювання, щодо залучення фінансових ресурсів на реалізацію інвестиційних проектів, надається допомога по заповненню анкет і паспортів проектів. На інвестиційному порталі розміщується інформація про проведення конкурсу інвестиційних проектів. |
| 2.9. Надання потенційним інвесторам практичної та консультативної допомоги з питань реалізації інвестиційних проектів на території міста |  | Міська рада співпрацює із Північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО у рамках Фонду Е5Р по впровадженню проекту модернізації системи теплопостачання та вуличного освітлення міста. Сєвєродонецька міська рада співпрацює з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (МРГ), призначено муніципального координатора проекту, створено офіс проекту. |
| 2.10. Організація підготовки з інвестиційного менеджменту підприємців міста та фахівців міської ради, які відповідальні за організацію інвестиційної діяльності шляхом проведення тренінгів (в тому числі з участю експертів ЄС), а також здійснення заходів (тижневих курсів) з підвищення кваліфікації у сфері залучення інвестицій | 20,0 | - | У квітні 2015 року було проведено тренінг за участю експертів ЄС з питань реалізації проектів переможців конкурсу «Підтримка для постраждалих від конфлікту громад в Україні». У травні 2015 року було проведено Семінар-нараду для міст-партнерів Проекту ЄС/ПРООН «МРГ». |
| 2.11. Обмін досвідом з питань ефективних методів залучення інвестицій, супроводу інвестиційних проектів | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | На засіданнях колегії Департаменту економічного розвитку та торгівлі облдержадміністрації проводиться обмін досвідом між містами області щодо проведення робіт з питань залучення інвестицій на розвиток територій, на яких розглядаються проблемні питання залучення інвестицій. У січні 2015 року відбувся навчальний візит до Черкас з метою вивчення досвіду впровадження енергоефективних технологій в місті за рахунок отримання коштів міжнародної технічної допомоги на розвиток інфраструктури міста |
| ІІІ. Розвиток інвестиційно-іноваційних процесів у місті |
| 3.1.Визначення пріоритетних сфер (галузей) інвестування та виявлення потреб суб`єктів господарювання міста у інвестиційних ресурсах | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | На інвестиційному порталі міської ради з метою залучення додаткових коштів на реалізацію проектів підприємств розміщуються оголошення про проведення конкурсу інвестиційних проектів. |
| 3.2. Впровадження ефективних форм співробітництва між вітчизняними та зарубіжними інвесторами, підтримка підприємців міста у пошуку партнерів | Кошти підприємств | На сайті міської ради постійно розміщується інформація про проведення різних заходів (тренінгів, виставок, конференцій) з питань інвестицій. |
| 3.3. Пошук потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів та підготовка до їх візитів | 20,0 | - | Перелік інвестиційних проектів, реєстр вільних земельних ділянок та приміщень розміщено на сайті міської ради . |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.4. Налагодження співпраці з вітчизняними та міжнародними агенціями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно-методичної підтримки інвестиційної діяльності у місті | 10,0 | - | При підготовки матеріалів щодо реалізації проектів компанії НЕФКО міська рада співпрацює з інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД) та с фінансової компанією ТОВ «ФІАТУ» Від Проекту МРГ призначено обласного координатора – Гулакову Євгенію |
| 3.5. Запровадження конструктивної співпраці з інвесторами шляхом оперативного реагування на їх пропозиції та звернення щодо ускладнень в їх діяльності | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | - |
| 3.6. Надання суб’єктам підприємницької діяльності міста фінансової підтримки з часткового відшкодування відсоткових ставок за залученими у банках кредитами для реалізації пріоритетних інвестиційних проектів | 100,0 | - | - |
| 3.7. Застосування механізму державно-приватного партнерства, зокрема розвиток концесій, як інструменту залучення інвестиційних ресурсів в інфраструктуру міста | Кошти, виділяються виконавцю заходу Програми | Сєвєродонецькою міською радою проводилась організаційна робота з реалізації діючого проекту державно-приватного партнерства - проект на 2012-2015 роки у сфері водопостачання і водовідведення міста у рамках договору про передачу у концесію ТОВ «Таун-Сервіс» об`єкту комунальної власності територіальної громади м. Сєвєродонецька – цілісного майнового комплексу КП «Сєвєродонецькводоканал». |
| 3.8. Проведення інвентаризації об`єктів нерухомості (у тому числі виробничих) і земельних ділянок міста та створення інвестиційного продукту для інвесторів на базі вільних об`єктів нерухомості і земельних ділянок |  | Сформовано реєстр вільних земельних ділянок та вільних приміщень різних форм власності |
| 3.9. Створення цілісної системи інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності |  | - |

IІІ. ОЦІНКА КІНЦЕВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Показники обсягів будівництва та проектно-дослідницьких робіт у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 1

| Показник | Одиниця виміру | 2014 рік | І півріччя 2015 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Обсяг будівельно-монтажних робіт | тис. грн. | 133519,0 | 50103,0 |
| Обсяг проектно-дослідницьких робіт | тис. грн.. | 29085,6 | 12048,0 |

Показники розвитку інноваційної діяльності у м. Сєвєродонецьку

Таблиця 2

| Показники | Одиниця виміру | 2014 рік | І півріччя 2015 року |
| --- | --- | --- | --- |
| Рівень інноваційної активності підприємств у промисловості, відсотків | % | 15,8 | 23,0 |
| Впровадження нових технологічних процесів, одиниць | Один. | 6 | * |
| Освоєння нових видів продукції, одиниць | Один. | 7 | * |

*  -  статистичні  данні відсутні

IV. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів. Крім того, на виконання окремих заходів Програми, спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством (власні кошти підприємств і організацій міста, кредити банків, кошти іноземних інвесторів, кошти міжнародної технічної допомоги, тощо).

Обсяги фінансування програм у І півріччі 2015 року

Таблиця 3

| Джерела фінансування | Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн. |
| --- | --- |
|  | 2014 рік | І півріччя 2015 року |
| Державний, обласний бюджети | 2177,7 | 1935,0 |
| Міський бюджет | 2395,4 | 4657,07 |
| Інші кошти | 48107,2 | 22931,44 |
| Загальний обсяг ресурсів | 52680,3 | 29523,51 |

# V. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Аналіз виконання завдань «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецьку на 2012-2015 роки» у І півріччі 2015 року свідчить про те, що більшість завдань Програми виконується.

Незважаючи на складну ситуацію в країні та місті, продовжується робота з потенційними інвесторами щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста. Надані проекти, для фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку,  також за рахунок міжнародних організацій.

В 2015 році продовжується робота щодо реалізації проектів через застосування механізму державно-приватного партнерства.

Водночас, незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблемних питань:

- Низька активність підприємств міста щодо залучення інвестицій в технологічний розвиток підприємств.

- Скорочення обсягів кредитних ресурсів на розвиток економіки.

- Вичікувальна позиція  інвесторів.

- Низький рівень інвестиційних ресурсів в економіку міста.

- Низький рівень впровадження інноваційних технологій, освоєння нових видів продукції на підприємствах міста.

Секретар ради								А.А.Гавриленко