## Лист1
Таблиця № 1
№ п/п | Зміст завдань та заходів | план 2014р. | План 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінасування | у т.ч. кред. заборг. | причини не виконання
1 | Будівництво світлофорного об'єкту (перехрестя пр-т Космонавтів-вул.Новікова) | 45929 | 45929 | грудень | 45929 | 356 | 356 | 356 | проведена експертиза
2 | Будівництво огорожі будівель УОЗ та Територіального центру соціального обслуговування за адресою вул.Сметаніна, 5 | 106715 | 106715 | грудень | 106715 | 57068 | 57068 | 24842 | роботи виконані
3 | Будівництво огорожі СЗШ І-ІІІ ступенів № 16 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 64063 | 64063 | грудень | 64063 |  |  |  | роботи не виконані
4 | Капітальний ремонт житлового будинку № 20 по вул.Єгорова | 596372 | 596372 | грудень | 596372 | 584693 | 584693 |  | роботи виконані
5 | Капітальний ремонт житлового будинку № 18 по вул.Менделєєва (утеплення будинку) | 870000 | 870000 | грудень | 870000 | 725982 | 725982 | 187079 | роботи виконані
6 | Капітальний ремонт житлового будинку № 7 по вул.Леніна (утеплення будинку) | 492678 | 492678 | грудень | 492678 | 492382 | 492382 | 433863 | роботи виконані
7 | Капітальний ремонт приміщення ІІ поверху нежитлової будівлі за адресою:вул. Леніна,32-А | 90000 | 90000 | листопад | 90000 | 89031 | 89031 |  | роботи виконані
8 | Капітальний ремонт системи водовідведення Льодового Палацу спорту за адресою:вул. Маяковського,28 | 160417 | 160417 | грудень | 160417 |  |  |  | роботи не виконані
9 | Капітальний ремонт пожежних виходів КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №10 Сєвєродонецької міської ради | 239231 | 239231 | грудень | 239231 | 232808 | 232808 | 159150 | роботи виконані
10 | Капітальний ремонт козирків та відливів СЗШ І-ІІІ ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 56000 | 56000 | листопад | 56000 | 54738 | 54738 | 37418 | роботи виконані
11 | Капітальний ремонт покрівлі басейну СЗШ І-ІІІ ступенів № 18 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 175000 | 175000 | листопад | 175000 | 174732 | 174732 |  | роботи виконані
12 | Капітальний ремонт покрівель будівлі та господарського блоку КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 19 «Ластівка» Сєвєродонецької міської ради | 378000 | 378000 | листопад | 378000 | 377801 | 377801 |  | роботи виконані
13 | Капітальний ремонт СЗШ І-ІІІ ступенів № 6 (заміна віконних блоків) | 500000 | 500000 | грудень | 500000 | 499583 | 499583 |  | роботи виконані
14 | Капітальний ремонт покрівлі спортивної зали СЗШ І-ІІІ ступенів № 7 м. Сєвєродонецька Луганської обл. | 75000 | 75000 | жовтень | 75000 | 69715 | 69715 |  | роботи виконані
15 | Капітальний ремонт лекційної зали КЗ «Сєвєродонецький міський палац культури» | 850000 | 850000 | грудень | 850000 | 692191 | 692191 | 144519 | роботи виконані
16 | Капітальний ремонт КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2» (заміна віконних блоків) | 150000 | 150000 | листопад | 150000 | 149298 | 149298 |  | роботи виконані
17 | Капітальний ремонт мереж електропостачання територіального центру соціального обслуговування за адресою: вул. Сметаніна, 5 (інв. № 10310001,10310002) | 565078 | 565078 | грудень | 565078 | 296498 | 296498 | 123401 | роботи виконані не в повному обсязі
18 | Капітальний ремонт приміщень відділу ДРАЦС за адресою: вул. Леніна,32-А | 120000 | 120000 | грудень | 120000 | 118416 | 118416 | 9916 | роботи виконані
19 | Капітальний ремонт спортивної зали СЗШ І-ІІІ ступенів №12 м.Сєвєродонецька Луганської області | 201186 | 201186 | червень | 201186 | 201184 | 201184 |  | роботи виконані
20 | Капітальний ремонт будівлі ДЮСШ №1 плавання та спортивної зали СНВК "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія" | 47515 | 47515 | квітень | 47515 | 46252 | 46252 |  | роботи виконані
21 | Капітальний ремонт ДНЗ №43 | 2393934 | 2393934 | грудень | 2393934 | 71308 | 71308 | 69601 | роботи виконані не в повному обсязі
22 | Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою: вул. Леніна,32-А | 218120 | 218120 | листопад | 218120 | 217954 | 217954 |  | роботи виконані
23 | Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Альянс» Сєвєродонецького дитячо-юнацького комплексу «Юність» | 25871 | 25871 | грудень | 25871 | 25055 | 25055 | 24124 | роботи виконані
24 | Капітальний ремонт павільйонів КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 38 «Росинка» Сєвєродонецької міської ради | 102247 | 102247 | грудень | 102247 | 101821 | 101821 | 98603 | роботи виконані
25 | Капітальний ремонт моста через р. Борова в м. Сєвєродонецьк (в осях 5-6-7) для відновлювання руху автотранспорту | 150000 | 150000 | грудень | 150000 | 121343 | 121343 | 80502 | розроблено проект
26 | Капітальний ремонт покрівлі та термоізоляція фасаду критих кортів розташованих за адресою: вул. Вілєсова,4а | 989605 | 989605 | грудень | 989605 | 1216 | 1216 | 1216 | проведена експертиза
27 | Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний будинок за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 10 (1 пусковий комплекс) | 3775206 | 3775206 | грудень | 3775206 | 2014104 | 2014104 | 884853 | роботи виконані не в повному обсязі
28 | Реконструкція будівлі колишнього інфекційного відділення для дорослих під стаціонарне відділення для постійного або тимчасового перебування ветеранів війни, громадян похилого віку та інвалідів Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Сєвєродонецької міської ради | 1000000 | 1000000 | грудень | 1000000 | 3104 | 3104 | 3104 | проведена експертиза
29 | Реконструкція СЗШ І-ІІІ ступенів № 13 для розміщення додаткових груп ДНЗ № 19 «Ластівка» | 150000 | 150000 | грудень | 150000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
30 | Реконструкція світлофорного об’єкту (пер. пр.Космонавтів- вул. Гагаріна) | 299000 | 299000 | грудень | 299000 | 28342 | 28342 | 28342 | розроблено проект
31 | Реконструкція будівлі колишнього психоневрологічного диспансеру під багатоквартирний житловий будинок | 4000 | 4000 | грудень | 4000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
32 | Будівництво лежачого поліцейського по вул. Федоренко (район СЗШ № 15) | 30000 | 30000 | грудень | 30000 | 29128 | 29128 | 28781 | роботи виконані
33 | Капітальний ремонт тротуарів по вул. Донецька | 50914 | 50914 | грудень | 50914 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
34 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Леніна | 3437 | 3437 | грудень | 3437 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
35 | Капітальний ремонт тротуару по пр. Радянському | 985789 | 985789 | грудень | 985789 | 747201 | 747201 | 165087 | роботи виконані
36 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 28 | 300000 | 300000 | грудень | 300000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
37 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 28-а | 300000 | 300000 | грудень | 300000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
38 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 44 | 300000 | 300000 | грудень | 300000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
39 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні | 100000 | 100000 | грудень | 100000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
40 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 80 мікрорайоні | 299000 | 299000 | листопад | 299000 | 293474 | 293474 |  | роботи виконані
41 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні | 200000 | 200000 | грудень | 200000 | 45053 | 45053 |  | роботи виконані не в повному обсязі
42 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 52 | 340000 | 340000 | грудень | 340000 | 120110 | 120110 | 17716 | роботи виконані не в повному обсязі
43 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 32 | 200000 | 200000 | листопад | 200000 | 199246 | 199246 | 71862 | роботи виконані
44 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 69 | 260000 | 260000 | грудень | 260000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
45 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 23 | 200000 | 200000 | грудень | 200000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
46 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | 200000 | 200000 | грудень | 200000 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
47 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Горького | 60022 | 60022 | грудень | 60022 | 0 | 0 |  | роботи не виконані
48 | Капітальний ремонт доріг с. Сиротино | 50000 | 50000 | жовтень | 50000 | 49862 | 49862 |  | роботи виконані
49 | Капітальний ремонт доріг смт. Метьолкіно | 50000 | 50000 | жовтень | 50000 | 49862 | 49862 |  | роботи виконані
50 | Капітальний ремонт доріг с. Павлоград | 50000 | 50000 | жовтень | 50000 | 49883 | 49883 |  | роботи виконані
51 | Капітальний ремонт доріг житлового району Щедрищево | 50000 | 50000 | жовтень | 50000 | 49883 | 49883 |  | роботи виконані
52 | Капітальний ремонт доріг с. Синецький | 50000 | 50000 | жовтень | 50000 | 49883 | 49883 |  | роботи виконані
53 | Капітальний ремонт доріг смт. Вороново | 50000 | 50000 | жовтень | 50000 | 49864 | 49864 |  | роботи виконані
54 | Капітальний ремонт доріг с. Воєводівка | 50000 | 50000 | грудень | 50000 | 1155 | 1155 |  | проведена експертиза
55 | Капітальний ремонт доріг смт. Борівське | 50000 | 50000 | грудень | 50000 | 1155 | 1155 |  | проведена експертиза
56 | Капітальний ремонт дороги вул. Мирошниченка | 298282 | 298282 | листопад | 298282 | 297790 | 297790 |  | роботи виконані
57 | Капітальний ремонт дороги вул. Зелена | 298408 | 298408 | листопад | 298408 | 297960 | 297960 |  | роботи виконані
58 | Капітальний ремонт об'єктів міського благоустрою "Установка технічних засобів регулювання дорожнього руху (дорожні знаки) на території м. Сєвєродонецька | 150000 | 150000 | грудень | 150000 | 145344 | 145344 | 145344 | роботи виконані
59 | Капітальний ремонт дороги ш. Будівельників у м. Сєвєродонецьку | 3000 | 3000 | квітень | 3000 | 2466 | 2466 |  | розроблено проект
60 | Капітальний ремонт дороги пр. Космонавтів у м. Сєвєродонецьку | 3000 | 3000 | квітень | 3000 | 2529 | 2529 |  | розроблено проект
61 | Капітальний ремонт дороги по вул. Вілєсова | 900000 | 900000 | жовтень | 900000 | 899054 | 899054 |  | роботи виконані
62 | Капітальний ремонт дороги по ш. Будівельників | 470200 | 470200 | жовтень | 470200 | 468938 | 468938 |  | роботи виконані не в повному обсязі
63 | Капітальний ремонт дороги по вул. Єгорова | 223000 | 223000 | жовтень | 223000 | 221673 | 221673 |  | роботи виконані
64 | Капітальний ремонт дороги по пр. Космонавтів | 320000 | 320000 | жовтень | 320000 | 319604 | 319604 |  | роботи виконані
65 | Капітальний ремонт дороги по вул. Об'їзна | 671900 | 671900 | грудень | 671900 | 0 | 0 |  | роботи не виконані