СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Дев’яносто сьома (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 4370

26  лютого  2015 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання

«Міської цільової

Програми благоустрою

м. Сєвєродонецька

та прилеглих селищ

на  2014 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про хід виконання «Міської цільової Програми благоустрою                                м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2014 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про хід виконання «Міської цільової Програми благоустрою                   м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2014 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю, як виконані,  рішення сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 30.01.2014 р. № 3443 «Про затвердження Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2014 рік»;

- від 29.05.2014 р. № 3900 «Про внесення змін та доповнень в додаток до рішення сесії міської ради від 30.01.2014 р. № 3443 «Про затвердження Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2014 рік»;

- від 25.09.2014 р. № 4045 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 30.01.2014 р. № 3443 «Про затвердження Міської цільової Програми благоустрою                          м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2014 рік».

3. Рішення підлягає оприлюдненню.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальної власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський  голова                                                                                  В.В. Казаков

- Підготував:

Начальник УЖКГ міськради                                                               	К.В. Потапкін

- Узгоджено:

- Секретар ради                                                                                        А.А. Гавриленко

Перший заступник міського  голови                                                   П.Г. Чернишин

Начальник фінансового управління                                                    М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальної власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням.                                   В.В. Коритний

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради                                                         О.О. Мураховський

# Адреса

Додаток

до рішення 97-ї (чергової) сесії міської ради

від 26 лютого 2015 року № 4370

ЗВІТ

про хід виконання «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька

та прилеглих селищ на  2014 рік»

I. Основні дані.

Міська цільова Програма благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2014 рік (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради                               від 30.01.2014 р. №3443. До Програми внесені зміни та доповнення рішеннями сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 29.05.2014р. № 3900;

- від 25.09.2014р. № 4045.

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради, КП «Сєвєродонецькліфт», КП «Сєвєродонецьккомунсервис», КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою»,           ТОВ агрофірма «Зелене господарство» та інші підприємства.

Термін реалізації Програми – 2014 рік.

II. Виконання завдань та заходів.

В ході реалізації Програми в 2014 році виконані завдання з:

- озеленення територій міста та селищ;

- санітарного очищення територій міста та селищ;

- покращення стану дорожньо-транспортної мережі;

- зовнішнього освітлення територій;

- покращення стану територій кладовищ;

- благоустрою, покращення екологічного та естетичного стану територій.

Озеленення територій міста та селищ

За кошти місцевого бюджету ТОВ агрофірма «Зелене господарство»  виконані роботи з капітального ремонту зелених насаджень на загальну суму 191,651тис.грн.:

-  в кварталі 49 «а» омолоджено 96 дерев, видалено  533 одиниці порослі, обрізано сухе гілля 20 дерев;

- в кварталі 55 омолоджено 69 дерев, видалено  4450 одиниці порослі, обрізано сухе гілля  30 дерев;

- по вул. Федоренка (від пр. Радянський до вул. Б. Ліщини) омолоджено 157 дерев, видалено сухих та фаутних 3 дерева;

- по вул. Гагаріна (від пр. Радянський до вул. Партизанська)  омолоджено 111 дерев, видалено12 сухих та фаутних дерев.

Заплановані заходи з поточного утримання та поточного ремонту зелених насаджень загального і обмеженого користування та спеціального призначення,  заходи з інвентаризації зелених насаджень та ремонту газонів, садіння зелених насаджень не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Санітарне очищення території міста та селищ

За кошти  місцевого бюджету КП «Сєвєродонецьккомунсервис» виконано:

- вивіз та захоронення 3593,89 м3 твердих побутових відходів з незакріплених територій на суму 182,339 тис.грн.;

- будівництво малих архітектурних форм – огорожі та замощення 22 контейнерних майданчиків на суму 193,523 тис.грн.

Заходи з розробки проекту полігону ТПВ, будівництва дороги на полігоні ТПВ, придбання спецтехніки, придбання контейнерів для збору ТПВ, розробки  і затвердження генеральної схеми санітарної очистки міста  та прилеглих селищ не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Покращення стану дорожньо-транспортної мережі

За кошти місцевого бюджету КП «Сєвєродонецьккомунсервис» виконано:

1. Утримання дорожньо-транспортної мережі та зупинок громадського транспорту на загальну суму 318,709 тис. грн., у тому числі:

- в літній період: прибирання піску з доріг по основних вулицях міста, відкачування дощової води, прибирання сміття вздовж доріг та на загальноміських територіях (майдани, сквери, зупинки громадського транспорту, зелені зони), біління бордюрного каміння, очищення урн від сміття, очищення зливоприймачів від піску і бруду та інше;

- в зимовий період: очищення доріг та зупинок громадського транспорту  від снігу та льоду, обробка їх протиожеледними матеріалами;

2. У тримання насосної станції зливової каналізації на суму 104,52 тис.грн;

3. Технічне обстеження мостів через річку Борова та через річку Сіверський Донець на суму 81,458 тис. грн..

За кошти місцевого бюджету КП «Сєвєродонецькліфт» виконано поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів на суму 10,248 тис. грн.; здійснено оплату за спожиту світлофорними об’єктами електроенергію на суму 41,703 тис. грн.

За кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетом виконано поточний ремонт доріг: по вул. Обїзна, вул. Вілєсова, вул. Лисичанська, вул. Донецька, вул. Ломоносова, вул. Сметаніна, дорога до міського кладовища, пр. Хіміків, вул. Першотравнева, вул. Гагаріна, вул. Енергетиків;  в с. Сиротине (провулок Глинний, вул. Молодіжна);              в с. Борівське (вул. Леніна, вул. Крупськой, вул. Червоних партизан). Загальна площа відремонтованого поточним ремонтом асфальтобетонного покриття складає 2309 м2                                              на загальну суму 414,15 тис.грн.

Виконавцем зазначених заходів визначено КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

Заплановані заходи з утримання та очистки колодязів зливоприймачів, поточного ремонту мереж зливової каналізації, придбання кришок люків оглядових колодязів, придбання (виготовлення) решіток на зливоприймачі, гідродинамічного прочищення мереж зливової каналізації, паспортизації доріг, паспортизації мостів, розробки проекту освітлення шляхопроводу, капітального ремонту огорожі мостів та шляхопроводу, придбання спецтехніки, придбання дорожніх знаків, нанесення розмітки автомобільних доріг, будівництво з’їздів з тротуарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями, капітальний ремонт малих архітектурних форм – огорожі на ділянках вулично-дорожньої мережі  не виконані у зв’язку з  відсутністю фінансування.

Зовнішнє освітлення територій

Для покращення стану зовнішнього освітлення вулиць міста КП «Сєвєродонецькліфт» виконано поточний ремонт та технічне обслуговування мереж, у тому числі:

- відновлено 110 п.м. повітряної  лінії електропередач по тролейбусному маршруту  № 6;

- здійснено ревізію  мереж з усуванням розривів по вул. Мендєлєєва,                                 вул. Першотравневій, пр. Космонавтів  та в  с. Павлоград,;

- переобладнано 5 пунктів обліку електроенергії;

- здійснено ревізію та регулювання апаратури в 17 шафах  управління зовнішнім освітленням;

- виконано поточне обслуговування діючих мереж с заміною електроламп ЛОН, ДРВ – 13 од.; ревізія та ремонт світильників – 5 од.;

- виконано технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення  із заміною електроламп в с. Воєводівка, в житловому районі Щедрищеве, вул. Гагаріна,                                 пр. Гвардійський, пр. Радянський, сквер ім. В. Гоголя, Міського палацу культури,  тролейбусного маршруту № 6; вул. Вілєсова, пр. Космонавтів, пр. Хіміків, пр. Радянський,  вул. Першотравнева, вул. Лисичанська, вул. Лермонтова, вул. Єгорова, вул. Федоренка,  всього замінено  80 електроламп;

- виконано перенесення опор освітлення  та інші роботи з поточного утримання мереж зовнішнього освітлення по вул. Б. Ліщини;

- проведено ревізію мереж освітлення по вул. Лисичанській із заміною 2-х світильників; по  вул. Партизанській із заміною 3–х світильників; по вул. Енергетиків із заміною 3-х світильників;

- проведено аварійне відновлення зовнішнього освітлення по вул. Першотравневій                            (від пр. Хіміків до вул. 8 Березня), по вул. Енергетиків (від вул. Шевченка до                                 пр. Радянський); по вул. Курчатова; по вул. Леніна.

Всього на роботи з поточного утримання та ремонту мереж зовнішнього  освітлення, в тому числі і на оплату спожитої електроенергії, витрачено 703,2 тис. грн.

За кошти місцевого бюджету в сумі  130,1 тис. грн. виконані роботи капітального характеру:

- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Маяковського (встановлено 22 нових енергоефективних світильника, 22 нових кронштейни, змонтовано 620 м електропроводу, встановлені нові залізобетонні опори);

- капітальний ремонт  мереж зовнішнього освітлення в с. Воєводівка по                           вул. Кооперативній (встановлено 14 нових енерегоефективних світильника, 14 нових кронштейни, змонтовано 1150 м електропроводу).

Виконавцем заходів з поточного, капітального ремонтів та технічного обслуговування визначено КП «Сєвєродонецькліфт».

Покращення стану територій кладовищ міста та селищ

За кошти місцевого бюджету виконано:

- благоустрій кладовищ, у тому числі утримання в чистоті міського кладовища та прибирання території, на суму 50,992 тис.грн.;

- утримання кладовищ, у тому числі заробітна плата доглядачів кладовищ, на суму  267,736 тис. грн.;

- поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу  на суму 64,807 тис. грн.

Виконавцем заходів визначено КП «Сєвєродонецьке підприємство садово-паркового господарства та благоустрою» .

Заплановані заходи  з розробки землевпорядної документації кладовищ, поточний ремонт кладовищ, реконструкції міського кладовища не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

Благоустрій, покращення екологічного та естетичного стану територій

За кошти місцевого бюджету виконано:

- відлов безхазяйних тварин (321 собака і 33 кішки) на суму 51,177 тис. грн.,

- підкачка води до оз. Чисте (електроенергія) на суму 134,0 ,0 тис. грн.;

- очистка  оз. Паркове шляхом подачі води на суму 99,0 тис. грн..

- утримання меморіального комплексу (оплата природного газу) на                                      суму 36,254  тис. грн.;

Заплановані заходи з придбання урн для сміття, придбання паркових лав, придбання  дитячих майданчиків, придбання елементів дитячих майданчиків, обладнання громадських місць системами відеоспстереження, технічного обслуговування систем відеоспостереження, придбання елементів огорожі для об’єктів благоустрою, придбання спецтехніки, спецобладнання та інструментів для комунальних підприємств, утримання оз. Чисте та оз. Паркове та прилеглої до них території  не виконувалися у зв’язку з відсутністю фінансування.

Поточний ремонт знаків при в’їзді в м. Сєвєродонецьк виконувався  за позабюджетні кошти.

III. Оцінка ефективності виконання.

З аналізу кількісних та якісних показників виконання Програми у 2014 році виявлено, що результати досягнуті в основному за рахунок коштів місцевого бюджету у рамках наданого фінансування, при цьому поліпшилися умови життєдіяльності мешканців міста та прилеглих селищ, покращився зовнішній вигляд та санітарний стан територій міста. Не зважаючи на складну суспільно-політичну ситуацію у державі та тяжке фінансове становище, основні завдання Програми виконані задовільно.

IV. Фінансування.

| № з/п |  | Найменування заходу | Прогнозований обсяг фінансування тис.грн. | Фактичний обсяг фінансування, тис.грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| І | Озеленення територій міста та селищ |  |  |  |  |
| 1.1 | Поточне утримання зелених насаджень загального і обмеженого користування та спеціального призначення |  | 600,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 1.2 | Видалення зелених насаджень на прибудинкових територіях |  | 80,00 | 43,558 | Місцевий бюджет |
| 1.3 | Інвентаризація зелених насаджень |  | 150,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 1.4 | Садіння зелених насаджень |  | 110,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 1.5 | Ремонт газонів |  | 370,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 1.6 | Капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства |  | 1200,00 | 191,651 | Місцевий бюджет |
|  | Разом: |  | 2510,00 | 235,209 |  |
| ІІ | Санітарне очищення територій міста та селищ |  |  |  |  |
| 2.1 | Вивезення та захоронення твердих побутових відходів з незакріплених територій |  | 2005,00 | 182,339 | Місцевий бюджет |
| 2.2 | Моніторинг ґрунтових вод полігону твердих побутових відходів |  | 95,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 2.3 | Лабораторний контроль якості води на полігоні ТПВ |  | 0,80 | 0 | Місцевий бюджет |
| 2.4 | Лабораторний контроль якості повітря на полігоні ТПВ |  | 0,60 | 0 | Місцевий бюджет |
| 2.5 | Лабораторні дослідження стічних вод полігону ТПВ |  | 0,70 | 0 | Місцевий бюджет |
| 2.6 | Розробка проекту полігону ТПВ |  | 818,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 2.7 | Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів |  | 130,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 2.8 | Капітальний ремонт дороги до полігону ТПВ |  | 225,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 2.9 | Придбання спецтехніки |  | 700,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 2.10 | Будівництво малих архітектурних форм – огорожа та замощення контейнерних майданчиків в м. Сєвєродонецьк |  | 400,00 | 193,523 | Місцевий бюджет |
| 2.11 | Розробка і затвердження генеральної схеми санітарної очистки міста та прилеглих селищ |  | 280,0 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Разом: |  | 4655,1 | 375,862 |  |
| ІІІ | Покращення стану дорожньо-транспортної мережі |  |  |  |  |
| 3.1 | Утримання доріг та зупинок міського транспорту (у тому числі біління бордюрного каміння) |  | 2075,00 | 318,709 | Місцевий бюджет |
| 3.2 | Утримання насосної станції зливової каналізації |  | 140,00 | 104,52 | Місцевий бюджет |
| 3.3 | Утримання та очистка колодязів зливоприймачів |  | 145,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.4 | Поточний ремонт мереж зливової каналізації |  | 95,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.5 | Придбання кришок люків оглядових колодязів |  | 60,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.6 | Придбання (виготовлення) решіток на зливоприймачі |  | 30,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.7 | Гідродинамічне прочищення мереж зливової каналізації |  | 610,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.8 | Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об’єктів |  | 580,00 | 10,248 | Місцевий бюджет |
| 3.9 | Дотація на оплату за спожиту світлофорними об’єктами електроенергію |  | 115,00 | 47,567 | Місцевий бюджет |
| 3.10 | Поточний ремонт доріг та тротуарів |  | 3100,00 | 414,15 | Місцевий бюджет |
| 3.11 | Паспортизація доріг |  | 322,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.12 | Паспортизація мостів |  | 174,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.13 | Розробка проекту освітлення шляхопроводу |  | 10,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.14 | Капітальний ремонт огорожі мостів та шляхопроводу |  | 130,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.15 | Придбання спецтехніки |  | 3100,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.16 | Технічне обстеження мостів, у тому числі: |  | 420,00 | 81,458 | Місцевий бюджет |
|  | - міст через р. Сіверський Донець |  | 170,00 | 52,951 | Місцевий бюджет |
|  | - міст через р. Борова |  | 75,00 | 28,506 |  |
|  | - заплавні мости |  | 105,00 | 0 |  |
|  | - шляхопровід |  | 70,00 | 0 |  |
| 3.173.18 | Придбання дорожніх знаків |  | 30,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.19 | Нанесення розмітки автомобільних доріг |  | 430,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.20 | Будівництво з’їздів з тротуарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями |  | 54,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 3.21 | Придбання матеріалів для ремонту та утримання доріг |  | 43,0 | 42,4 | Місцевий бюджет |
| 3.22 | Капітальний ремонт малих архітектурних форм – огорожі на ділянках вулично-дорожньої мережі м. Сєвєродонецька |  | 190,0 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Разом: |  | 11853,00 | 1019,052 |  |
| IV | Зовнішнє освітлення територій |  |  |  |  |
| 4.1 | Поточний ремонт та технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення |  | 1225,00 | 612,328 | Місцевий бюджет |
| 4.2 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення |  | 800,00 | 130,1 | Місцевий бюджет |
| 4.3 | Капітальний ремонт ілюмінації вулиць міста |  | 150,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Разом: |  | 2175,00 | 742,428 |  |
| V | Організація роботи та покращення стану територій кладовищ міста та селищ |  |  |  |  |
| 5.1 | Розробка землевпорядної документації кладовищ |  | 30,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 5.2 | Поточний ремонт кладовищ |  | 80,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 5.3 | Реконструкція міського кладовища |  | 300,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 5.4 | Благоустрій кладовищ |  | 395,00 | 50,992 | Місцевий бюджет |
| 5.5 | Поховання самотніх громадян та доставка трупів до моргу |  | 220,00 | 64,807 | Місцевий бюджет |
| 5.6 | Утримання кладовищ |  | 630,00 | 268,55 | Місцевий бюджет |
|  | Разом: |  | 1655,00 | 384,349 | Місцевий бюджет |
| VI | Благоустрій, покращення технічного, екологічного та естетичного стану територій |  |  |  |  |
| 6.1 | Земельний податок за ділянку під будівництво притулку для безхазяйних тварин |  | 5,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.2 | Відлов безхазяйних тварин |  | 135,00 | 51,177 | Місцевий бюджет |
| 6.3 | Придбання урн для сміття |  | 65,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.4 | Придбання паркових лав |  | 500,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.5 | Очистка оз. Паркове шляхом подачі води |  | 99,00 | 99,0 | Місцевий бюджет |
| 6.6 | Підкачка води до оз. Чисте (електроенергія) |  | 205,00 | 134,0 | Місцевий бюджет |
| 6.7 | Поточний ремонт знаків при в’їзді в м.Сєвєродонецьк |  | 10,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.8 | Утримання меморіального комплексу (подача газу) |  | 70,00 | 36,254 | Місцевий бюджет |
| 6.9 | Оплата громадських робіт |  | 180,00 | 13,945 | Місцевий бюджет |
| 6.10 | Придбання дитячих майданчиків |  | 360,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.11 | Придбання елементів дитячих майданчиків |  | 100,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.12 | Обладнання громадських місць системами відеоспостереження |  | 100,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.13 | Технічне обслуговування систем відеоспостереження |  | 30,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.14 | Придбання елементів огорожі для об’єктів благоустрою |  | 700,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.15 | Придбання спецтехніки, спецобладнання та інструментів для комунальних підприємств |  | 700,00 | 0 | Місцевий бюджет |
| 6.16 | Утримання оз. Чисте та оз. Паркове та прилеглої до них території |  | 500,00 | 0 | Місцевий бюджет |
|  | Разом: |  | 3759,00 | 334,376 | Місцевий бюджет |
|  | Всього: |  | 26607,1 | 3091,276 | Місцевий бюджет |

V. Очікуванні результати

| Найменування завдання | Найменування показників виконання заходів | Одиниця виміру | Значення показників за 2014 рік | Фактичне вико- нання за 2014 рік | %, вико-нання за 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Озеленення територій | Екологічні та соціальні | тис. грн. | 2510,00 | 235,209 | 9,37 |
| Санітарне очищення територій | Екологічні та соціальні | тис. грн. | 4655,10 | 375,862 | 8,07 |
| Покращення стану дорожньо-транспортної мережі | Екологічні та соціальні | тис. грн. | 11853,00 | 1019,052 | 8,59 |
| Зовнішнє освітлення територій | Соціальні | тис. грн. | 2175,00 | 742,428 | 34,13 |
| Організація роботи та покращення стану територій кладовищ | Екологічні та соціальні | тис. грн. | 1655,00 | 384,349 | 23,224 |
| Благоустрій, покращення технічного, екологічного та естетичного стану територій | Екологічні та соціальні | тис. грн. | 3759,00 | 334,376 | 8,89 |

VІ. Пропозиції щодо подальшого виконання.

Зняти з контролю рішення сесії міської ради від 30.01.2014р. № 3443 «Про затвердження «Міської цільової Програми благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2014 рік» у зв’язку з завершенням строку його виконання.

- Секретар ради 	А.А. Гавриленко

- Підготував:

- Начальник УЖКГ міськради                                                     К.В. Потапкін УЖКГ міської ради                                                 К.В