Додаток

до рішення сесії

від «31» березня 2015 року № 4510

Щорічний звіт

про хід виконання у 2014 році цільової соціальної програми захисту населення і територій Сєвєродонецької міської ради від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру на 2012-2016 роки

1. Основні дані.

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення умов безпечної життєдіяльності населення міста, підвищення рівня його захищеності від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів, своєчасного реагування на аварійні ситуації, зниження кількості постраждалих і матеріальних збитків.

Програма затверджена рішенням двадцять четвертої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання № 969 від 27.10.2011р.

Виконавці програми: відділ цивільного захисту, екологічної безпеки та охорони праці міської ради, фінансове управлінні міської ради, управління житлово-комунального господарства міської ради, управління охорони здоров’я міської ради, відділ освіти міської ради, відділ культури міської ради, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності міської ради, відділ капітального будівництва міської ради, підприємства, установи і організації міста.

Строк виконання Програми: 2012-2016 роки.

2. Виконання завдань і заходів.

| № з/п | Назва напрямку діяльності (приоритетні завдання) | Перелік заходів | Джерела фінан-сування | Обсяги фінансування, тис. грн. |  | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заплано-вано | Профі-нансовано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Вдосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | 1.1. Створення резервного фонду міського бюджету | Міський бюджет | 100,0 | 599,0 |  |
|  |  | 1.2 Укладання договорів з підприємст-вами міста на створення міського матеріального резерву для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій | Міський бюджет | 180,0 | 323,5 |  |
|  |  | 1.3. Створення резерву коштів на ліквідацію лісових пожеж та їх наслідків | Міський фонд охорони навколишньо-го природного середовища | 25,0 | 25,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1.4. Створення резерву коштів на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів | Міський фонд охорони навколишньо-го природного середовища | 20,0 | 20,0 |  |
| 2 | Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | 2.2. Проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0 | Не надані довіреності Міністерством промислової політики та державною будівельною корпорацією «Укрбуд» |
|  |  | 2.3. Утримання захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог нормативних документів | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 312,5 |  |
|  |  | 2.4. Поточний ремонт захисної споруди цивільного захисту №11650 | Міський бюджет | 30,0 | 0 | Відсутність фінансування |
|  |  | 2.5. Накопичення засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних та небезпечних хімічних речовин для забезпечення населення | Державний бюджет | 4324,0 | 0 | Відсутність фінансування. Замовлення міської ради №3617 від 21.05.2013р. |
|  |  |  | Обласний бюджет | 3245,0 | 0 | Відсутність фінансування. Замовлення міської ради №3617 від 21.05.2013р. |
|  |  |  | Міський бюджет | 7,25 | 0 | Відсутність фінансування |
|  |  |  | Кошти підприємств, установ і організацій | 3124,0 | 326,77 |  |
| 3 | Забезпечення протипожеж-ного захисту житлового фонду та об’єктів соціальної сфери | 3.1. Придбання засобів пожежегасіння. Впровадження автоматичних систем протипожежної сигналізації | Міський бюджет | не визна-чалися | 140,38 |  |
|  |  |  | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 2,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 3.2. Проведення заміру опору ізоляції електричних мереж | Міський бюджет | не визна-чалися | 36,69 |  |
|  |  |  | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0,5 |  |
|  |  | 3.3. Проведення вогнестійкої обробки дерев’яних конструкцій | Міський бюджет | не визна-чалися | 161,22 |  |
|  |  |  | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0 | Відсутність фінансування |
| 4 | Здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій | 4.1. Впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 110,5 |  |
|  |  | 4.2. Проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів, розробка ПЛАС | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 0 |  |
|  |  | 4.3. Виконання першо-чергових запобіжних заходів та робіт на об’єктах і територіях з ризиком виникнення надзвичайних ситуацій | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 5411,2 |  |
| 5 | Створення страхового фонду документації | 5.1. Виготовлення документів страхового фонду документації відповідно до Порядку створення, затвердже-ного рішенням виконавчого комітету міської ради № 73 від 25.01.2011р. | Кошти підприємств, установ і організацій | не визна-чалися | 2,7 |  |

3. Оцінка ефективності Програми.

В результаті виконання завдань і заходів Програми:

- здійснюються заходи щодо запобігання та оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

- забезпечується захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- забезпечується протипожежний захист житлового фонду та об’єктів соціальної сфери;

- створюється страховий фонд документації об’єктів міста.

4. Фінансування.

З міського бюджету планувалось фінансування заходів Програми у сумі 280,0 тис. грн., фактично профінансовано заходів на суму 1120,4 тис. грн.(2013р.- 1003,2 тис. грн.).

З міського  фонду охорони навколишнього природного середовища планувалось фінансування заходів Програми у сумі 45,0 тис. грн., фактично профінансовано заходів на суму 45,0 тис. грн. (2013р.- 45,0 тис. грн.).

З обласного бюджету планувалось фінансування заходів Програми у сумі 3245,0 тис. грн., фактично фінансування не проводилося. (2013р.- 0 тис. грн.).

З державного бюджету планувалось фінансування заходів Програми у сумі 4324,0 тис. грн., фактично фінансування не проводилося. (2013р.- 0 тис. грн.).

За кошти підприємств, установ і організацій міста планувалось фінансування заходів Програми у сумі 3134,0 тис. грн., фактично профінансовано заходів на суму 6166,9 тис. грн. (2013р.- 10969,9 тис. грн.).

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

З метою забезпечення подальшого виконання заходів Програми необхідно:

- додержуватись строків виконання та обсягів фінансування заходів;

- здійснювати більш дієвий контроль та посилити відповідальність виконавців.

Секретар міської ради								А.А.Гавриленко