Додаток 2 до Програми

# ПАСПОРТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ

# СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

# за І півріччя 2016 року

##### І. Відділ освіти міської ради

##### Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і задачі розробника |
| --- | --- |
| Відділ освіти міської ради | Створити оптимальні умови для розвитку системи освіти в місті Сєвєродонецьку через виконання Всеукраїнських та міських Програм щодо стратегічного розвитку дошкілля, загальноосвітньої галузі, позашкілля та підвищення ефективності роботи з педкадрами. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування проектів, заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міська програма організації харчування загальноосвітніх навчальних закладів міста Сєвєродонецька на 2012-2016 роки | - забезпечення належного стану утримання шкільних їдалень загальноосвітніх навчальних закладів, підготовка шкільних їдалень і харчоблоків; - витрати на утримання приміщень; - харчування учнів пільгових категорій; - харчування учнів 1-4 класів, - харчування учнів, які відвідують групу продовженого дня; - харчування учнів в оздоровчий період. - транспортних послуг СЗШ№7, СЗШ№19 |
| 2 | Програма «Про організацію та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у м.Сєвєродонецькуна 2016 –2017 роки» | - реалізація державної політики у сфері національно-патріотичного виховання дітей та молоді; - створення умов щодо набуття учнями знань, умінь, навичок, необхідних у армійському та повсякденному житті, на засадах духовності, культурно-історичної та військової спадщини українського народу, зокрема, засобами Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); - забезпечення належної організації, проведення та фінансування міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та участі в обласному етапі команди переможниці |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р. | % |  |  |
| 1. | Міська програма організації харчування загальноосвітніх навчальних закладів міста Сєвєродонецька на 2012-2016 роки | 6694,0 | 2835,7 | 42,4 | Міський бюджет | 2016 |
| 2. | Програма «Про організацію та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у м.Сєвєродонецькуна 2016 – 2017 роки» | 188,074 | 61,688 | 32,8 | Міський бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 6882,074 | 2897,388 | 42,1 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 6882,074 | 2897,388 | 42,1 | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

ІІ. Управління охорони здоров’я міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і задачі розробника |
| --- | --- |
| Управління охорони здоров’я міської ради | Підвищення рівня здоров’я населення м. Сєвєродонецька. Покращення рівня медичного обслуговування населення міста. Наближення медичної допомоги до усіх верств населення. Реформування охорони здоров’я міста. Оновлення матеріально-технічної бази. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування проектів, заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки | - удосконалення організації роботи бригад щеплення та проведення туб діагностики; - створення системи нагляду за розповсюдженням ВІЛ-асоційованого туберкульозу; - удосконалення проведення профілактичного огляду населення флюорографічним обстеженням, - стабілізація епідемічної ситуації в місті; - охоплення вакцинацією усіх новонароджених, які не мають протипоказань; - виявлення захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях. |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р. | % |  |  |
| 1. | Міська цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки | 378,3 | 161,92 | 42,8 | Міський бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 378,3 | 161,92 | 42,8 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 378,3 | 161,92 | 42,8 | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

ІІІ. Відділ молоді та спорту міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети і задачі розробника |
| --- | --- |
| Відділ молоді та спорту міської ради | Створення умов для забезпечення рухової активності кожної людини впродовж усього життя; досягнення достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння поліпшенню стану здоров’я, профілактика захворювань і фізичної реабілітації. Залучення до дитячо-юнацького та резервного спорту обдарованих осіб, підвищення авторитету міста у спортивному русі. Створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізація їх творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах громади міста. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування проектів, заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цільова комплексна програма «Розвитку фізичної культури та спорту» | - задоволення потреб кожного громадянина міста у створенні належних умов для занять фізичною культурою і спортом; - реалізація заходів, спрямованих на формування та подальше вдосконалення сфери фізичної культури та спорту; - вдосконалення системи масового залучення дітей до початкових занять спортом, відбору найбільш обдарованих спортсменів та підвищення їх майстерності. |
| 2. | Комплексна програма «Молодь Сєвєродонецька» | - вивчення становища молоді, створення необхідних умов для зміцнення правових та матеріальних гарантій щодо здійснення прав і свобод молодих громадян, діяльності молодіжних організацій для повного соціального становлення та розвитку молоді; - залучення молоді до активної участі в економічному розвитку міста; - координація зусиль всіх організацій та соціальних інститутів, що працюють з молоддю; - формування духовності, національної свідомості молоді та патріотизму. |
| 3. | Міська Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки | - створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, збереження та поширення мережі дитячих закладів покращення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів |
| 4. | Міська Комплексна програма "Патріот Сєвєродонецька" на 2013-2016 роки | - формування, розвиток та закріплення правових, економічних, організаційних умов для громадянського патріотичного становлення і розвитку особистості на основі скоординованої, цільової направленої діяльності органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування і громадських організацій. |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р. | % |  |  |
| 1. | Цільова комплексна програма «Розвитку фізичної культури та спорту» на 2012-2016 роки | 746,3 | 265,3 | 35,1 | Міський бюджет | 2016 |
| 2. | Комплексна програма «Молодь Сєвєродонецька» на 2012-2016 роки | 35,0 | 10,4 | 29,7 | Міський бюджет | 2016 |
| 3 | Міська Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки | 137,0 | 127,9 | 93,4 | Міський бюджет | 2016 |
| 4 | Міська Комплексна програма "Патріот Сєвєродонецька" на 2013-2016 роки | 0 | 0 | 0 | Міський бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 918,3 | 403,6 | 44,0 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 918,3 | 403,6 | 44,0 | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

ІV. Управління праці та соціального захисту населення міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мета та задачі розробника |
| --- | --- |
| Управління праці та соціального захисту населення міської ради | Забезпечення у межах своїх повноважень соціального захисту населення та соціального обслуговування населення, вирішення основних соціальних проблем населення. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування проектів, заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплексна міська програма соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 роки | Поліпшення умов життя вказаних категорій громадян шляхом захисту їх прав у соціальній, правовій та культурних сферах. |
| 2. | Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | Поліпшення стану здоров'я та умов медичного обслуговування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Проведення культурно-мистецьких заходів до річниці аварії на ЧАЕС та до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. |
| 3. | Програма зайнятості населення м. Сєвєродонецька на період до 2017 року | Забезпечення регулювання ринку праці за допомогою правового, організаційного та економічного механізмів, що створюють умови для забезпечення зайнятості населення та його соціального захисту від безробіття. |
| 4. | Комплексна міська цільова програма «Турбота» | Першочерговим пріоритетом програми була і залишається боротьба з бідністю,подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, медичного, соціально - побутового обслуговування соціально незахищених мешканців м. Сєвєродонецька. |
| 5. | Комплексна міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації | Сприяння створенню належних умов життєдіяльності для людей з обмеженими фізичними можливостями ,забезпечення засобами пересування та іншими засобами реабілітації,удосконалення в процесі інтеграції в сферу зайнятості та адаптації на відкритому ринку праці. |
| 6. | Міська програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки | Забезпечення реалізації в м. Сєвєродонецьку державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, сприяння їх інтеграції у суспільство. |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р. | % |  |  |
| 1. | Комплексна міська програма соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на2012-2016 роки | 847,9 | 828,24 | 97,7 | Міський бюджет | 2016 |
|  |  | 49316,7 | 9437,65 | 18,5 | Державний бюджет | 2016 |
| 2. | Комплексна міська програма соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | 5,4 | 12,0 | 222,2 | Міський бюджет | 2016 |
|  |  | 55,3 | 70,09 | 126,7 | Обласний бюджет | 2016 |
| 3. | Програма зайнятості населення м. Сєвєродонецька на період до 2017 року | 264,0 | 82,4 | 31,2 | Міський бюджет | 2016 |
| 4. | Комплексна міська цільова програма «Турбота» | 3170,0 | 1242,9 | 39,2 | Міський бюджет | 2016 |
| 5. | Комплексна міська програма забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації | 30,0 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
| 6. | Міська програма щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2015-2016 роки | 68,1 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
|  |  | 2440,0 | 1,15 | 0,05 | Державний бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 56197,4 | 11674,43 | 20,8 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 4385,4 | 2165,54 | 49,3 | х | х |
|  | обласний бюджет | 55,3 | 70,09 | 126,7 | х | х |
|  | державний бюджет | 51756,7 | 9438,8 | 18,2 | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

V. Служба у справах дітей міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети та задачі розробника |
| --- | --- |
| Служба у справах дітей міської ради | Соціальний захист та профілактика правопорушень серед дітей |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування проектів, заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Освітньо-виховні заходи: проведення акцій, естафет, пізнавальних програм, конкурсів | Усі заходи направлені на профілактику негативних явищ у підлітковому середовищі та соціальний захист неповнолітніх, а саме: - пропаганда здорового способу життя, - сприяння правовому навчанню дітей, формування у молоді впевненої поведінки, яка базується на знанні своїх прав, виховання зацікавленості до учбового процесу, - організація змістовного дозвілля підлітків, - надання методичної допомоги щодо удосконалення організації виховної роботи у навчальних закладах, особливо з учнями, схильними до правопорушень, - соціальна підтримка дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей з соціально незахищених сімей. |
| 2. | Культурологічні заходи: проведення спартакіад, культурно - розважальних програм, надання допомоги дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування |  |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р. | % |  |  |
| 1. | Освітньо - виховні заходи: проведення акцій, естафет, пізнавальних програм, конкурсів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет | 2016 |
| 2. | Культурологічні заходи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Міський бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

VІ. Відділ культури міської ради

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мета і задачі розробника |
| --- | --- |
| Відділ культури міської ради | Реалізація державної політики в галузі культури. Контроль за дотриманням актів законодавства з питань культури: - забезпечення закладами культури державних вимог щодо відродження і розвитку культури українського народу, - організація культурного дозвілля мешканців міста; - культурна реалізація особистості; - естетично-патріотичне виховання молоді; - подальший розвиток бібліотечної справи. Укріплення матеріально-технічної бази закладів культури, сприяння розвитку інноваційних форм обслуговування населення. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з\п | Найменування проектів заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Програма «Охорона об’єктів культурної спадщини м. Сєвєродонецька» на 2013-2017 роки | Створення більш сприятливих умов для розвитку охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини міста Сєвєродонецька. |
| 2. | Програма «Мистецька освіта м. Сєвєродонецька» на 2013-2017 роки | Створення сприятливих умов для забезпечення творчого, інтелектуального та духовного розвитку підростаючого покоління, рівних можливостей у здобутті якісної мистецької освіти, пропорційного розвитку всіх відділів і спеціалізацій, поліпшення матеріально-технічної бази мистецьких навчальних закладів, оновлення музичного інвентарю, забезпечення закладів культури кваліфікованими кадрами. |
| 3. | Календарний план міських заходів щодо святкування державних та традиційних народних свят у 2016 році | Міські заходи, присвячені новорічним та різдвяним святам (охорона новорічних ялинок та їх демонтаж) |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню Соборності України |
|  |  | Міські заходи, присвячені 73-й річниці з дня визволення м. Сєвєродонецька від нацистських загарбників |
|  |  | Міські заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав |
|  |  | Міські заходи, присвячені народному святу «Масляна» |
|  |  | Міські заходи, присвячені Міжнародному жіночому Дню 8 березня |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню національної культури та Дню народження Т.Г. Шевченка |
|  |  | Міські заходи, присвячені міському етапу обласного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Діти – майбутнє України» |
|  |  | Міські заходи, присвячені випускному вечору учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів |
|  |  | Міські заходи, присвячені 71-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі, Дню пам’яті та примирення, Дню Перемоги |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню Європи в Україні |
|  |  | Міські заходи, присвячені 82-й річниці від Дня заснування міста Сєвєродонецька та Дню хіміка |
|  |  | Міські заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей |
|  |  | Міські заходи до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню Конституції України |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню молоді |
|  |  | Міські заходи, присвячені 2-й річниці визволення міста Сєвєродонецька від незаконних збройних формувань |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню Державного Прапору України |
|  |  | Міські заходи, присвячені 25-й річниці незалежності України |
|  |  | Міські заходи, присвячені 73-й річниці визволення Луганської області від нацистських загарбників |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню партизанської слави |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню людей похилого віку та Дню ветеранів |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню Захисника України та Дню українського козацтва |
|  |  | Міські заходи, присвячені 72-й річниці визволення України від нацистських загарбників |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню української писемності та мови |
|  |  | Міські заходи, присвячені Міжнародному Дню інвалідів |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню Гідності та Свободи України |
|  |  | Міські заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню Збройних Сил України |
|  |  | Міські заходи, присвячені новорічним та різдвяним святам |
|  |  | Міські заходи, присвячені проведенню VIІ Відкритого конкурсу виконавців на струнно-смичкових інструментах серед учнів шкіл естетичного виховання імені В.М. Панфіла |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню місцевого самоврядування |
|  |  | Міські заходи, присвячені Дню вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р. | % |  |  |
| 1. | Програма «Охорона об’єктів культурної спадщини м. Сєвєродонецька» на 2013-2017 роки | 122,0 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
|  |  | 34,0 | 0 | - | Інші кошти | 2016 |
| 2. | Програма «Мистецька освіта м. Сєвєродонецька» на 2013-2017 роки | 778,0 | 24,3 | 3,1 | Міський бюджет | 2016 |
|  |  | 59,0 | 3,34 | 5,7 | Інші кошти | 2016 |
| 3. | Міські заходи щодо святкування державних та традиційних народних свят у 2016 році | 729,4 | 469,9 | 64,4 | Міський бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 1722,4 | 497,54 | 28,9 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 1629,4 | 494,2 | 30,3 | х | х |
|  | інші кошти | 93,0 | 3,34 | 3,6 | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

VІІ.  Сєвєродонецька міська рада

Табл.1

| Розробник (найменування) | Мети та задачі розробника |
| --- | --- |
| Сєвєродонецька міська рада | Представлення інтересів територіальної громади міста |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № з/п | Найменування проектів заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1. | Нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради | Заохочення кращих трудових колективів та окремих громадян за бездоганну працю в ім’я розвитку незалежної України.(згідно Положення про відзнаки виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, затвердженого рішеннями виконкому від 11.06.2013 №470) |
| 2. | Нагородження переможців конкурсу за гімн міста Сєвєродонецька | Заохочення переможців – авторів слів та музики на гімн міста Сєвєродонецька (перша та друга премії) |
| 3. | Міська комплексна цільова Програма підтримки КП «РМСПГ «Сєвєродонецькі вісті» на 2016 рік | Повне та всебічне висвітлення діяльності міської ради, виконавчого комітету та комунальних служб міста щодо формування у населення об’єктивної суспільної думки відносно заходів та міських програм, що виконуються , чи будуть виконуватися у місті |
| 4. | Розвиток земельних відносин та ринку земель в м. Сєвєродонецьку | Підготовка земельних ділянок або прав на них державної чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів. Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансового внеску, внесеного покупцем земельної ділянки. Розробка та затвердження документації із землеустрою. |
| 5. | Планування та розвиток території м. Сєвєродонецька відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | Розроблення детальних планів територій мікрорайонів міста Сєвєродонецька, внесення змін та доповнень до генерального плану м. Сєвєродонецька з розробленням плану зонування території, Комплексної схеми транспорту міста Сєвєродонецька |
| 6. | Оновлення картографічної основи території міста Сєвєродонецька відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | Проведення топографічно-геодезичних робіт та виготовлення картографічної основи в цифровій формі |
| 7. | Проведення міського конкурсу на краще новорічно-різдвяне оздоблення будівель та/або прилеглих територій | Заохочення переможців конкурсу за краще новорічно-різдвяне оздоблення будівель та прилеглих територій |
| 8. | Забезпечення функціонування та гарантованого фінансування трудового архіву щодо порядку зберігання архівних документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян | Забезпечення тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду України для реалізації законних прав фізичних та юридичних осіб на доступ до документів з особового складу ліквідованих підприємств |
| 9. | Відновлення транспортного сполучення через р. Сіверський Донець | Капітальний ремонт автомобільного мосту через річку Сіверський Донець з метою створення сприятливих і безпечних умов пересування через мости для значних груп населення |
| 10. | Виконання інженерно-геодезичних вишукувань 84 мікрорайону | Виконання інженерно-геодезичних вишукувань 84 мікрорайону із складанням плану в М 1:500 необхідних для розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт по підготовці території 84 мікрорайону під індивідуальну забудову та для розроблення проектно-кошторисної документації на будівництво ділянок вулиці Гагаріна, проспекту Гвардійський та вулиці Новикова навколо 84 мікрорайону |
| 11. | Виконання інженерно-геологічних вишукувань на ділянці житлового будинку, що деформується, по вул. Гоголя, 29 | З метою виявлення дефектів на ділянці житлового будинку по вул. Гоголя, 29, який в аварійному стані та деформується, провести інженерно-геологічні вишукування |
| 12 | Виконання технічного обстеження будівельних конструкції житлового будинку по вул. Гоголя, 29 | Виконання обстеження будівельних конструкції та технічний висновок про стан чотириповерхового житлового будинку по вул. Гоголя, 29 з пропозиціями про усунення виявлених дефектів |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р.. | % |  |  |
| 1. | Нагородження Почесною грамотою виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради | 5,9 | 1,2 | 20,3 | Міський бюджет | 2016 |
| 2. | Нагородження переможців конкурсу за гімн міста Сєвєродонецька | 3,8 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
| 3. | Міська комплексна цільова Програма підтримки КП «РМСПГ «Сєвєродонецькі вісті» на 2016 рік | 724,2 | 160,0 | 22,1 | Міський бюджет | 2016 |
| 4. | Розвиток земельних відносин та ринку земель в м. Сєвєродонецьку | 990,9 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
| 5. | Планування та розвиток території м. Сєвєродонецька відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | 997,5 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
| 6. | Оновлення картографічної основи території міста Сєвєродонецька відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» | 600,0 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
| 7. | Проведення міського конкурсу на краще новорічно-різдвяне оздоблення будівель та/або прилеглих територій | 1,8 | 1,7 | 94,4 | Міський бюджет | 2016 |
| 8. | Забезпечення функціонування та гарантованого фінансування трудового архіву щодо порядку зберігання архівних документів, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян | 406,4 | 197,6 | 48,6 | Міський бюджет | 2016 |
| 9. | Відновлення транспортного сполучення через р. Сіверський Донець | 7000,00 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
|  |  | 34213,4 (кошти ЄС) | 7358,8 | 21,5 | Інші кошти | 2016 |
| 10. | Виконання інженерно-геодезичних вишукувань 84 мікрорайону | 100,0 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
| 11. | Виконання інженерно-геологічних вишукувань на ділянці житлового будинку, що деформується, по вул. Гоголя, 29 | 30,0 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
| 12. | Виконання технічного обстеження будівельних конструкції житлового будинку по вул. Гоголя, 29 | 75,0 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 45148,9 | 7719,3 | 17,1 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 10935,5 | 360,5 | 3,3 | х | х |
|  | інші кошти | 34213,4 | 7358,8 | 21,5- | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

VІІІ. Відділ капітального будівництва міської ради

Табл. 1

| Розробник (найменування) | Мети та задачі розробника |
| --- | --- |
| Відділ капітального будівництва міської ради | Метою програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства. Утримання об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ в належному стані. Завданням програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і об’єктів вулично-дорожньої мережі міста з метою створення безпечних і комфортних умов життя населення міста. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл. 2

| № з/п | Найменування проектів заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Програма капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки | - побудувати житло для тих категорій громадян, що мають право на користування таким житлом згідно діючого законодавства, - покращити умови життєдіяльності населення м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ і утримувати об’єкти міста у належному стані, - створити безпеку дорожнього руху в м.Сєвєродонецьку та прилеглих селищах. |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р. | % |  |  |
| 1. | Програма капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки | 29575,46 | 2386,418 | 12,8 | Міський бюджет | 2016 |
|  |  | 35821,9 | 0 | 0 | Державний бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 65397,36 | 2386,418 | 3,6 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 29575,46 | 2386,418 | 8,1 | х | х |
|  | державний бюджет | 35821,9 | 0 | 0 | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

IX. Управління житлово-комунального господарства міської ради

Табл. 1

| Розробник (найменування) | Мети та задачі розробника |
| --- | --- |
| Управління житлово - комунального господарства міської ради | Створення сприятливих умов для сталої ефективної роботи та розвитку житлово-комунального господарства. Створення більш комфортних та безпечних умов проживання мешканців міста: - поліпшення технічного стану житлових будинків; - поліпшення тепло забезпечення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення; - ощадливе споживання паливно-енергетичних ресурсів усіма категоріями споживачів через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; - упорядкування існуючих пам’яток Великої Вітчизняної війни, поховань жертв війни; - привернення уваги громадськості та підвищення рівня патріотичного виховання молоді; - розвиток самоорганізації населення, підтримка розвитку ОСН та ОСББ. |

Проекти та заходи для здійснення програм

Табл.2

| № п/п | Найменування проектів, заходів | Зміст та ціль проектів |
| --- | --- | --- |
| 1 | Міська цільова програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни на території м. Сєвєроднецька та прилеглих селищ на 2013 - 2017 роки | Затверджена рішенням сесії № 2967 від 22.08.2013 р. Проведення експедиційної й дослідницької роботи з пошуку і впорядкування поховань та непохованих останків жертв війни, виявлення, документування та дослідження маловідомих історичних фактів. Здійснення в установленому порядку ексгумації та ідентифікації останків воїнів, загиблих під час Великої вітчизняної війни, та їх поховання. Проведення паспортизації пам’яток Великої Вітчизняної війни та не облікованих поховань жертв війни, виявлених під час пошукових робіт. Забезпечення ремонту і реставрації пам’яток Великої вітчизняної війни, упорядкування та охорон и їх територій. Мета – здійснення протягом 2014-2017 років пошуку та взяття на облік всіх невідомих поховань осіб, які загинули або безвісти зникли в роки війни, їх належного впорядкування. |
| 2 | Програма відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами на 2015 - 2019 роки | Затверджена рішенням сесії № 4631 від 30.07.2015 р. Впровадження енергозберігаючих заходів, через механізм кредитування ОСББ, ОСН - будинкові комітети та фізичних осіб. Програмою пропонується механізм часткового відшкодування відсоткових ставок за рахунок коштів бюджету міста за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами, що надаються юридичним та фізичним особам на впровадження енергозберігаючих заходів. Мета – сприяння розвитку галузі енергоефективної реконструкції у житлово-комунальному господарстві міста, популяризація механізмів, що дадуть змогу власникам запровадити енергоефективні заходи у багатоквартирному будинку за власні кошти. |
| 3 | Міська цільова Програма сприяння громадській активності в реформуванні житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2013 - 2017 роки. | Затверджена рішенням сесії №2703 від 30.05.2013 р. Створення в структурі Управління ЖКГ сектору сприяння діяльності ОСН та ОСББ., підтримка на всіх етапах функціонування. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та надання практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСН та ОСББ. Допомога ОСББ у визначенні технічного стану будинків. Фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ. Сприяння залученню коштів Державного бюджету України, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів. Мета – забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування в місті Сєвєродонецьк ОСН та ОСББ, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг. |
| 4 | Міська цільова програма фінансової підтримки та здійснення внесків статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік, затверджена у новій редакції рішенням сесії від 22.06.2016 р. № 483 | Затверджена у новій редакції рішенням сесії від 22.06.2016 р. №483. Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, відповідно до їх функціональних призначень, виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки з міського бюджету |
| 5 | Міська цільова програма благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 р., затверджена рішенням сесії від 08.04.2016 р. № 242 | Затверджена рішенням сесії від 08.04.2016 р. № 242. Створення сприятливих умов для життєдіяльності мешканців міста, покращення зовнішнього вигляду території, забезпечення безпеки дорожнього руху. |

Табл.3

| № з/п | Найменування проектів | Обсяги фінансування (тис. грн.) |  |  | Джерело фінансування | Термін реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на 2016 рік | Факт за І півр. 2016р. | % |  |  |
| 1. | Міська цільова програма пошуку і впорядкування поховань жертв війни на території м. Сєвєроднецька та прилеглих селищ на 2013 - 2017 роки | 40,0 | 0 | - | Міський бюджет | 2016 |
| 2. | Програма відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами на 2015 - 2019 роки | 200,0 | 0 |  | Міський бюджет |  |
| 3. | Міська цільова Програма сприяння громадській активності в реформуванні житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2013 - 2017 роки. | 47280,0 | 0 |  | Міський бюджет | 2016 |
| 4. | Міська цільова програма фінансової підтримки та здійснення внесків статутних капіталів комунальних підприємств, що підпорядковані Сєвєродонецькій міській раді, на 2016 рік | 11395,742 | 4618,832 | 40,5 | Міський бюджет | 2016 |
| 5. | Міська цільова програма благоустрою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2016 рік | 10564,2 | 1464,351 | 13,9 | Міський бюджет | 2016 |
|  | Разом: | 69479,942 | 6083,183 | 8,7 | х | х |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |
|  | міський бюджет | 69479,942 | 6083,183 | 8,7 | х | х |

Фінансування Програм протягом 2016 року планується в межах фінансових можливостей

ЗАГАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ ПАСПОРТІВ РОЗПОРЯДНИКІВ

(тис. грн.)

| Джерела фінансування | План на 2016 рік | Факт за І півріччя 2016 року | % виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗОМ | 246124,676 | 31823,779 | 12,9 |
| у тому числі: |  |  |  |
| державний бюджет | 87578,6 | 9438,8 | 10,8 |
| обласний бюджет | 55,3 | 70,09 | 126,7 |
| міський бюджет | 124184,376 | 14952,749 | 12,0 |
| інші кошти | 34306,4 | 7362,14 | 21,5 |