Додаток

до рішення ____ сесії

від __.__.2016 р. № _____

ЗВІТ

про виконання

## Міської цільової програми імунопрофілактики

## та захисту населення від інфекційних хвороб

## у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки

- Основні данні.

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також зниження рівня смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб, сприяння розвитку імунології, генної інженерії та імунобіотехнології.

Програма прийнята рішенням Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 30 вересня 2011 року № 870.

Відповідальним виконавцем Програми  визначено Управління охорони здоров'я Сєвєродонецької міської ради.

Строк виконання програми 2011 – 2015 роки.

2. Виконання завдань і заходів

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Термін виконання заходу | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
|  |  | Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень | 2011-5015 роки | Забезпеченість імунобіологічними препаратами складає: БЦЖ – 52,0%, ОПВ – 100%, ІПВ – 100%, Хib – 100%, Пентаксим – 100%, Інфанрикс – 46,0%, АДП – 40,4%, АДП-М – 2,6%, АД-М – 0%, ВГВ (1 д. – 0,5 мл) – 32,7%, ВГВ (1,0 мл) – 0%, КПК – 100% |
|  |  | Забезпечення закупівлі специфічних імуноглобулінів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HbsAg „+” матерями і дітей з первинними імунодефіцитами, що потребують довічної замісної терапії | 2011-5015 роки | Не забезпечено |
|  |  | Удосконалення і підтримка діючої інформаційно-комп’ютерної мережі та програмного забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики | 2011-2015 роки | Продовжується підтримка діючої інформаційно-комп’ютерної мережі. Програмне забезпечення для проведення моніторингу і своєчасного корегування заходів з імунопрофілактики відсутнє. |
|  |  | Сприяння діяльності кабінетів щеплень, незалежно від форми їх підпорядкування, з метою розширення доступу населення до послуг, пов’язаних з імунопрофілактикою, та збільшення обсягу охоплення щепленнями населення | 2011-2015 роки | Виконуються постійно. Поновлюються дезінфікуючі засоби, антисептики, вата, спирт, рукавички, шприци, склад протишокової укладки, на що у 2015 році витрачено 35684,42 грн. |
|  | І Удосконалення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики | Забезпечення своєчасного охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічними показаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції; забезпечити своєчасне охоплення щепленнями дітей за станом здоров'я згідно з Календарем щеплень | 2011-2015 роки | Виконується згідно наказів № 595 від 16.09.2011 р. «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів», № 551 від 11.08.2014, залежно від фінансування. Охоплення профілактичними щепленнями: АДСМ 16 років – 0%, АДСМ (інші) - 0%, АДМ – 0%, гепатит В – 20,3%. Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року складає: АКДС – 29,7%, Hib – 100%. Охоплення профілактичними щепленнями дітей до 1 року проти поліомієліту – 47,9%. |
|  |  | Продовження впровадження стратегії ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідемічний паротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи | 2011-2015 роки | Впроваджується постійно. В 2015 році вакцинації КПК підлягало – 1482 дітей, зроблено - 1405 (94,8%); ревакцинації підлягало 2694 дітей, зроблено - 2664 ( 98,9%). |
|  |  | Щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику | 2011-2015 роки | Проти грипу вакцинація не здійснювалась у зв’язку з відсутністю вакцин. |
|  |  | Забезпечення Сертифікатом щеплень громадянина України осіб із цільових груп населення | 2011-2015 роки | Забезпечено 100% оформлення і видачу форми 063/о «Карти профілактичних щеплень», затвердженої наказом МОЗ України від 10.01.2006 № 1, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 08.06.2006 за № 686/12560 |
|  |  | Продовження впровадження імунопрофілактики проти захворювань, викликаних Haemophilus influenzae b (Hib), та проведення моніторингу захворюваності на Hib-інфекцію у післявакцинальний період | 2011-2015 роки | Імунопрофілактиці проти захворювань, викликаних Hib підлягало дітей до 1 року - 1022; виконано – 1022 (100%). Ревакцинація - план - 1034, виконано - 1032 (99,8%). |
|  |  | Продовження впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін'єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин | 2011-2015 роки | Продовжується впровадження комбінованих вакцин в залежності від кількості отриманих вакцин. |
|  |  | Проведення оперативного моніторингу випадків можливої побічної дії на введення вакцин шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку | 2011-2015 роки | Моніторинг випадків можливої побічної дії на введення вакцин ведеться постійно. Кожен випадок реєструється та розслідується . У 2015 році зареєстровано звичайних загальних реакцій - 3; звичайних місцевих - 9, сильних місцевих – 0, сильних загальних - 0. |
|  |  | Проведення моніторингу стану популяційного імунітету, у тому числі колективного імунітету різних вікових груп населення, щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики | 2011-2015 роки | Моніторинг стану популяційного імунітету не здійснюється у зв’язку з відсутністю лабораторної бази |
|  |  | Забезпечення пунктів проведення щеплень достатньою кількістю одноразових шприців для проведення імунізації. Продовження проведення політики ВООЗ щодо переважного використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін'єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів | 2011-2015 роки | Робота по забезпеченню пунктів проведення щеплень ведеться постійно згідно фінансування. Для проведення реакції Манту забезпечено одноразовими шприцами на 100%. За 2015 рік використано шприців одноразового використання – 2564 шт., самоблокованих – 176 шт. |
|  | ІІ Створення ефективної системи «холодового ланцюга» під час транспортування, зберігання та використання вакцини | Організація щорічного навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання оптимальних умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів з проведенням заліків та видачею сертифікатів про допуск до проведення щеплень | 2011-2015 роки | Щорічно організовуються семінари з теорії імунізації та техніки проведення профщеплень та проби Манту з обов’язковим проведенням заліків не рідше 1 разу на рік для медичних працівників, що беруть участь у проведенні імунопро-філактики та видачею сертифікатів про допуск до проведення щеплень – у 2015 році видано 212 сертифікатів. Транспортування ІБП проводиться у сумках-холодильниках з холодними елементами для забезпечення необхідного температурного режиму + 2° С - +8 ° С. ІБП зберігаються у побутових холодильниках амбулаторно-поліклінічних закладів. Холодильники оснащені термометрами для постійного контролю температури. Розроблений план екстрених заходів на випадок виникнення аварійних ситуацій. |
|  |  | Проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування для дотримання оптимальних умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-епідеміологічних установах та лікувально-профілактичних закладах, проведення його своєчасної заміни або ремонту | 2011-2015 роки | Виконується постійно залежно від фінансування. Проведена інвентаризація холодового устаткування. У місті для зберігання імунобіологічних препаратів є в наявності 50 холодильник, 51 холодильні сумки, 2 термоконтейнери. Для створення ефективної системи «холодового ланцюга» 100% забезпечення холодильним устаткуванням, холодильними сумками, холодовими елементами, температурними індикаторами. Всього в місті функціонує 47 щеплювальних пунктів, у тому числі 4 в амбулаторно - поліклінічній мережі, у дитячих дошкільних закладах та навчальних закладах - 39. |
|  | ІІІ Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення | Забезпечення видання і поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики (пам’ятки, буклети, плакати тощо), підготовки науково-популярних фільмів та роликів із соціальної реклами | 2011-2015 | Ведеться постійно. В 2015 році проведено лекцій – 89, бесід – 1277, випуск санбюлетнів – 10, активних форм – 16/211, оргметодробота – 4/44 |
|  |  | Організація проведення та забезпечення висвітлення кампаній соціальної мобілізації населення під час проведення днів імунізації | 2011-2015 | Виконується постійно через засоби масової інформації, популярні ролики, виступи на підприємствах та дитячих закладах. Щорічно медичні працівники КУ «СЦПМСД» беруть активну участь у проведенні «Європейської неділі імунізації». У поточному році вона відбулася з 20.04.2015 по 26.04.2015 |

3. Оцінка ефективності виконання.

В зв’язку з недостатністю державних постачань вакцини відбулося недовиконання плану щеплень серед населення.

В місті за звітний період не  реєструвались   групові  випадки  та  спалахи інфекційних хвороб.

4. Фінансування.

На виконання заходів Програми витрачено з державного бюджету – 1266224,00 грн., місцевого бюджету – 35684,42 грн., позабюджетні кошти – 0 грн.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

## Припинити виконання  заходів Міської цільової програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб у м. Сєвєродонецьку на 2011-2015 роки у зв’язку із закінченням строку її дії та зняти Програму з контролю.

Підготував:

Заступник начальника управління охорони 
здоров’я Сєвєродонецької міської ради				С.В.Болібок

Секретар ради							І.М.Бутков