Додаток

до рішення сесії

від «___» лютого 2016р. № _______

Щорічний звіт

про хід виконання Програми охорони

навколишнього природного середовища

м.Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016рр.

станом на 01.01.2016р.

1. Основні дані.

Метою Програми є оздоровлення навколишнього природного середовища м.Сєвєродонецька та селищ міської ради, а саме:

1. Створення системи контролю та моніторингу за станом атмосферного повітря.

2. Розробка фітомеліоративних заходів.

3. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод.

4. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м. Сєвєродонецька та селищ міської ради.

5. Санітарне очищення території міста від побутових відходів.

6. Озеленення міста Сєвєродонецька та прилеглих територій.

Програма затверджена  рішенням сорок першої сесії Сєвєродонецької міської ради п’ятого скликання № 1456 від 23.02.2012р.

Виконавці приграми: Сєвєродонецька міська рада, селищні ради, міська СЕС, суб’єкти господарювання.

Строки виконання програми: 2012-2016 роки.

2. Виконання завдань і заходів.

Перелік заходів до Програми охорони навколишнього природного середовища

м. Сєвєродонецька та селищ міської ради в 2012-2016 рр.

| № п/ч | Найменування та зміст заходу | Відповідальні за виконання заходу | Термін виконання | Обсяги фінансування станом на 01.01.2016р., тис.грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний ефект (кількісні показники) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всього | у тому числі |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Держбюджет (в т. ч. Держфонд ОНПС) | Облбюджет (в т.ч. облфонд ОНПС) | Місцевий бюджет (в т.ч. місцевий фонд ОНПС | Кошти підприємств | Інші джерела |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Контроль якості та забезпечення нормативного стану поверхневих водних об’єктів та підземних вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Впровадження заходів із запобігання (зменшення) збитків від затоплення чи підтоплення земель. | Селищні ради | 2011-2015 рр. | В 2012-2013рр. в сел.Сиротине проводилися роботи з прочищення понижуючих канав силами мешканців. |  |  |  |  |  | Зменшення площі підтоплених територій. |
| 1.2 | Поліпшення умов функціонування флори та фауни водойм, заліснення земель водоохоронної зони. | ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ», УЖКХ міської ради | 2013-2015 рр. | 228,45 | 2012р.- 60,0 2014р.-12,2 2015- 40,6 |  | 2013р. -85,150 2014р.-2,5 | 2015- 28,0 |  | Поліпшення якості водних ресурсів. Проведено залісення земель водоохоронної зони на площі 39,4га. Під час проведення весняних акцій, з залученням школярів, ДП «Сєвєродонецьке ЛМГ» виконана посадка саджанців-сіянців хвойних порід дерев в районі оз. Чисте. |
| 1.3 | Недопущення утворення стихійних звалищ на берегах водних об’єктів. | УЖКГ міської ради | постійно | Заходи з наведення порядку та ліквідації мікрозвалищ побутового сміття навколо озер Чисте та Паркове здійснювалися традиційно під час проведення міських акцій із залученням колективів підприємств, громадських організацій, молоді та мешканців міста. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Впровадження сучасних методів доочистки підземних вод від заліза та зменшення жорсткості. | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 2013-2014 рр. | Захід, передбачений програмою «Питна вода Луганщини на 2006-2020роки» «Придбання установки зм'якшення (знесолення) питної води», не виконано через відсутність співфінансування з державного та місцевого бюджету. |  |  |  |  |  | Поліпшення якості питної води. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 | Виконання заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічної надійності, запобігання випадкового або навмисного забруднення джерел водопостачання на території зон суворого режиму (ЗСР) всіх водозаборів. | Міська СЕС, ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | постійно | 630,152 |  | 2012р.- 35,0 2013р.- 13,619 |  | 2012р. -104,0 2013р.- 84,7 2014р.- 15,2 2015р.- 377,633 |  | Поліпшення якості питної води. Попередження захворювань населення. |
| 1.6 | Будівництво резервного напірного колектора від каналізаційних насосних станцій № 1 і 3. (Капітальний ремонт напірного колектору від каналізаційної насосної станції № 1.) | ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | 2014-2016 рр. | 86,0 |  |  |  | 2012р. -86,0 |  | Попередження аварійних ситуацій на існуючому колекторі, попередження порушення режиму роботи самопливної системи госппобутової каналізації, перебоїв у водопостачанні житлового фонду «старої» частини міста. |
| 1.7 | Ремонт зливової мережі старої частини міста, призначеної для відводу зливових і талих вод у р. Борова. | Власник мережі зливової каналізації | 2013-2016 рр. | 168,498 |  |  | 2015 р. – 168,498 |  |  | Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод. |
| 1.8 | Ліквідація порушень в експлуатації та організації контролю за роботою локальних очисних споруд зливових стоків від 3-го житлового району в оз. Чисте. | Власник мережі зливової каналізації | 2012-2016 рр. | 559,36 |  |  | 2012р. -132,91 2013р. – 122,55 2014р.- 104,52 2015 р. – 199,38 |  |  | Запобігання забрудненню підземних та поверхневих вод. |
| 1.9 | Провести роботу щодо закріплення водоймищ за підприємствами та організаціями міста. | Міська рада | 2012 р. | На сьогодні діє рішення виконкому від 01.04.2008р. № 621. |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану поверхневих водних об’єктів та прилеглої до них території. |
| 1.10 | Організація своєчасного проведення робіт щодо очищення водяного дзеркала від водяної рослинності (ряска, водяна вата тощо) та впорядкування територій, прилеглих до водоймищ. | Суб’єкти господарювання | щорічно |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Розробка проектної документації на відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі. | ВКБ міської ради | 2013р. | 491,394 |  |  | 491,394 |  |  | Покращення стану водного об’єкту. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12 | Розробка проектів та встановлення в натурі (на місцевості) меж прибережних захисних смуг водних об’єктів. | УЖКГ міської ради | 2013-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Охорона водних об’єктів, встановлення більш суворого режиму господарської діяльності. |
| 1.13 | Розробка паспортів озер. | УЖКГ міської ради | 2013-2016 рр. |  |  |  |  |  |  | Охорона водних об’єктів. |
| 2. Покращення екологічного стану геологічного середовища, у тому числі ґрунтів на території м. Сєвєродонецька та селищ міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведення обстеження ґрунтів (радіаційне). | Міська рада | 2012-2014 рр. | 90,0 |  |  | 2012р. - 40,0 2013р. – 50,0 |  |  | В 2012-2013рр. обстеже-но 10 комунальних дош-кільних навчальних зак-ладів, 8 середні загально-освітні школи, Сєвєродо-нецький міський Палац культури, стадіон «Хі-мік», берегову смугу озер Чисте та Паркове, поліклініку № 2, дитячу поліклініку №1 та комп-лекс будівель КУ «Сєвє-родонецька міська бага-топрофільна лікарня», ЦДТ, міську музичну школу № 2, Будинок фізкультурника, алею від ТЦ «Мир» ло Льодового палацу, шкільний учбо-во-виробничий комбінат. Радіаційний фон обстеже-них об’єктів в межах при-родного. |
| 2.2 | Проведення аналізу впливу техногенних факторів на стан здоров`я населення м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ. | Міська СЕС, УОЗ міської ради | 2012-2014 рр. |  |  |  |  |  |  | Прогнозування появи захворювань, врахування результатів при розробці природоохоронних заходів. Попередження захворювань населення. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Виявлення джерел та оцінка впливу техногенних та природних факторів на змінення якості підземних вод. | УЖКГ міської ради | 2012-2014 рр. | 159,743 |  |  | 2012р. -49,864 2013р. – 50,0 2015 р. – 59,879 |  |  |  | Вивчення та контроль впливу техногенних факторів на розвиток карстового процесу, запобігання загроз техногенних катастроф. |
| 3. Санітарне очищення території міста від побутових відходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розробка і затвердження генеральної схеми санітарного очищення міста і прилеглих селищ. | УЖКГ міської ради | 2012-2013 рр. | 99,755 |  |  | 2015 р. – 99,755 |  |  |  | Покращення санітарного стану та контроль за санітарним станом території м. Сєвєродо-нецька та прилеглих селищ. |
| 3.2 | Організація роботи щодо запобігання накопичування сміття на житловій території та утворення стихійних звалищ. |  | постійно | 1168,055 |  |  | 2012р. -238,712 2013р. – 231,740 2014р.- 182,339 2015 р. -515,264 |  |  |  |  |
| 3.3 | Виготовлення та розміщення додаткової кількості контейнерів для збору побутового сміття, урн на площах, вулицях, скверах та інших місцях суспільного користування. | КП «СКС», УЖКГ міської ради | 2012-2013рр. | 378,99 |  | 2012р. - 4,0 | 2012р. -142,172 2013р. – 77,996 2015 р. – 154,822 |  |  |  | Покращення санітарного стану території м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ. |
| 3.4 | Посилення роботи щодо санітарної очистки місць вуличної торгівлі, зупинок громадського транспорту. | Житлово-експлуатаційні підприємства, КП «СКС» | 2012-2013 рр. | 1298,657 |  |  | 2012р. - 160,0 2013р. – 172,955 2014р.- 82,0 2015 р. – 883,702 |  |  |  | Покращення санітарного стану території м.Сєвєродонецька, запобігання розповсюдження інфекцій. |
| 3.5 | Організація пункту спеціалізованої мийки контейнерів для побутового сміття та пункту прийому від населення відпрацьованих ртутних ламп. | КП «СКС», УЖКГ міської ради | 2013 р. | 341,00 |  |  |  | 341,00 |  |  | Покращення санстану запобігання розповсюд-ження інфекцій. Змен-шення кількості токсич-них відходів в довкіллі. |
| 3.6 | Розширення міського полігону твердих побутових відходів. | УЖКГ міської ради | 2013-2016 рр. | 22,0 |  |  | 2013р.-22,0 |  |  |  | Запобігання забрудненню грунтів та підземних вод. |
| 4. Фітомеліоративні заходи міста Сєвєродонецька та прилеглих територій. Аналіз впливу техногенних факторів на стан здоров`я населення, проведення профдезробіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Організація робіт з проведення моніторингу (інвентаризації) та створення бази даних зелених насаджень на території міста та селищ міської ради. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. | Коштів на інвентаризацію зелених насаджень не виділялося. Щороку складається реєстр видалених зелених насаджень. У 2015 році видалено 1019 дерев. |  |  |  |  |  |  | Приведення ступеня озеленення міста до існуючих норм. |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | Розробка довгострокової програми реконструкції та розвитку зелених зон м. Сєвєродонецька та селищ міської ради. |  | УЖКГ міської ради |  | 2012-2013 рр. |  | Складовою частиною міської цільової Програми благоус-трою м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2014р. був розділ «Озеленення», в якому передбачалися заходи капітального характеру: капремонт зелених насаджень, садіння зелених насаджень. Навесні за позабюджетні кошти висаджено 1273 дерева, 634 куща. На теперішній час підготовлено проект Програми благоустрою м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ на 2015 рік, в якій передбачені аналогічні заходи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Проведення робіт на водоймах, що знаходяться на території Сєвєродонецької міськради, з ліквідації місць виплоду малярійних комарів. Підкачка води в озера. |  | Міська СЕС, УЖКГ міської ради |  | щосезонно |  | 668,525 |  |  |  | 2012р. - 1,115 |  | 2012р. -201,0 2013р. – 85,150 2014р.- 135,373 2015 р.- 245,887 |  |  |  |  |  |  | Покращення санітарного стану поверхневих водних об’єктів. |
| 4.4 | Озеленення міста. |  | УЖКГ міської ради |  | 2012-2016 рр. |  | 1510,816 |  |  |  |  |  | 2012р. -81,7 2013р. – 649,371 2015 р. – 759,228 |  |  |  | 2014р - 20, 517 |  |  | Збільшення зелених насаджень, покращення екологічного стану. |
| 4.5 | Ліквідація лісових пожеж та їх наслідків на території міської ради. |  | Міська рада |  | 2012-2016 рр. |  | В 2012-2014рр. потреби у проведенні вказаних робіт не було. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попередження зменшен-ня лісових масивів. |
| 4.6 | Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів. |  | УЖКГ міської ради |  | 2012-2016 рр. |  | 3,475 |  |  |  |  |  | 2013р. – 3,475 |  |  |  |  |  |  | Покращення стану зеле-них насаджень. |
| 5. Моніторинг навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Створення електронно-аналітичної системи моніторингу. |  | Міська рада |  | 2012-2016 рр. |  | 197,954 |  |  |  |  |  | 2012р. -99,0 2013р. – 98,954 |  |  |  |  |  |  | Систематизація даних та попередження забруд-нення довкілля, оператив-не реагування на погір-шення стану довкілля. |
| 6. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Будівництво та облаштування притулку для утримання безпритульних тварин. | УЖКГ міської ради | 2012-2016 рр. | 346,078 |  |  | 2012р. -341,4 2015 р. – 4,678 |  |  | Покращення санітарно-екологічного стану міста. |
|  | ВСЬОГО: |  |  | 8448,902 | 2012р. -60,0 2014р.- 12,2 2015р.- 40,6 ------- 112,8 | 2012р. -40,115 2013р.- 13,619 -------- 53,734 | 2012р. -1486,758 2013р. – 2140,735 2014р.-506,732 2015 р. – 3091,093 --------- 7225,318 | 2012р. -190,0 2013р. – 425,7 2014р.- 15,2 2015 р. – 405,633 ------------ 1036,533 | 2014р.- 20, 517 ------ 20, 517 |  |

3. Оцінка ефективності виконання.

Внаслідок реалізації Програми:

- знизився антропогенний вплив на довкілля;

- впроваджені заходи щодо попередження забруднення поверхневих, підземних вод та створення сприятливого гідрологічного режиму на водних об’єктах;

- проводилися роботи з благоустрою та озеленення території міста;

- проводився постійний моніторинг за станом навколишнього природного середовища та щоквартальне інформування населення.

4. Фінансування.

В 2012р. на виконання Програми профінансовано заходів на суму 1776,873тис.грн., (в т.ч. з міського бюджету – 1486,758 тис.грн.), в 2013р. – 2580,054тис.грн. (в т.ч. з міського бюджету – 2140,735тис.грн.), в 2014р. – 554,649тис.грн. (в т.ч. з міського бюджету – 506,732 тис.грн.), в 2015р. – 3537,326тис.грн. (в т.ч. з міського бюджету – 3091,093 тис.грн.)

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання.

При виконанні Програми збільшити суму фінансування заходів та посилити контроль за виконанням запланованих у Програмі заходів.

Виконавець:

Головний спеціаліст відділу цивільного

захисту, екологічної безпеки

та охорони праці								А.В.Потанін

Секретар міської ради