Додаток до рішення ___-ї

сесії міської ради

від «__» лютого 2016 року № ___

Звіт

про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення

технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами

м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» за 12 місяців 2015 року

І.Основні дані

«Програма капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» затверджена рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352.

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом  удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, утримання об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ в належному стані.

Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.

Програма виконується протягом 2010-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

- будівництво та реконструкція житла;

- проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ;

- проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;

- інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2015 року наведено у таблиці 1.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2015 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 27 604,761 тис. грн. проти очікуваного плану 48 225,299 тис. грн., що становить 57,2 %. Капітально відремонтовано 4, 8 тис.м2 покрівель з ПВХ мембрани, 2,7 тис. м2 з рулонних матеріалів, 0,1 тис. м2 методом нанесення мастики дитячих та шкільних установ та 2,8 тис.м2 покрівлі житлового будинку; замінено 355 вікна в шкільних та дошкільних установах; улаштовано 25,3 тис.м2 асфальтового покриття вулиць та внутріквартальних доріг м. Сєвєродонецька, 565 м2 тротуарної плитки біля житлового будинку по вул. Маяковського,10; встановлено 127 шт. дорожніх знаків, проведено реконструкцію СО на пер. пр. Космонавтів-вул. Гагаріна- встановлено 16 світлофорів, 2 пристрої повідомлення сліпих, закінчені роботи по підключенню СО на пер. пр. Космонавтів-вул. Новікова, побудований пандус нежитлової будівлі ФКМ по вул. Донецька,37. Також відремонтовано приміщення І поверху нежитлової будівлі по вул. Леніна,32-А, будівля нежитлового приміщення по вул. Б. Ліщини,4, прольотна будова моста та асфальтове покриття моста через р. Борова, система опалення нежитлової будівлі по пр. Радянський, покрівля їдальні № 19, розпочаті роботи з реконструкції заплавних мостів № 3 та № 4 м. Сєвєродонецька. Закінчені роботи по реконструкції гуртожитку по вул. Маяковського,10. Продовжені роботи по ремонту ДНЗ № 43. Розроблені проекти з реконструкції заплавних мостів № 1,2,3,4 та з капітального ремонту мереж освітлення в КДЮСШ № 1, СДЮСТШ ВВС «Садко», реконструкції системи освітлення   СЗШ № 20. У зв’язку з несприятливими погодними умовами та затримкою фінансування з державного бюджету не виконані роботи по капітальному ремонту доріг по вул. Курчатова, Б. Ліщини, Півоварова, Вілєсова, дороги сел. Метьолкіно-сел. Вороново.

ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2015 року за виконані роботи профінансовано 16 586,613 тис. грн. з місцевого бюджету та 11 018,148 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 16 586,613 тис. грн. з місцевого бюджету та 11 018,148 тис. грн. з державного бюджету.

V. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Виконання всіх завдань та заходів «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» не можливе в повному обсязі тільки за рахунок коштів міського бюджету.

З метою втілення низки масштабних заходів Програми, таких як будівництво житла, дитячих навчальних закладів тощо, необхідна фінансова участь державного, обласного бюджетів, інвесторів. Підбиваючи основні підсумки Програми за 12 місяців 2015 року можна констатувати, що завдяки підтримки фінансування з держаного бюджету вдалося реалізувати заплановані заходи та поліпшити технічний стан і утримання об’єктів комунальної та соціальної сфери, об’єктів вулично-шляхової мережі міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Підготував:

Начальник ВКБ міської ради 							Р.Л.Абраменко

Секретар міської ради