СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

____________ (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № ________

«______»  січня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської

цільової Програми сприяння

громадянській активності в

реформуванні житлово-

комунального господарства

м. Сєвєродонецька на 2013

- 2017 роки» у 2015 році

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт «Про хід виконання «Міської цільової Програми сприяння громадянській активності в реформуванні житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька                        на 2013-2017 роки» у 2015 році», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Звіт про хід виконання «Міської цільової Програми сприяння громадянській активності в реформуванні житлово-комунального господарства м.Сєвєродонецька на 2013-2017 роки» у 2015 році (Додаток).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

Міський голова 	                                                                                   	В.В. Казаков

Підготував:

Начальник управління ЖКГ міськради	                                                К.В. Потапкін

Узгоджено:

Секретар ради		                                                                         	         	І.М. Бутков

Перший заступник міського голови	                                                         П.Г. Чернишин

Начальник фінансового управління 							М.І. Багрінцева

Голова постійної комісії по управлінню

житлово-комунальним господарством,

власністю, комунальною власністю,

побутовим та торгівельним обслуговуванням                         			А.Ю. Височин

Директор департаменту з юридичних

питань та контролю міської ради		                                                      	О.О. Мураховський

Додаток

до рішення ___________________ (чергової) сесії

від «______» січня 2016 р. № _________

Звіт

про хід виконання «Міської цільової Програми сприяння громадянській активності в реформуванні житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки»

у 2015 році

1.Основні данні.

Метою «Міської цільової Програми сприяння громадянській активності в реформуванні житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки» (далі - Програма) є забезпечення  умов створення і сталого, ефективного функціонування органів самоорганізації населення (ОСН) та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Програма затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради  від 30.05.2013 р.  № 2703  «Про затвердження  Міської цільової Програми сприяння громадянській активності в реформуванні житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки».

Виконавцями Програми визначені  Управління житлово-комунального господарства міської ради, житлово-комунальні підприємства міста, реєстраційна служба Сєвєродонецького міського управління юстиції, відділ по роботі з засобами масової інформації міської ради, громадська організація «Сєвєродонецьке агентство розвитку громади», громадська рада при Сєвєродонецькій міській раді, органи самоорганізації населення та об’єднання співвласників багатоквартирних будинків.

Строк виконання Програми: 2013 - 2017 роки.

2.Виконання  завдань і заходів.

В рамках виконання Програми у 2015 році здійснені наступні заходи:

Сприяння  створенню ОСН та ОСББ у м. Сєвєродонецьк

1. Представник Управління ЖКГ міської ради та керівник ОСББ «Сєвєродонецька «Берегиня», «Сєвєродонецька «Надія» і «Наука-Центр» прийняли участь у Форумі енерго- ефективного партнерства, який відбувся у травні поточного року у м. Києві. Даний комунікаційний захід складався з 3-х панелей: «Національні ініціативи», «Регіональні і місцеві ініціативи» і «Міжнародні ініціативи» та був присвячений роз’ясненню Державної програми, яка передбачає державну підтримку на відшкодування частини суми, залученої населенням, ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів.

2. За ініціативою мешканців житлового будинку по вул. Науки, № 11 створено, зареєстровано та активно здійснює свою діяльність  нове  об’єднання - ОСББ «Економ».

3. Для підтримки активно працюючих ОСББ  за кошти місцевого бюджету в сумі 322,179 тис. грн. станом на 01.12.2015 р. виконано:

- виготовлення технічних паспортів житлових будинків ОСББ;

- експертно-технічне обстеження ліфтів житлових будинків ОСББ;

- надано співфінансування з місцевого бюджету Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на:

а) капітальний ремонт  житлового  будинку  ОСББ  «Сєвєродонецька  «Надія»  по  вул. Науки, № 1 (заміна пластикових вікон в місцях загального користування, встановлення датчиків на системі освітлення під’їздів),

б) капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Наука-Центр» по вул. Науки, № 3 А (заміна пластикових вікон в місцях загального користування, ремонт   під’їздів,   цоколю   та   відмостки,  встановлення  датчиків  на  системі освітлення під’їздів),

в) капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку ОСББ «Гвардійський, 48» по пр. Гвардійському, № 48 (встановлення пластикових вікон в місцях загального користування),

г) капітальний ремонт систем опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання  та  відливів  покрівлі  в   житловому   будинку   ОСББ «Мир-20»  по   вул.  Єгорова,  №  20.

Розвиток механізму взаємодії ОСН та ОСББ між собою, з органом місцевого самоврядування та іншими юридичними особами.

Управління ЖКГ міської ради постійно проводить зустрічі з представниками мешканців, які створили або бажають створити ОСН та  ОСББ, надає консультації та роз’яснення  у вирішенні проблемних питань.

Голови ОСН та ОСББ приймають участь у щотижневих нарадах керівників підприємств ЖКГ та підприємств, що забезпечують життєдіяльність міста

Сприяння реалізації пілотних проектів та спільних проектів ОСН та ОСББ

В м. Сєвєродонецьку в 2015 році підписана Угода про співпрацю з ЄС/ПРООН, основним завданням якої, зокрема, є підвищення спроможності місцевих громад та органів самоврядування впроваджувати кращі практики місцевого розвитку, орієнтованого на громаду, визначення та вирішування пріоритетних питань, сприяння встановленню «ефективного власника житла», впровадження методів раціонального управління та обслуговування багатоквартирних житлових будинків, підвищення енергоефективності житлових будинків, питань водопостачання та водовідведення в районі забудови садибного типу тощо. Всі бажаючі взяти участь у Проекті визначалися з ідеями, готували конкурсні заявки, презентували свої напрацювання. В результаті, в м. Сєвєродонецьку для співпраці з Проектом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» були відібрані 5 проектів ОСББ. Протягом півроку учасники Проекту проходили тренінги та брали участь у семінарах. Підсумком роботи з Проектом ЄС/ПРООН МРГ стали капітальні ремонти багатоквартирних будинків ОСББ «Наука-Центр», ОСББ «Сєвєродонецька «Надія», ОСББ «Гвардійський, 48», ОСББ «Мир-20».

Інформаційно-методичне забезпечення діяльності ОСН та ОСББ

Заходи Програми висвітлювались в міській суспільно-політичній газеті «Сєвєродонецькі вісті» та на телеканалі СТВ. Рішення про затвердження Програми та інша інформація щодо створення ОСББ розміщена на офіційному сайті Свєродонецької міської ради.

3. Оцінка ефективності виконання.

Виконання заходів Програми сприяло підвищенню якості послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій, покращило технічний стан житлових будинків, сприяло активізації участі мешканців міста  в роботі зі створення  ОСН та ОСББ.

4. Фінансування.

У 2015 р. фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів місцевого бюджету.

| Найменування заходів |  |  | тис. грн. |  |  |  |  | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2015 р. |  |  | факт за 2015 р. |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |
| 1.Вивчення стану справ щодо виконання Законів України «Про органи самоорганізації населення», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» у м. Сєвєродонецьк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення соціологічних опитувань мешканців відповідних територій щодо організації та якості роботи ОСН та ОСББ |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  | Місцевий бюджет |  |
| 2.Сприяння створенню ОСН та ОСББ у м. Сєвєродонецьк |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення роз’яснювальної роботи (друк буклетів та методичної літератури, інформаційних матеріалів, створення фотоматеріалів) |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |  | Місцевий бюджет |
| Розроблення та проведення навчально-методичних тренінгів, семінарів, ділових ігор, круглих столів тощо, спрямованих на підвищення професіоналізму представників ОСН та ОСББ та впровадження успішного досвіду розвитку територій |  |  | 4,0 |  | 0,0 |  |  | Місцевий бюджет, Гранти донорських організацій |
| Науково-методичне забезпечення діяльності ОСН та ОСББ міста з метою організації ефективної роботи та розвитку територій (у т.ч. створення методичних посібників, розробка необхідних положень та інших нормативних актів) |  |  | 2,0 |  | 0,0 |  |  | Місцевий бюджет, залучені кошти міжнародних донорів |
| Урахування в міському бюджетів видатків на виконання ОСН делегованих повноважень |  |  | 16,0 |  | 0,0 |  |  | Місцевий бюджет |
| Урахування в міському бюджеті коштів на спів- фінансування першого капітального ремонту житлових будинків ОСББ ( в тому числі підтримка існуючих ОСББ) Статтю 24 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» («Участь колишнього власника багатоквартирного будинку в обслуговуванні і ремонті неподільного та загального майна житлового комплексу») виключено на підставі Закону України № 417-VІІІ від 14.05.2015 р. «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» |  |  | 2000,0 |  | 0,0 |  |  | Місцевий бюджет |
| Урахування в міському бюджеті коштів на відновлення проектно-технічної документації житлового фонду |  |  | 500,0 |  | 54,144 |  |  | Місцевий бюджет |
| 3.Розвиток механізму взаємодії ОСН та ОСББ між собою, з органом місцевого самоврядування та іншими юридичними особами (Програмою фінансування не передбачено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Сприяння реалізації пілотних проектів та спільних проектів ОСН та ОСББ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здійснення співфінансування ОСББ – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм) державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток громадянського суспільства | 200,0 |  |  | 268,035 |  |  | Місцевий бюджет |  |
| 5.Інформаційно-методичне забезпечення діяльності ОСН та ОСББ (Програмою фінансування не передбачено) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Формування механізму ефективної діяльності ОСН та ОСББ у сфері соціально-економічного розвитку локальних територій |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення міського конкурсу благоустрою та енергоефективності серед будинків, дворів, вулиць на умовах співфінансування, проведення з цією метою циклу семінарів - тренінгів з представниками ОСН та ОСББ, бажаючими брати участь у таких конкурсах |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 |  | Місцевий бюджет |
| Запровадження програми «Цивілізований під’їзд» (на конкурсних засадах) |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 |  | Місцевий бюджет |
| ВСЬОГО ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ: |  |  | 2876,0 |  |  | 322,179 |  | Місцевий бюджет |

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми.

Продовжити виконання «Міської цільової Програми сприяння громадянській активності в реформуванні житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2013-2017 роки» у 2016 році.

Секретар міської ради								І.М. Бутков