| ДОДАТОК 1 + |  |
| --- | --- |

Програмна ініціатива: “Громадські ініціативи нової України”

Проект: НАВЧАЄМОСЬ ДІЯТИ СПІЛЬНО.

Тренінг-сесія за Програмами ООН-Хабітат по стратегічному плануванню:   «МІСЦЕВА ВЛАДА/ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: партерство для розвитку» з розробки Паспорту міської цільової програми «Адаптація внутрішньо  переміщених осіб у м. Сєверодонецьк на період 2016 - 2018 років».

ПАСПОРТ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку  на 2016 - 2018 роки»

(за напрямком «ОСВІТА»)

| - 1 | - Ініціатор розроблення Програми | - Громадська організація «Свої люди» (м.Северодонецьк, Луганська обл.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | - Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Розробник Програми | - Управління освіти Северодонецького міськвиконкому (начальник управління - _Каширіна О.Г. за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні ( науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Законодавчі підстави для виконання Програми: | Конституція України. - Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року № 344/2013. Указ Президента «Про Національну доктрину розвитку освіти» від 17 квітня 2002 року N 347/2002. Закон України «Про державні цільові програми» . Закон України «Про освіту» (23.05.1991). Закон України «Про загальну середню освіту» (13.05.1999). Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III. Закон України «Про охорону дитинства» 2001 р. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР. Закон України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 № 142-V. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (11.12.2003). Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706-VII. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» (02.06.2005). Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» (08.07.2011). Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (13.01.2005). Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Основних напрямів розв’язання проблем зайнятості внутрішньо переміщених осіб на 2015-2016 роки.» від 08.07.2015 №505. Постанова Кабінету Міністрів України «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.06.2002 №856. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. №305. Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» від 22 листопада 2004 р. № 1591 (додаток2). Постанова КМУ «Деякі питання фінансування бюджетних установ, здійснення соціальних виплат населенню та надання фінансової підтримки окремим підприємствам і організаціям Донецької та Луганської областей» від 7 жовтня 2014 №595. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» від 25 серпня 2005 №823. Наказ МОН України «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» від 21.11.2002 №667. Наказ МОН України «Про затвердження інструкції з організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах» від 17.04.2006 №298/227. Наказ МОН України «Про затвердження Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 01.08.2006 № 265. Наказом МОН України «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» від 02.07.2009 р. №616. Наказ МОЗ України «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах» від 15.08.2006 р. № 620/563. Наказ МОЗ «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» від 29.12.2012 №1140. Наказ МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей» від 01.08.2013 №678. Лист МОН України від 23.07.2015 №1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015/2016 навчальному році». Лист МОН України від02.04.2014 №1/9-186 «Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з АРК та м.Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів України». Лист МОН України від 25.07.2014 №1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році». Лист МОН України від 30.07.2014р. №1/9-385 «Методичні рекомендації щодо проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами». Лист МОН України від 19.08.2014 №1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах». Лист МОН України від 04.09.2014р. №1/9-444 «Щодо забезпечення безпеки вихованців, учнів та студентів». Лист МОН України від 14.10.2014р.№1/9-535 «Щодо організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах осіб, що проживають на тимчасово окупованій території в АРК, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях». Лист Міністерства освіти і науки № 1/12-1791 від 3.04.2014 «Щодо прийому дітей до дошкільних та загально-освітніх навчальних закладів за місцем проживання або тимчасового перебування та переведення студентів». Рішення сесії Сєвєродонецької міської ради «Про організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста Сєвєродонецька» від 29.01.2015р. N 4316. Рішення сесії міської ради «Про створення комунальної установи «Комунальний дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» на базі комплексу будівель та споруд загальною площею 2793,1 кв. м., що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна,115-а» від 29.01.2015 №4313 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Учасники Програми: | - Структурні підрозділи міськвиконкому: _відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - Бюджетні установи міста: комунальні дошкільні навчальні заклади №24,43, дошкільне відділення Борівського НВК, середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13 - Громадські організації міста: «Свої люди» (м.Сєвєродонецьк) - Міжнародні організації-донори: _ПРООН, Юнісеф,Уряди країн-донорів, УВКБ |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Відповідальний виконавець Програми: | - Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Термін реалізації Програми | - 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 | Категорії ВПО | - Категорії |  |  |  |  |  | - Кількість |  |
|  |  | - Діти з числа ВПО, яких взято на облік у м.Сєвєродонецьк, |  |  |  |  |  | - 3622 |  |
|  |  | - з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - діти віком від 0 до 3-х років |  |  |  |  |  | - 897 |  |
|  |  | - Діти віком від 3-х до 6-ти років, |  |  |  |  |  | - 724 |  |
|  |  | - з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - діти дошкільного віку, які відвідують дошкільні навчальні заклади (ДНЗ) або потребують місця в ДНЗ |  |  |  |  |  | - 590 |  |
|  |  | - Діти віком від 6-ти до 18 –ти років, |  |  |  |  |  | - 2001 |  |
|  |  | - з них: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - діти, які відвідують загальноосвітні навчальні заклади |  |  |  |  |  | - 1063 |  |
|  |  | - студенти ( навчальні заклади І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації) |  |  |  |  |  | - 938 |  |
|  |  | - Загальна кількість дітей ВПО , які навчаються (або зареєстровані як ті, кому будуть потрібні місця в дошкільних навчальних закладах міста) у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецьк |  |  |  |  |  | - 1650 |  |
|  |  | - Від загальної кількості дітей ВПО,які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - діти з багатодітних сімей |  |  |  |  |  | - 69 |  |
|  |  | - діти-інваліди |  |  |  |  |  | - 8 |  |
|  |  | - діти –сироти та діти , які позбавлені батьківського піклування (під опікою) |  |  |  |  |  | - 19 |  |
|  |  | - діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС |  |  |  |  |  | - 4 |  |
|  |  | - діти із малозабезпечених сімей |  |  |  |  |  | - 3 |  |
|  |  | - діти , які виховуються в прийомних сім’ях |  |  |  |  |  | - 2 |  |
|  |  | - діти , які виховуються в будинках сімейного типу |  |  |  |  |  | - 6 |  |
|  |  | - Всього дітей ВПО : |  |  |  |  |  | - 3622 |  |
| - 9 | Проблеми ВПО | - 1 | 415 дітей, які мають статус ВПО, відвідують дошкільні навчальні заклади, умови в яких не відповідають санітарним нормам. На 100 місць в дошкільних навчальних закладах міста виховується 134 дитини. 175 дітей ВПО не мають місць в дошкільних навчальних закладах міста та потребують їх у майбутньому. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 | Добовий раціон харчування в навчальних закладах м. Сєвєродонецька 100% дітей не відповідає натуральним нормам у зв'язку з високими цінами на продукти харчування. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 3 | 80 % дітей ВПО (319 осіб) , які відвідують дошкільні навчальні заклади не забезпечені у дошкільних навчальних закладах м.Сєвєродонецька обладнанням та інвентарем. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 4 | Недостатня кількість посад практичних психологів навчальних закладів унеможливлює надання своєчасної допомоги 100 % родин внутрішньо переміщених осіб в адаптації до нових умов. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 5 | 2001 дитина із сімей ВПО потребують курсу реабілітації через оздоровлення в курортно-оздоровчих закладах. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 6 | 4 дитини з числа ВПО ( з 19-ти облікованих відділом освіти) , які знаходяться під опікою не забезпечені допомогою після досягнення 18-річного віку у 2016-2018 роках (згідно Постанови КМУ №823 від 25.08.2005р. «Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку». |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | Мета Програми | - Забезпечення прав і свобод 48709 ВПО, які проживають у м. Северодонецьку щодо отримання ними освітніх послуг у 2016-2018 роках відповідно до соціальних нормативів та державних гарантій. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | Перелік підпрограм, які включено до Програми: | - Назва підпрограми |  |  |  |  |  |  | - Вартість тис. грн. |
|  |  | - 1 | - Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради (загальна площа 2793,1 кв. м.), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115-а, розрахованого на 350 місць. |  |  |  |  |  | - 15831,545 |
|  |  | - 2 | - Реконструкція вивільнених приміщень (площа 1032 кв. м) середньої загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №13 м.Сєвєродонецька, що розташована за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19, під відкриття комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок «Сонечко») на 80 місць (4 дошкільні групи). |  |  |  |  |  | - 13435,530 |
|  |  | - 3 | - Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради (загальна площа 550,8 кв. м, проектна потужність - 37 дітей, фактична наповнюваність - 90 дітей), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б.15, додатково на 80 місць (4 групи). |  |  |  |  |  | - 10736,193 |
|  |  | - 4 | - Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування дітей (згідно мережі станом на 05.09.2015 - 3555 дітей) у дошкільних навчальних закладах м.Сєвєродонецька |  |  |  |  |  | - 109396,0 |
|  |  | - 5 | - Матеріально-технічне забезпечення діючих дошкільних навчальних закладів на 400 дітей ВПО. |  |  |  |  |  | - 2216,550 |
|  |  | - 6 | - Психологічний супровід 1653 дітей ВПО, які навчаються в комунальних навчальних закладах , підпорядкованих відділу освіти Сєвєродонецької міської ради |  |  |  |  |  | - 1303,120 |
|  |  | - 7 | Організація оздоровлення та санаторно-курортного лікування 2001 дитини ВПО (віком від 6-ти до 18 років), які потребують особливої уваги |  |  |  |  |  | - 9004,5 |
|  |  | - 8 | - Компенсування вартості проїзду 2001 дитині з сімей ВПО до курортно-оздоровчих закладів у 2016 році. |  |  |  |  |  | - 1200,6 |
|  |  | - 9 | Реконструкція дошкільного відділення комунального Борівського навчально-виховного комплексу Сєвєродонецької міської ради (загальна площа існуючого приміщення 278 кв. м), що розташований за адресою: с.Борівське, вул. Колгоспна,30, додатково на 80 місць. |  |  |  |  |  | - 13538,410 |
|  |  | - 10 | Надання допомоги 4 –ом дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років протягом 2016-2018 років. |  |  |  |  |  | - 7,240 |
|  |  | - 11 | - Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування дітей 1-4 класів - (згідно мережі станом на 05.09.2015р.- 3911 учнів, в тому числі 479 учнів з числа ВПО ) у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька у 2016-2018 роках. |  |  |  |  |  | - 58660,47 |
|  |  | - 12 | - Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування 584 школярів 5-11 класів з числа ВПО у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька у 2016-2018 роках. |  |  |  |  |  | - 8749,628 |
|  | Основні завдання та заходи з реалізації підпрограм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма № 1 (назва) Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради (загальна площа 2793,1 кв. м), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115-а, розрахованого на 350 місць. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання :Сформувати мережу навчальних закладів з урахуванням потреб ВПО міста, суспільних запитів і державних вимог з метою надання високоякісних освітніх послуг шляхом реконструкції комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради | КФКВК)070101 |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  |  |  |  | 2240 | Проведення енергоаудиту |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 3142 | Реконструкція ігрових павільйонів (14 шт.) площею 670кв.м |  |  | 884,0 |
|  |  |  |  |  | 3142 | Капітальний ремонт спортивних майданчиків (14шт.) площею 880 кв. м |  |  | 180,0 |
|  |  |  |  |  | 3110 2110 | Придбання відповідно до норм утримання необхідного сучасного обладнання, м’якого інвентарю, меблів, музичних інструментів та іграшок на 350 дітей. |  |  | 6627,875 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Придбання обладнання для спортивного майданчика |  |  | 379,820 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Кондиціонування приміщення |  |  | 289,0 |
|  |  |  |  |  | 3122 | Встановлення модулю складського приміщення (160 кв. м) |  |  | 560,0 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Придбання комп’ютерної техніки (10 комп’ютерів + 1 МФУ) |  |  | 130,0 |
|  |  |  |  |  | 3132 | Утеплення фасаду 2100кв.м |  |  | 1725,0 |
|  |  |  |  |  | 3132 | Капітальний ремонт басейну (Площа приміщення 56.5 кв. м, площа чаши басейну 32,2 кв. м) - Капітальний ремонт покрівлі 367 кв. м; - Заміна вікон 33кв.м - Утеплення фасаду 297 кв. м; - Кондиціонування та вентиляція - Придбання обладнання для басейну; - Ремонт будівлі басейну |  |  | 286,0 65,0 244,0 185,0 460,0 3400,0 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання протипожежного інвентарю (вогнегасників-50 шт., пожежних рукавів у комплекті-10 шт.) |  |  | 55,85 |
|  |  |  |  |  | 3132 | Капітальний ремонт огорожі території закладу |  |  | 350,0 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 15831,545 |
|  | - Підпрограма № 2 Реконструкція вивільнених приміщень (площа 1032 кв. м) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 м.Сєвєродонецька, що розташована за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19, під відкриття комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок «Сонечко») на 80 місць (4 дошкільні групи). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Сформувати мережу навчальних закладів з урахуванням потреб ВПО міста, суспільних запитів і державних вимог з метою надання високоякісних освітніх послуг шляхом реконструкції вивільнених приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 м.Сєвєродонецька | - КФКВК) |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 070101 |  |  | 3142 | Виготовлення проекту реконструкції |  |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | 2240 | Проведення енергоаудиту |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 3142 | Реконструкція та капітальний ремонт вивільнених приміщень СЗШ №13 (площа 1032 кв. м) на 80 місць |  |  | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | 3122 | Будівництво ігрових павільйонів ( 4шт) |  |  | 202,4 |
|  |  |  |  |  | 3132 | Капітальний ремонт огорожі території закладів |  |  | 392,307 |
|  |  |  |  |  | 2110 3110 | Придбання відповідно до норм утримання необхідного сучасного обладнання, м’якого інвентарю, меблів, музичних інструментів та іграшок на 80 дітей |  |  | 2231,075 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Придбання комп’ютерної техніки (4 комп’ютера + 1 МФУ) |  |  | 57,0 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Встановлення протипожежного обладнання ( проект , встановлення АТС з виводом на пульт) |  |  | 115,0 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання вогнегасників-10шт.,пожежних рукавів в комплекті-2 шт) |  |  | 9,428 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Обладнання на групові та спортивні майданчики |  |  | 268,32 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 13435,530 |
|  | - Підпрограма №3 Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради (загальна площа 550,8 кв. м , проектна потужність - 37 дітей, фактична наповнюваність - 90 дітей), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б.15, додатково на 80 місць (4 групи). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Сформувати мережу навчальних закладів з урахуванням потреб ВПО міста, суспільних запитів і державних вимог з метою надання високоякісних освітніх послуг шляхом реконструкції комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради | - КФКВК) |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 070101 |  |  | 3142 | Виготовлення проекту реконструкції |  |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | 2240 | Проведення енергоаудіту |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 3142 | Реконструкція діючого ДНЗ №24 модульними групами (загальна площа 741 кв. м, яка складається з групових осередків, спортивної зали, кабінетів для спеціалістів, господарчого блоку) додатково на 80 місць |  |  | 7410,0 |
|  |  |  |  |  | 3122 | Будівництво ігрових павільйонів (4шт) |  |  | 202,4 |
|  |  |  |  |  | 3132 | Капітальний ремонт огорожі території закладу (364м) |  |  | 600,0 |
|  |  |  |  |  | 2110 3110 | Придбання відповідно до норм утримання необхідного сучасного обладнання, м’якого інвентарю, меблів, музичних інструментів та іграшок |  |  | 1967,045 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Встановлення протипожежного обладнання (проект, встановлення АТС з виводом на пульт) |  |  | 115,0 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання вогнегасників-10шт.,пожежних рукавів в комплекті-2 шт) |  |  | 9,428 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Придбання обладнання для групових ділянок (МАФи) |  |  | 253,6 |
|  |  |  |  |  | 2110, 3110 | Придбання спортивного обладнання |  |  | 18,72 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 10736,193 |
|  | Підпрограма №4 Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування дітей ( згідно мережі станом на 05.09.2015 - 3555 дітей) у дошкільних навчальних закладах м.Сєвєродонецька |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Зберегти здоров’я дітей дошкільного віку шляхом забезпечення норм харчування. | - КФКВК) |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 070101 |  |  | 2230 | Встановлення раціону харчування 3555 дітей дошкільного віку м.Сєвєродонецька , які відвідують дошкільні навчальні заклади відповідно до Закону України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 №142-V з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я дітей ясельного віку на 22,11 грн., дітей дошкільного віку на 36,03 грн. (згідно з додатком № 2 Постанови Кабінету Міністрів від 22 листопада 2004 р. № 1591»Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» діти ясельних груп повинні отримувати 1267 ккал та 1874,8 ккал – діти дошкільних груп при триразовому харчуванні.) |  |  | 109396,0 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 109396,0 |
|  | Підпрограма №5 Матеріально-технічне забезпечення діючих дошкільних навчальних закладів на 415 дітей ВПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забезпечити належний стан утримання дошкільних навчально-виховних закладів та безпечні умови утримання дітей | - (КФКВК) |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 070101 |  |  | 3110 | Придбання шаф дитячих (80 шт по5 секц) |  |  | 216,0 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Придбання ліжка розкладне (3 місця)134 шт. |  |  | 402,0 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання 1200 комплектів білизни |  |  | 720,0 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання матраців ( 315 шт) |  |  | 252,0 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання ковдр (315 шт) |  |  | 157,5 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання подушок (245 шт) |  |  | 24,5 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання рушників (958 шт) |  |  | 57,48 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання посуду |  |  | 246,55 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання іграшок |  |  | 140,52 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 2216,55 |
|  | Підпрограма №6 Психологічний супровід 1653 дітей ВПО, які навчаються в комунальних навчальних закладах, підпорядкованих відділу освіти Сєвєродонецької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забезпечити психолого-педагогічний супровід організації життєдіяльності 1063 школярів та 590 дітей дошкільного віку з числа ВПО | - КФКВК |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 070201 070101 |  |  | 2111 2120 | Введення додатково 7 ставок практичних психологів у загальноосвітні навчальні заклади ( на 1060 дітей ВПО) |  |  | 910,0 |
|  |  |  |  |  | 2111 2120 | Введення додатково 3 ставки у дошкільні навчальні заклади м.Сєвєродонецька ( на 590 дітей ВПО) |  |  | 393,12 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1303,12 |
|  | Підпрограма №7 Організація оздоровлення та санаторно-курортного лікування 2001 дитини ВПО ( віком від 6-ти до 18 років), які потребують особливої уваги |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Організувати оздоровлення та санаторно-курортне лікування 2001 дитини ВПО віком від 6-ти до 18-ти років | - КФКВК |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 091108 |  |  | 2730 | Забезпечення оздоровлення дітей , зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи |  |  | 9004,5 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 9004,5 |
|  | Підпрограма №8 Компенсування вартості проїзду 2001 дитини з сімей ВПО до курортно-оздоровчих закладів у 2016 році |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Організувати повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги | - КФКВК |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн./ |
|  |  |  |  |  |  | Забезпечення компенсації вартості проїзду дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, до курортно-оздоровчих закладів у 2016 році |  |  | 1200,6 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1200,6 |
|  | Підпрограма №9 Реконструкція дошкільного відділення комунального Борівського навчально-виховного комплексу Сєвєродонецької міської ради ( загальна площа існуючого приміщення 278 кв. м), що розташований за адресою: с. Борівське, вул.. Колгоспна,30, додатково на 80 місць. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Сформувати мережу навчальних закладів з урахуванням потреб ВПО міста, суспільних запитів і державних вимог з метою надання високоякісних освітніх послуг шляхом реконструкції дошкільного відділення комунального Борівського навчально-виховного комплексу Сєвєродонецької міської ради | - КФКВК) |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 070101 |  |  | 3142 | Виготовлення проекту реконструкції |  |  | 150,0 |
|  |  |  |  |  | 2240 | Проведення енергоаудиту |  |  | 10,0 |
|  |  |  |  |  | 3142 | Реконструкція (капітальний ремонт та відновлення) дошкільного відділення Борівського навчально-виховного комплексу (загальною площею 1500кв.м) на 120 місць (додатково на 80 місць) |  |  | 10000,0 |
|  |  |  |  |  | 3122 | Будівництво ігрових павільйонів (6 шт.) 240 кв. м |  |  | 316,8 |
|  |  |  |  |  | 2110 3110 | Придбання відповідно до норм утримання необхідного сучасного обладнання, м’якого інвентарю, меблів, музичних інструментів та іграшок |  |  | 2563,08 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Придбання комп’ютерної техніки (6 комп. +1 МФУ) |  |  | 83,0 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Встановлення протипожежного обладнання (проект , встановлення АТС з виводом на пульт |  |  | 115,0 |
|  |  |  |  |  | 2110 | Придбання вогнегасників-20шт.,пожежних рукавів в комплекті-6 шт/ |  |  | 26,21 |
|  |  |  |  |  | 2110 3110 | Придбання спортивного обладнання |  |  | 20,72 |
|  |  |  |  |  | 3110 | Обладнання для групових майданчиків (МАФи) |  |  | 253,6 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 13538,41 |
|  | Підпрограма №10 Надання допомоги 4 дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2016-2018рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забезпечити надання допомоги 4-ом дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років у вигляді одноразової допомоги в сумі по 1810 грн. (суму допомоги визначено станом на жовтень 2015р.) | - КФКВК |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 070808 |  |  |  | Встановити контингент дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з числа ВПО , яким у поточному році виповнюється 18 років та які не перебували на первинному обліку в відділі освіти Сєвєродонецької міської ради |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2730 | Передбачити кошти для виплати одноразової допомоги 4-ом дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років у 2016-2018 роках |  |  | 7,24 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 7,24 |
|  | - Підпрограма №11 Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування дітей 1-4 класів ( згідно мережі станом на 05.09.2015 - 3911 учнів, в тому числі 479 учнів з числа ВПО ) у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька у 2016-2018 роках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забезпечити збере-ження здоров’я 3911 дітей 1-4 класів (в тому числі 479 дітям ВПО) шляхом підвищення вартості харчування відповідно до натуральних норм харчуван-ня у загальноосвітніх навчаль-них закладах (натуральна норма на одну дитину при одноразо-вому харчуванні-794 ккал) | - КФКВК |  |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис.грн |
|  |  | 070201 |  |  | 2230 | Встановлення раціону харчування 3911 дітей 1-4 класів відповідно до Норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова КМУ від 22 листопада 2004р. №1591, додаток 7) з енергецінністтю для учнів 6-10 років- 794 ккал на суму 14,31 грн.(вартість харчування одного учня) |  |  | 2016р.- 13711,77 2017р.-16454,124 2018р.-19744,948 |
|  |  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 49910,842 |
|  | Підпрограма №12 Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування 584 школярів 5-11 класів з числа ВПО у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька у 2016-2018 роках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забезпечити збереження здоров’я 584 дітей шкільного віку (5-11 класів) з числа ВПО шляхом підвищення вартості харчування відповідно до натуральних норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах (натуральна норма на одну дитину при одноразовому харчуванні - 975ккал ) | КФКВК |  | КЕКВ |  |  | Заходи щодо виконання підпрограми: |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 070201 |  | 2230 |  |  | Встановлення раціону харчування 584 школярів 5-11 класів з числа ВПО відповідно до Норм харчування у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова КМУ від 22 листопада 2004р. №1591, додаток 7) з енергецінністтю для учнів від 10-років і старше – 975 ккал на суму 16,80 грн. (вартість харчування одного учня 5-11 класів). |  | 2016р.-2403,744 2017р.-2884,493 2018р.-3461,391 |
|  |  |  |  | Всього: |  |  |  |  | 8749,628 |
| - 13 | Строки та етапи реалізації Програми. | - 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Підготовчий етап (90 днів) – IV кВ. 2015 року - Основний етап: І – IV кв. 2016 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Підготовчий етап (90 днів) – IV кВ. 2016 року - Основний етап: І – IV кв. 2017 року |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Підготовчий етап (90 днів) – IV кВ. 2017 року - Основний етап: І – IV кв. 2018 року |  |  |  |  |  |  |  |
| - 14 | - Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  | - тис.грн |
|  |  | - Державний бюджет |  |  |  |  |  |  | - 71695,128 |
|  |  | - Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  | - 22494,581 |
|  |  | - Міжнародні організації донори |  |  |  |  |  |  | - 118645,066 |
|  |  | - Інші (обласний бюджет) |  |  |  |  |  |  | - 22494,581 |
|  |  | - Всього: |  |  |  |  |  |  | - 235329,356 |
| - 15 | Очікувані результати виконання Підпрограм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма №1 (назва)Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» Сєвєродонецької міської ради (загальна площа 2793,1 кв.м.), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 115-а, розрахованого на 350 місць. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Метраж об'ектів, що планується відремонтувати - 2793,1 кв.м. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Групові та спортивні майданчики. 15831,545 тис.грн Кількість штатних посад - 85,15 ст. (177871 грн (ФОП на місяць 2111+2120). |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | Забезпечення 350 дітей якісної дошкільної освітою; метраж об'єкту , що планується відремонтувати (2793,1 КВ.М) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | Кількість дітей забезпеченних якісною дошкільною освітою-350 - Середня вартість ремонту на 1 кв.м.- 5,7 ТИС.ГРН |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | Забезпечення повноти охоплення дітей дошкільною освітою- 100% - Питома вага відремонтованої площі у загальной площі, що потребує ремонту-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма №2 Реконструкція вивільнених приміщень (площа 1032 кв.м) середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 м.Сєвєродонецька Луганської області, що розташована за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19, під відкриття комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок «Сонечко») на 80 місць (4 дошкільні групи). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Затрат | Метраж об’ектів, що планується відремонтувати - 1032 кв.м. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Групові та спортивні майданчики…………………………………………..….13435,530 тис. грн. Встановлення протипожежного обладнання. - Кількість штатних посад - 29,7 ст. (70365грн. ( ФОП на місяць 2111+2120) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | Продукту | - Забезпечення дітей якісної дошкільної освітою -80 осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | Ефективності | Кількість дітей забезпечених якісною дошкільною освітою.- 80 осіб - Середня вартість ремонту на 1 кв.м.-10,2 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | Якості | Забезпечення повноти охоплення дітей дошкільною освітою.-100% - Питома вага відремонтованої площі у загальной площі, що потребує ремонту-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма №3 Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 "Сніжинка" Сєвєродонецької міської ради (загальна площа 550,8 кв.м , проектна потужність - 37 дітей, фактична наповнюваність - 90 дітей), що розташований за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, б.15, додатково на 80 місць (4 групи). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Затрат | Метраж модулів, що планується встановити - 741 кв.м. Придбання обладнання, інветарю та предметів довгострокового користування. Групові та спортивні майданчики. Встановлення протипожежного обладнання. …………………………………..10736,193 тис. грн. Кількість штатних посад - 20,65 ст. (65715 грн ( ФОП на місяць 2111+2120)) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | - Забезпечення дітей якісної дошкільної освітою - 80 осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | Кількість дітей забезпеченних якісною дошкільною освітою.-80 осіб - Середня вартість ремонту на 1 кв.м. – 14,5 КВ.М |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | Забезпечення повноти охоплення дітей дошкільною освітою.- 100% - Питома вага відремонтованої площі у загальной площі, що потребує ремонту-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма №4 Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування дітей ( згідно мережі станом на 05.09.2015р.-3555 дітей) у дошкільних навчальних закладах м.Сєвєродонецька |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | - Кількість дітей охоплених якісним харчуванням згідно норм.-3555 дітей |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | - Сумма коштів , яка необхідна для забезпечення норм харчування дітей у ДНЗ, та збереження їх здоров'я.- 109396,00 тис.грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | Вартість харчування дітей на 1 дитину: діти ясельного віку-22.11 грн., діти дошкільного віку-36.03 грн |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | Поліпшення харчування дітей, згідно норм діти ясельного віку - 100%, діти дошкільного віку-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма №5 Матеріально-технічне забезпечення діючих дошкільних навчальних закладів на 400 дітей ВПО. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Придбання обладнання, інвентарю і предметів довгострокового користування - 2216,55 тис. грн. - Кількість дітей ВПО- 415 осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | - Забезпечення дітей ВПО якісною дошкільною освітою.-415 осіб ВПО |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | - Середні видатки на придбання обладнання, інвентарю і предметів довгострокового користування - 5,5 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | Питома вага придбаного до норм утримання необхідного сучасного обладнання, інвентарю та іграшок.-100% - Питома вага охоплених дітей забезпечених сучасним обладнанням,інвентарем та іграшками.-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма №6 Психологічний супровід 1653 дітей ВПО, які навчаються в комунальних навчальних закладах , підпорядкованих відділу освіти Сєвєродонецької міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | - Кількість штатних посад-10 ставок - 1303,12 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | Кількість дітей, які потребують психологічної підтримки -1650 осіб з числа ВПО |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | Надання психологічної підтримки.-100%. Індивідуальний психологічний супровід перебігу адаптаціоного періоду дітей -100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №7 Організація оздоровлення та санаторно-курортного лікування 2001 дитини ВПО ( віком від 6-ти до 18 років), які потребують особливої уваги |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | - Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей , які потребують особливої уваги - 9004,5 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | Кількість дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.-2001 осіб - кількість путівок, яку планується придбати- на 2001 осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | Середня вартість оздоровлення та відпочинку дітей-4.5 тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | - Реабілітація дітей з сімей ВПО-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма №8 Компенсування вартості проїзду 2001 дитині з сімей ВПО до курортно-оздоровчих закладів у 2016 році. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | - Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей , які потребують особливої уваги-1200,6 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | - Кількість дітей , зареєстрованих як внутришньо переміщені особи-2001 осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | - Середня вартість проїзду на 1 дитину- 0,6 тис.грн грн |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | - Компенсування вартості проїзду дітей з сімей ВПО-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №9 Реконструкція дошкільного відділення комунального Борівського навчально-виховного комплексу Сєвєродонецької міської ради ( загальна площа 278 кв.м.), що розташований за адресою: с.Борівське, вул.. Колгоспна,30 , додатково на 80 місць. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Метраж об’ектів, що планується відремонтувати - 1500 кв.м. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. Групові та спортивні майданчики. 13538,41 тис. грн. Встановлення протипожежного обладнання. - Кількість штатних посад – 34,5 ст. (60777,7грн. ( ФОП на місяць 2111+2120) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | - Забезпечення дітей якісної дошкільної освітою -80 осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | Кількість дітей забезпеченних якісною дошкільною освітою.- 80 осіб - Середня вартість ремонту на 1 кв.м.-9,03 ТИС.ГРН |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | Забезпечення повноти охоплення дітей дошкільною освітою.-100% - Питома вага відремонтованої площі у загальной площі, що потребує ремонту-100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №10 Надання допомоги 4 –ом дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування , яким виповнюється 18 років протягом 2016-2018 років. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | - Розмір коштів для виплати одноразової допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років- 7,24 тис.грн |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | - Кількість дітей ВПО, позбавлених батьківського піклування , яким виповнюється 18 років - 4 особи |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | - Середній розмір допомоги на 1 дитину - 1810 грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | - Забезпечення допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років - 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Підпрограма №11 Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування дітей 1-4 класів (згідно мережі станом на 05.09.2015 - 3911 учнів, в тому числі 479 учнів з числа ВПО ) у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька у 2016-2018 роках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | - Кількість дітей 1-4 класів охоплених якісним харчуванням згідно норм-3911 дітей |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | - Сума коштів , яка необхідна для забезпечення норм харчування дітей у загальноосвітніх закладах та збереження їх здоров'я.-49910,842 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | Вартість харчування 1 дитини 1-4 класів (6-10 років): -14,31 грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | Поліпшення харчування дітей 1-4 класів , згідно норм: 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №12 Збереження здоров'я дітей. Забезпечення норм харчування 584 школярів 5-11-х класів з числа ВПО у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька у 2016-2018 роках. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Кількість дітей 5-11-х класів з числа ВПО , охоплених якісним харчуванням згідно норм- 584 школяра |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | Сума коштів , яка необхідна для забезпечення норм харчування дітей у загальноосвітнії закладах та збереження їх здоров'я - 8749,628 тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | Вартість харчування 1 дитини 5-11-х класів ( віком від 10 років і старше): 16,8 грн. |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | Поліпшення харчування дітей 5-11 –х класів , згідно норм: 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | Координація виконання Програми. | - Громадські організації міста, які представляють інтереси ВПО: - ГО «Свої люди», за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні ( науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |  |  |
| - 17 | Контроль за ходом виконання Програми. | - Постійна комісія міської ради з питань освіти за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні ( науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |  |  |