| ДОДАТОК 3 |  |
| --- | --- |

Програмна ініціатива: «Громадські ініціативи нової України»

Проект: НАВЧАЄМОСЬ ДІЯТИ СПІЛЬНО.

Тренінг-сесія за Програмами ООН-Хабітат по стратегічному плануванню:   «МІСЦЕВА ВЛАДА/ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: партнерство для розвитку»  з розробки Паспорту міської цільової програми «Адаптація внутрішньо  переміщених осіб у м. Сєверодонецьк на період 2016 - 2018 років»

ПАСПОРТ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку  на 2016 - 2018 роки»

(за напрямком «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ»)

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Громадська організація «Свої люди» (м.Северодонецьк, Луганська обл.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження міського голови 12/10/2015р. №395 «Про затвердження комітету з розробки міської цільової програми «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у м. Сєвєродонецьку на 2016-2018 роки». Розпорядження міського голови 12/10/2015р. №396 «Щодо розробки міської цільової програми «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у м. Сєвєродонецьку на 2016-2018 роки». |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розробник Програми | Управління соціального захисту Северодонецького міськвиконкому (начальник управління - Василенко Н.В. за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні ( науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Законодавчі підстави для виконання Програми: | ЗУ "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (пункт 5 частини першої статті 26) від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР; Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003року;Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10.2005 року; Постанова КМУ "Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення" від 01.10.2014р. №505; Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р. №509 "Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення"; Постанова КМУ від 13.03.2002р. №324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства соціальної політики"; Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 06.11.2008р. №508 (затвердження збірника норм часу та чисельності працівників відділів (підрозділів) міських (районних) управлінь праці та соціального захисту населення); - Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затверджені Наказом Мінпраці та соцполітики №32 від 24.02.2010р.; - Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №387 від19.10.2006р. "Про затвердження типових штатів працівників ЦСРДІ та центру професійної реабілітації інвалідів системи органов праці та соціального захисту населення"; Наказ Мінсоцполітики України №653 від 09.10.2013р. "Типове положення про відділення денного догляду для дітей-інвалідів"; Наказ Мінпраці та соцполітики України від 11.05.2004р. №105; Наказ МОЗ від 01.08.2013р. №678 "Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей". Наказ МОЗ від 20.02.2013р. №144 ДСНтаП "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку". |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Учасники Програми: | Структурні підрозділи міськвиконкому: Управління праці та соціального захисту населення, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Громадські організації міста: ГО “Свои люди», САРГ Благодійні фонди: не визначені Міжнародні організації-донори: не визначені |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Відповідальний виконавець Програми: | Управління соціального захисту Северодонецького міськвиконкому |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Категорії ВПО | Категорії |  |  |  |  | Кількість |  |
|  |  | Загальна кількість сімей |  |  |  |  | 41962 |  |
|  |  | Сім’ї з дітьми |  |  |  |  | 2919 |  |
|  |  | Багатодітні родини |  |  |  |  | 99 |  |
|  |  | Прийомні сім'ї |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Будинок дитячого типу |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Діти до 18 років, у т.ч.: |  |  |  |  | 3622 |  |
|  |  | 0-3 років |  |  |  |  | 897 |  |
|  |  | 3-6 років |  |  |  |  | 724 |  |
|  |  | 6-18 років |  |  |  |  | 2001 |  |
|  |  | Діти-сироти |  |  |  |  | 14 |  |
|  |  | Діти під опікою |  |  |  |  | 21 |  |
|  |  | Школярі |  |  |  |  | 1063 |  |
|  |  | Студенти (в т.ч. 938 - до 18 років) |  |  |  |  | 1698 |  |
|  |  | Одинокі матері |  |  |  |  | 121 |  |
|  |  | Працездатні особи, у т.ч.: |  |  |  |  | 8168 |  |
|  |  | Чоловіки працездатного віку |  |  |  |  | 3424 |  |
|  |  | Жінки працездатного віку |  |  |  |  | 4744 |  |
|  |  | Пенсіонери |  |  |  |  | 31792 |  |
|  |  | Інваліди, у т.ч.: |  |  |  |  | 1033 |  |
|  |  | Діти-інваліди |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | Інваліди з дитинства |  |  |  |  | 50 |  |
|  |  | Кількість сімей, які звернулися за призначенням допомоги |  |  |  |  | 11738 |  |
|  |  | Загальна кількість зареєстрованих ВПО у місті |  |  |  |  | 48709 |  |
| 9 | Проблеми ВПО | 1 | Тільки близько 20% ВПО можуть вчасно отримати грошову допомогу, оскільки її призначення відбувається із значним перевищенням встановлених термінів. З жовтня 2014 по 01.10.2015р. до УПтаСЗН м.Сєвєродонецька із заявами про взяття на облік звернулися 48709 осіб. Відповідно до діючих нормативно-правових актів, реєстрація ВПО проводиться в день звернення, відомості про ВПО заносяться до Єдиної інформаційної бази про взятих на облік осіб. З числа ВПО зареєстровано осіб працездатного віку - 8168, дітей - 3803, інвалідів - 1033, пенсіонерів - 31792. Крім того, відбувається внутрішня міграція ВПО - особи прибувають до міста з іншого місць реєстрації або вибувають до інших регіонів. Так, з числа зареєстрованих ВПО 810 сімей прибули з інших регіонів, вибули в інший регіон - 105 сімей. 11738 сімей з числа ВПО (майже 28%) звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, з них 810 сімей надали заяву про переведення допомоги із інших регіонів. Згідно Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014р. № 505 та відповідно до соціальних груп, допомога призначається у розмірах: для працездатних осіб - 442грн. на місяць, для непрацездатних осіб (пенсіонерів та неповнолітніх осіб) – 884 грн. на місяць, для інвалідів – 949 грн. на місяць. Згідно п.8 вищевказаного Порядку, рішення про призначення допомоги повинно бути прийнято протягом 10 днів після надання заяви про її призначення. Щомісячно 10 та 20 числа УПтаСЗН формуються переліки сімей, яким призначена допомога та подається заявка про потребу в коштах на виплату грошової допомоги. Проведення реєстрації ВПО, ведення Єдиної інформаційної бази, призначення та виплата допомоги - додаткові функції, які були покладені на органи соцзахисту. Одночасно, штатна чисельність працівників УПтаСЗН була розрахована та затверджена без врахування цього додаткового навантаження, та не змінювалася протягом останніх років. Тому на теперішній час лише невелика кількість сімей (20%) вчасно отримують допомогу, оскільки призначення допомоги відбувається із значним перевищенням встановлених термінів призначення. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 100% пенсіонерів з числа ВПО не отримують соціальні послуги, який надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для задоволення потреб. В УПтаСЗН зареєстровано 31792 пенсіонерів з числа ВПО, з них в місті фактично проживає (отримує компенсацію на оплату проживання) близько 3000 осіб. Ця категорія пенсіонерів ВПО, яка має дітей працездатного віку не може скористатися послугами соціального обслуговування вдома та соціально-побутової адаптації які надаються Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг), через те, що ці послуги платні. 1 година обслуговування коштує 37грн. (послуги перукаря, швачки, слюсаря). Вартість послуг суттєво впливає на бюджет родин, які опинилися в скрутних життєвих обставинах. Кількість зареєстрованих в місті пенсіонерів – ВПО – 31792 фактично проживають близько 3000 осіб, очікувана кількість звернень з урахуванням зростання кількості – 199 осіб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 50 дітей з числа ВПО, які мають особливі потреби здоров'я та діти-інваліди, взяті на первинний облік в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, не отримують соціальну реабілітацію в повному обсязі. Специфічними потребами інвалідів та їх сімей є не просто фінансове та матеріальне забезпечення базових потреб, але, передусім, соціально-педагогічний та психологічний супровід і постійні заняття з фахівцями. На теперішній час ці діти не можуть користуватися послугами Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів в повному обсязі через нестачу як приміщення, так і кваліфікованих кадрів, оскільки чисельність працівників ЦСРДІ не була розрахована на цих додаткових дітей. Станом на 01.09.2015р. у м.Сєвєродонецьку налічується 154 дітини з особливими потребами здоров'я, до яких додатково добавилися 50 дітей ВПО з особливими потребами здоров'я та дітей – інвалідів у віці до 18 років. Це додатково 30% до кількості дітей з особливими потребами здоров'я, які мешкають в місті. Всі вони взяті на первинний облік в ЦСРДІ. 10 з них отримують послуги з соціальної реабілітації, але знаходяться в групах, чисельність дітей в яких перевищує норми (при нормі 8 дітей, в групі на теперішній час знаходяться 14 дітей), 40 дітей взято на облік та в чергу на обслуговування Центром. |  |  |  |  |  |
| 10 | Мета Програми | Забезпечення прав і свобод 48709 ВПО, які проживають у м. Северодонецьку щодо соціального захисту у 2016-2018 роках відповідно до соціальних нормативів та державних гарантій. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Перелік підпрограм, які включено до Програми: | Назва підпрограми |  |  |  |  |  | Вартість тис. грн. |
|  |  | 1 | Реєстрація, призначення, виплата допомоги 48709 ВПО та вирішенням інших соціальних питань. |  |  |  |  | 5881,432 |
|  |  | 2 | Забезпечення 31792 пенсіонерів з числа ВПО соціально-побутовими послугами, який надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). |  |  |  |  | 1218,872 |
|  |  | 3 | Надання реабілітаційних послуг 50-ти дітям-інвалідам ВПО. |  |  |  |  | 17314,147 |
|  | Основні завдання та заходи з реалізації підпрограм на 2016-2018 роки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма № 1 Реєстрація, призначення, виплата допомоги 48709 ВПО та вирішення інших соціальних питань. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Завдання: Створення в Управлінні праці та соціального захисту населення окремого відділу для вирішення соціальних питань ВПО. | КФКВК |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 091212 |  | 2111 | Формування штату працівників в кількості 17 осіб. |  |  | 4635,082 |
|  |  |  |  | 3110 | Придбання меблів: комплект меблів для керівника 1 шт. -6500 грн. стіл комп'ютерний 16 шт.-8000 грн. стіл приставний 7 шт. - 1400 грн. крісло м'яке 13 шт. - 3900 грн. шафа для паперів (файлів) 18 шт. -12600 грн. шафа для одягу 5 шт. - 3500 грн. стіл письмовий 1 шт. - 600 грн. стілець - 33 шт. - 4950 грн. стелаж (2500 х 920 х300) - 10 шт. - 7000 грн. |  |  | 48,45 |
|  |  |  |  | 3110 2240 | Придбання офісної техніки на 17 осіб - 535900 грн. (комп'ютери, багатофункціональний пристрій сканер, принтери, програмне забезпечення) калькулятори 17 шт. – 4250 грн. Заправка катриджів – 36000 грн. Телефон 4 шт. - 2400 грн. Придбання кондиціонерів 4 шт. - 24000 грн. |  |  | 602,55 |
|  |  |  |  | 2210 | Канцтовари (бум ага, ручки, олівці, підставки під ручки) |  |  | 86,40 |
|  |  |  |  | 2240 | Ремонт приміщення (деф. акт) 1.Складання кошторисної документації на ремонт 2.Виконання робіт підготов. роботи, заміна вікон, прокладка проводів (електричні та комп’ютерна мережа) установка кондиціонерів штукатурка, стяжка, шпаклівка монтаж стелі монтаж освітлення (встановлення ламп) встановлення дверей, врізання замків обклеювання стін, покриття з лінолеуму, плінтус, фарбування |  |  | 500,0 0 |
|  |  |  |  | 2110 |  | Придбання вогнегасників (4 шт.) |  | 0,95 |
|  |  |  |  | 2210 |  | Оздоблення вікон жалюзі та текстилем (шторами) |  | 0,80 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 5881,432 |
|  | Підпрограма № 2 Забезпечення 31792 пенсіонерів з числа ВПО соціальними послугами, який надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забезпечити всіх пенсіонерів з числа ВПО соціально-побутовими послугами, який надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) для задоволення потреб. | КФКВК |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 091204 |  | 2111 | Соціальна допомога вдома, послуги перукаря, медичної сестри: Заробітна плата працівників, які надають послуги |  |  | 249,520 на рік або 748,560 на 3 роки |
|  |  |  |  | 2210 | Канцтовари, типографські бланки, інструменти, госп. товари |  |  | 59,684 на рік або 179,053 на 3 роки |
|  |  |  |  | 2240 | Послуги зв'язку, транспортні послуги |  |  | 24,054 на рік або 72,163 на 3 роки |
|  |  |  |  | 2270 | Комунальні послуги |  |  | 20,165 на рік або 60,496 на 3 роки |
|  |  |  |  |  | Всього |  |  | 353,424 на рік або 1060,272 на 3 роки |
|  |  |  |  |  | Оснащення кабінету ЛФК додатковим обладнанням (придбання обладнання і предметів довгострокового користування): |  |  |  |
|  |  |  |  | 3110 | Велотренажер - 1 щт. |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  | 3110 | Кондиціонер - 1 шт. |  |  | 10,00 |
|  |  |  |  | 2110 | Килимки гімнастичні - 5 шт. |  |  | 2,50 |
|  |  |  |  | 3110 | Орбітрек для ходьби - 1 шт. |  |  | 10,00 |
|  |  | 2110 |  | Метаболи - 10 шт. |  |  |  | 2,00 |
|  |  | 2110 |  | Крісло поворотне - 1 шт. |  |  |  | 1,50 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  | 36,00 |
|  |  |  |  | Оснащення кабінету психологічної допомоги (придбання обладнання і предметів довгострокового користування): |  |  |  |  |
|  |  | 3110 |  | Релакційне крісло - 3 шт. |  |  |  | 19,50 |
|  |  | 2110 |  | Крісло поворотне - 1 шт. |  |  |  | 1,50 |
|  |  | 3110 |  | Кондиціонер - 1 шт. |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 2110 |  | Аудіо система - 1 шт. |  |  |  | 1,50 |
|  |  | 2110 |  | Акваріум - 1 шт. |  |  |  | 0,70 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  | 29,20 |
|  |  |  |  | Оснащення фізіотерапевтичного кабінету додатковим фізіотерапевтичним обладнанням: |  |  |  |  |
|  |  | 3110 |  | Апарат для Д'Арсанвалізації - 2 шт. |  |  |  | 12,00 |
|  |  | 3110 |  | Апарат для лазеромагнітотерапії - 1 шт. |  |  |  | 17,00 |
|  |  | 2110 |  | Крісло поворотне - 2 шт. |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  | 32,00 |
|  |  |  |  | Відкриття кабінету перукаря (придбання оснащення): |  |  |  |  |
|  |  | 3110 |  | Робоче місця перукаря - 1 шт. |  |  |  | 4,80 |
|  |  | 2110 |  | Крісло мастера - 1 шт. |  |  |  | 1,50 |
|  |  | 3110 |  | Крісло клієнта - 1 шт. |  |  |  | 4,30 |
|  |  | 2110 |  | Тумбочка перукаря - 1 шт. |  |  |  | 0,80 |
|  |  | 2110 |  | Стерилізатор для інструмента - 1 шт. |  |  |  | 1,60 |
|  |  | 2110 |  | Інструменти перукаря |  |  |  | 5,00 |
|  |  | 2110 |  | Інші предмети та матеріали (в т.ч. рушники, дезактин) |  |  |  | 3,00 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  | 21,00 |
|  |  |  |  | Поповнення обмінного фонду інвалідними приладдям: |  |  |  |  |
|  |  | 3110 |  | Візок інвалідний кімнатний - 5 шт. |  |  |  | 26,00 |
|  |  | 2110 |  | Милиця пахвова - 10 шт. |  |  |  | 1,40 |
|  |  | 2110 |  | Ходунки без коліс - 5 шт. |  |  |  | 3,80 |
|  |  | 2110 |  | Ходунки з 2 колесами - 5 шт. |  |  |  | 6,00 |
|  |  | 2110 |  | Милиці ліктьові - 10 шт. |  |  |  | 1,90 |
|  |  | 2110 |  | Тростина з металевим шипом - 10 шт. |  |  |  | 1,30 |
|  |  |  |  | Всього |  |  |  | 40,40 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | 1218,872 |
|  | Підпрограма №3 Надання реабілітаційних послуг 50 дітям-інвалідам з числа ВПО. До 01.07.2016р. створення на базі Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів денного відділення для перебування 50 дітей з особливими потребами здоров'я та дітей-інвалідів з числа ВПО. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забезпечити належного стану утримання дітей з особливими потребами здоров'я та дітей-інвалідів, повноцінного отримання ними соціальної та психолого-педагогічної реабілітації із медичним супроводом, виховання дітей та адаптації їх у суспільстві. | КФКВК |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 091206 |  | 3142 | Реконструкція існуючого приміщення, розташованого за адресою вул. Федоренка, 41 (деф. акт) та облаштування прилеглої території |  |  | 5000,00 |
|  |  |  |  | 2100 | Формування штату персоналу відділення у кількості 29 осіб Заробітна плата - 1 150 304,25 грн. Нарахування на заробітну плату 417 560, 44 грн. |  |  | 1567,865 грн. на рік, або 4703,594 на 3 роки |
|  |  |  |  | 2210 | Створення матеріально-технічної бази ( предмети , матеріали, інвентар до 2500,00 грн.), меблі —286322,00 грн., м'який інвентар — 24480,00 грн., інвентар для спортивної зали —7668,00 грн., побутова техніка — 27970,00 грн., посуд — 76800,00 грн., постільна білизна – 136000,00 грн. Інші предмети та матеріали ( у т.ч. іграшки та розвиваючий дидактичний матеріал) – 293780,00 грн. Господарчі товари та канцелярські товари для дітей та персоналу - 63314,55 грн. на 3 роки |  |  | 916,335 |
|  |  |  |  | 2220 | Придбання медикаментів та виробів медичного призначення необхідних для здійснення медичного супроводу відділення |  |  | 29,871на рік , або 89,613 на 3 роки |
|  |  |  |  | 2240 | Оплата послуг, необхідних для функціонування відділення на 12 місяців Укртелеком послуга зв'язку. Заправка картриджів. Заправка вогнегасників. Вивіз сміття. Інформаційно-технічне супроводження комп'ютерних програм МЕДОК. Тех. обслуговування пожежної сигналізації (щомісячно). Послуга банку касове обслуговування. Підписка на спеціалізовану літературу. | 33,791 на рік або 101,374 на 3 роки |
|  |  |  |  | 3310 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування: Меблі - 182628,00 грн., м'який інвентар - 284984,00 грн., офісна техніка-42600,00 грн., текстильні вироби-192000,00грн., побутова техніка -259494,00 грн., меблі медичного призначення - 54500,00 грн., комплекс для дитячого майданчика – 254000,00 грн., сантехніка - 30000,00 грн., пісочниця -4200,00 грн., інвентар для спортивної зали 26058,00 грн., встановлення протипожежного обладнання ( проект , встановлення АТС з виводом на пульт 115000,00 грн.) |  |  | 1445,464 |
|  |  |  |  | 3310 | Фізіотерапевтичне обладнання (120 тис. євро) на 17.09.2015 курс НБУ 1евро — 24,50 грн. |  |  | 2940,00 |
|  |  |  |  | 3310 | Організація харчування дітей у відділенні з урахуванням міжнародних стандартів складає 705922,56 грн. на рік |  |  | 705,923 на рік, або 2117,768 на 3 роки |
|  |  |  |  | Всього: |  |  |  | на 3 роки 17314,147 |
| ВСЬОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 23595179 |
| 13 | Строки та етапи реалізації Програми. | 2016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підготовчий етап (90 днів) – IV кВ. 2015 року Основний етап: І – IV кв. 2016 року |  |  |  |  |  | 15786,595 |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підготовчий етап (90 днів) – IV кВ. 2016 року Основний етап: І – IV кв. 2017 року |  |  |  |  |  | 4313,928 |
|  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підготовчий етап (90 днів) – IV кВ. 2017 року Основний етап: І – IV кв. 2018 року |  |  |  |  |  | 431,928 |
| 14 | Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми на 2016-2018 р. |  |  |  |  |  |  | тис. грн. |
|  |  | Державний бюджет (30%) |  |  |  |  |  | 7324,335 |
|  |  | Місцевий бюджет (5%) |  |  |  |  |  | 1220,722 |
|  |  | Міжнародні організації донори |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Міжнародні фінансові організації |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші (65%) |  |  |  |  |  | 15869,394 |
|  |  | Всього: |  |  |  |  |  | 24414,451 |
| 15 | Очікувані результати виконання Підпрограм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №1 Реєстрація, призначення, виплата допомоги 48709 ВПО та вирішенням інших соціальних питань. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрат | Формування штату працівників в кількості 17 осіб з фондом оплати праці 4635082 грн. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продукту | Очікувана кількість осіб (сімей) ВПО, яки звертаються для реєстрації та призначенням адресної допомоги - 3600 осіб в місяць. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ефективності | 1 працівник, який займається реєстрацією, надає послуги 600 особам ВПО в місяць. З 17 осіб 1 – начальник відділу, 1 – архіваріус, 1 системний адміністратор (веде реєстр ВПО) і тільки 6 працівників ведуть особистий прийом ВПО (з досвіду один працівник приймає в день 30 ВПО х на 20 робочих днів = 600 ВПО/в місяць). Інші 6 осіб проводять призначення допомоги (розрахунки по прийнятим справам), ще 2 особи – бухгалтери проводять виплати ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Якості | Забезпечення своєчасності надання допомоги ВПО. В результаті реалізації правової складової цього проекту, ВПО отримають доступну юридичну інформацію щодо здійснення широкого спектру прав, у т.ч. з питань реєстрації за місцем проживання, працевлаштування, соціальної допомоги (по інвалідності, пенсії, допомоги на дитину і допомоги по безробіттю та інше), а також доступу до послуг охорони здоров'я, отримання якісної допомоги відповідно до чинного законодавства, вирішенню соціально-побутових питань, пов'язаних з організацію тимчасового проживання ВПО, інтеграції їх в суспільстві. |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №2 Забезпечення 31792 пенсіонерів з числа ВПО платними соціальними послугами, який надає Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за рахунок співфінансування. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрат | Формування штату персоналу з фондом оплати праці 249519,86 грн. на рік або 748559,58грн на 3 роки |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Продукту | 199 користувачів послуг з числа пенсіонерів та інвалідів ВПО скористаються послугами перукаря, швачки, слюсаря, соціального працівника, тощо. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ефективності | Допомога в адаптації ВПО на новому місті проживання та умов для безперешкодного доступу до платних послуг на безоплатній основі. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Якості | Удосконалення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) одиноких та одиноко проживаючих громадян похилого віку, інвалідів у міському територіальному центрі. Вирішення проблем, пов’язаних з адаптацією незахищених осіб, забезпеченню базовим життєвими потребами. |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №3 Надання реабілітаційних послуг 50 дітям-інвалідам ВПО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Затрат | Формування штату персоналу відділення у кількості 29 осіб з фондом оплати праці 4703594,07грн. грн. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | продукту | 50 дітей з числа ВПО, які мають особливі потреби здоров'я та діти-інваліди, взяті на первинний облік в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ефективності | Витрати на реабілітацію 1 дитини – інваліда (харчування та медикаменти) складають 3639 грн./на рік. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | якості | Забезпечення повноти охоплення 50 дітей-інвалідів отримання ними соціальної та психолого-педагогічної реабілітації із медичним супроводом, виховання дітей-інвалідів та адаптації їх у суспільстві в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Координація виконання Програми. | Громадські організації міста, які представляють інтереси ВПО: ГО «Свої люди», за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні ( науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Контроль за ходом виконання Програми. | Постійна комісія міської ради з питань соціального захисту населення за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні ( науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |  |