| ДОДАТОК 5 |  |
| --- | --- |

Програмна ініціатива: “Громадські ініціативи нової України”

Проект: НАВЧАЄМОСЬ ДІЯТИ СПІЛЬНО.

Тренінг-сесія за Програмами ООН-Хабітат по стратегічному плануванню:   «МІСЦЕВА ВЛАДА/ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: партнерство для розвитку» з розробки Паспорту міської цільової програми «Адаптація внутрішньо  переміщених осіб у м. Сєверодонецьк на період 2016 - 2018 років».

ПАСПОРТ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ

«Адаптація ВПО у м. Сєверодонецьку  на 2016 - 2018 роки»

(за напрямком «ЖИТЛО»)

| - 1 | - Ініціатор розроблення Програми | - Громадська організація «Свої люди» (м. Северодонецьк, Луганська обл.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження міського голови 12/10/2015р. №395 «Про затвердження комітету з розробки міської цільової програми «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у м.Сєвєродонецьку на 2016-2018 роки». - Розпорядження міського голови 12/10/2015р. №396 «Щодо розробки міської цільової програми «Адаптація внутрішньо переміщених осіб у м.Сєвєродонецьку на 2016-2018 роки». |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Розробник Програми | - Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради (начальник відділу Абраменко Роман Леонідович) та відділ містобудування та архітектури Северодонецької міської ради (начальник відділу – Волошин Володимир Васильович) за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні (науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |
| - 4 | Законодавчі підстави для виконання Програми: | Конституція України Закон України від 20.10.2014 № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» Закон України від 05.03.2015 № 245-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб» Постанова КМУ від 04.03.2015 № 79 «Деякі питання оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» Постанова КМУ від 05.11.2014 № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закон України «Про державні цільові програми» Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» Житловий кодекс Української РСР (від 30 червня 1983р.) Постанова КМУ від 16.10.2004р. № 1068-р Про забезпечення часткової оплати вартості тимчасового проживання громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території та району проведення антитерористичної операції Закон України «Про міжнародні договори України» Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» |  |  |  |  |  |
| - 5 | - Учасники Програми: | - Структурні підрозділи міськвиконкому: відділ капітального будівництва, відділ містобудування та архітектури, департамент економічного розвитку Северодонецької міської ради - Державні установи: Сєвєродонецький міський центр зайнятості - Бюджетні установи міста: відділ освіти, управління охорони здоров’я, УПтаСЗН - Громадські організації міста: «Свої люди», «Сєвєродонецька агенція розвитку громади» - Благодійні фонди: не визначені - Приватні підприємства: АО «Мрія-Інвест» - Міжнародні організації-донори: Уряди країн-донорів |  |  |  |  |  |
|  |  | - Міжнародні фонди: не визначені |  |  |  |  |  |
| - 6 | - Відповідальний виконавець Програми: | - Відділ капітального будівництва Северодонецької міської ради |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Термін реалізації Програми | - 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |
| - 8 | Категорії ВПО | - Категорії |  |  |  | - Кількість |  |
|  |  | - Всього сімей ВПО, які звернулися до УПтаСЗН за отриманням компенсації за оренду житла і потребують покращення житлових умов |  |  |  | - 11738 |  |
|  |  | - В тому числі: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сім’ї з 1 чол. |  |  |  | - 4085 |  |
|  |  | - Сім’ї з 21 чол. |  |  |  | - 3526 |  |
|  |  | - Сім’ї з 3 чол. |  |  |  | - 2718 |  |
|  |  | - Сім’ї з 4 чол. (багатодітні сім’ї) |  |  |  | - 1196 |  |
|  |  | - Сім’ї з 5 чол. (багатодітні сім’ї) |  |  |  | - 175 |  |
|  |  | - Сім’ї з 6 чол. (багатодітні сім’ї) |  |  |  | - 36 |  |
|  |  | - Сім’ї з 7 чол. (багатодітні сім’ї) |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - Сім’ї з 10 чол. (багатодітні сім’ї) |  |  |  | - 1 |  |
|  |  | - Із загальної кількості сімей ВПО: |  |  |  |  |  |
|  |  | - Сім’ї з дітьми |  |  |  | - 2919 |  |
|  |  | - в тому числі (багатодітні сім’ї) |  |  |  | - 1409 |  |
|  |  | - Пенсіонери |  |  |  | - 3000 |  |
|  |  | - Всього: |  |  |  | - 11738 |  |
| - 9 | Проблеми ВПО | - 1 | - Відсутність постійного місця проживання 11738 сімей ВПО загальною кількістю 25183 особи (ВПО, що отримують компенсацію на оплату проживання в органах соцзахисту та потребують покращення житлових умов), в тому числі із складом сім’ї: - з однієї особи – 4085 сімей; - з 2-х осіб – 3526 сімей; - з 3-х осіб – 2718 сімей; - з 4-х осіб – 1196 сімей; - з 5-ти осіб – 175 сімей; - з 6-ти осіб – 36 сімей; - з 7-ми осіб – 1 сім’я; - з 10-ти осіб – 1 сім’я. - Серед них особливо вразливі категорії ВПО – це 2919 сімей з дітьми, у тому числі: - 1409 багатодітних сімей (з кількістю дітей у сім’ї від 4-х до 10-ти - всього 5892 ВПО); - 3000 сімей пенсіонерів – 5571 ВПО. |  |  |  |  |
| - 10 | Мета Програми | - Забезпечення прав і свобод 11738 сімей ВПО, які проживають у м. Северодонецьку щодо забезпечення їх житлом у 2016-2018 роках відповідно до соціальних нормативів та державних гарантій. |  |  |  |  |  |
| - 11 | Перелік підпрограм, які включено до Програми: | - Назва підпрограми |  |  |  |  | - Вартість, - тис. грн. |
|  |  | - 1 | Будівництво багатоповерхового житла на вільних ділянках в забудованій частині міста. Будівництво чотирьох 4-х поверхових житлових будинків загальною площею квартир 8,8 тис. кв. м для 880 ВПО |  |  |  | - 88 200,0 |
|  |  | - 2 | Забудова 80 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво 4-х, 7-ми та 9-ти поверхових житлових будинків загальною площею квартир 102,6 тис. кв. м для 10260 ВПО. |  |  |  | - 1 193 000,0 |
|  |  | - 3 | Забудова 84 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво 4-х та 9-ти поверхових житлових будинків загальною площею квартир 55 тис. кв. м для 5500 ВПО. |  |  |  | - 649 050,0 |
|  |  | - 4 | Будівництво житла в с. Воєводівка для 150 багатодітних сімей ВПО. Будівництво житла садибного типу (150 садиб) на площі 48,0 га для 793 ВПО. |  |  |  | - 251 650,0 |
|  |  | - 5 | Забудова 87 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво житла садибного типу (168 садиб) на площі 19,1 га для 168 багатодітних сімей ВПО. |  |  |  | - 297 200,0 |
|  |  | - 6 | Забудова 88 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво житла садибного типу (152 садиб) на площі 18,6 га для 152 багатодітних сімей ВПО. |  |  |  | - 282 000,0 |
|  |  | - 7 | Реконструкція 3-х виробничих корпусів під багатоквартирні житлові будинки загальною площею 8,792 тис. кв. м для 879 ВПО. |  |  |  | - 87 920,0 |
|  |  |  | ВСЬОГО: |  |  |  | - 2 849 020,0 |
|  | Основні завдання та заходи з реалізації підпрограм на 2016 рік: |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма № 1. Будівництво багатоповерхового житла на вільних ділянках в забудованій частині міста. Будівництво чотирьох 4-х поверхових житлових будинків загальною площею квартир 8,8 тис. кв. м для 880 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | Завдання: Будівництво багатоповерхового житла на вільних ділянках в забудованій частині міста (муніципальне житло для 880 ВПО) | - КФКВК) |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 150101 (місцевий бюджет) |  | 3122 | 1. Розроблення детальних планів території 14 кварталу, 12 кварталу, в районі вул. Сметаніна, 5-д, частини 82 мікрорайону |  | 200,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 2. Будівництво 4-х поверхового житлового будинку на 30 квартир в 14 кварталі загальною площею 1200 кв. м для 120 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу). |  | 12 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 3. Будівництво 4-х поверхового житлового будинку на 30 квартир в 12 кварталі загальною площею 1200 кв. м для 120 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу). |  | 12 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 4. Будівництво 4-х поверхового житлового будинку на 60 квартир в районі вул. Сметаніна, 5-д загальною площею 2400 кв. м для 240 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу). |  | 24 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 5. Будівництво 4-х поверхового житлового будинку на 100 квартир в 82 мікрорайоні. загальною площею 4000 кв. м для 400 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу). |  | 40 000,0 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  | 88 200,0 |
|  | Підпрограма №2. Забудова 80 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво 4-х, 7-ми та 9-ти поверхових житлових будинків загальною площею квартир 102,6 тис. кв. м для 10260 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забудова 80 мікрорайону міста згідно містобудівної документації (муніципальне житло для 10260 ВПО) | - КФКВК) |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 150101 (місцевий бюджет) |  | 3122 | 1. Проведення підготовчих робіт з планування території та будівництво інженерно-транспортної інфраструктури в 80 мікрорайоні на площі 11,4 га |  | 25 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 2. Будівництво 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні загальною площею квартир 72300 кв. м для 7230 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу): |  | 723 000,0 |
|  |  |  |  |  | в тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | - 26 (двадцять шість) 4-х поверхових житлових будинків на 16 квартир загальною площею квартир 35500 кв. м для 3550 ВПО |  | 355 000,0 |
|  |  |  |  |  | - 9 (дев’ять) 4-х поверхових житлових будинків на 48 квартир загальною площею квартир 36800 кв. м для 3680 ВПО. |  | 368 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 3. Будівництво 7-ми поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні загальною площею квартир 18600 кв. м для 1860 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу): |  | 186 000,0 |
|  |  |  |  |  | в тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | - чотири 7-ми поверхових житлових будинків на 42 квартири загальною площею квартир 10600 кв. м для 1060 ВПО; |  | 106 000,0 |
|  |  |  |  |  | - один семи поверховий житловий будинок на 126 квартир загальною площею квартир 8000 кв. м для 800 ВПО. |  | 80 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 4. Будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків на 144 квартири в 80 мікрорайоні загальною площею квартир 11700 кв. м для 1170 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу). |  | 117 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 5. Забезпечення 80 мікрорайону об’єктами інфраструктури згідно містобудівної документації: |  | 142 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво двох дитсадків на 200 місць та на 100 місць; |  | 25 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво підприємства побутового обслуговування на 10 робочих місць; |  | 1500,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво поліклініки на 180 відвідувань в зміну(вбудовано-прибудоване приміщення); |  | 10 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво приміщень для фізкультурно-оздоровчих заходів загальною площею 525 кв. м (вбудовані приміщення); |  | 52 500,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво продовольчих магазинів загальною торговою площею 450 кв. м (вбудовані приміщення); |  | 45 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво підприємств громадського харчування загальною кількістю на 52 місця (вбудовано-прибудовані та окремі); |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво бібліотеки 15 читальних місць(вбудоване приміщення). |  | 3 000,0 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  | 1 193 000,0 |
|  | Підпрограма №3. Забудова 84 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво 4-х та 9-ти поверхових житлових будинків загальною площею квартир 55 тис. кв. м для 5500 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забудова 84 мікрорайону міста згідно містобудівної документації (муніципальне житло для 5500 ВПО) | - КФКВК) |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 150101 (місцевий бюджет) |  | 3122 | 1. Проведення підготовчих робіт з видалення зелених насаджень, планування території та будівництво інженерно-транспортної інфраструктури в 84 мікрорайоні на площі 7,30 га. |  | 16 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 2. Будівництво 4-х поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні загальною площею квартир 9600 кв. м для 960 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу): |  | 96 000,0 |
|  |  |  |  |  | в тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | - три 4-х поверхових житлових будинків на 26 квартир загальною площею квартир 3200 кв. м для 320 ВПО |  | 32 000,0 |
|  |  |  |  |  | - два 4-х поверхових житлових будинків на 78 квартир загальною площею квартир 6400 кв. м для 640 ВПО |  | 64 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 3. Будівництво 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні загальною площею квартир 45400 кв. м для 4540 ВПО (муніципальне житло, норма 6 кв. м на 1 особу). |  | 454000,0 |
|  |  |  |  |  | в тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | - 14 (чотирнадцять) 9-ти поверхових житлових будинків на 36 квартир загальною площею квартир 31800 кв. м для 3180 ВПО; |  | 318 000,0 |
|  |  |  |  |  | - два 9-ти поверхових житлових будинків на 108 квартир загальною площею квартир 13600 кв. м для 1360 ВПО. |  | 136 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 4. Забезпечення 84 мікрорайону об’єктами інфраструктури згідно містобудівної документації: |  | 83 080,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво початкової школи на 240 місць; |  | 20 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво дитячого садка на 135 місць; |  | 11 250,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво підприємства побутового обслуговування населення на 6 робочих місць; |  | 1 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво поліклініки на 72 відвідувань в зміну(вбудовано-прибудоване приміщення); |  | 4 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво одної аптеки (вбудовано-прибудоване приміщення); |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво магазинів торговою площею 160,0 кв. м; |  | 16 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво підприємства громадського харчування на 20 місць |  | 1 900,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво громадсько-спортивного центру площею 210 кв. м |  | 20 600,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво одного відділення зв’язку (вбудоване приміщення); |  | 2 500,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво одного відділення банку(вбудоване приміщення). |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  | 649 050,0 |
|  | Підпрограма №4. Будівництво житла в с. Воєводівка для 150 багатодітних сімей ВПО. Будівництво житла садибного типу (150 садиб) на площі 48,0 га для 793 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Будівництво житла в с. Воєводівка для 150 багатодітних сімей ВПО з загальною чисельністю проживаючих - 793 особи (соціальне житло) | - КФКВК) |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 150101 (місцевий бюджет) |  | 3122 | - 1. Розроблення детального плану території с.Воєводівка (площа 48,0 га) |  | 100,0 |
|  |  |  |  | 3122 | - 2. Будівництво інженерно-транспортної інфраструктури. |  | 20 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | - 3. Будівництво житла садибного типу (150 садиб по 0,25 га) для 150 багатодітних сімей ВПО з загальною чисельністю проживаючих - 793 особи (120-200 кв. м одна садиба на сім’ю з 5-10 осіб). - В тому числі: одна сім’я з 10-ти осіб, одна сім’я з 7-ми осіб, 36 сімей – 216 осіб (по 6 осіб в сім'ї) та 112 сімей – 560 осіб (по 5 осіб в сім'ї). |  | 225 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | - 4. Забезпечення с. Воєводівка об’єктами інфраструктури згідно норм забудови: |  | 6 550,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво дитячого садка на 45 місць; |  | 3 750,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво бані на 5 місць; |  | 500,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво аптеки; |  | 800,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво спортивних майданчиків. |  | 1 500,0 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  | 251 650,0 |
|  | Підпрограма №5. Забудова 87 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво житла садибного типу (168 садиб) на площі 19,1 га для 168 багатодітних сімей ВПО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забудова 87 мікрорайону міста згідно містобудівної документації для 168 багатодітних сімей ВПО з загальною чисельністю проживаючих - 735 осіб (соціальне житло) | - КФКВК) |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 150101 (місцевий бюджет) |  | 3122 | 1. Проведення підготовчих робіт з видалення зелених насаджень, планування території та будівництво інженерно-транспортної інфраструктури в 87 мікрорайоні на площі 19,1 га |  | 41 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 2. Будівництво житла садибного типу в 87 мікрорайоні (168 садиб по 0,0600га) для 168 багатодітних сімей ВПО з загальною чисельністю проживаючих - 735 осіб (120-200 кв. м одна садиба на сім’ю з 4-5 осіб). В тому числі: 63 сім’ї – 315 осіб (по 5 осіб в сім'ї) та 105 сімей – 420 осіб (по 4 особи в сім'ї). |  | 252 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 3. Забезпечення 87 мікрорайону об’єктами інфраструктури згідно містобудівної документації: |  | 4 200,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво дитячого садка на 50 місць. |  | 4 200,0 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  | 297 200,0 |
|  | Підпрограма №6. Забудова 88 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво житла садибного типу (152 садиб) на площі 18,6 га для 152 багатодітних сімей ВПО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Забудова 88 мікрорайону міста згідно містобудівної документації для 152 багатодітних сімей ВПО з загальною чисельністю проживаючих – 608 осіб (соціальне житло) | - КФКВК) |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 150101 (місцевий бюджет) |  | 3122 | 1. Проведення підготовчих робіт з видалення зелених насаджень, планування території та будівництво інженерно-транспортної інфраструктури в 88 мікрорайоні на площі 18,6 га |  | 41 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 2. Будівництво житла садибного типу в 88 мікрорайоні (152 садиби по 0,0600га) для 152 багатодітних сімей ВПО (по 4 особи в сім’ї) з загальною чисельністю проживаючих – 608 осіб (120-200 кв. м одна садиба на сім’ю з 4 осіб). |  | 228 000,0 |
|  |  |  |  | 3122 | 3. Забезпечення 88 мікрорайону об’єктами інфраструктури згідно містобудівної документації: |  | 13 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво середньої школи на 100 місць; |  | 8 000,0 |
|  |  |  |  |  | - будівництво магазину торговою площею 50,0 кв. м. |  | 5 000,0 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  | 282 000,0 |
|  | Підпрограма №7. Реконструкція існуючих об’єктів під житло. Реконструкція 3-х виробничих корпусів під багатоквартирні житлові будинки загальною площею 8,792 тис. кв. м для 879 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання: Реконструкція існуючих об’єктів під житло для 879 ВПО (муніципальне житло) | - КФКВК) |  | КЕКВ | Заходи щодо виконання підпрограми: |  | Витрати, тис. грн. |
|  |  | 150101 (місцевий бюджет) |  | 3141 | 1. Реконструкція виробничих корпусів під житлові багатоквартирні житлові будинки за адресою м.Сєвєродонецьк, пр. Гвардійський, 2а |  | 87920,0 |
|  |  |  |  |  | в тому числі: |  |  |
|  |  |  |  |  | - колишній 3-х поверховий адміністративно-побутовий корпус загальною площею 3165 кв. м на 317 ВПО (муніципальне житло при нормі 6 кв. м на 1 особу); |  | 31 650,0 |
|  |  |  |  |  | - колишній 7-ми поверховий лабораторний корпус загальною площею 4856 кв. м на 485 ВПО (муніципальне житло при нормі 6 кв. м на 1 особу); |  | 48 560,0 |
|  |  |  |  |  | - колишній 3-х поверховий побутовий корпус загальною площею 771 кв. м на 77 ВПО (муніципальне житло при нормі 6 кв. м на 1 особу). |  | 7 710,0 |
|  |  |  |  | ВСЬОГО: |  |  | 87 920,0 |
| - 13 | Строки та етапи реалізації Програми. | - 2016 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Підготовчий етап (90 днів) – IV кв. 2015 року - Основний етап: І – IV кв. 2016 року |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Підготовчий етап (90 днів) – IV кв. 2016 року - Основний етап: І – IV кв. 2017 року |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2018 |  |  |  |  |  |
|  |  | - Підготовчий етап (90 днів) – IV кв. 2017 року - Основний етап: І – IV кв. 2018 року |  |  |  |  |  |
| - 14 | - Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми на 2016 рік |  |  |  |  |  | - тис. грн. |
|  |  | - Державний бюджет |  |  |  |  | - 1 425 000,0 |
|  |  | - Місцевий бюджет |  |  |  |  | - - |
|  |  | - Міжнародні організації донори |  |  |  |  | - 1 424 020,0 |
|  |  | - Міжнародні фінансові організації |  |  |  |  | - - |
|  |  | - Інші |  |  |  |  | - - |
|  |  | - Всього: |  |  |  |  | - 2 849 020,0 |
| - 15 | Очікувані результати виконання Підпрограм. |  |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма № 1. Будівництво багатоповерхового житла на вільних ділянках в забудованій частині міста. - Будівництво чотирьох 4-х поверхових житлових будинків загальною площею квартир 8,8 тис. кв. м для 880 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Загальна вартість будівництва чотирьох 4-х поверхових житлових будинків – 88 000,0 тис. грн. (з розрахунку 10000 грн. за 1 кв. м). |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | 880 ВПО отримають 220 квартир (муніципальне житло при нормі 6 кв. м на 1 особу). |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | 880 ВПО зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей. |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | 880 ВПО отримають нове комфортабельне житло з усіма зручностями. |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №2. Забудова 80 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. - Будівництво 4-х, 7-ми та 9-ти поверхових житлових будинків загальною площею квартир 102,6 тис. кв. м для 10260 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Затрат | Загальна вартість будівництва житлових будинків – 1 026 000,0 тис. грн. (з розрахунку 10000 грн. за 1 кв. м). Загальна вартість об’єктів інфраструктури – 142 000,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| - 2 | Продукту | 10260 ВПО отримають 1430 квартир (муніципальне житло при нормі 6 кв. м на 1 особу) та необхідні об’єкти інфраструктури. |  |  |  |  |  |
| - 3 | Ефективності | 10260 ВПО зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей. |  |  |  |  |  |
| - 4 | Якості | 10260 ВПО отримають нове комфортабельне житло з усіма зручностями та зручний доступ до об’єктів інфраструктури. |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №3. Забудова 84 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. - Будівництво 4-х та 9-ти поверхових житлових будинків загальною площею квартир 55 тис. кв. м для 5500 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Затрат | Загальна вартість будівництва житлових будинків–550 000,0 тис. грн. (з розрахунку 10000 грн. за 1 кв. м). Загальна вартість об’єктів інфраструктури – 83 080 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | 5500 ВПО отримають 954 квартири (муніципальне житло при нормі 6 кв. м на 1 особу) та необхідні об’єкти інфраструктури |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | 5500 ВПО зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | 5500 ВПО отримають нове комфортабельне житло з усіма зручностями та зручний доступ до об’єктів інфраструктури. |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №4. Будівництво житла в с. Воєводівка для 150 багатодітних сімей ВПО. Будівництво житла садибного типу (150 садиб) на площі 48,0 га для 793 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Загальна вартість будівництва житлових будинків–300 000,0 тис. грн. (з розрахунку 10000 грн. за 1 кв. м). Загальна вартість об’єктів інфраструктури – 6 550,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | 150 багатодітних сімей ВПО (793 особи) отримають соціальне житло при нормі 13,6 кв. м на 1 особу та необхідні об’єкти інфраструктури. |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | 150 багатодітних сімей ВПО (793 особи) зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей. |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | 150 багатодітних сімей ВПО (793 особи) отримають нове комфортабельне житло з усіма зручностями у власне використання та зручний доступ до об’єктів інфраструктури. |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №5. Забудова 87 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. - Будівництво житла садибного типу (168 садиб) на площі 19,1 га для 168 багатодітних сімей ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Загальна вартість будівництва житлових будинків–336 000,0 тис. грн. (з розрахунку 10000 грн. за 1 кв. м). Загальна вартість об’єктів інфраструктури – 4 200.0 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | 168 багатодітних сімей ВПО (735 осіб) отримають соціальне житло при нормі 13,6 кв. м на 1 особу та необхідні об’єкти інфраструктури. |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | 168 багатодітних сімей ВПО (735 осіб) зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | 168 багатодітних сімей ВПО (735 осіб) отримають нове комфортабельне житло з усіма зручностями та зручний доступ до об’єктів інфраструктури. |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №6. Забудова 88 мікрорайону міста згідно містобудівної документації. Будівництво житла садибного типу (152 садиб) на площі 18,6 га для 152 багатодітних сімей ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Загальна вартість будівництва житлових будинків – 304 000,0 тис. грн. (з розрахунку 10000 грн. за 1 кв. м). Загальна вартість об’єктів інфраструктури – 13 000.0 тис. грн. |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | 152 багатодітні сім’ї ВПО (608 осіб) отримають соціальне житло при нормі 13,6 кв. м на 1 особу та необхідні об’єкти інфраструктури. |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | 152 багатодітні сім’ї ВПО (608 осіб) зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | 152 багатодітні сім’ї ВПО (608 осіб) отримають нове комфортабельне житло з усіма зручностями та зручний доступ до об’єктів інфраструктури. |  |  |  |  |  |
|  | Підпрограма №7. Реконструкція існуючих об’єктів під житло. - Реконструкція 3-х виробничих корпусів під багатоквартирні житлові будинки загальною площею 8,792 тис. кв. м для 879 ВПО. |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | затрат | Загальна вартість будівництва житлових будинків – 87 920,0 тис. грн. (з розрахунку 10000 грн. за 1 кв. м). |  |  |  |  |  |
| - 2 | продукту | 879 ВПО отримають муніципальне житло при нормі 6 кв. м на 1 особу |  |  |  |  |  |
| - 3 | ефективності | 879 ВПО зменшать витрати на оплату орендованого житла і покращать фінансовий стан своїх сімей |  |  |  |  |  |
| - 4 | якості | 879 ВПО отримають нове комфортабельне житло з усіма зручностями у власне використання |  |  |  |  |  |
| - 16 | Координація виконання Програми. | - Громадські організації міста, які представляють інтереси ВПО: - ГО «Свої люди», за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні ( науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |
| - 17 | Контроль за ходом виконання Програми. | - Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ за участі Центру муніципального менеджменту (Хабітат) – впроваджуючої агенції Програми UN-Habitat по стратегічному плануванню в Україні (науковий керівник д-р Затолокін О.П.) |  |  |  |  |  |