СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Десята (чергова) сесія

РІШЕННЯ  № 240

08 квітня 2016 року.

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання «Міської

цільової програми

реформування і розвитку

житлово-комунального

господарства м. Сєвєродонецька
на 2015 рік»

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши «Звіт про хід виконання «Міської цільової  програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Звіт про хід виконання «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік» (Додаток).

2. Зняти з контролю  рішення сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 26.02.2015 року № 4372 ««Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік»;

- від 30.06.2015 року  № 4587 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4372 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік»;

- від 27.08.2015 р.  № 4693  «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4372 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік» із змінами»,

у зв’язку з завершенням строків виконання.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по  управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

В.о. міського голови,

секретар міської ради 								Г.В. Пригеба

Додаток

до рішення 10-ої (чергової) сесії

від 08 квітня 2016 року № 240

Звіт

про хід виконання «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік»

І. Основні дані

Міська цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік (далі Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 року № 4372.

До Програми  внесені зміни та доповнення рішеннями сесій Сєвєродонецької міської ради:

- від 30.06.2015 року  № 4587 «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4372 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік»;

- від 27.08.2015 р.  № 4693  «Про внесення змін до рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 26.02.2015 р. № 4372 «Про затвердження «Міської цільової програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік» із змінами».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства міської ради, житлово-комунальні підприємства міста,  ТОВ «ТАУН-СЕРВІС».

Строк виконання Програми - 2015 рік.

ІІ. Виконання завдань і заходів

В рамках виконання Програми у 2015 році здійснені наступні заходи:

Житлове господарство

Житлово-експлуатаційними підприємствами, КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»,  КП «Сєвєродонецькліфт» виконані заходи для забезпечення надійності технічного стану житлово-комунального господарства та підвищення якості надання населенню житлово-комунальних послуг на загальну суму  16578,311 тис. грн., у тому числі:

- капітальний ремонт покрівель на 27 житлових будинках, в т.ч. за рахунок коштів субвенції з державного бюджету - 5 покрівель;

- капітальний ремонт 5 аварійних балконів;

- капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних  каналів в 17 житлових будинках;

- капітальний ремонт міжблочних швів на 5 житлових будинках;

- капітальний ремонт гуртожитків (капремонт покрівель по вул. Партизанська, 12 і                     пр. Центральний, 74; капремонт  системи холодного водопостачання по вул. Мендєлєєва, 21)  - капітальний ремонт нежитлових будівель  (капітальний ремонт мереж електропостачання,  системи централізованого опалення, заміна віконних блоків в приміщенні військкомату по вул. Б. Ліщини, 4);

- капітальний ремонт  колекторів холодного водопостачання в 13 житлових будинках;

- капітальний ремонт колекторів каналізації в 10 житлових будинках;

- капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж в 16 житлових будинках;

- капітальний ремонт 4 колекторів централізованого опалення  та гарячого водопостачання від житлових будинків до виносних рамок управління опаленням;

- капітальний ремонт  внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання із заміною                   11 водопідігрівників;

-   капітальний ремонт  теплоізоляції колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання в 4 житлових будинках;

- капітальний ремонт 2 виносних рамок управління  централізованим опаленням;

- капітальний ремонт 2 водопідігрівників із заміною  трубної системи;

- виготовлення 5 технічних паспортів на житлові будинки;

- заміна  2 одиниць газового обладнання для пільгових категорій громадян;

- капітальний ремонт теплоізоляції 55 вузлів обліку теплової енергії житлових будинків;

- капітальний ремонт 1 будинкового приладу обліку теплової енергії;

- встановлення 16 приладів обліку електричної енергії  при капітальному ремонті електричних мереж житлових будинків;

- проведено експертно-технічне  обстеження  245 ліфтів для подовження терміну експлуатації, у т.ч. 29 ліфтів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків                        ( ОСББ «Луч» - 19 од.; ОСББ «Надія» - 3 од; ОСББ «Берегиня» - 4 од; ОСББ «Сім А» - 3 од);

-  проведено співфінансування  капітальних ремонтів  будинків ОСББ , які прийняли участь у проекті ЄС і ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (ОСББ «Надія» -  заміна пластикових вікон в місцях загального користування, встановлення датчиків руху; ОСББ «Наука-Центр» - заміна пластикових вікон в місцях загального користування, ремонт під’їздів, цоколю та відмостки, встановлення датчиків руху; ОСББ «Гвардійський, 48» - встановлення пластикових вікон в місцях загального користування; ОСББ «Мир 20» -  капітальний ремонт системи опалення водопостачання, каналізації, електропостачання та відливів покрівлі з впровадженням енергозберігаючих  технологій).

У зв’язку з відсутністю фінансування та обмеженістю коштів місцевого бюджету не виконано капітальний ремонт ліфтів житлових будинків, модернізація ліфтів, які відпрацювали нормативний строк експлуатації, капітальний ремонт систем  диспетчеризації ліфтового господарства.

Водопровідно-каналізаційне господарство

ТОВ «ТАУН-СЕРВІС» за кошти  підприємства виконано:

- капітальний ремонт каналізаційного колектору по вул. Автомобільній від пр. Гвардійського до вул. Гагаріна;

- заміну 2 електролізерів на гіпохлорітних установках;

- заміну 4 свердловинних насосів ЕВЦ -10-120-60;

- капітальний ремонт водогону між свердловинами № 8 та № 8а  Замулівського водозабору;

- придбано 5 пожежних гідрантів.

Сума витрат склала 1610,0 тис.грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету виконано проект будівництва трубопроводу питної води до селищ Павлоград, Синецький.

Теплове господарство

КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго» за кошти підприємства виконано:

- виготовлення проектів на встановлення 30 комерційних вузлів обліку теплової енергії на суму 96,0 тис.грн.;

- капітальний ремонт внутрішньоквартальних теплових  мереж 75 мікрорайону на суму 80,0 тис.грн.,

- капітальний ремонт теплових мереж до житлових будинків № 1,2,3,4,5,6 по вул. Силікатній на суму 280,0 тис.грн.

«Капітальний ремонт теплових мереж до житлового будинку   по вул. Курчатова, 17» не виконано через відсутність фінансування.

Комунальний транспорт

КП «Сєвєродонецьке тролейбусне управління»  за кошти місцевого бюджету:

- придбано  запасних частин для капітального ремонту  тролейбусів на суму 99,89 тис. грн. та для капітального ремонту контактної мережі на суму 99,897 тис. грн.

За власні кошти підприємства придбано шини для тролейбусів на суму 491,6 тис. грн.

Придбання компресору для капітального ремонту тролейбусів не здійснено через відсутність фінансування.

Інші заходи

За кошти місцевого бюджету в сумі  1023,459 тис. грн.   придбано:

для КП «СТМ» - 4 одиниці спеціального обладнання (мотопомпа -1од., електронасоси - 2од.; тепловізор – 1од.);

для КПЖ «Ритм» та КПЖ «Свіанок» - 2 автовишки,

для КП «ЄРЦСС» - 1 кондиціонер,

для КП «ЄРЦСС» та КПЖ «Світанок» - 19 одиниць комп’ютерів  та оргтехніки.

Для забезпечення роботи диспетчерської служби «05» КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба  м. Сєвєродонецька» з місцевого бюджету виділено 607,0 тис. грн.

Для  покращення умов роботи   Сєвєродонецького міського товариства інвалідів «Надія» виконано капітальний ремонт системи централізованого опалення в нежитловому приміщенні по вул. Донецька, 37 «а» на суму 22,116 тис.грн.

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

Виконання заходів Програми сприяло підвищенню якості надання послуг з утримання житлових будинків і прибудинкових територій, покращило технічний стан житлових будинків, збільшило економію енергетичних ресурсів. Основні завдання Програми виконані задовільно.

IV. Фінансування

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів державного бюджету і місцевого бюджету та кошти підприємств.

| Найменування заходів | Прогнозний обсяг фінансування, тис. грн. | Фактичний обсяг фінансування, тис. грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Житлове господарство |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівель | 5837,00 | 1675,905 | державний бюджет |
|  |  | 6776,994 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт аварійних балконів | 201,25 | 59,66 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | 151,00 | 101,162 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт міжблочних та температурних швів | 13,70 | 21,881 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт гуртожитків та нежитлових будівель (різні роботи) | 1227,00 | 488,399 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт квартир | 65,40 | 92,869 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання | 470,00 | 569,32 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водовідведення | 242,00 | 315,247 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж електропостачання | 2797,00 | 2688,90 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання від житлових будинків до рамок управління опаленням | 190,00 | 107,378 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж гарячого водопостачання с заміною водопідігрівників | 814,00 | 1166,646 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт теплоізоляції колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання | 575,00 | 572,198 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт виносних рамок управління опаленням | 176,00 | 39,056 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт водопідігрівників | 50,00 | 42,810 | місцевий бюджет |
| Виготовлення правовстановлюючих документів на землю під житловими будинками | 58,00 | - | місцевий бюджет |
| Виготовлення технічних паспортів на житлові будинки | 220,00 | 294,018 | місцевий бюджет |
| Придбання газового обладнання для заміни пільговим категоріям населення | 60,00 | 20,645 | місцевий бюджет |
| Заміна поштових скриньок | 45,0 | - | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт теплоізоляції вузлів обліку теплової енергії житлових будинків | 175,00 | 157,445 | місцевий бюджет |
| Встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії | 105,00 | 22,915 | місцевий бюджет |
| Встановлення приладів обліку електричної енергії | 325,60 | 387,635 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт ліфтів житлових будинків | 242,00 | - | місцевий бюджет |
| Модернізація діючих ліфтів(плановий капітальний ремонт), які відпрацювали нормативний строк, та потребують прийняття заходів для подальшої безпечної експлуатації | 99,00 | - | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтового господарства у житлових будинках | 1376,30 | - | місцевий бюджет |
| Експертно-технічне обстеження ліфтів для подовження терміну експлуатації | 519,10 | 519,052 | місцевий бюджет |
| Співфінансування капітальних ремонтів будинків ОСББ (різні роботи) | 250,00 | 404,207 | місцевий бюджет |
| Виготовлення технічної документації для житлових будинків, в яких створено ОСББ | 124,00 | 54,10 | місцевий бюджет |
| Всього, у т.ч.: | 16407,45 | 16578,311 |  |
| місцевий бюджет | 16407,45 | 14902,406 |  |
| державний бюджет | - | 1675,905 |  |
| 2. Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |
| Капітальний ремонт ділянки каналізаційного колектору по вул. Автомобільній від пр. Гвардійського до вул. Гагаріна | 918,00 | 905,00 | кошти підприємства |
| Заміна електролізерів на гіпохлорітних установках | 60,00 | 136,00 | кошти підприємства |
| Придбання свердловинних насосів ЕВЦ 10-120-60 | 70,00 | 218,20 | кошти підприємства |
| Капітальний ремонт водогону між свердловинами № 8 та № 8а Замулівського водозабору | 45,00 | 241,90 | кошти підприємства |
| Придбання пожежних гідрантів | 280,00 | 108,90 | кошти підприємства |
| Експертиза кошторисної документації «Зміна схеми подачі побутових та промислових вод, що надходять по колектору № 2 в бік колектора № 1 проспекту Гвардійський» | 1,16 | - | місцевий бюджет |
| Будівництво трубопроводу питної води ДУ 110 мм селищ Павлоград, Синецький довжиною 3550 м (проектні роботи) | 68,30 | 67,990 | місцевий бюджет |
| Всього, у т.ч.: | 1442,46 | 1677,99 |  |
| міський бюджет | 69,46 | 67,99 |  |
| кошти підприємства | 1373,00 | 1610,00 |  |
| 3. Теплове господарство |  |  |  |
| Капітальний ремонт внутрішньоквартальних теплових мереж 75 мікрорайону | 1051,60 | 80,00 | кошти підприємства |
| Капітальний ремонт теплових мереж до житлових будинків №№1-6 по вул. Силікатній | 470,20 | 280,00 | кошти підприємства |
| Капітальний ремонт теплових мереж до житлового будинку №17 по вул. Курчатова | 102,00 | - | місцевий бюджет |
| Проект на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії марки MWN 130-40NК Ø 40 у кількості 21 од. | 16,00 | 48,00 | кошти підприємства |
| Проект на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії марки MWN 130-40NК Ø 500 у кількості 32 од. | 24,00 | 32,00 | кошти підприємства |
| Проект на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії марки MWN 130-40NК Ø 80 у кількості 13 од. | 10,00 | 12,80 | кошти підприємства |
| Проект на встановлення комерційних вузлів обліку теплової енергії марки MWN 130-40NК Ø 65 у кількості 7од. | 5,00 | 3,20 | кошти підприємства |
| Всього, у т.ч.: | 1678,80 | 456,00 |  |
| місцевий бюджет | 1623,80 | - |  |
| кошти підприємства | 55,00 | 456,00 |  |
| 4. Комунальний транспорт |  |  |  |
| Придбання запасних частин для капітального ремонту тролейбусів | 100,00 | 99,890 | місцевий бюджет |
| Придбання запасних частин для капітального ремонту контактної мережі | 100,00 | 99,897 | місцевий бюджет |
| Придбання шин для тролейбусів | 240,00 | 491,60 | кошти підприємства |
| Придбання компресора для капітального ремонту тролейбусів | 60,00 | - | місцевий бюджет |
| Всього, у т.ч.: | 500,00 | 691,387 |  |
| місцевий бюджет | 500,00 | 199,787 |  |
| кошти підприємства | - | 491,60 |  |
| 5. Інші заходи |  |  |  |
| Придбання спеціального обладнання | 440,00 | 96,095 | місцевий бюджет |
| Придбання спеціальної техніки | 1140,00 | 180,772 | місцевий бюджет |
| Придбання комп’ютерів та оргтехніки | 110,00 | 112,916 | місцевий бюджет |
| Утримання служби «05» | 630,00 | 607,00 | місцевий бюджет |
| Придбання програмного забезпечення | 5,10 | 4,560 | місцевий бюджет |
| Капітальний ремонт систем централізованого опалення в приміщенні Сєвєродонецького міського товариства інвалідів «Надія» за адресою вул. Донецька, 37 а, м. Сєвєродонецьк | 22,19 | 22,116 | місцевий бюджет |
| Всього, у т.ч.: | 2347,29 | 1023,459 |  |
| місцевий бюджет | 2347,29 | 1023,459 |  |
| Всього по програмі, у т.ч.: | 22376,00 | 20427,147 |  |
| місцевий бюджет | 20948,00 | 16193,642 |  |
| державний бюджет | 1428,0 | 1675,905 |  |
| кошти підприємств | - | 2557,60 |  |

VI. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання Програми.

Зняти з контролю рішення сесії міської ради від 26.02.2015 року № 4372                           «Про затвердження «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Сєвєродонецька на 2015 рік» (із змінами), у зв’язку з завершенням строку його виконання.

Секретар міської ради		Г.В. Пригеба