СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Десята (чергова) сесія

РІШЕННЯ №  248

«08»  квітня 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про організаційне та фінансове забезпечення

освітньо - виховного проекту

«Мовно-фольклорний табір»

для вихованців Сєвєродонецького міського

Центру дитячої та юнацької творчості  влітку 2016 року

Керуючись статтями 28, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»  від 04 вересня 2008 року № 375-VІ, Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 21 травня 2009 року № 1401-VІ, рішення сесії міської ради від 29 березня 2012 року № 1521 «Про затвердження міської Комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2016 роки», з метою  забезпечення організованого, якісного, цікавого та безпечного відпочинку дітей влітку 2016 року, активізації національно-патріотичного виховання дітей, збільшення кількості юних сєвєродончан, охоплених організованими формами відпочинку, поглибленого вивчення  української і англійської мов та фольклору  Сєвєродонецька міська рада

вирішила:

1.  Затвердити освітньо - виховний проект  «Мовно-фольклорний табір» для вихованців

Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості влітку 2016 року

(додаток 1),

2. Затвердити кошторис витрат  щодо реалізації освітньо - виховного  проекту

«Мовно-фольклорний табір » для вихованців Сєвєродонецького  міського

Центру дитячої та юнацької творчості  влітку 2016 року   (додаток  2)

3.  Міському фінуправлінню Сєвєродонецької міської ради профінансувати витрати на

реалізацію  освітньо - виховного  проекту «Мовно-фольклорний табір» для

вихованців Сєвєродонецького  міського Центру дитячої та юнацької творчості

влітку 2016 року

4.  Сєвєродонецькому міському Центру дитячої та юнацької творчості за кошти, виділені з

міського бюджету, забезпечити реалізацію освітньо - виховного проекту  «Мовно-

фольклорний табір» для вихованців Сєвєродонецького міського Центру дитячої та

юнацької творчості влітку 2016 року.

5.  Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

В.о. міського голови					Г.В. Пригеба

Додаток 1

до рішення десятої (чергової )сесії

Сєвєродонецької міської ради

сьомого  скликання

від 08.04.2016 р. № 248

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЕКТ

«МОВНО-ФОЛЬКЛОРНИЙ ТАБІР»

ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ВЛІТКУ 2016 РОКУ

м. Сєвєродонецьк

2016 р.

- ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ

  - Назва Проекту: освітньо-виховний проект «Мовно-фольклорний табір» для вихованців Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості влітку 2016 року.

  - Значення Проекту: цільовий.

  - Рівень проведення Проекту: місцевий.

  - Соціальний зміст Проекту: освітньо-виховний, психосоціальний.

  - Термін реалізації Проекту: з 31 травня по 17 червня 2016 р.

  - Опис проблеми:

Інтеграційні процеси, що відбуваються в Україні, європоцентричність, пробудження громадянської і громадської ініціативи, виникнення різних громадських рухів, розповсюдження волонтерської діяльності, які накладаються на технологічну і комунікативну глобалізацію, міграційні зміни всередині суспільства, ідентифікаційні і реідентифікаційні процеси в особистісному розвитку кожного українця, відбуваються на тлі сплеску інтересу і прояву патріотичних почуттів і нових ставлень до історії, культури, релігії, мови, літератури, традицій і звичаїв українського народу. Тому нині як ніколи потрібні нові підходи і нові шляхи до повноцінного відпочинку, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля дітей.

Оскільки позашкільні навчальні заклади відіграють у місті важливу роль щодо організації дозвілля, то освітньо-виховний проект «Мовно-фольклорний табір» для вихованців Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості влітку 2016 року (далі Табір), є необхідним та логічним продовженням роботи з дітьми і під час оздоровчої кампанії  «Літо – 2016».

Програма роботи Табору спрямована на актуалізацію активної творчої діяльності вихованців СМ ЦДЮТ у напрямку вивчення української  та англійської мов,  детальним знайомством з українським фольклором, народними традиціями тощо.

  - Мета Проекту: реалізація права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів  відповідно до індивідуальних потреб вихованців, а також  створення умов для розвитку  й самореалізації вихованців, підтримки і стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих  дітей,  поліпшення їх культурологічної та мовної підготовки,  розвитку ключових компетентностей, виховання національно-патріотичної свідомості.

  - Завдання Проекту:

- поглиблене вивчення  української та англійської мов та фольклору;

- удосконалення необхідних мовних навичок;

- формування позитивної мотивації для подальшого вивчення

української та англійської мови;

- навчання необхідним знанням та навичкам через гру та активну

взаємодію між вихованцями та педагогами.

  - Цільова група:  вихованці закладу 7-9 років (молодша група) та 10-13 років (старша група) у кількості 30 осіб.

  - Розробники проекту: Сєвєродонецький міський Центр дитячої та юнацької творчості.

  - Координатори проекту: Сєвєродонецький міський Центр дитячої та юнацької творчості.

  - Матеріально-технічне забезпечення Проекту. Для реалізації проекту заклад пропонує:

- кабінети та обладнання для проведення мовних інтерактивів, брейн-рингу;

- Музей етнографії «Світлиця»;

- Музей дитинства;

- кабінет для проведення майстер-класів;

- залу для проведення масових заходів.

  - Партнери проекту:

  - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради;

  - відділ культури Сєвєродонецької міської ради;

  - культурно-просвітницьке товариство «Содружество»;

  - Сєвєродонецька міська дитяча організація «Дивосвіт».

  - міська організація «Товариство Червоного хреста»;

  - Сєвєродонецьке міське управління  ДУ ДСНС України в Луганскій області.

  - Географія проекту: СМ ЦДЮТ.

  - Фінансування Проекту здійснюватиметься за рахунок

- бюджетних та позабюджетних коштів,

- благодійних внесків,

- інших джерел, які не суперечать чинному законодавству.

- ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

  - Навчальний ефект: розширення та поглиблення знань з української та англійської мов, умінь і навичок безконфліктної та конструктивної поведінки особистості в соціумі.

  - Виховний ефект: виховання поваги і любові до рідного краю, рідної мови, культури, історії, шанобливого ставлення до звичаїв та традицій українського народу.

  - Соціальний ефект: створення умов для розвитку моральних якостей особистостей, що діє на основі національних та європейських цінностей.

  - Розвиваючий ефект: активізація пізнавальної активності особистості щодо рідного краю, мови, фольклору свого регіону.

  - Очікувані результати:

- формування у вихованців любові до рідної мови, етнічної та

національної свідомості, високих моральних якостей, патріотизму;

- формування здорового способу життя, змістовного дозвілля, прагнення

фізичного саморозвитку;

- підвищення освітньо-виховних, розвивальних можливостей закладу в

контексті забезпечення національно-патріотичного виховання

особистості.

- 2.6. Оцінювання результативності Проекту:

- анкетування серед цільової аудиторії;

- обробка й оформлення результатів виконання проекту: фото звіт,

мультимедійні презентації, веб-сайт СМ ЦДЮТ;

- творча презентація роботи табору на педагогічній раді та батьківських

зборах;

- поширення інформації про проведену роботу в ЗМІ, на веб-сайтах

закладу, відділу освіти;

- аналіз роботи за проектом.

  - Підведення підсумків Проекту.

Проект розрахований на І зміну (14 робочих днів). Підсумки роботи табору підводяться щоденно. Заходи корегуються, вносяться зміни та доповнення. Підсумки за Проектом   підводяться на педагогічній раді закладу.

  - Оргкомітет Проекту:

1. Буряк Ніна Дмитрівна – директор закладу;

2. Костиря Аліна Юріївна – заст. директора;

3. Копилова Анастасія Володимирівна – методист;

4. Костиря Вікторія Миколаївна – культорганізатор, координатор Проекту     (роб. тел. 5-37-10).

  - Календар заходів Проекту

31.05.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-9.30 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 9.30-10.40 | Ігрова програма «Будемо знайомі» | Територія закладу | Костиря В.М. |
| 10.40-11.00 | Перерва |  |  |
| 11.00-12.20 | Пізнавальна гра «Поле чудес» «Народні звичаї та традиції» | Каб. № 9 | Циганкова Л.А. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

01.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-9.10 | Конкурс малюнків на асфальті «Планета дитинства», присвячений Міжнародному Дню захисту дітей | Територія закладу | Сирова Т.С. |
| 9.10-11.00 | Участь мовно-фольклорного табору в міському святі, присвяченому Міжнародному Дню захисту дітей та урочистому відкритті літньої оздоровчої кампанії «Літо-2016» | Міський Палац культури | Жорнік І.Л. |
| 11.00-11.20 | Перерва |  |  |
| 11.20-12.20 | Інтерактивна мовна гра «Назви слова, предмети, явища українською та англійською мовами» | Сквер ім. Гоголя | Костиря В.М. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

02.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
| 8.40-9.10 | Мовні інтерактиви: «Рідна мова – пісня солов’їна» (І група) | Музей етногра-фії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |  |  |  |  |
|  | «Happy English» (ІІ група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
| 9.10-9.40 | «Рідна мова – пісня солов’їна» (ІІ група) | Музей етногра-фії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |  |  |  |  |
|  | «Happy English» (І група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
| 9.40-10.10 | Майстер-клас з тістопластики. Народна іграшка «Коник» (І група) | Каб. № 11 | Головкова В.О. |  |  |  |  |
|  | Брейн-ринг «Рідна мова – пісня солов’їна» (ІІ група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
| 10.10-10.40 | Майстер-клас з тістопластики. Народна іграшка «Коник» (ІІ група) | Каб. № 11 | Головкова В.О. |  |  |  |  |
|  | Брейн-ринг «Рідна мова – пісня солов’їна» (І група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
| 10.40-11.00 | Перерва |  |  |  |  |  |  |
| 11.00-12.20 | Свято мильних бульбашок | Територія закладу | Жорнік І.Л |  |  |  |  |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |  |  |  |  |

03.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
| 8.40-9.10 | Мовні інтерактиви: «Рідна мова – пісня солов’їна» (І група) | Каб. № 10 | Жорнік І.Л |  |  |  |  |
|  | «Happy English» (ІІ група) | Каб. № 16 | Костиря В.М |  |  |  |  |
| 9.10-9.40 | «Рідна мова – пісня солов’їна» (ІІ група) | Каб. № 10 | Жорнік І.Л |  |  |  |  |
|  | «Happy English» (І група) | Каб. № 16 | Костиря В.М |  |  |  |  |
| 9.40-10.10 | Майстер-клас з тістопластики. Народна іграшка «Коник» (І група) | Каб. № 11 | Головкова В.О. |  |  |  |  |
|  | Тематична екскурсія до Музею дитинства «Літні обрядові ляльки» (ІІ група) | Музей дитинства | Тимощенко Т.В. |  |  |  |  |
| 10.10-10.40 | Майстер-клас з тістопластики. Народна іграшка «Коник» (ІІ група) | Каб. № 11 | Головкова В.О. |  |  |  |  |
|  | Тематична екскурсія до Музею дитинства «Літні обрядові ляльки» (І група) | Музей дитинства | Тимощенко Т.В. |  |  |  |  |
| 10.40-11.00 | Перерва |  |  |  |  |  |  |
| 11.00-12.20 | Єдиний день безпеки | Територія закладу | Циганкова Л.А. |  |  |  |  |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |  |  |  |  |

06.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
| 8.40-9.10 | Мовний інтерактив «Happy English» (І група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
|  | Фольклорне заняття «Народні ігри – школа виховання» (ІІ група) | Музей етнографії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |  |  |  |  |
| 9.10-9.40 | Мовний інтерактив «Happy English» (ІІ група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |  |  |  |  |
|  | Фольклорне заняття «Народні ігри – школа виховання» (І група) | Музей етнографії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |  |  |  |  |
| 9.40-10.40 | Майстер-клас з декоративного малювання «Народна іграшка» (І група) | Каб. № 23 | Бабенко Ю.В. |  |  |  |  |
|  | Майстер-клас «Лялька-мотанка - народний оберіг» (ІІ група) | Музей дитинства | Тимощенко Т.В. |  |  |  |  |
| 10.40-11.00 | Перерва |  |  |  |  |  |  |
| 11.00- 12.20 | Психосоціальні заняття: «Яскравий настрій» (І група) | Територія закладу | Жорнік І.Л. |  |  |  |  |
|  | «Адаптований волейбол» (ІІ група) |  | Копилова А.В. |  |  |  |  |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |  |  |  |  |

07.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-9.10 | Мовний інтерактив «Рідна мова – пісня солов’їна» (І група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |
|  | Фольклорне заняття «Народні ігри – школа виховання» (ІІ група) | Музей етногра-фії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |
| 9.10-9.40 | Мовний інтерактив «Рідна мова – пісня солов’їна» (ІІ група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |
|  | Фольклорне заняття «Народні ігри – школа виховання» (І група) | Музей етногра-фії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |
| 9.40-10.40 | Майстер-клас «Лялька-мотанка – народний оберіг» (І група) | Музей дитинства | Тимощенко Т.В. |
|  | Майстер-клас з декоративного малювання «Народна іграшка» (ІІ група) | Каб. № 23 | Бабенко Ю.В. |
| 10.40-11.00 | Перерва |  |  |
| 11.00- 12.20 | Психосоціальні заняття: «Яскравий настрій» (ІІ група) | Територія закладу | Жорнік І.Л. |
|  | «Адаптований волейбол» (І група) |  | Копилова А.В. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

08.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-9.10 | Мовний інтерактив «Рідна мова – пісня солов’їна» (І група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |
|  | Фольклорне заняття «Народні ігри – школа виховання» (ІІ група) | Музей етногра-фії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |
| 9.10-9.40 | Мовний інтерактив «Рідна мова – пісня солов’їна» (ІІ група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |
|  | Фольклорне заняття «Народні ігри – школа виховання» (І група) | Музей етногра-фії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |
| 9.40-12.20 | Фестиваль народної гри та іграшки | Територія закладу | Копилова А.В. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

09.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-12.20 | Участь у святі «У русалоньки в гостях»: | Рекреаційна зона озера Чисте | Костиря В.М. |
| 8.40- 9.40 | Фольклорне заняття «Русалки та мавки» |  | Демент’єва Л.П. |
| 9.40-10.40 | Майстер-клас з хореографії «Українські візерунки» (І група) |  | Котелевська Н.І. |
|  | Майстер-клас з вокалу «Українська народна пісня» (ІІ группа) |  | Панаріна О.В. |
| 10.40-12.20 | Ігрова програма «Розваги русалок» |  | Циганкова Л.А. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

10.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-12.20 | Культові споруди та пам’ятки міста. Свято-Хрестовоздвиженський храм: - з історії Свято-Хрестовоздвиженського храму (зустріч з …) - екскурсія до музею ікон; - мовні інтерактиви «Культові споруди, культові пам’ятки, літопис, ікона»; - живий куточок (спостереження за мешканцями живого куточку); - гра «Закінчи розповідь про…». | сел. Лісова дача | Костиря В.М. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

13.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-9.10 | Мовний інтерактив «Рідна мова – пісня солов’їна» (І група) | Каб. № 16 | Буряк Н.Д. |
|  | Фольклорне заняття «Зачерпнемо водиці з чистої криниці. Пісні, легенди рідного краю» (ІІ група) | Музей етнографії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |
| 9.10-9.40 | Мовний інтерактив «Рідна мова – пісня солов’їна» (ІІ група) | Каб. № 16 | Буряк Н.Д. |
|  | Фольклорне заняття «Зачерпнемо водиці з чистої криниці. Пісні, легенди рідного краю» (І група) | Музей етнографії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |
| 9.40-10.40 | Майстер-клас з хореографії «Українські візерунки» (ІІ група) | Каб. № 20 | Котелевська Н.І. |
|  | Майстер-клас з вокалу «Українська народна пісня» (І група) | Каб. № 18 | Панаріна О.В. |
| 10.40-11.00 | Перерва |  |  |
| 11.00-12.20 | Танцювальна ігрова програма «Я – стартінейджер» | Територія закладу | Копилова А.В. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

14.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-9.10 | Мовний інтерактив «Happy English» (І група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |
|  | Фольклорне заняття «Зачерпнемо водиці з чистої криниці. Пісні, легенди рідного краю» (ІІ група) | Музей етнографії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |
| 9.10-12.20 | Тролейбусна екскурсія «Моє рідне місто» з відвідуванням клубу акваріумістів | ПрАТ «Сєвєрод. об’єднання Азот» | Циганкова Л.А. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

15.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-9.40 | Майстер-клас з петриківського розпису «Відкрита душа Петриківки» (І група) | Каб. № 23 | Бабенко Ю.В. |
|  | Фольклорне заняття «Музичні інструменти – сторінка української культури» (ІІ група) | Каб. № 1 | Асколкова Л.О. |
| 9.40- 10.40 | Майстер-клас з петриківського розпису «Відкрита душа Петриківки» (ІІ група) | Каб. № 23 | Бабенко Ю.В. |
|  | Фольклорне заняття «Музичні інструменти – сторінка української культури» (І група) | Каб. № 1 | Асколкова Л.О. |
| 10.40-11.00 | Перерва |  |  |
| 11.00-12.20 | Пізнавальна програма «Квіти України. Відгадай квітку». Рухливі ігри на свіжому повітрі. | Територія закладу | Костиря В.М. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

16.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.30-9.10 | Мовний інтерактив «Happy English» (ІІ група) | Каб. № 16 | Костиря В.М. |
|  | Фольклорне заняття «Зачерпнемо водиці з чистої криниці. Пісні, легенди рідного краю» (І група) | Музей етнографії «Світлиця» | Демент’єва Л.П. |
| 9.10-11.00 | Участь мовно-фольклорного табору у закритті І зміни літньої оздоровчої кампанії «Літо-2016» | Міський Палац культури | Костиря В.М. |
| 11.00-12.20 | Пізнавально-розважальна гра «Сквери. Парки. Малі архітектурні споруди» | Сквер ім. Гоголя | Костиря В.М. |
| 12.20-12.30 | Підсумкова лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |

17.06.2016

| Час проведення | Назва заходу | Місце проведення | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.30-8.40 | Організаційна лінійка | Каб. № 9 | Костиря В.М. |
| 8.40-9.40 | Творче психосоціальне заняття «Мандала» | Каб. № 10 | Жорнік І.Л. Копилова А.В. |
| 9.40-10.40 | Підсумкова інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?» | Каб. № 9 | Циганкова Л.А. |
| 10.40-12.30 | Підведення підсумків мовно-фольклорного табору. Чаювання «В колі друзів» | Каб. № 11 | Костиря В.М. |

Секретар ради							Г.В.Пригеба

Додаток 2

до рішення10-ї (чергової) сесії

Сєвєродонецької міської ради

сьомого скликання

від 08 квітня 2016р. №248

## КОШТОРИС ВИТРАТ

## на реалізацію освітньо - виховного проекту

## «Мовно-фольклорний табір»

для вихованців Сєвєродонецького міського

Центру дитячої та юнацької творчості  влітку 2016 року

Папір офісний А4					1 уп. х 96,00 грн. = 96,00грн.

Фломастери						30 уп. х 30,00 грн. = 900,00 грн.

Фарби (гуаш)                                                           10 уп. Х 100 грн. = 1000,00 грн.

Папір кольоровий 					6 уп. х 65,00 грн. = 390,00 грн.

Картон кольоровий					6 уп. х 100,00 грн. = 600,00 грн.

Ватман						6 шт. х 10,00 грн. = 60,00 грн.

Альбом для малювання                                          30 шт. х 10,00 грн. = 300,00 грн.

Крейда кольорова					30 шт. х 10,00 грн. = 300,00 грн.

Клей ПВА 						10 шт. х 15,00 грн. = 150,00 грн.

Клей силіконовий					10 шт. х 15,00 грн. = 150,00 грн.

Фотопапір 						1 уп. х 120,00 грн. = 120,00 грн.

Чорнила для принтера кольорового                      4 шт. х 60,00 грн. = 240,00 грн.

Чорнила для принтера чорно-білого		1 шт. х 60,00 грн. = 60,00 грн.

Ножиці						30 шт. х  30,00 грн. = 900,00 грн.

Маркери 						10 шт. х 15,00 грн. = 150,00 грн.

Скріпки                                                                     4 шт. х 9,00 грн. = 36,00 грн.

Біндери						30 шт. х 7,00 грн. = 210,00 грн.

Дезактін                                                                    1 шт. (100 грам) х 50,00 = 50, 00 грн.

Мило рідке                                                                2 шт. х  25,00 грн. =  50,00 грн.

Сантрі                                                                        1 шт. х   38,00 грн. = 38,00 грн.

ВСЬОГО:  5800 грн. 00 коп.

(п’ять тисяч вісімсот грн. 00 коп.)

Харчування:

14 днів х 10 грн. х 30 осіб = 4200 грн.

ВСЬОГО: 4200 грн. 00 коп.

(чотири тисячі двісті грн. 00 коп.)

ВСЬОГО: 10000 грн. 00 коп.

(десять тисяч грн. 00 коп.)

Секретар ради							Г.В.Пригеба