CЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МIСЬКА  РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

#### Двадцята (чергова) сесія

РІШЕННЯ № 973

“ 24 ” листопада 2016 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення п’ятдесят четвертої

(позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради

шостого скликання від 28.12.2012 року №2383

«Про затвердження Програми сприяння забезпечення

житлом педагогічних та науково-педагогічних

працівників, медичних та фармацевтичних працівників,

працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку

на 2013-2017 роки» впродовж 2016 року.

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши інформацію про хід виконання впродовж 2016 року рішення п’ятдесят четвертої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.12.2012 року №2383 «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки» Сєвєродонецька міська рада

ВИРIШИЛА:

1.Інформацію про хід виконання впродовж 2016 року рішення п’ятдесят четвертої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.12.2012 року №2383 «Про затвердження Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки» прийняти до відома (додається).

2.Продовжити виконання заходів Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки.

3.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію по управлінню житлово-комунальним господарством, власністю, комунальною власністю, побутовим та торгівельним обслуговуванням.

### Секретар міської ради,

### в.о. міського голови                                                                           І.М. Бутков

Додаток до рішення

20-ї (чергової) сесії

від  «24» листопада 2016 року №973

ЩОРІЧНИЙ (ПРОМІЖНИЙ) ЗВІТ

про хід виконання впродовж 2016 року Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки.

- Основні данні.

Програма сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки розроблена.

Програма затверджена рішенням п’ятдесят четвертої (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради шостого скликання від 28.12.2012 р. №2383.

Розробник Програми – відділ з обліку та розподілу житлової площі Сєвєродонецької міської ради.

Співрозробник програми – Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Виконавці заходів Програми – відділи та управління Сєвєродонецької міської ради.

Строк та етапи реалізації програми – 2013-2017 роки.

Прогнозні обсяги фінансування Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки

| Найменування міста | Загальний обсяг фінансування, млн. грн. | Позабюд-жетні джерела | Місцевий бюджет | Розподіл коштів місцевого бюджету по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| м.Сєвєродонецьк | 39,29 | 19,65 | 19,65 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 | 7,86 |

2.Виконання завдань і заходів

Виконання заходів

Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки

| №з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Залучення коштів із міського бюджету, а також коштів із позабюджетних джерел на надання пільгових довгострокових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам, медичним та фармацевтичним працівникам, працівникам культури та мистецтв на будівництво (реконструкцію) і придбання житла | впродовж року | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
| 2 | Визначення черговості отримання пільгових кредитів серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, які потребують поліпшення житлових умов і мають бажання скористатися пільговими кредитами відповідно до умов програми. Визначення кількості сімей, які зможуть отримати пільгові кредити протягом кожного бюджетного року | постійно | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведення консультаційної роботи серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв щодо умов надання і повернення кредитів, розрахунку щоквартальних платежів, особистих внесків позичальників, страхових внесків, оформлення договорів іпотеки та права власності на збудоване (реконструйоване) або придбане житло відповідно до умов та механізму, визначених у Програмі. | виконувалось впродовж року | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
| 4 | Виявлення потреби у пільгових довгострокових кредитах на будівництво (реконструкцію) і придбання житла серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв | виконувалось впродовж року | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проведення роз’яснювальної роботи серед педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв щодо умов та ходу виконання Програми | виконувалось впродовж року | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому |
| 6 | 1.Укладання кредитних договорів з педагогічними та науково-педагогічними працівниками, медичними та фармацевтичними працівниками, працівниками культури та мистецтв відповідно до умов та механізму, визначених у Програмі. 2.Перерахування кредитних коштів на рахунки позичальників (надання кредитів) 3.Перерахування наданих кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла | - | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Контроль за цільовим використанням наданих кредитів | - | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |
| 8 | 1.Контроль за страхуванням фінансових ризиків. 2.Укладання договорів іпотеки на збудоване (реконструйоване) або придбане за рахунок пільгових кредитів житло. 3.Оформлення права власності на збудоване (рекогструйоване) або придбане житло. 4.Супроводження кредитних договорів, укладених з педагогічними та науково-педагогічними працівниками, медичними та фармацевтичними працівниками, працівниками культури та мистецтв протягом дії кредитного договору, контроль та забезпечення повернення кредитів до міського бюджету відповідно до умов та механізму, визначених в даній Програмі | - | - відділ освіти Сєвєродонецької міської ради - управління охорони здоров’я Сєвєродонецької міської ради - відділ культури Сєвєродонецької міської ради - Луганське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |

3.Оцінка ефективності виконання.

Кількісні показники очікуваних результатів реалізації Програми залежать від фактичного обсягу надходження коштів на її фінансування.

4.Фінансування.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів міського бюджету на відповідний рік

Впродовж 2016 року фінансування даної категорії громадян не здійснювалось за відсутністю коштів.

5.Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Продовжити виконання Програми сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних та фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв у м. Сєвєродонецьку на 2013-2017 роки

Секретар ради                                                                                                     І.М. Бутков