## Лист1
[13 empty] | грн. | [8 empty] | Таблиця № 1
№ п/п | Зміст завдань та заходів | план 2016 рік | листопад | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | План 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінасування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки
|  | 72274630 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 72274630 |  | 72274630 | 30308163.62 | 30308163.62
1 | Розмітка дороги по вул.Об"їзна | 50000 |  | #REF! | #REF! | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | жовтень | 50000 | 49906.57 | 49906.57 |  | роботи виконані
2 | Розмітка дороги по пр.Гвардійський | 60000 |  | #REF! | #REF! | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | жовтень | 60000 | 59897.95 | 59897.95 |  | роботи виконані
3 | Розмітка дороги по пр.Хіміків | 58000 |  | #REF! | #REF! | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | жовтень | 58000 | 57899.62 | 57899.62 |  | роботи виконані
4 | Розмітка дороги по ш.Будівельників | 50000 |  | #REF! | #REF! | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | жовтень | 50000 | 49906.56 | 49906.56 |  | роботи виконані
5 | Розмітка дороги по вул.Курчатова | 40000 |  | #REF! | #REF! | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | жовтень | 40000 | 39915.16 | 39915.16 |  | роботи виконані
6 | Розмітка дороги по вул.Новікова | 40000 |  | #REF! | #REF! | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | жовтень | 40000 | 39915.16 | 39915.16 |  | роботи виконані
7 | Розмітка доріг (пішоходні переходи) | 198000 |  | #REF! | #REF! | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0 | 0 | 198000 | листопад | 198000 | 197864.45 | 197864.45 |  | роботи виконані
8 | Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини | 199000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199000 | 0 | 0 | 199000 | листопад | 199000 | 199000 | 199000 |  | роботи виконані
9 | Розмітка дороги по пр.Центральний | 100000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | листопад | 100000 | 100000 | 100000 |  | роботи виконані
10 | Капітальний ремонт ДНЗ №43 | 9969200 |  | 0 | 0 | 0 | 996228 | 996228 | 996228 | 0 | 0 | 0 | 4565525 | 1008071 | 300000 | 9969200 | грудень | 9969200 | 3437164.25 | 3437164.25 |  | роботи виконані не в повному обсязі
11 | Реконструкція заплавного мосту № 2 м.Сєвєродонецьк | 5658893 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 1524602 | 5658893 | грудень | 5658893 | 1180575.55 | 1180575.55 |  | роботи виконані не в повному обсязі
12 | Реконструкція заплавного мосту № 3 м.Сєвєродонецьк | 3539729 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115342 | 1053171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539729 | грудень | 3539729 | 2862170.02 | 2862170.02 |  | роботи виконані
13 | Реконструкція заплавного мосту № 4 м.Сєвєродонецьк | 3359243 |  | 0 | 0 | 0 | 717940 | 238810 | 2049340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3359243 | грудень | 3359243 | 2683565.16 | 2683565.16 |  | роботи виконані
14 | Реконструкція проїжджої частини дороги вул.Сметаніна у м.Сєвєродонецьку | 380000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380000 |  | 380000 |  |  |  | роботи не виконані
15 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 6 по вул. Маяковського, 9, м.Сєвєродонецьк - капіальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) | 899878 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441518 | 899878 |  | 899878 |  |  |  | роботи не виконані
16 | Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня № 15 по вул. Федоренка, 39, м.Сєвєродонецьк - капіальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) | 899988 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483068 | 899988 |  | 899988 |  |  |  | роботи не виконані
17 | Реконструкція світлофорного об'єкту (пер.пр.Хіміків-вул.Єгорова) | 664104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 364740 | 0 | 0 | 0 | 299364 | 0 | 0 | 0 | 664104 | грудень | 664104 | 656831.07 | 656831.07 |  | роботи виконані
18 | Реконструкція світлофорного об'єкту (пер.пр.Хіміків-вул.Менделєєва) | 572746 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 572746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572746 | грудень | 572746 | 560132.07 | 560132.07 |  | роботи виконані
19 | Реконструкція мереж внутрішнього освітлення КДЮСШ №1 м.Сєвєродонецьк | 96035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96035 |  | 96035 |  |  |  | роботи не виконані
20 | Реконструкція мереж внутрішнього освітлення СДЮСТШ ВВС «Садко» м.Сєвєродонецьк | 23029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23029 |  | 23029 |  |  |  | роботи не виконані
21 | Реконструкція зовнішнього електропостачання селища Боброво з прокладанням кабельної лінії 6 кВ від ПС-35/6 «Борівська» (довжиною 10 км) і встановленням розвантажувальної комплектної підстанції КТПН-160» | 198684 |  | 0 | 0 | 198684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198684 |  | 198684 |  |  |  | роботи не виконані
22 | Реконструкція будівлі комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) загального розвитку №45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради, за адресою с.Борівське, вул.Колгоспна, б.30 | 442865 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442865 |  | 442865 |  |  |  | роботи не виконані
23 | Реконструкція заплавного мосту № 1 в м.Сєвєродонецьк | 45600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45600 |  | 45600 |  |  |  | роботи не виконані
24 | Реконструкція КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №24 "Сніжинка" за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, 15 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | грудень | 400000 | 165425.52 | 165425.52 |  | роботи виконані не в повному обсязі (етап № 1)
25 | Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ №13 під відкриття КДНЗ (дитячий садок"Сонечко") за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 19 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | грудень | 400000 | 295874.84 | 295874.84 |  | роботи виконані
26 | Реконструкція нежитлового приміщення за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 41 під "Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів"Сєвєродонецької міської ради | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | грудень | 350000 | 287904.17 | 287904.17 |  | роботи виконані
27 | Капітальний ремонт сантехвузлів, систем водовідведення, холодного водопостачання та опалення КДНЗ (ясла-садок)комбінованого типу № 12 "Малюк" Сєвєродонецької міської ради | 258000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 258000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258000 | листопад | 258000 | 253770.93 | 253770.93 |  | роботи виконані
28 | Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 "Малюк" Сєвєродонецької міської ради (підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації) | 739694 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 739694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739694 | жовтень | 739694 | 738350.6 | 738350.6 |  | роботи виконані
29 | Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа-колегіум Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сєвєродонецької міської ради Луганської області | 795403 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 795403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795403 | листопад | 795403 | 795333.18 | 795333.18 |  | роботи виконані
30 | Коригування проектної документації на "Капітальний ремонт ДНЗ №43" | 128600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 128600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128600 | вересень | 128600 | 128585.24 | 128585.24 |  | роботи виконані
31 | Капітальний ремонт електромереж СЗШ I-III ступенів №1 м.Сєвєродонецька Луганської обл. | 140364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140364 | листопад | 140364 | 135172.87 | 135172.87 |  | роботи виконані
32 | Капітальний ремонт електромереж СЗШ I-III ступенів №5 м.Сєвєродонецька Луганської обл. | 101693 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101693 | листопад | 101693 | 100755.17 | 100755.17 |  | роботи виконані
33 | Капітальний ремонт електромереж СЗШ I-III ступенів №6 м.Сєвєродонецька Луганської обл. | 120965 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120965 | листопад | 120965 | 78761.94 | 78761.94 |  | роботи виконані
34 | Капітальний ремонт електромереж КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №11 "Світлячок" Сєвєродонецької міської ради | 54978 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54978 | листопад | 54978 | 53058.21 | 53058.21 |  | роботи виконані
35 | Капітальний ремонт електромереж КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №12 "Малюк" Сєвєродонецької міської ради | 66488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66488 | жовтень | 66488 | 64603.11 | 64603.11 |  | роботи виконані
36 | Капітальний ремонт електромереж КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №14 "Білочка" Сєвєродонецької міської ради | 66488 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66488 | листопад | 66488 | 65674.31 | 65674.31 |  | роботи виконані
37 | Капітальний ремонт електромереж КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу №19 "Ластівка" Сєвєродонецької міської ради | 252327 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 196232 | 0 | 56095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252327 | грудень | 252327 | 249416.73 | 249416.73 |  | роботи виконані
38 | Капітальний ремонт системи теплопостачання малого залу КЗ "Сєвєродонецький міський Палац культури" | 157877 |  | 0 | 0 | 157877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157877 | жовтень | 157877 | 154377.12 | 154377.12 |  | роботи виконані
39 | Капітальний ремонт дамби на р.Борова | 49276 |  | 0 | 0 | 49276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49276 | квітень | 49276 | 49227.83 | 49227.83 |  | роботи виконані
40 | Капітальний ремонт Будинку Фізкультури КДЮСШ №2 (системи водопостачання та теплопостачання, утеплення фасаду) за адресою:м.Сєвєродонецк, вул.Сметаніна,5а | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | грудень | 300000 | 116839.5 | 116839.5 |  | роботи виконані
41 | Капітальний ремонт СЗОШ №5 (термомодернізація) за адресою:м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 18 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | роботи не виконані
42 | Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС"Садко" за адресою:вул.Маяковського, 19-А | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | роботи не виконані
43 | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ №1 за адресою:вул.Федоренка, 33а | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 |  | 400000 |  |  |  | роботи не виконані
44 | Капітальний ремонт СЗШ I-III ступенів №6 м.Сєвєродонецька за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Маяковського, 9 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | роботи не виконані
45 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення СДЮСТШ "Садко" за адресою:вул.Маяковського, 19а | 1213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 |  | 1213 |  |  |  | роботи не виконані
46 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення КДЮСШ №1 | 1522 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1522 |  | 1522 |  |  |  | роботи не виконані
47 | Капітальний ремонт мереж внутрішнього освітлення зала тенісу КДЮСШ №1 за адресою:вул.Вілєсова, 4а | 1230 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 |  | 1230 |  |  |  | роботи не виконані
48 | Капітальний ремонт покриття території шкільного подвір'я СЗШ I-III ступенів №17 м.Сєвєродонецька Луганської області | 350000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | листопад | 350000 | 341867.76 | 341867.76 |  | роботи виконані
49 | Капітальний ремонт будівлі нежитлового приміщення за адресою:вул.Б.Ліщини, 4 | 1490000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490000 | 0 | 0 | 0 | 1490000 | грудень | 1490000 | 564686.26 | 564686.26 |  | роботи виконані
50 | Інша субвенція на капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 37 "Н" | 1449685 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449685 | 1449685 |  | 1449685 |  |  |  | роботи не виконані
51 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер.пр.Центральний-вул.Федоренка) | 1046568 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 828818 | 0 | 0 | 0 | 217750 | 0 | 0 | 0 | 1046568 | грудень | 1046568 | 1046282.39 | 1046282.39 |  | роботи виконані
52 | Будівництво спортивного ядра за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 33 | 17152660 |  | 0 | 0 | 17152660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17152660 |  | 17152660 |  |  |  | роботи не виконані
53 | Будівництво зовнішнього електропостачання території в районі озера Чисте, м.Сєвєродонецьк | 36711 |  | 0 | 0 | 36711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36711 |  | 36711 |  |  |  | роботи не виконані
54 | Будівництво мереж зовнішнього електропостачання сел.Боброво | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 |  |  |  | роботи не виконані
55 | Капітальний ремонт житлового будинку №26 по вул.Сметаніна (утеплення будинку) | 391439 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 391439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391439 | листопад | 391439 | 387157.38 | 387157.38 |  | роботи виконані
56 | Капітальний ремонт житлового будинку №41 по вул.Енергетиків (утеплення будинку) | 541008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 151008 | 0 | 0 | 541008 | листопад | 541008 | 511878.2 | 511878.2 |  | роботи виконані
57 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 78 мікрорайоні | 300000 |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | червень | 300000 | 298349 | 298349 |  | роботи виконані
58 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 65 | 300000 |  | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | липень | 300000 | 295360.89 | 295360.89 |  | роботи виконані
59 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 44 | 400000 |  | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | червень | 400000 | 393346.88 | 393346.88 |  | роботи виконані
60 | Капітальний ремонт внутріквартальної дороги в кварталі № 69 | 315000 |  | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315000 | липень | 315000 | 309955.38 | 309955.38 |  | роботи виконані
61 | Капітальний ремонт тротуара по вул.Науки | 50000 |  | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | серпень | 50000 | 48802.53 | 48802.53 |  | роботи виконані
62 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі №8-А | 200000 |  | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | серпень | 200000 | 196664.62 | 196664.62 |  | роботи виконані
63 | Капітальний ремонт дороги сел.Метьолкіно-сел.Вороново | 1490000 |  | 0 | 0 | 1490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490000 | липень | 1490000 | 1459580.52 | 1459580.52 |  | роботи виконані
64 | Капітальний ремонт дороги по вул.Центральна у сел.Борівське | 1423000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1423000 | жовтень | 1423000 | 1353412.18 | 1353412.18 |  | роботи виконані
65 | Капітальний ремонт дороги по вул.Миру с.Сиротине | 450000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450000 | жовтень | 450000 | 395753.47 | 395753.47 |  | роботи виконані
66 | Капітальний ремонт Гвардійського проспекту в межах вулиці Курчатова та проспекту Космонавтів | 15000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |  | 15000 |  |  |  | роботи не виконані
67 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 30 | 250000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | вересень | 250000 | 248874.8 | 248874.8 |  | роботи виконані
68 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі № 24 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | жовтень | 400000 | 398824.57 | 398824.57 |  | роботи виконані
69 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 79 мікрорайоні | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | жовтень | 300000 | 299924.35 | 299924.35 |  | роботи виконані
70 | Капітальний ремонт тротуару по пр.Центральний в м.Сєвєродонецьк | 977415 |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 200000 | 200000 | 62415 | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 977415 |  | 977415 |  |  |  | роботи не виконані
71 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 77 мікрорайоні | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | листопад | 300000 | 299024.83 | 299024.83 |  | роботи виконані
72 | Капітальний ремонт дороги по вул.Об'їзна в м.Сєвєродонецьк | 1490000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490000 | жовтень | 1490000 | 1325594.74 | 1325594.74 |  | роботи виконані
73 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі №32 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | вересень | 300000 | 298696.03 | 298696.03 |  | роботи виконані
74 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 76 мікрорайоні | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | листопад | 300000 | 299686.32 | 299686.32 |  | роботи виконані
75 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі №41 | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | грудень | 300000 | 171855.73 | 171855.73 |  | роботи виконані не в повному обсязі
76 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 82 мікрорайоні | 295000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 295000 | грудень | 295000 | 280180.45 | 280180.45 |  | роботи виконані
77 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в кварталі №61 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 |  | 400000 |  |  |  | роботи не виконані
78 | Капітальний ремонт внутріквартальних доріг в 84 мікрорайоні | 300000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | жовтень | 300000 | 213028.03 | 213028.03 |  | роботи виконані
79 | Капітальний ремонт дороги по вул.Новікова в м.Сєвєродонецьк | 1490000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490000 | 0 | 0 | 1490000 | грудень | 1490000 | 1484358.3 | 1484358.3 |  | роботи виконані
80 | Капітальний ремонт дороги по вул.Єгорова в м.Сєвєродонецьк | 1490000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1490000 | 0 | 0 | 1490000 | листопад | 1490000 | 1477143.15 | 1477143.15 |  | роботи виконані
81 | Будівництво тимчасової об′їздної дороги в районі заплавного мосту №1 в м.Сєвєродонецьк | 2750032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750032 | 0 | 0 | 0 | 2750032 |  | 2750032 |  |  |  | роботи не виконані