СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬМОГО СКЛИКАННЯ

_____________________(чергова) сесія

РІШЕННЯ №

«       » жовтня  2017 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення 27-ї сесії  міської ради

від 07.04.2017р. №1358 « Про затвердження

Міської програми соціальної адаптації, інтеграції

та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017 рік»

у першому півріччі 2017 р.

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши проект звіту про виконання рішення 27-ї сесії  міської ради  від 07.04.2017р. №1358 « Про затвердження Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017 рік» за  перше півріччя  2017 р,

Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання рішення 27-ї сесії  міської ради  від 07.04.2017р. №1358 « Про затвердження Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017 рік» за  перше півріччя  2017 р,  (Додаток).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики на Войтенко С.А.

Міський голова	В.В. Казаков

Підготував:

Головний спеціаліст відділу

з соціально – гуманітарних

питань та ВПО 	В.В.Попсуй

Узгоджено:

Заступник міського голови	Г.В.Пригеба

Секретар ради	I.М. Бутков

Заступник начальника відділу

з юридичних та правових питань	П.О. Дубина

Голова комісії ради з питань охорони здоров’я 	С.А.Войтенко

та соціального захисту населення, освіти,

культури, духовності, фізкультури, спорту,

молодіжної політики

Надіслати: до відділу з соціально – гуманітарних питань, організаційного відділу, відділу внутрішньої політики та зв’язку з громадськістю.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу про розроблення програми | Розпорядження міського голови від 15.08.2016р. № 341 «Про розробку міських цільових та інших програм на 2017 рік» |
| 3. | Розробник програми | Відділ з соціально-гуманітарних питань та ВПО Сєвєродонецької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Сєвєродонецька міська рада |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада |
| 6. | Учасники програми | Відділ з соціально – гуманітарних питань та ВПО - Фінансове управління - Відділ освіти - Управління охорони здоров’я - Управління праці та соціального захисту населення - Відділ молоді та спорту - Відділ капітального будівництва - Відділ внутрішньої політики та зв’язку з громадськістю |
| 7. | Мета програми | Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що опинилися під впливом конфлікту в Україні (на Донбасі), створення сприятливих умов для їхнього проживання на території Сєвєродонецької громади. |
| 8. | Термін реалізації програми | 2017 рік |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів | Міський бюджет - 150,0 |
| 10. | Очікувані результати | Об'єднанні зусилля і ресурси місцевих органів влади для вирішення нагальних потреб внутрішньо переміщених осіб, які гостро потребують соціального захисту |
| 11. | Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням) | Комісія з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики |

2. Загальна характеристика програми

Внаслідок анексії Росією АР Крим та втрати Україною контролю над частиною території Донецької та Луганської областей в Україні з’явилися великі потоки людей, які були змушені залишити місця свого постійного проживання і переселитись до інших регіонів

України.

Станом на 01.07.2017 кількість облікованих на території Сєвєродонецьку сімей та осіб, які переміщені з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції  становить 57827 внутрішньо переміщеної осіб, у тому числі 5418 дітей, 1305 – інвалідів, 35709 – пенсіонерів  Це самий високий показник по Луганській області .

Кількість сімей, які звернулися до управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради за призначенням грошової допомоги становить  10084 сімей.

Законом України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо перемішених осіб» усі фінансові та організаційні питання щодо вирішення проблем  ВПО перекладено на місцеві органи влади.

Зростання кількості ВПО призводить до надмірного соціального і адміністративного навантаження на всю соціальну інфраструктуру міста.

Враховуючи, що Україна дотримується всіх керівних принципів ООН у питаннях щодо переміщення осіб всередині країни, рівень захисту прав таких громадян залишається недостатнім, існує чимало проблем, з якими доводиться зіткатися ВПО, серед яких :

- відсутність житла

- відсутність у більшості внутрішньо переміщених осіб достатніх фінансових ресурсів для забезпечення життєдіяльності

- недосконалість механізму надання щомісячної адресної допомоги та критеріїв відбору для надання соціальної підтримки внутрішньо переміщеним особам залежно від їхнього матеріального стану та соціального статусу.

- проблема інформаційної обізнаності, відсутність інформаційних стендів або друкованих ЗМІ з необхідною корисною інформацією для ВПО

- погіршення фізичного та психологічного здоров’я через постійні стреси,труднощі

- проблеми у працевлаштуванні тощо.

Отже, найважливішими питаннями, на розв’язання яких спрямована Програма, є покращення рівня життя ВПО, забезпечення їх законних прав на житло та достатній життєвий рівень, працю та соціальний захист, охорону здоров’я та медичну допомогу, освіту і передбачає об’єднання зусиль Сєвєродонецької міської ради,  державної влади всіх рівнів, закладів освіти, культури, громадських об’єднань та інших організацій стосовно вирішення проблем внутрішньо переміщених осіб.

3. Шляхи виконання і способи розв’язання проблеми Програми

Програма була розроблена на основі зведених цільових програм управлінь і відділів Сєвєродонецької міської ради, які надають соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам.

Програма реалізується шляхом здійснення заходів за напрямками:

- координація дій структурних підрозділів Сєвєродонецької міської ради, інститутів громадянського суспільства щодо вирішення основних проблем внутрішньо переміщених осіб, проведення  аналізу та пошук оптимальних рішень.

- інформаційно-правовий - підвищення рівня поінформованості серед внутрішньо переміщених осіб та надання їм правової допомоги;

- соціальний - здійснення підтримки внутрішньо переміщених осіб, створення умов для поліпшення їх життя

- медичний - збереження здоров’я внутрішньо переміщених осіб, створення умов для медичного обслуговування.

3. Виконання програми за 1 півріччя 2017 року

| Пріоритетні завдання | Заходи | Хід виконання | Всього На 2017 р. | Факт 1 півріччя 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тис.грн | Тис.грн |
| 1) Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО | Ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи створеним відділом з питань ВПО | Станом на 01.07. 2017 року в м.Сєвєродонецьку перебувають на обліку 57827 внутрішньо переміщеної осіб, у тому числі 5418 дітей, 1305 – інвалідів, 35709 – пенсіонерів ( на 01.01.2017 їх було обліковано 58208 осіб, у тому числі 5339 дітей, 1357 – інвалідів, 35995 - пенсіонерів) Станом на 18.01.2017 р. було здійснено 12907 перевірок щодо контролю за проведенням соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування Станом на 27.06.2017 їх було проведено 25079 осіб, по кожному контролю були складені акти обстеження матеріально-побутових умов сім’ї за результатами проведених перевірок. | (2832,00) | (2612,14) |
|  | Надання одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | Станом на 01.07.2017 за отриманням одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 звернулося 176 осіб. Загальна сума нарахованої допомоги склала 258720 грн Фінансування допомоги на лікування відбувається за рахунок коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам Одноразову грошову допомогу для лікування отримали наразі тільки 52,3% людей, які звернулися за нею. | (140,00) | (147,00) |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | Станом на 01.07.2017 щомісячну адресну грошову допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг отримувало 10084 осіб ( станом на 01.01.2017 р. – отримували 9789 осіб) За період січень-червень 2017 року було складено 6734 акта обстеження матеріально-побутових умов сімей На розгляд комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам було внесено 6842 подання про призначення (відновлення) або відмову в призначенні (відновленні) відповідних соціальних виплат | (82 140,00) | (35 064,60) |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Сєвєродонецької міської ради в першому півріччі 2017 року надав такі соціальні послуги - Послуга з логопедичної корекції (Індивідуальні заняття з логопедом 2 або 3 рази на тиждень ) – 13 осіб - Послуга з психологічної корекції (Індивідуальні заняття з практичним психологом 2 або 3 рази на тиждень) -8 осіб - Послуга з педагогічної корекції ( Індивідуальні та групові заняття з вчителем – реабілітологом 2 або 3 рази на тиждень) – 8 осіб - Загальний масаж (Курсом 10 процедур) – 25 осіб - Фізіотерапевтичні процедури (Курсом 10 процедур) – 22 осіб - Лікувальні фізкультура (Індивідуальна курсом 10 процедур або групова для стаціонару 2 або 3 рази на тиждень) отримали 22 дитини - Проведено Свято, присвячене Дню захисту дітей (В рамках свята 25 дітей отримали продуктові кондитерські набори) - Послуги з соціальної адаптації - залучення дітей до суспільства шляхом участі у заходах організованих міськими дитячими позашкільними закладами (1 раз на тиждень діти інваліди відвідують дитячу бібліотеку, або міський центр дитячої творчості , або молодіжний центр «Юність», або екскурсії) - 25 дітей - Стаціонарне перебування (Знаходження дитини протягом 3 годин, 2 або 3 рази на тиждень у Центрі , де з нею проводять групові та індивідуальні заняття; спортивні, розвиваючі та коригуючи заходи) отримали 8 дітей Вартість обслуговування 1 дитини становить 861,12 грн. на місяць (за рахунок міського бюджету) | (16,00) | (41,0) |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги Територіального центра соціального обслуговування | Станом на 01.07.2017 р. в Територіальному центрі соціального обслуговування перебуває на обліку 35 внутрішньо переміщених осіб, яким було надано соціальні послуги, а саме - Соціальне обслуговування на дому – 3 особи - Послуги перукаря – 9 осіб - Послуги швачки – 2 особи - Університет 3-го покоління – 7 осіб - Соціально-фізична реабілітація 4 особи. | (80,00) | (19,6) |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг з навчання у (включаючи заочні класи) | Станом на 01.01.2017 у загальноосвітніх навчальних закладах міста навчалося 1070 учнів (діти зі статусом ВПО), з них учнів 1-4 класів-514); на 15.03.2017-1109 учнів ( з них учнів 1-4 класів - 517); на 15.06.2017-1045 учнів( з них учнів 1-4 класів - 496); За І півріччя 2017 р. витрати міського бюджету для дітей зі статусом ВПО, виходячи із вартості утримання на 1-го учня у закладах освіти міста у розмірі 2172,00 грн, становлять 14230,94 тис. грн | (13880,00) | (14230,94) |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання 2016-2017 навч.рік | Дошкільні навчальні заклади відвідувало : Станом на 01.01.2017-441 вихованець; на 15.03.2017-443; на 15.06.2017- 449. Вартість утримання 1 дитини в ДНЗ (дошкільний навчальний заклад) за І півріччя 2017 року становить 2 200,46 грн. Таким чином, на утримання дітей ВПО в ДНЗ за І півріччя 2017 року було використано 899 988,14 грн з міського бюджету. | (5600,00) | (899,98) |
|  | Надання допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років протягом 2017 року. | Трьом дітям зі статусом ВПО, позбавленим батьківського піклування, в звітному періоді було виплачено по досягненню 18 років 5430 грн. | (12,00) | (5,40) |
|  | Забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей ВПО відповідно до норм (згідно мережі станом на 05.09.2016 року) | Загальна сума витрат на харчування всіх дітей ВПО за І півріччя становить 285 083,57 грн.(на харчування 1 дитини -634,93 грн.) | (4400,00) | (285,08) |
|  | Організації шкільного харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО | На харчування 496 учнів 1-4 класів, які мають статус ВПО, було використано з міського бюджету орієнтовно 388 555,33 грн. виходячи із витрат на одного учня 763,37 грн. | (1800,0) | (388,56) |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2016-2017 н.р | Для навчання дітей з непідконтрольної території було організовано екстернатну форму навчання. У 2016-2017 н.р. документ про освіту ( українського зразка) отримали: 63 учнів – за курс базової освіти ( за 9 кл.); 52 учні – за курс основної школи (11 кл.). На оплату праці вчителів (за рахунок державного бюджету з освітньої субвенції ) було використано у. Разом:151 494,53 грн. травні-17517.02 грн., у червні-133977,51грн За отримання документу про освіту ( свідоцтво за 9 кл., атестат за 11 кл.) з міського бюджету на учнів ВПО витрачено 1621,4 грн. | (80,00) | (151,49) |
|  | Забезпечення реалізації прав на безоплатне отримання послуг з занять молоді та спорту. | - В першому півріччі в спортивних секціях КДЮСШ займалося безкоштовно 118 дітей із статусом ВПО. | (140,00) | (71,90) |
|  | Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО | - 255 дітей із статусом ВПО отримали послуги з оздоровлення в пришкільних таборах, на їх харчування у пришкільних таборах відділу освіти виділено 89 250 грн із міського бюджету - В таборах в з денним перебуванням на базі КДЮСШ 1, КДЮСШ 2, КДЮСШ 3 та СДЮСТШ ВВС «Садко» оздоровилися 758 дітей із статусом ВПО. - Фінансування за рахунок місцевого бюджету становило 90,0 тис грн. - Залучені благодійні кошти на оздоровлення становили 250 тис.грн | (120,00) | (179,25) Благодійні кошти - 250 ,00 |
|  | Забезпечення лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних станах, створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | - В першому півріччі в стаціонарних відділеннях Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні отримали послуги з лікування 1618 осіб зі статусом ВПО. - Витрати на одного хворого на стаціонарному стані становлять 3071,00грн - Статистика щодо лікування в амбулаторних відділеннях відсутня. - Реєстри ВПО, які отримали медичну допомогу, не створені. | (90000,00) | (4968,9) |
|  | Забезпечення реалізації прав щодо безоплатного відвідування закладів культури | - Кількість дітей ВПО, які відвідують зайняття в закладах культури становить 95 осіб. | (200,00) | (10,7) |
|  | Надання комплексу соціальних послуг ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах: психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | За перше півріччя 2017 року міським центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було надано цілий комплекс соціальних послуг ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах: психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів. Упродовж звітного періоду загальна кількість внутрішньо переміщених сімей, які звернулися до центру, становить 260 сімей, в них 305 дітей . - 238 сім’ям отримали інформаційні послуги щодо оцінки потреб за фактичним місцем проживання - 18 сім’ям були надані послуги з соціальній адаптації та сприяння у забезпеченні житлом - 116 сімей отримали психологічну підтримку у вигляді проведення 288 психологічних консультування - 43 сім’ї отримали інформаційні послуги стосовно оформлення, відновлення документів - 48 сімей отримали сприяння у працевлаштуванні через Центр зайнятості - 230 сімей заповнили анкети щодо отримання допомоги, які були пере направленні до відповідних організацій з надання гуманітарної допомоги - 120 сімей прийняли участь в заходах (організація дозвілля свята, екскурсії тощо) та отримали солодкі подарунки за рахунок БО "Мерсикорпс" - 126 сім’ям було надано юридичні послуги - Центром було здійснено представництво інтересів ВПО для 260 сімей - Одна сім’я має соціальний супровід (24 послуги) - проведено 12 заходів, під час яких було охоплено 185 осіб (проведення груп взаємопідтримки, групових заходів, тренінгів майстер класів в партнерстві з Центром соціально психологічної адаптації переселенців Загалом за перше півріччя 2017 було надано 1765 соціальних послуг для 260 сім’ям, в них 305 дітей . | (36,0) | (53,0) |
|  | Забезпечення права ВПО на житло | Рішенням Сєвєродонецькою міською радою від 26 січня 2017 року № 1145 була затверджена «Міської цільової програми «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб» в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік» | (2725,40) (2100,0) | 0 |
| 2) . Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб | Створення дорадчого органу при міській радi для вивчення та вирішення проблемних питань ВПО. | Вивчення досвіду діяльності дорадчих органів з питань їх діяльності. Визначення цілей та задач дорадчого органу. | - | - |
|  | Сприяння роботі громадських організацій та волонтерів, які надають допомогу ВПО. | В 1 півріччі в місті плідно працювали декілька громадських організацій, які переймаються вирішенням різноманітних проблем, які стосуються ВПО. - «Восток –SOS” (Сєвєродонецьк: вул. Гагаріна, 78 б) на базі якої відкрито офіс для переселенців та місцевих жителів в Сєвєродонецьку з надання психологічної допомоги та юридичної допомоги, для ВПО та людям, які постраждали в ході конфлікту на сході України (Клуб «Довіра» для місцевих жителів і переселенців, клуб дитячої психології і розвитку «Ухтишка» для дошкільнят, група «Енерджи» для дітей від 7-12-ти років, для дорослих група «Інсайт», працюють також групи англійської мови тощо - Сєвєродонецька молодіжна рада, яка реалізує проект Майданчик «ХочуБуду», як новітню громадську платформу для нових починань, підтримка для початківців громадської діяльності, яка сприяє розвитку потенціалу активних людей, реалізації їх ідей та ініціатив» | - |  |
|  | Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах», семінарах, тренінгах, лекціях з питань ВПО. | - Участь на правах партнерів «Фундації прав людини», в соціальному проекті «Програма по відновленню миру і діалогу серед внутрішньо переміщених жінок «Голос жінки має силу», метою якого є посилення професіоналізму лідерів громадських організацій в он-лайн правозахисту, блогерство для запобігання конфліктів, ведення мирних переговорів, посилення участі жінок у вирішенні конфліктів на місцевому рівні. - Участь у засіданнях міжнародних благодійних фондів та організацій, які допомагають Україні з питань ВПО на базі (OCHA). - Співробітництво з громадськими, волонтерськими організаціями та благодійними фондами з питань ВПО, координація та вивчення пріоритетів. | - |  |
|  | Накопичення інформації щодо міжнародних, державних, регіональних фондів, статутною діяльністю яких є надання допомоги ВПО. | Участь у діяльності: - міської координаційної ради з питань реалізації в м.Сєвєродонецьку проектів, програм та ініціатив Європейського Союзу, Програми розвитку Організації об’єднаних націй, інших міжнародних організацій - Регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку - міської комісії з розгляду питань надання грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території або районів проведення антитерористичної операції | - |  |
|  | Узагальнення в межах наданої компетенції, практики застосування законодавства та хід реалізації державної політики стосовно ВПО. | За перше півріччя 2017 року Сєвєродонецькою міською радою було направлено на органи державної влади 14 листів, відповідей стосовно діяльності міської ради, проектів з питань ВПО | - |  |
| 3) Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах для дітей ВПО | Проведення капітального ремонту ДНЗ №43 | Комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів | (1100,00) | 0 |
|  | Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 Сніжинка" вул.Енергетиків, б.15 | Комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів | (13400,00) | 0 |
|  | Реконструкція будівлі дошкільного підрозділу Борівського навчально-виховного комплексу, розташованого за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, б.30 | Комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів | (13 443,00) | 0 |
|  | Реконструкція вивільнених приміщень СЗОШ № 13 під відкриття комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок «Сонечко») вул. Маяковського, б.19 | Комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів | (12 400,00) | 0 |
|  | Реконструкція нежитлового приміщення за адресою м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренко 41, під «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів» Сєвєродонецької міської ради | Комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів | (14 000,00) | 0 |
| 4) Організація тимчасової зайнятості безробітних ВПО на громадських роботах | Організація громадських робіт. | Участь у громадських та ін. роботах тимчасового характеру брала 1особа (працювала у ФОП Кардашук Д.) | (690,0) | - |
|  | Здійснення компенсацій для роботодавців, які створюють робочі міста для ВПО | 21 ВПО пройшли професійне навчання на робочому місці за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | (400,0) |  |
|  | Реалізація спільних з міжнародними організаціями проектів , спрямованих на забезпечення тимчасової зайнятості ВПО | - 186 ВПО отримали послуги служби зайнятості, - 150 ВПО мали статус безробітного, - 97 ВПО отримували допомогу по безробіттю за рахунок Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. - 56 ВПО працевлаштовані в т. ч. шляхом одержання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності - 2 ВПО розпочали власну справу (Роздрібна торгівля з лотків і на ринка харчовими продуктами та іншими товарами), 143 ВПО отримали профорієнтаційні послуги | - |  |
| 5) Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО | Укладання меморандумів (протоколів про наміри) з міжнародними організаціями. у т.ч. щодо сприяння соціальної підтримки ВПО | - Норвезька рада у справах біженців за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та МЗС Норвегії реалізує проект для соціально вразливих верств населення - багатодітних родин, людей з інвалідністю, осіб, які не мають постійного доходу і не отримують соціальних виплат. - Всесвітня продовольча програма ООН надає грошову допомогу на продовольство учасникам освітньої програми, щоб під час навчання не турбувалися про елементарні потреби своїх сімей. - В межах проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» на території громади міста реалізується програма «Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього, основною метою якої є надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям, які постраждали в результаті конфлікту, та пенсіонерам шляхом забезпечення їх знаннями, навичками та впевненістю для прийняття обґрунтованих фінансових рішень в повсякденному житті, надання їм можливості відігравати активну роль в житті своїх громад - Подовжена співпраця міста Сєвєродонецьку з міжнародними проектами GIZ в сфері енергоефективності на підставі встановленого партнерства ще в 2014 році. Відповідно до підписаної містом Угоді мерів і реалізації Плану дій зі сталого енергетичного розвитку міста Сєвєродонецька до 2020 року, Луганським регіональним відділенням Асоціації міст України в 2017 році буде реалізовано проект в ЗОШ № 10, 15 та ДНЗ № 19 «Ластівка», в межах співпраці проектів «Ініціатива інфраструктурної програми для України» (IIPU)» і «Енергоефективні реформи в Україні» | - |  |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації тематичних матеріалів для ВПО | Відділ внутрішньої політики та зв’язку з громадськістю | - |  |
|  | Виготовлення стаціонарних інформаційних стендів для ВПО із довідковою інформацією. | Фінансування не відбулось | 150,00 | 0 |
|  | Відкриття на сайті Сєвєродонецької міської ради сторінки, на якій щоквартально наводити інформацію про надані послуги ВПО на території міста | Підготовлена інформаційна складова для створення сторінки на сайті Сєвєродонецької міської ради стосовно ВПО | - | - |

4. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Державного бюджету України для надання одноразової грошової допомоги  постраждалим особам із числа  ВПО,  на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 та надання адресної грошової допомоги   ВПО для покриття витрат на проживання, у  т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535, коштів Пенсійного фонду України,  коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцевого бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

В першому півріччі  2017р. фінансування програми в обсязі 24066,57  тис. грн., в тому числі:

| ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ | Тис.грн |
| --- | --- |
| Місцевий бюджет з яких передбачено як фінансування заходів щодо ВПО в цільових програмах управлінь і відділів Сєвєродонецької міської ради Фінансування Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017 рік | 9134, 02 9134, 02 |
| Державний бюджет України | 35516,21 |
| Кошти інших джерел | 250,00 |
| Всього | 44 900,23 |

5. Отримані  результати виконання програми визначення її ефективності

в 1 півріччі 2017 року

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | джерело фінансування | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення належних умов для соціальної адаптації | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |
|  | Витрати управління праці та соціального захисту населення міської ради на ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи | Тис.грн. | Міський бюджет | (2612,14) |
|  | Витрати , пов’язані із наданням одноразової грошової допомоги постраждалим особам із числа ВПО на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | Тис.грн | Держаний бюджет | (147,00) |
|  | Витрати , пов’язані з наданням адресної грошової допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | Тис.грн | Держаний бюджет | (35064,6) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО - інвалідів на отримання послуг в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Тис.грн. | Міський бюджет | (112,00) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання соціальних послуг в Територіальному центрі соціального обслуговування | Тис.грн | Міський бюджет | (19,6) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання послуг з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) | Тис.грн | Міський бюджет | (1 866, 97) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання | Тис.грн | Міський бюджет | (899,98) |
|  | Витрати , пов’язані із наданням допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | Тис.грн. | Міський бюджет | (5,40) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО щодо харчування у дошкільних навчальних закладах | Тис.грн | Міський бюджет | (285,08) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав щодо шкільного харчування дітей ВПО 1-4 класів і | Тис.грн | Міський бюджет | (388,6) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО з непідконтрольної Україні території Луганської області на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання | Тис.грн | Міський бюджет | (151, 49) |
|  | Забезпечення реалізації прав 118 дітей із сімей ВПО на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ відділу молоді та спорту. | Тис.грн. | Міський бюджет | 71,90 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО соціальними послугами з оздоровлення та відпочинку | Тис.грн | Міський бюджет | Всього (429,25) Міський бюджет 179,25 Благодійні внески 250,00 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних відділеннях | Тис.грн | Міський бюджет | (4968,90) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО щодо безоплатного відвідування закладів культури | Тис.грн | Міський бюджет | (10,7) |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | Тис.грн | Міський бюджет | (20,50) |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |
|  | Кількість ВПО , які були прийняті управлінням соціального захисту на облік та отримали довідку внутрішньо переміщеної особи | осіб | Міський бюджет | 57827 |
|  | Кількість ВПО які отримали грошову допомогу на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | осіб | Держаний бюджет | 92 |
|  | Кількість ВПО, які отримали адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | осіб | Держаний бюджет | 10084 |
|  | Кількість дітей - інвалідів ВПО, яким реалізовано право в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | осіб | Міський бюджет | 156 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на соціальні послуг в Територіального центра соціального обслуговування Сєвєродонецької міської ради | осіб | Міський бюджет | 35 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання послуг з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) | осіб | Міський бюджет | 1070 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання | осіб | Міський бюджет | 449 |
|  | Кількість дітей ВПО, позбавлених батьківського піклування, які отримали допомогу | осіб | Міський бюджет | 3 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне харчування у дошкільних навчальних закладах | осіб | Міський бюджет | 449 |
|  | Кількість дітей ВПО, які отримають ї шкільного харчування ( 1-4 класів ) | осіб | Міський бюджет | 496 |
|  | Кількість дітей ВПО які реалізували своє право з отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання | осіб | Міський бюджет | 115 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях | осіб | Міський бюджет | 118 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання безоплатних послуг з оздоровлення та відпочинку | осіб | Міський бюджет | 983 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних станах | осіб | Міський бюджет | 1618 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на безоплатне відвідування закладів культури | осіб | Міський бюджет | 95 |
|  | Кількість ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах, реалізували своє право на отримання психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | осіб | Міський бюджет | 650 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ | грн | Міський бюджет | (45,17) |
|  | Вартість послуги на одну ВПО по веденню обліку та видачі довідки про взяття на облік (за 1півріччя ) |  |  |  |
|  | Обсяг грошової допомоги на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну ВПО (за 1півріччя ) | грн | Держаний бюджет | (1597,82) |
|  | Обсяг адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну ВРО за 1півріччя | грн | Держаний бюджет | (3477,25) |
|  | Вартість послуги Центра соціальної реабілітації дітей-інвалідів ВПО, на одну дитину за 1півріччя | грн | Міський бюджет | (5166,72) |
|  | Вартість послуги Територіального центра соціального обслуговування Сєвєродонецької міської ради на одну особу ВПО за 1півріччя | грн | Міський бюджет | (560,00) |
|  | Вартість послуги з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) на одну дитину ВПО за 1півріччя | грн | Міський бюджет | (1709,68) |
|  | Вартість послуги з дошкільного виховання на одну дитину ВПО за 1півріччя | грн | Міський бюджет | (2200,46) |
|  | Обсяг грошової допомоги дітям ВПО, позбавлених батьківського піклування, за 1півріччя на одну особу | грн | Міський бюджет | (1810,00) |
|  | Вартість послуги харчування у дошкільних навчальних закладах на одну дитину за 1півріччя | грн | Міський бюджет | (634,93) |
|  | Вартість послуги із шкільного харчування ( 1-4 класів на одну дитину ВПО за 1півріччя | грн | Міський бюджет | (763,37) |
|  | Вартість послуги з освіти екстернатної форми навчання в рік на одну дитину ВПО за 1півріччя | грн | Міський бюджет | (1317,3) |
|  | Вартість послуги з занять в спортивних секціях , за 1півріччя на одну дитину ВПО | грн | Міський бюджет | (609,32) |
|  | Вартість послуги з оздоровлення та відпочинку в пришкільних таборах, за 1півріччя на одну дитину ВПО | грн | Міський бюджет | (350,00) |
|  | Вартість послуги з оздоровлення та відпочинку на базі КДЮСШ №№1,2,3 та «САДКО», за 1півріччя на одну дитину ВПО | грн | Міський бюджет | (236,48) |
|  | Вартість послуги з лікування в амбулаторних та стаціонарних станах, за 1півріччя на одну ВПО | грн | Міський бюджет | (3071,01) |
|  | Вартість послуги закладів культури, за 1півріччя на одну особу зі статусом ВПО | грн | Міський бюджет | (112,63) |
|  | Вартість послуги з психологічної допомоги та підтримки, за 1півріччя на одну особу зі статусом ВПО | грн | Міський бюджет | (93,81) |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ | % | Міський бюджет | 100,0 |
|  | Кількість ВПО, які прийняті на облік та отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи |  |  |  |
|  | Кількість ВПО, які отримали грошову допомогу на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну особу в рік | % | Держаний бюджет | 100,0 |
|  | Кількість ВПО, які отримали грошову допомогу для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну особу в рік | % | Держаний бюджет | 100,0 |
|  | Кількість ВПО, які отримують соціальні послуги, які надають відповідні структурні відділи Сєвєродонецької міської ради | % | Міський бюджет | 100,0 |
| Сприяння адаптації внутрішньо - переміщених осіб | ПОКАЗНИК ВИТРАТ Кількість спеціалістів для виконання заходів | осіб | Міський бюджет | 1 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |
|  | Звіт про хід виконання Програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту прав ВПО у поточному році | шт. |  | 1 |
|  | Кількість засідань Дорадчого органу при міській Раді для вивчення та вирішення проблемних питань ВПО. | шт. |  | - |
|  | Кількість семінарів, конференцій, «Круглих столів», у яких прийнято участь | шт. |  | 7 |
|  | Кількість фондів, організацій з надання допомоги ВПО, з якими ведеться співпраця | шт. |  | 4 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ Кількість Програм на одного спеціаліста відділу | шт. |  | 2 |
|  | Кількість звітів про хід виконання Програм на одного спеціаліста відділу | шт. |  | 1 |
|  | Кількість семінарів, конференцій, «Круглих столів», у яких прийнято участь, на одного спеціаліста відділу | шт. |  | 8 |
|  | Кількість проведених засідань Дорадчого органу на одного спеціаліста | шт. |  | 0 |
|  | Кількість підготовленої узагальненої інформації щодо реалізації державної політики стосовно ВПО на одного спеціаліста | шт. |  | 3 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ Обмін досвідом з фондами, організаціями з питань надання допомоги ВПО | кількість |  | 3 |
|  | Рівень вчасно підготовлених та затверджених Програм на наступний рік | % |  | 100 |
|  | Рівень вчасно підготовлених звітів про хід виконання Програм у поточному році | % |  | 100 |
|  | Збільшення кількості фондів, організацій з надання допомоги ВПО, з якими ведеться співпраця | % |  | 7 |
| Створення сприятливих умов у дошкільних та навчальних закладах для дітей ВПО | ПОКАЗНИК ВИТРАТ Залучені кошти для створення сприятливих умов | Тис.грн | ДФРР, ЄІБ, | (0) |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ Проведення реконструкції комунальних дошкільних навчальних закладів та Центру соціальної реабілітації | Кількість об’єктів |  | 0 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ Середня вартість об’єкту реконструкції | Тис.грн |  | (0) |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ Відкриття нових місць у дошкільних та навчальних закладах | кількість |  | 0 |
|  | Створення додаткових робочих місць | кількість |  | 0 |
| Інформаційна діяльність | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |
|  | Вартість виготовлення інформаційних дошок для ВПО із довідковою інформацією. | Тис грн. | Міський бюджет | 0 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |
|  | Кількість виготовлених дошок | штук |  | 0 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ Вартість витрат на виготовлення одної інформаційної дошки | грн |  | 0 |

Секретар міської ради 						І.М.Бутков