Додаток 1

до рішення \_\_\_\_\_\_ сесії міської ради

від «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 року № \_\_\_\_

**НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ**

| ***№ з/п*** | ***Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)*** | ***Перелік заходів Програми*** | ***Строк виконан-ня заходу*** | ***Виконавці*** | ***Джерела фінансу-вання*** | ***Головний розпорядник бюджетних коштів*** | ***Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)*** | ***Відмітка про виконання*** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Організаційно-методичне, інформаційне та кадрове забезпечення реалізації заходів програми. | 1.1 Організація та проведення засідань Координаційної ради з питань оздоровлення та відпочинку дітей щодо підготовки, перебігу та підсумків оздоровчої кампанії, реалізації проектів відділів міської ради, організацій, задіяних в оздоровленні дітей влітку 2018 року. | Березень-листопад2018 року | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, СДЮК «Юність», організації та підприємства міста. |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.2.Підготовка проектів рішень виконкому міської ради щодо організаційного та фінансового забезпечення літньої оздоровчої кампанії 2018 року, підсумків літнього оздоровлення та відпочинку дітей. | Травень –жовтень  2018 року | Відділ молоді та спорту. |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.3. Підготовка та затвердження рішення сесії «Про хід виконання міської цільової Комплексної програми «Оздоровлення та відпочинок дітей на 2018 рік». | Лютий 2019 року | Відділ молоді та спорту. |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.4.Сприяння участі відділів міської ради, організацій, задіяних в літньому оздоровленні дітей, адміністрацій дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Сєвєродонецька у семінарах та нарадах щодо проведення оздоровчих кампаній. | Протягом року | Відділ освіти, відділ молоді та спорту, СДЮК «Юність», управління охорони здоров’я, відділ торгівлі та з захисту прав споживачів, Управління Держпродспоживслужби у м. Сєвєродонецьку, міське управління ДСНС України в Луганській області, Сєвєродонецький відділ поліції ГУНП в Луганській обл. та ін. |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.5. Здійснення заходів щодо розвитку та функціонування мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, покращення якості оздоровчих та відпочинкових послуг, урізноманітнення форм виховної роботи в таборах та у рамках діяльності майданчиків відпочинку (експедиції, туристичні походи, поїздки, екскурсії, змагання, конкурси, проекти тощо) і збільшення кількості дітей, охоплених літнім оздоровленням. | Протягом року | Відділ освіти, відділ молоді та спорту, СДЮК «Юність», організації та підприємства міста. | Міський бюджет | Відділ освіти,  відділ молоді та спорту, С ДЮК «Юність» | Фінансування в межах проектів, бюджетних запитів організацій-партерів (відділ освіти, відділ молоді та спорту, СДЮК «Юність») |  |
|  |  | 1.6. Удосконалення роботи в ДЗОВ міста Мобільного консультпункту СМ ЦСССДМ з метою надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних послуг, залучення волонтерів, в тому числі медиків, для роботи з пропаганди здорового способу життя. | Червень-серпень  2018 року | СМ ЦСССДМ |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.7. Сприяння організації вторинної зайнятості молоді, в тому числі діяльності молодіжних трудових загонів під час літніх канікул. | Березень-вересень  2018 року | Навчальні заклади міста (СНУ ім. В.Даля, професійно-технічні навчальні заклади, СХМТ), відділ освіти, відділ молоді та спорту, СДЮК «Юність». |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.8.Організація профорієнтаційної роботи на базі ДЗОВ в літній період. | Червень-липень  2018 року | Сєвєродонецький центр зайнятості |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.9. Надання організаційно-методичної допомоги дитячим закладам оздоровлення та  відпочинку, організаціям, задіяним в оздоровчому процесі. | Квітень-серпень  2018 року | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, СДЮК «Юність». |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.10. Проведення інформаційно-консультативної роботи із сім’ями щодо організації оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля дітей. | Протягом року | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, СДЮК «Юність». |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.11. Сприяння участі закладів оздоровлення та відпочинку міста в проведенні обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий оздоровчий заклад. | Серпень-листопад 2018 року | Відділ освіти, відділ молоді та спорту, СДЮК «Юність». |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 1.12. Висвітлення ходу літньої оздоровчої кампанії в міських засобах масової інформації. | Березень-листопад  2018 року | Відділ внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 2 | 2. 1.Створення належних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. | 2.1.Здійснення в закладах охорони здоров’я підбору хронічно хворих дітей з метою санаторно-курортної реабілітації у дитячих закладах санаторного типу. | Протягом року | Управління охорони здоров’я |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 2.2. Здійснення контролю за якістю надання лікувально-профілактичної роботи в оздоровчих закладах міста. | Червень-серпень  2018 року | Управління охорони здоров’я |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 2.3. Забезпечення супроводу медичними працівниками, патрульною службою поліції організованих груп дітей до місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку. | Червень-серпень  2018 року | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, управління охорони здоров’я, Управління патрульної поліції в містах Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне  Департаменту патрульної поліції |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 2.4. Здійснення нагляду у сфері техногенної та пожежної безпеки на базі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.  Обстеження на наявність вибухонебезпечних предметів. | Березень-серпень  2018 року | Сєвєродонецьке міське управління ДСНС України в Луганській обл. |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 2.5. Здійснення санепіднагляду та дотримання вимог законодавства України у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку міста. | Травень-Серпень  2018 року | Управління Держпродспоживслужби у м. Сєвєродонецьку. |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 3 | 3.1.Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої уваги та підтримки. | 3.1. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів» від 06 червня 2017 року № 2081-VІІІ. | Протягом року | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, відділ культури, управління охорони здоров’я, С ДЮК «Юність», підприємства та організації міста | Міський бюджет | Відділ освіти, відділ молоді та спорту, СДЮК «Юність» | Фінансування в межах проектів, бюджетних запитів організацій-партерів (відділ освіти, відділ молоді та спорту, СДЮК «Юність») |  |
| 3.2. Придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів області та інших регіонів України за рахунок коштів міського бюджету, інших, не заборонених законодавством коштів, в тому числі коштів підприємств міста. | 2018 рік | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, СДЮК «Юність», підприємства та організації міста | Міський бюджет | Відділ молоді та спорту  Відділ освіти  С ДЮК «Юність» | 198,99  198,99  198,99 |  |
| 3.3. Реалізація проектів літньої оздоровчої кампанії 2018 року та організація гарячого харчування в таборах з денним перебуванням. | Червень-серпень  2018 року | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, КУ «Сєвєродонецький методичний центр», С ДЮК «Юність», СДЮСТШ ВВС «Садко» | Міський бюджет | Відділ молоді та спорту (проект «Рекордний відпочинок»)  СДЮСТШ ВВС «Садко» (проект «Рекордний відпочинок»)  Відділ освіти (харчування в таборах з денним перебуванням)  С ДЮК «Юність»  «Мовно-фольклорний табір на базі СМ ЦДЮТ»  «Літня школа для обдарованих дітей з природничо-математичного напрямку у м. Сєвєродонецьку»,  «Сєвєродонецький табір лідерів» | 199,0  39,782  355,6  105,0  21,0  10,37  **Всього: 1 327,722** |  |
| 4 | 4.1.Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів, недопущення її скорочення. | 4.1. Відновлення роботи нефункціонуючих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ «Альянс» комунальної форми власності, ДЗОВ ім. Ю.О.Гагаріна ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот»). | 2018 рік | Сєвєродонецька міська рада, ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот». |  |  | За наявністю фінансування |  |
| 4.2. Розвиток мережі таборів з денним перебуванням на базі відділу освіти, відділу молоді та спорту, СДЮК «Юність» та ін. | 2018 рік | Відділ освіти, відділ молоді та спорту, СДЮК «Юність». |  |  | Не потребує фінансування |  |
| 5. | 5.1. Співробітництво в рамках організації та проведення оздоровчої кампанії. | 5.1. Співпраця з іншими регіонами України щодо оздоровлення дітей пільгових категорій. | 2018 рік | Відділ молоді та спорту, відділ освіти |  |  | Благодійні кошти, кошти батьків |  |

**Секретар ради**

**Начальник відділу**

**молоді та спорту Ю.О.Кузьменко**