СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Тридцять перша (позачергова) сесія

**РІШЕННЯ № 1615**

**«21» серпня 2017 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про хід виконання рішення 10-ої сесії міської ради від 08.04.2016 року № 222 «Про затвердження «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016-2020 роки» за 2016 рік

Керуючись ст.26 п.22 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016-2020 роки» за 2016р., Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звіт про хід виконання «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016-2020 роки за 2016 рік (Додаток).
2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів та постійну комісію з питань промисловості, транспорту та зв’язку, економічного розвитку, інвестицій, міжнародного співробітництва.

**Міський голова В.В.Казаков**

Директор департаменту

**Підготував:**

Директор департаменту

економічного розвитку Н.С.Колєснік

**Узгоджено:**

В.о. першого заступника

міського голови С.В.Зарецький

Секретар ради І.М.Бутков

Голова комісії з питань планування

бюджету та фінансів Р.В.Водяник

Голова комісії з питань промисловості,

транспорту та зв’язку, економічного розвитку,

інвестицій, міжнародного співробітництва С.В.Самарський

Начальник відділу з юридичних та

правових питань В.В.Рудь

Рішення надіслати: ДЕР

Додаток

до рішення 31-ої сесії міськради

від «21» серпня 2017 року № 1615

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

«ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА

НА 2016 - 2020 РОКИ»

ЗА 2016 РІК

-

Сєвєродонецьк

2017 р.

ЗМІСТ

[І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 4](#_Toc482877914)

[IІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2016 РІК 5](#_Toc482877915)

[III. ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ 9](#_Toc482877916)

[IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ. 13](#_Toc482877917)

[V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 16](#_Toc482877918)

[VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК 16](#_Toc482877919)

# І. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

Програма розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016 - 2020 роки

(назва програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ініціатор розроблення програми | Сєвєродонецька міська рада |
|  | Підстава для розроблення | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».Закон України «Про інвестиційну діяльність».Закон України « Про режим іноземного інвестування».Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність».Закон України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».Закон України «Про державно-приватне партнерство».Господарський кодекс України, Земельний кодекс України,«Програма соціально-економічного і культурного розвитку м.Сєвєродонецька на 2016 рік».«Стратегія соціально-економічного розвитку міста Сєвєродонецька на 2016-2020 роки». |
|  | Розробник програми | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради |
|  | Співрозробники програми | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та організації усіх форм власності міста |
|  | Відповідальні виконавці Програми | Сєвєродонецька міська рада |
|  | Головний розпорядник бюджетних коштів | Сєвєродонецька міська рада |
|  | Учасники програми  | Структурні підрозділи міської ради, депутати міської ради, постійні комісії, міський голова, заступники міського голови, підприємства та організації усіх форм власності міста, вітчизняні та міжнародні фонди. |
|  | Мета Програми | Впровадження ефективної політики у сфері інвестиційної діяльності*,* створення умов для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій в економіку, інфраструктуру міста, питань благоустрою, житлово-комунального господарства, соціальних та інших питань. |
|  | Термін реалізації Програми | 2016 рік |
|  | Фактичний обсяг фінансових ресурсів, у тому числі | **64 467,32** |
| кошти міського бюджету | 6 940,93 |
| кошти державного бюджету | 21 623,35 |
| кошти інших джерел | 35 903,04 |

# IІ. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА 2016 РІК

Діяльність органів міської ради постійно спрямована на поліпшення інвестиційного клімату в м. Сєвєродонецьку та залучення інвестиційного капіталу, як вітчизняних так й іноземних інвесторів з метою розвитку економіки, інфраструктури міста, питань енергоефективності, благоустрою, житлово-комунального господарства, соціальних та інших питань. Розвиток взаємодії влади та бізнесу є однією з найважливіших умов для формування ефективної інвестиційної політики та розвитку інвестиційної діяльності в місті.

Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерний капітал) станом на 01.10.2016 року складає 156551,1 тис дол. США (станом на 01.01.2016 року – 194657,3 тис дол. США). Відбувся відтік акціонерного капіталу в обсязі 38106,2 тис дол. США.

Обсяг капітальних інвестицій за 2016 рік складає 1576371,0 тис. грн., що в 6,1 рази більше обсягу за 2015 рік (259109,0 тис. грн.). Питома вага обсягу капітальних інвестицій складає 54,2% від загального обсягу по Луганській обл. Обсяг капітальних інвестицій на 1 особу склав 16243,5 грн. (по Луганській області – 1318,0 грн.).

Будівельними підприємствами за 2016 рік виконано будівельних робіт в обсязі 163217,0 тис. грн., що на 5% більше обсягу за 2015 рік (155493,0 тис. грн.). Питома вага обсягу виконаних робіт складає 24% від загального обсягу по Луганській області.

В 2016 році в місті введено в експлуатацію 838 м2 загальної площі житла, що в 6,5 рази менше обсягу в 2015 році (5447 м2). Прийнято в експлуатацію 3 житлові квартири (реконструкція з нежитлових приміщень) загальною площею 349 м2 та 4 індивідуальних житлових будинки загальною площею 489 м2.

Сєвєродонецьк залишається містом інвестиційної привабливості. Залучення інвестицій в розвиток міста сприяє введенню в експлуатацію нових промислових потужностей зі створенням нових робочих місць, а також будівництво житла, торгівельних, культурно-розважальних та оздоровчих комплексів.

Одним з основних напрямків залучення додаткових інвестиційних ресурсів є участь проектів Сєвєродонецької міської ради в різноманітних конкурсах проектів, подаються проектні пропозиції щодо залучення міжнародної технічної допомоги.

У 2016 році міською радою був реалізований проект «Капітальний ремонт автодорожнього мосту через річку Сіверський Донець», який було зруйновано в 2014 році під час проведення АТО. Проект фінансувався Євросоюзом. Реалізація цього проекту дала можливість відновити транспортне сполучення між містами Сєвєродонецька та Лисичанськ. Вартість проекту – 1 529,954 тис. євро, з них 1 430,048 тис. євро - внесок ЄС та 99,906тис.євро - співфінансування міської ради.

Проект ЄС з відновлення мосту в Сєверодонецьку переміг у глобальному конкурсі на кращий проект ЄС за кордоном.

За допомогою проекту GIZ місто розпочало впровадження енергоменеджменту. Розроблено План дій зі сталого енергетичного розвитку м. Сєвєродонецька до 2020 року, яким передбачено зниження викидів СО2 до 2020 року на 21,7%. В місті запроваджена система щоденного моніторингу споживання енергоресурсів в бюджетній сфері.

Сєвєродонецька міська рада успішно співпрацює з проектом ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». У 2016 році у конкурсі проекту були визначені 6 переможців: ОСББ "Економ", ОСББ «Енергетиків, 74», ОСББ «Веста», ОСББ «Сосновий бір», ОСББ «Комфорт, 9», ОСББ «Сім А*».* Загальна сума коштів на реалізацію проекту складає 2,4 млн. грн., з них кошти ПРООН – 1,2 млн. грн., 0,1 млн. грн. – кошти ОСББ, 1,1 млн. грн. – кошти міського бюджету. В рамках реалізації проекту були здійснені роботи з капітального ремонту холодного, гарячого водопостачання та водовідведення, ремонту даху, заміни старих дерев’яних вікон на пластикові вікна, заміни труб на пластикові у системі опалення, встановлення теплолічильника, встановлення датчиків руху. У 2016 році профінансовано 1,6 млн. грн., у тому числі кошти ПРООН – 0,4 млн. грн., кошти ОСББ – 0,07 млн. грн., кошти міського бюджету – 1,1 млн. грн.

В рамках подальшої співпраці з проектом ЄС/ ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» місто прийняло участь у проекті з впровадження ініціатив, спрямованих на покращення життєдіяльності міської інфраструктури та підвищення умов населення в рамках концепції «Розумні міста». Метою проекту є впровадження електронної системи трансляції засідань та голосувань, публічного документообігу Сєвєродонецької міської ради «Відкрита та прозора влада». Проект був відібраний, загальна сума на реалізацію проекту складає 804,552 тис. грн., у тому числі співфінасування з міського бюджету – 167,302 тис. грн., кошти ПРООН – 637,250 тис. грн. У грудні 2016 року відбулось розкриття тендерних пропозицій, обраний переможець, який буде виконувати роботи по проекту з березня 2017 року.

В 2016 році за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (далі – ДФРР) було освоєно 10,4 млн. грн. на реалізацію 5 з одібраних у конкурсі 8 проектів, поданих на конкурс у 2015 році.

***Перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів ДФФР у 2016 році***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з.п** | **Назва проекту** | **Загальна вартість проекту,****тис. грн.** | **Виділено коштів,****тис. грн.** | **Освоєно у 2016 році,****тис. грн.** |
| 1 | Реконструкція заплавного мосту №2 м.Сєвєродонецьк | 5 842,908 | 4689,971 | 1180,576 |
| 2 | Реконструкція заплавного мосту №3 м.Сєвєродонецьк | 3 712,161 | 3488,858 | 2862,17 |
| 3 | Реконструкція заплавного мосту №4 м.Сєвєродонецьк | 3 531,527 | 3322,391 | 2683,566 |
| 4 | Реконструкція проїжджої частини вул. Сметаніна в м.Сєвєродонецьку | 380,0 | 262,0 | 0 |
| 5 | Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна в м. Сєвєродонецьк | 3794,0 | 322,944 | 322,944 |
| 6 | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу № 43 | 9 969,2 | 9207,928 | 3437,164 |
| 7 | Капітальний ремонт СЗОШ №15 І-ІІІ ступенів м.Сєвєродонецька, розташованої за адресою: вул. Федоренко, б.39 (заміна віконних та дверних блоків) | 899,878 | 899,878 | 0 |
| 8 | Капітальний ремонт СЗОШ №6 І-ІІІ ступенів м.Сєвєродонецька, розташованої за адресою: вул. Маяковського, б.9 (заміна віконних та дверних блоків ) | 899,988 | 899,988 | 0 |
|  | **ВСЬОГО:** | **29 029,662** | **23 093,954** | **10 486,42** |

У 2016 році на конкурс ДФРР подано 17 проектів із загальним обсягом фінансування – 122,4 млн. грн., фінансування яких планується здійснювати у 2017 році.

***Проектні пропозицій на фінансування у 2017 році за рахунок коштів ДФРР***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з.п** | **Назва проекту** | **Вартість проекту,****тис. грн.** |
| 1 | Реконструкція зовнішнього електропостачання селища Боброво з прокладанням кабельної лінії 6 кВ від ПС-35/6 «Борівська» (довжиною 10 км) і встановленням розвантажувальної комплектної підстанції КТПН-160» | 6622,81 |
| 2 | Будівництво зовнішнього електропостачання території в районі озера Чисте, м.Сєвєродонецьк | 1221,382 |
| 3 | Капітальний ремонт СЗОШ №6 І-ІІІ ступенів м.Сєвєродонецька, розташованої за адресою: вул. Маяковського, б.9 (утеплення покриття підлоги поверхів будівлі) | 965,0 |
| 4 | Капітальний ремонт системи опалення СЗОШ №6 І-ІІІ ступенів м.Сєвєродонецька, розташованої за адресою: вул. Маяковського, б.9 | 857,59 |
| 5 | Капітальний ремонт системи опалення СЗОШ №15 І-ІІІ ступенів м.Сєвєродонецька, розташованої за адресою: вул. Федоренко, б.39 | 957,93 |
| 6 | Реконструкція заплавного мосту №2 м. Сєвєродонецьк | 10162,332 |
| 7 | Капітальний ремонт дитячого навчального закладу № 43 | 7632,036 |
| 8 | Реконструкція заплавного мосту №1 м. Сєвєродонецьк | 36844,963 |
| 9 | Реконструкція зливневої каналізації по вул. Сметаніна в м.Сєвєродонецьк | 9471,06 |
| 10 | Реконструкція проїжджої частини вул. Сметаніна в м. Сєвєродонецьку | 1180,0 |
| 11 | «БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ» за адресою: м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, район будинку № 25. | 1331,382 |
| 12 | Будівництво притулку для бездомних тварин. | 14309,446 |
| 13 | Капітальний ремонт СДЮСТШ ВВС «Садко» за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 19а | 571,407 |
| 14 | Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ №13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок «Сонечко») | 7483,789 |
| 15 | Реконструкція нежитлового приміщення за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 41 під «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» | 9154,837 |
| 16 | Капітальний ремонт Будинку Фізкультури КДЮСШ №2 (системи водопостачання та теплопостачання, утеплення фасаду) за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5А | 2540,737 |
| 17 | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул. Федоренка, 33а | 11092,519 |
|  | **ВСЬОГО:** | **122 399,22** |

За підсумками участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», протягом 2016 року здійснювалась робота по оформленню трьохсторонньої угоди для фінансування 10 відібраних у 2015 році проектів, на які очікується фінансування у 2017 році на загальну суму 29,4 млн. грн.

В 2016 році для участі в кредитній програмі європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України» було подано 16 проектних пропозицій на загальну суму 130,4 млн. грн.

Сєвєродонецька міська рада стала переможцем конкурсу по економічному компоненту в рамках реалізації проекту ПРООН«Економічне та соціальне відновлення Донбасу», який фінансується за підтримки Уряду Японії. Місту Сєвєродонецьку надана допомога у відновленні економічної інфраструктури, у І кварталі 2017 року будуть розпочаті роботи по проекту «Автомобільний шляхопровід в м. Сєвєродонецьк», орієнтована вартість проекту 320 тис. дол. США.

У грудні 2016 року міська рада підписала меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в рамках технічної допомоги з проектом USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється компанією International Resources Group (IRG).

Очікуваними результатами роботи з проектом стане:

1. підвищення спроможності міста у розробці та впровадженні реформ з енергоефективності через проведення навчання з побудови енергетичного менеджменту згідно стандарту ISO 50001.
2. Залучення інвестицій у проекти з енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії через проведення енергоаудитів, підготовку бізнес планів, техніко-економічних обґрунтувань, підготовки технічної документації з реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються приватними, публічними інвесторами та Міжнародними фінансовими організаціями (МФО) (Світовий Банк, ЄБРР, НЕФКО, та інші).
3. Розбудова потенціалу міста та громадян через проведення кампанії з інформування громадськості щодо енергетичної ефективності та використання альтернативних джерел енергії.

На розгляд Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (Фонд Е5Р), розпорядником якого є Європейський банк реконструкції та розвитку, були направлені паспорти проектної пропозиції для участі у програмі співфінансування грантами Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля ( Е5Р)» по 5-ти об’єктам бюджетної сфери для визначення можливості їх подальшого фінансування за рахунок коштів МФО і грантових коштів Фонду. Оціночна вартість проекту – 2,8 млн. євро.

Також міської радою розроблена Програма співробітництва Сєвєродонецької міської ради та Луганського Регіонального відділення Асоціації міст України (АМУ) на 2017 рік, основним завданням якої є активізація реалізації спільних проектів та заходів в інтересах розвитку місцевої економіки, енергоефективності, спрямування залучених коштів у пріоритетні галузі економіки, у тому числі здійснення АМУ координаційної діяльності у співпраці із міжнародними донорськими організаціями з метою залучення додаткового фінансування на реалізацію спільних проектів за рахунок донорської допомоги.

За період 2015-2016 роки від країн-партнерів Європейського союзу, а саме Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) бюджетній сфері Сєвєродонецької міської ради була надана безоплатна допомога в натуральній формі, а саме для закладів відділу освіти були придбані наступні товари: меблі, література, іграшки, розвиваючи ігри для дошкільних закладів, спортивний інвентар, побутові товари.

Також у СЗШ № 14 м. Сєвєродонецька були проведені ремонтні роботи (заміна 78 віконних блоків, ремонт 5-й туалетів). Фонд ЮНІСЕФ самостійно обирає об’єкти для фінансування, виконує ремонтні роботи та надає гуманітарну допомогу в рамках програми уряду Японії з проведення роботи по поліпшенню доступу постраждалих від конфлікту дітей до якісної освіти.

За результатами роботи в 2016 році структурних підрозділів міської ради та депутатів міської ради був складений реєстр інвестиційних пропозицій за пріоритетними напрямками з енергозбереження, ремонту доріг, приміщень та покрівлі, придбання основних засобів, виділення коштів на розробку проектної документації та розвиток інфраструктури міста. Загальна сума на реалізацію інвестиційних пропозицій складає 501,5 млн. грн.

Обсяг залучених іноземних інвестицій в економіку міста в 2016 році в якості залученої донорської допомоги, технічної допомоги міжнародних організацій складає 79,5млн. грн.

Звіт про результати виконання програми за 2016 рік

«Програма розвитку інвестиційної діяльності в м. Сєвєродонецьку на 2016-2020 роки» від 08.04.2016 № 222

назва програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сєвєродонецька міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| найменування головного розпорядника коштів програми |
| \_\_\_\_\_\_\_\_Сєвєродонецька міська рада\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| найменування відповідального виконавця програми |

# III. ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Виконавець** | **Джерела****фінансування** | **Планові обсяги фінансування на 2016-2020 роки,****тис. грн.** | **Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.****за 2016 рік.** | **Факт до плану,****%** | **Виконано/не виконано (причини)** |
| **Завдання 1**Покращення інвестиційного іміджу міста Сєвєродонецька та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів | **Захід 1**Участь у вітчизняних та закордонних заходах з інвестиційної тематики (бізнес-форумах, інвестиційно-економічних форумах, конференціях, виставкових заходах, тощо), організація та проведення таких заходів у місті, підготовка презентацій, виїзні місії на цільові ринки (генерування інвестиційних можливостей) | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та підприємницькі структури міста, рада директорів | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | 250,0 | - | - | Виконано.Участь у семінарах, форумах та інше здійснювалась за рахунок організаторів заходів |
| **Усього** | **250,0** | **-** | **-** | - |
| **Захід 2**Забезпечення інформаційного супроводу інвестиційних проектів і програм та публікація інформації про місто в вітчизняних та зарубіжних електронних і друкованих ЗМІ | Департамент економічного розвитку | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | Виконано.Кошти, які виділені на фінансування виконавців заходу Програми |
| **Захід 3**Розробка та виготовлення промоційних матеріалів (друк буклетів про місто, про інвестиційні пропозиції та проекти, виготовлення дисків, сувенірної продукції, тощо) | Структурні підрозділи міської ради, підприємства та підприємницькі структури міста | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | 250,0 | 6,9 | 2,8 | виконується |
| **Усього** | 250,0 | 6,9 | 2,8 | - |
| **Захід 4**Розробка та формування електронної бази даних інвестиційних та інноваційних проектів (пропозицій) | Структурні підрозділи міської ради, депутати міської ради (за згодою), суб`єкти господарювання міста (за згодою) | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | - | - | - | Виконано.Кошти, які виділені на фінансування виконавців заходу Програми |
| **Завдання 2**Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста | **Захід 1**Коригування (розробка) Генерального плану міста з урахуванням зонінгу, встановлення меж м.Сєвєродонецька та розробка правил забудови населених пунктів | Структурні підрозділи міської ради, управління Держкомзем в м.Сєвєродонецьку | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **Виконується**  |
| **Захід 2**Розробка інвестиційних проектів, бізнес-планів, анкет, проектів залучення міжнародної технічної допомоги, проектно-кошторисної документації у пріоритетних секторах інвестування міста | Структурні підрозділи міської ради | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | 9,5 | 3,5 | 36,8 | виконано частково |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | **9,5** | 3,5 | 36,8 | **Виконується**  |
| **Захід 3**Надання потенційним інвесторам практичної та консультативної допомоги з питань реалізації інвестиційних проектів на території міста | Структурні підрозділи міської ради, проект USAID, GIZ, NEFKO, МОМ, ПРООН (за згодою).  | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | **-** | **-** | **-** | **Виконується** |
| **Завдання 3**Розвиток інвестиційних процесів у місті | **Захід 1**Налагодження співпраці з вітчизняними та міжнародними агенціями і спеціалізованими установами з питань інформаційної та консультативно-методичної підтримки інвестиційної діяльності у місті | Департамент економічного розвитку, установи та організації інноваційно-інвестиційної спеціалізації (за згодою) | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | 50,0 | - | - | Виконано.Кошти, які виділені на фінансування виконавців заходу Програми |
| **Усього** | **50,0** | **-** | **-** | **-** |
| **Захід 2**Пошук потенційних інвесторів для реалізації інвестиційних проектів та підготовка до їх візитів | Структурні підрозділи міської ради, депутати міської ради (за згодою) | Держбюджет | - | - | - | - |
| Місцевий бюджет | - | - | - | - |
| інші джерела | - | - | - | - |
| **Усього** | - | - | - | **Виконується** |
| **Захід 3**Залучення Державних, обласних та міжнародних фондів до реалізації інвестиційних проектів |  | Держбюджет | 268 094,6 | 21 623,35 | 8,1 | виконано |
| Місцевий бюджет | 41 311,7 | 6 937,43 | 16,8 | виконано |
| інші джерела | 278 511,9 | 35 903,04 | 12,3 | виконано |
| **Усього** | **587 918,2** | **64 463,82** | **11,0** | **виконано** |

# IV. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

| **Найменування завдання** | **Найменування показників виконання завдання** | **Одиниця виміру** | **Очікувані результати** | **Фактично досягнуто** | **Відхилення, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Покращення інвестиційного іміджу міста Сєвєродонецька та його популяризація серед вітчизняних та іноземних інвесторів** | **Показник витрат**Кількість семінарів, форумів, презентацій ради директорів | шт. | 16 | 18 | 112,5 |
| **Показник продукту**Кількість учасників | осіб | 125 | 93 | 74,4 |
| **Показник ефективності**Кількість учасників на один семінар, форум, презентацію | осіб | 7,8 | 5,2 | 66,7 |
| **Показник якості**Підвищення рівня обізнаності учасників заходів. | % | 100,0 | 100,0 | х |
| **Створення ефективної системи залучення, підтримки та супроводу інвестора на території міста** | **Показник витрат**Кількість відділів та управлінь міської ради залучених до розробки та корегуванню Генерального плану міста, інвестиційних проектів, бізнес – планів, анкет.Сума коштів, виділених з міського бюджету на розробку робочих проектів, проектно-кошторисної документації, експертизи. | одиницьмлн.грн. | 115,0 | 113,5 | 100%70,0% |
| **Показник продукту**Кількість корегувань Генерального плану міста.Наявність проектної документації для участі у конкурсах проектів | одиницьодиниць | 221 | 110 | 50%47,6% |
| **Показник ефективності**Збільшення кількості пропозицій для участі у конкурсах проектів. | % | 10 | 10 | х |
| **Показник якості**Підвищення рівня ступені готовності проектів. | % | 100 | - | х |
| **Розвиток інвестиційних процесів у місті** | **Показник витрат**Кількість направлених листів міжнародним та вітчизняним інвесторам з переліком інвестиційних пропозицій.Кількість проектів, по яким планувалось фінансування з міського бюджету. | ОдиницьОдиниць  | 2024 | 1724 | 85%100% |
| **Показник продукту**Кількість поданих пропозицій (проектів) на конкурси ПРООН, ЄС, ЄІБ, ДФРР, Е5Р, та інше.Загальна сума коштів, виділених з міського бюджету на реалізацію запланованих проектів. | одиниць млн. грн. | 1009,4 | 946,9 | 94%73,4% |
| **Показник ефективності**Кількість проектів прийнятих на участь у конкурсах 2017року. | одиниць | 25 | 17 | 68% |
| **Показник якості**Забезпечення інвестиційних проектів у місті. | % | 100 | 100,0 | х |

# V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів державного, обласного та місцевого бюджетів. Крім того, на виконання окремих заходів Програми, спрямовуються кошти з інших джерел не заборонених чинним законодавством (власні кошти підприємств і організацій міста, кредити банків, кошти іноземних інвесторів, кошти міжнародної технічної допомоги, тощо).

**Обсяги фінансування програм у 2016 році**

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Джерела фінансування**  | **Обсяги фінансових ресурсів, тис. грн.** | **Рівень виконання,****%** |
| **план на 2016 рік** | **факт за 2016 рік** |
| Державний, обласний бюджети | 52 664,6 | 21 623,35 | 41,1 |
| Міський бюджет | 9 322,9 | 6 940,93 | 74,4 |
| Інші кошти  | 54 599,9 | 35 903,04 | 65,8 |
| **Загальний обсяг ресурсів** | 116 587,4 | **64 467,32** | **55,3** |

#

# VI. ЗАКЛЮЧНИЙ ВИСНОВОК

Аналіз виконання завдань «Програми розвитку інвестиційної діяльності м.Сєвєродонецька на 2016-2020 роки» у 2016 році свідчить про те, що більшість завдань Програми виконується.

Незважаючи на складну ситуацію в країні та місті, продовжується робота з потенційними інвесторами щодо реалізації пріоритетних інвестиційних проектів міста. Надані проекти, для фінансування за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, європейського інвестиційного банку (ЄІБ) «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України», а також за рахунок міжнародних організацій (GIZ, USAD).

Водночас, незважаючи на істотні позитивні зрушення, існує ряд проблемних питань:

1. Низька активність підприємств міста щодо залучення інвестицій в технологічний розвиток підприємств.
2. Недостатній обсяг коштів у міському бюджеті для розробки робочих проектів.
3. Недостатній рівень кількості вільних земельних ділянок.
4. Скорочення обсягів кредитних ресурсів на розвиток економіки.
5. Вичікувальна позиція інвесторів.
6. Недостатній рівень інвестиційних ресурсів в економіку міста.
7. Недостатній рівень впровадження інноваційних технологій, освоєння нових видів продукції на підприємствах міста.

**Секретар ради І.М.Бутков**