ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць | Показники витрат |  | Очікувані результати | Фактично на 01.01.2018р | Примітка |
|  | 1.Витрати на організацію громадських робіт в т.ч. залучення коштів - місцевого бюджету - Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2. Витрати на виплату одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності | тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. | 690,0 345,0 345,0 200,0 | 168,0 83,5 84,5 376,8 | Не виконано, через відсутність коштів Виконано |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | 1. Кількість безробітних осіб, що приймуть участь у громадських роботах 2. Кількість безробітних, які отримують одноразову допомогу для організації підприємницької . діяльності | осіб осіб | 257 10 | 62 8 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | 1. Витрати на 1 безробітного на рік, що прийняв участь у громадських роботах 2.Витрати на 1 безробітного на рік, які отримують одноразову допомогу для організації підприємницької . діяльності | грн./ос. | 2685,0 (розрахунок690000,0/257) 20000,0 (розрахунок 200000,0/10) | 2710,0 4710,0 |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | 1.Відсоток укладених договорів про організацію та проведення громадських робіт до потреби 2.Відсоток отримання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності до потреби | % % | 100 100 | 24 188 | Не виконано, через відсутність коштів Виконано |
| 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення | Показники витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на видачу ваучерів особам старше 45 років для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності | тис. грн. | 65,0 | 14,0 | Не виконано, через відсутність бажаючих |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб віком понад 45 років, які отримали ваучер для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями пріоритетних видів економічної діяльності | осіб. | 10 | 2 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 особу старше 45 років на рік для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності | грн./ос. | 6500,0 (розрахунок 65000,0/10) | 7000,0 |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток працевлаштування осіб старше 45 років за набутими професіями та спеціальностями до потреби | % | 100 | 20 | Не виконано, через відсутність бажаючих |
| 3.Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції | Показники витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на організацію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян | тис. грн. | 260,0 | 254,1 |  |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість безробітних, які потребують організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян | осіб | 175 | 226 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 безробітного на рік для організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації | грн./ос. | 1485,7 (розрахунок 260000/175) | 1124,3 |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян до потреби | % | 100 | 129 | Виконано |
| 4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці та демобілізованих учасників антитерористичної операції | Показники витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на працевлаштування соціально незахищених громадян шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | тис. грн. | 120,0 | 522,5 | Виконано |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість створення робочих місць шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | місць | 30 | 22 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 особу на рік для створення робочих місць шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загально-обов'язкове державне соціальне страхування | грн./ос. | 4000,0 (розрахунок 120000,0/30) | 23750 (розрахунок 522500,0/22)*** | *** - з урахуванням виплат за раніше виплачені кошти за 2016 р |
|  | Показники якості |  |  | . |  |
|  | Відсоток працевлаштування соціально незахищених громадян шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до потреби | % | 100 | 73 | Не виконано |
| 5. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб. | Показники витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на оплату праці для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб | тис. грн. | 400,0 | 588,9 | Виконано |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість створених робочих місць для внутрішньо переміщених осіб. | місць | 17 | 21 |  |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 особу на 6 місяців для внутрішньо переміщених осіб. | грн./ос. | 3921,6 (розрахунок 400000/17/6 міс.) | 4673,8 (розрахунок 588900/21/6 міс.) |  |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток працевлаштування ВПО до потреби | % | 100 | 124 | Виконано |

Секретар ради                                                       Е.Ю.Маринич