проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________ (_________) сесія

## РІШЕННЯ №

«____» __________  2018 року

м. Сєвєродонецьк

Звіт про результати виконання «Міської  програми

соціальної адаптації, інтеграції

та захисту внутрішньо переміщених осіб»

за 2017 рік

Керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від  23.03.2016р.  № 109  «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,  на виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради від 07.04.2017 р. № 1358 «Про затвердження  міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» на 2017 рік» , Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про результати виконання «Міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» за 2017 рік  (Додаток).

2.Рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський голова						В.В.Казаков

#### Підготував:

Головний спеціаліст

відділу з соціально-гуманітарних питань та ВПО				В.В.Попсуй

Узгоджено:

Секретар ради									Е.Ю. Марініч

Перший заступник міського голови						І.Е.Слєсарєв

Заступник міського голови								І.В. Фесенко

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та

соціального захисту населення, освіти, культури,

духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики				С.А.Войтенко

Начальник відділу з юридичних

та правових питань 									В.В. Рудь

Додаток

до рішення __________ сесії

міської ради від ______2018р. № _____

ЗВІТ

про результати виконання «Міської програми  соціальної адаптації,

інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб» за 2017 рік

Міська програма соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017 рік затверджена рішенням сесії міської ради №1358 від 07.04.2017р.

Головним розпорядником бюджетних коштів  є Сєвєродонецька міська рада

Учасники програми: відділ з соціально – гуманітарних питань та ВПО, фінансове управління, відділ освіти, управління охорони здоров’я, управління праці та соціального захисту населення, відділ молоді та спорту, відділ капітального будівництва, відділ внутрішньої політики та зв’язку з громадськістю.

Відповідальним виконавцем програми – відділ з соціально-гуманітарних питань та ВПО Сєвєродонецької міської ради, який здійснює координацію дій, контролює виконання заходів Програми, визначає порядок взаємного інформування (із зазначенням конкретних строків), порядок звітування, відповідає за збір форм звітності, інформування відповідальних посадових осіб про хід її виконання.

Метою програми є підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО), що опинилися під впливом конфлікту в Україні (на Донбасі) та створення сприятливих умов для їхнього проживання на території Сєвєродонецької територіальної громади.

Програма була розроблена на основі зведених цільових програм управлінь і відділів Сєвєродонецької міської ради, які надають соціальні послуги внутрішньо переміщеним особам.

Програма реалізується шляхом здійснення заходів за напрямками:

- координація дій структурних підрозділів Сєвєродонецької міської ради, інститутів громадянського суспільства щодо вирішення основних проблем внутрішньо переміщених осіб, проведення  аналізу та пошук оптимальних рішень;

- інформаційно-правовий - підвищення рівня поінформованості серед внутрішньо переміщених осіб та надання їм правової допомоги;

- соціальний - здійснення підтримки внутрішньо переміщених осіб, створення умов для поліпшення їх життя;

- медичний - збереження здоров’я внутрішньо переміщених осіб, створення умов для медичного обслуговування.

Пріоритетними завданнями  реалізації програми є:

- Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО

- Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб

- Створення сприятливих умов у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах для дітей ВПО

- Організація тимчасової зайнятості  безробітних ВПО на громадських роботах

- Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО

Термін реалізації цільової програми: січень – грудень 2017 року.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів Державного бюджету України для надання одноразової грошової допомоги  постраждалим особам із числа ВПО, на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 та надання адресної грошової допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535, коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцевого бюджету та інших джерел відповідно до чинного законодавства.

| ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ | Планові обсяги фінансування | Фактичні обсяги фінансування | +/- |
| --- | --- | --- | --- |
| Місцевий бюджет | 122981,40 | 55425,56 | -67555,84 |
| з яких фінансування заходів щодо ВПО передбачено в цільових програмах управлінь і відділів міської ради | 122831,40 | 55425,56 | -67405,84 |
| Фінансування міської програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту внутрішньо переміщених осіб на 2017 рік | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| Державний бюджет України | 82 280,00 | 70170,28 | -12109,72 |
| Обласний бюджет | 2150,00 | 0,00 | -2150,00 |
| Кошти інших джерел | 54743,00 | 589,10 | -54153,39 |
| Всього | 262 154,4 | 126 184,94 | -135969,46 |

1.Виконання завдань та заходів програми за 2017 год

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Джерела фінансу- вання | План фінансуваня, тис.грн | Факт фінансував тис. грн. | Факт до плану % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Створення належних умов для соціальної адаптації ВПО | Ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи створеним відділом з питань ВПО | УП та СЗН | міський бюджет | 2832,00 | 5348, 43 | 188, 7 | Виконано (збільшення мінімальної зарплати 31 державного службовця УП та СЗН, які надають послуги особам зі статусом ВПО з обліку, видачі довідок, виплати, проведення перевірок) |
|  | Надання одноразової грошової допомоги для лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | УП та СЗН | Державний бюджет | 140,00 | 147, 00 | 105,0 | Виконано |
|  | Надання адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання | УП та СЗН | Державний бюджет | 82 140,00 | 69 865,65 | 85,1 | Виконано (зменшення обсягів надання адресної допомоги ) |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | ЦСРДІ | Міський бюджет | 16,00 | 245,16 | в 15,3 рази | Виконано (в 2017 р. реабілітацію пройшли 227 дітей, з яких 30 дітей зі статусом ВПО. Витрати на одну дитину становлять 681,0 грн. на місяць) |
|  | Забезпечення реалізації прав на соціальні послуги Територіального центра соціального обслуговування | ТЦСО | Міський бюджет | 80,00 | 283,61 | 73,00 | Виконано |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг з навчання у (включаючи заочні класи) | Відділ освіти | Міський бюджет | 13880,00 | 16 831,22 | 121,30 | Виконано |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання 2016-2017 навчальний рік | Відділ освіти | Міський бюджет | 5600,00 | 8 453,36 | 150,90 | Виконано |
|  | Надання допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | Відділ освіти | Міський бюджет | 12,00 | 18,10 | 150,80 | виконано |
|  | Забезпечення харчування у дошкільних навчальних закладах дітей ВПО відповідно до норм (згідно мережі станом на 05.09.2016 року) | Відділ освіти | Міський бюджет | 4400,00 | 985,52 | 22,40 | виконано |
|  | Організації шкільного харчування дітей 1-4 класів із числа ВПО | Відділ освіти | Міський бюджет | 1800,00 | 950, 81 | 52,83 | виконано |
|  | Забезпечення реалізації прав на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання у 2016-2017 н.р | Відділ освіти | Міський бюджет | 80,00 | 157,63 -ДБ 1,6 -МБ | 190,0% | виконано |
|  | Забезпечення реалізації прав на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ відділу молоді та спорту. | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 140,00 | 891,80 | в 6,3раза | виконано |
|  | Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей із сімей ВПО | Відділ молоді та спорту | Міський бюджет | 120,00 | 89, 25 | 74,4% | виконано |
|  | Забезпечення лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних відділеннях, створення та забезпечення ведення реєстрів ВПО, які отримали медичну допомогу | Управління охорони здоров’я | Міський бюджет | 90000,00 | 19311,70 | 21,5% | Виконано частково (дані виконання приведені по лікуванню в стаціонарних відділеннях. По амбулаторному лікуванню даних не надано. Реєстри не створені) |
|  | Забезпечення реалізації прав щодо безоплатного відвідування закладів культури | Відділ культури | Міський бюджет | 200,00 | 1550,50 | в 7,7 рази | виконано |
|  | Надання комплексу соціальних послуг ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах: психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | центр СССДМ | Міський бюджет | 36,00 | 422,50 | в 11,7 рази | виконано |
|  | Забезпечення права ВПО на житло | ВКБ ВЗ та А Відділ з обліку житла | Міський бюджет Обласний. бюджет | 2725,40 (2100,0) | 40,40 0,00 | 1,5% | Виконано в частини розробки проекту землеустрою під будівництво |
| 2) . Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб | Створення дорадчого органу при Сєвєродонецькій міській радi для вивчення та вирішення проблемних питань ВПО. | Відділ з соціально - гуманітарних питань та ВПО, громадські організації | - | - | Не потребує фінансування |  | Виконано не в повній мірі. Проведена аналітична робота щодо наявного досвіду діяльності відповідних дорадчих органів. Проведено круглий стіл «Про формування дорадчого органу при міській раді». На офіційному сайті міської ради та соціальній мережі було розміщено оголошення щодо подання кандидатур до складу дорадчого органу. |
|  | Сприяння роботі громадських організацій та волонтерів, які надають допомогу ВПО. | Відділ з СГП та ВПО | - | - | Не потребує фінансував. |  | виконано |
|  | Участь у конференціях, засіданнях, «круглих столах», семінарах, тренінгах, лекціях з питань ВПО. | Відділ з СГП та ВПО ЛОДА, міжнародні організації | - | - | Не потребує фінансував. |  | виконано |
|  | Накопичення інформації щодо міжнародних, державних, регіональних фондів, статутною діяльністю яких є надання допомоги ВПО. | Відділ з СГП та ВПО | - | - | Не потребує фінансував. |  | виконано |
|  | Узагальнення в межах наданої компетенції, практики застосування законодавства та хід реалізації державної політики стосовно ВПО. | Відділ з СГП та ВПО ЛОВЦА, міжнародні організації | - | - | Не потребує фінансування. |  | виконано |
| 3) Створення сприятливих умов у дошкільних та загально-світних навчальних закладах для дітей ВПО | Проведення капітального ремонту ДНЗ №43 | Відділ освіти | ДФРР | 1100,00 | 0,00 | 0 | не виконано (комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів) |
|  | Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 Сніжинка" вул.Енергетиків, б.15 | Відділ освіти | ЄІБ Міський бюджет | 13400,00 | 0,00 | 0 | не виконано (комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів) |
|  | Реконструкція будівлі дошкільного підрозділу Борівського навчально-виховного комплексу, розташованого за адресою: с.Борівське, вул.Колгоспна, б.30 | Відділ освіти | ЄІБ Міський бюджет | 13 443,00 | 0,00 | 0 | не виконано (комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів) |
|  | Реконструкція вивільнених приміщень СЗОШ № 13 під відкриття комунального дошкільного навчального закладу (дитячий садок «Сонечко») вул. Маяковського, б.19 | Відділ освіти | ЄІБ Міський бюджет | 12 400,00 | 0,00 | 0 | не виконано (комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів) |
|  | Реконструкція нежитлового приміщення за адресою м.Сєвєродонецьк, вул. Федоренко 41, під «Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів» Сєвєродонецької міської ради | Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів» | ЄІБ Міський бюджет | 14 000,00 | 0,00 | 0 | не виконано (комісія для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку Луганської облдержадміністрації, відхилила проект, як такий що не набрав необхідних балів) |
| 4) Організація тимчасової зайнятості безробітних ВПО на громадських роботах | Організація громадських робіт | Міський центр зайнятості, УП та СЗН, | Міський бюджет, ЦЗ | 690,00 | 0,00 |  | Не виконано. Протягом року ВПО не брали участь в громадських роботах |
|  | Здійснення компенсацій для роботодавців, які створюють робочі міста для ВПО | Міський центр зайнятості | Фонд Зайнятості | 400,00 | 589,10 | +189,1 | виконано |
|  | Реалізація спільних з міжнародними організаціями проектів , спрямованих на забезпечення тимчасової зайнятості ВПО | Міський ЦЗ Департамент ЕР та торгівлі | Міський бюджет | - | Не потребує фінансування |  | Виконано |
| 5) Забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО | Укладання меморандумів (протоколів про наміри) з міжнародними організаціями. у т.ч. щодо сприяння соціальної підтримки ВПО | Департамент ЕР та торгівлі | Міський бюджет | - | Не потребує фінансування |  | Виконано |
|  | Висвітлення в засобах масової інформації тематичних матеріалів для ВПО | ВВП та зв’язків з громадськістю | Міський бюджет | - | Не потребує фінансування |  | Виконано |
|  | Виготовлення стаціонарних інформаційних стендів для ВПО із довідковою інформацією. | ВСГП та ВПО ВВП та ЗГ | Міський бюджет | 150,00 | 0,00 | -150,0 | Не виконано.(в місті громадською організацією «Кризовий медіа-центр» Сіверський Донец» за рахунок коштів грантів, було встановлено інформаційні стенди для ВПО. Міській раді було запропоновано виготовити визитки для ВПО) |
|  | Відкриття на сайті Сєвєродонецької міської ради сторінки, на якій щоквартально наводити інформацію про надані послуги ВПО на території міста | Відділ внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю | Міський бюджет |  | Не потребує фінансування |  | В процесі виконання - в міській газеті «Сєвєродонецькі вісті» вийшло 14 тематичних матеріалів стосовно ВПО - в соціальній мережі Фейсбук створена група «Переселенці: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне», в якій розміщаються актуальні матеріали стосовно ВПО |
| Всього |  |  |  | 262 154,40 | 126184,94 | 48,1% |  |
| Міський бюджет |  |  |  | 122831,40 | 55425,56 | 45,1% |  |

2.Виконання завдань та заходів програми за 2017 рік

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення належних умов для соціальної адаптації | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  | +/- |
|  | Витрати управління праці та соціального захисту населення міської ради на ведення обліку та видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи | Тис.грн. | 2832,00 | 5348, 43 | +2516,43 |
|  | Витрати , пов’язані із наданням одноразової грошової допомоги постраждалим особам із числа ВПО на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | Тис.грн | 140,00 | 147,00 | +7,00 |
|  | Витрати , пов’язані з наданням адресної грошової допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | Тис.грн | 82140,00 | 69865,65 | - 12274,35 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО - інвалідів на отримання послуг в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Тис.грн. | 16,00 | 245,16 | + 229,16 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання соціальних послуг в Територіальному центрі соціального обслуговування | Тис.грн | 80,00 | 283,61 | +203,61 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання послуг з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) | Тис.грн | 13880,00 | 16831,22 | +2951,22 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання | Тис.грн | 5600,00 | 8453,36 | +2853,36 |
|  | Витрати , пов’язані із наданням допомоги дітям ВПО, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | Тис.грн. | 12,00 | 18,10 | +6,10 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО щодо харчування у дошкільних навчальних закладах | Тис.грн | 4400,00 | 985,52 | - 3414,48 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав щодо шкільного харчування дітей ВПО 1-4 класів і | Тис.грн | 1800,00 | 950,64 | - 849,36 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО з непідконтрольної Україні території Луганської області на отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання | Тис.грн | 80,00 субвенція | 157,63) субвенція 1,60 – МБ | +77,63 +1,60 |
|  | Забезпечення реалізації прав 224 дітей із сімей ВПО на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях КДЮСШ відділу молоді та спорту. | Тис.грн. | 140,00 | 891,80 | +751,80 |
|  | Витрати, пов’язані із забезпеченням реалізації прав дітей ВПО соціальними послугами з оздоровлення та відпочинку (харчування у пришкільних таборах | Тис.грн | 120,00 | 179, 25 | +59,25 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних відділеннях | Тис.грн | 90000,00 | 19 311,70 | -70688,30 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО щодо безоплатного відвідування закладів культури | Тис.грн | 200,00 | 1550,5 | +1350,5 |
|  | Витрати , пов’язані із забезпеченням реалізації прав ВПО на отримання психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | Тис.грн | 36,00 | 422,50 | +386,50 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |  |
|  | Кількість ВПО , які були прийняті управлінням соціального захисту на облік та отримали довідку внутрішньо переміщеної особи | осіб | 58 350 | 51424 | -6926 |
|  | Кількість ВПО які отримали грошову допомогу на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | осіб | 59 | 92 | +33 |
|  | Кількість ВПО, які отримали адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 | осіб | 13180 | 10254 | -2926 |
|  | Кількість дітей - інвалідів ВПО, яким реалізовано право в Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів | осіб | 26 | 30 | +4 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на соціальні послуг в Територіального центра соціального обслуговування Сєвєродонецької міської ради | осіб | 30 | 49 | +19 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання послуг з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) | осіб | 1090 | 1183 | +93 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання безоплатних послуг дошкільного виховання | осіб | 380 | 452 | +72 |
|  | Кількість дітей ВПО, позбавлених батьківського піклування, які отримали допомогу | осіб | 4 | 10 | +6 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне харчування у дошкільних навчальних закладах | осіб | 380 | 452 | +72 |
|  | Кількість дітей ВПО, які отримають ї шкільного харчування ( 1-4 класів ) | осіб | 542 | 523 | -19 |
|  | Кількість дітей ВПО які реалізували своє право з отримання соціальних послуг освіти екстернатної форми навчання | осіб | 135 | 115 | -20 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на безоплатне отримання послуг з занять в спортивних секціях | осіб | 224 | 154 | -70 |
|  | Кількість дітей ВПО, які реалізували своє право на отримання безоплатних послуг з оздоровлення та відпочинку | осіб | 700 | 758 | +58 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на лікування ВПО в амбулаторних та стаціонарних станах | осіб | 2780 | 3438 | +678 |
|  | Кількість ВПО, які реалізували своє право на безоплатне відвідування закладів культури | осіб | 2000 | 3511 | +1511 |
|  | Кількість ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах, реалізували своє право на отримання психологічної допомоги та підтримки з метою подолання гострих емоційних розладів | осіб | 500 | 700 | +200 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |  |
|  | Вартість послуги на одну ВПО по веденню обліку та видачі довідки про взяття на облік (в рік) |  | 48,54 | 104,00 | +55,46 |
|  | Обсяг грошової допомоги на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну ВПО в рік | грн | 2373,00 | 1597,83 | -775,17 |
|  | Обсяг адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну ВРО в рік | грн | 6232,00 | 6813,51 | +581,51 |
|  | Вартість послуги Центра соціальної реабілітації дітей-інвалідів ВПО, на одну дитину в рік | грн | 7380,00 | 8172,00 | +792,00 |
|  | Вартість послуги Територіального центра соціального обслуговування Сєвєродонецької міської ради на одну особу ВПО в рік | грн | 2666,70 | 1176,00 | -1490,7 |
|  | Вартість послуги з навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м.Сєвєродонецька (включаючи заочні класи) на одну дитину ВПО на навчальний рік | грн | 12733,90 | 14227,56 | +1493,66 |
|  | Вартість послуги з дошкільного виховання на одну дитину ВПО у на навчальний рік | грн | 14736,80 | 18702,12 | +3965,32 |
|  | Обсяг грошової допомоги дітям ВПО, позбавлених батьківського піклування, в рік на одну особу | грн | 3000,00 | 1810,00 | - 1190,00 |
|  | Вартість послуги харчування у дошкільних навчальних закладах на одну дитину ВПО в рік | грн | 1157,00 | 2180,35 | +1023,35 |
|  | Вартість послуги із шкільного харчування ( 1-4 класів на одну дитину ВПО в рік | грн | 3321,00 | 1818,00 | -1503,0 |
|  | Вартість послуги з освіти екстернатної форми навчання в рік на одну дитину ВПО в рік | грн | 592,50 | 137,10 | -455,40 |
|  | Вартість послуги з занять в спортивних секціях , в рік на одну дитину ВПО | грн | 625,00 | 154,00 | -471,00 |
|  | Вартість послуги з оздоровлення та відпочинку, в рік на одну дитину ВПО | грн | 171,40 | 236,48 | +63,08 |
|  | Вартість послуги з лікування в амбулаторних та стаціонарних станах, в рік на одну особу зі статусом ВПО | грн | 3237,40 | 5619,90 | +2682,5 |
|  | Вартість послуги закладів культури, в рік на одну ВПО | грн | 100,00 | 441,61 | +341,60 |
|  | Вартість послуги з психологічної допомоги та підтримки, в рік на одну ВПО | грн | 72,00 | 603,00 | +531,00 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |  |
|  | Кількість ВПО, які прийняті на облік та отримали довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Кількість ВПО, які отримали грошову допомогу на лікування відповідно ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну особу в рік | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Кількість ВПО, які отримали грошову допомогу для покриття витрат на проживання, у т.ч. на оплату житлово-комунальних послуг передбаченою ПКМУ від 01 жовтня 2014 р. №535 на одну особу в рік | % | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Кількість ВПО, які отримують соціальні послуги, які надають відповідні структурні відділи Сєвєродонецької міської ради | % | 100,0 | 100,0 |  |
| Сприяння адаптації внутрішньо - переміщених осіб | ПОКАЗНИК ВИТРАТ Кількість спеціалістів для виконання заходів | осіб | 1 | 1 |  |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |  |
|  | Звіт про хід виконання Програми соціальної адаптації, інтеграції та захисту прав ВПО у поточному році | шт. | 2 | 4 | +2 |
|  | Кількість засідань Дорадчого органу при міській Раді для вивчення та вирішення проблемних питань ВПО | шт. | 3 | 0 | -3 |
|  | Кількість семінарів, конференцій, «Круглих столів», у яких прийнято участь | шт. | 12 | 16 | +4 |
|  | Кількість фондів, організацій з надання допомоги ВПО, з якими ведеться співпраця | шт. | 8 | 13 | +5 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ Кількість Програм на одного спеціаліста відділу | шт. | 1 | 3 | +2 |
|  | Кількість звітів про хід виконання Програм на одного спеціаліста відділу | шт. | 2 | 4 | +2 |
|  | Кількість семінарів, конференцій, «Круглих столів», у яких прийнято участь, на одного спеціаліста відділу | шт. | 6 | 13 | +7 |
|  | Кількість проведених засідань Дорадчого органу на одного спеціаліста | шт. | 3 | 0 | -3 |
|  | Кількість підготовленої узагальненої інформації щодо реалізації державної політики стосовно ВПО на одного спеціаліста | шт. | 2 | 21 | +19 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ Обмін досвідом з фондами, організаціями з питань надання допомоги ВПО | кількість | 2 | 3 | +1 |
|  | Рівень вчасно підготовлених та затверджених Програм на наступний рік | % | 100 | 100 | 0 |
|  | Рівень вчасно підготовлених звітів про хід виконання Програм у поточному році | % | 100 | 100 | 0 |
|  | Збільшення (зменшення) кількості фондів, організацій з надання допомоги ВПО, з якими ведеться співпраця | % | 25 | 60 | +35 |
| Створення сприятливих умов у дошкільних та навчальних закладах для дітей ВПО | ПОКАЗНИК ВИТРАТ Залучені кошти для створення сприятливих умов | Тис.грн | 40943,00 | 0 | - 40943,00 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ Проведення реконструкції комунальних дошкільних навчальних закладів та Центру соціальної реабілітації | Кількість об’єктів | 5 | 0 | -5 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ Середня вартість об’єкту реконструкції | Тис.грн | 8188,60 | 0 | -8188,60 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ Відкриття нових місць у дошкільних та навчальних закладах | кількість | 513 | 0 | -513 |
|  | Створення додаткових робочих місць | кількість | 101 | 0 | -101 |
| Інформаційна діяльність | ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |  |
|  | Вартість виготовлення інформаційних буклетів для ВПО із довідковою інформацією. | Тис грн. | 150,00 | 0 | -150,0 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |  |
|  | Кількість виготовлених буклетів | Тис. штук | 60,0 | 0 | -60,0 |
|  | Кількість ВПО, які отримують інформаційні буклети | Тис осіб | 60,0 | 0 | -60,0 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ Вартість витрат на виготовлення одного буклету | грн | 2,5 | 0 |  |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ Задоволення потреб ВПО, які отримають доступ до необхідної інформації | % |  | 100% |  |

Підготував		Головний спеціаліст відділу

з соціально-гуманітарних питань та ВПО							 В.В.Попсуй

Секретар міської ради									Е.Ю. Марініч