ПРОЕКТ

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

___________________ сесія

# РІШЕННЯ №

“___ ”________2018 року

м.Сєвєродонецьк

Про виконання рішення від 15.02.2017 року

№1233 «Про затвердження

Комплексної міської цільової програми

«Турбота» на 2017 рік»

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши інформацію про результати виконання рішення сесії міської ради від 15.02.2017року  №1233 “Про затвердження Комплексної міської цільової програми “Турбота” на 2017 рік  Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання Комплексної міської цільової програми «Турбота» за 2017 рік прийняти до відома.

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення,освіти,культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський голова                                                                                           В.В.Казаков

Підготував

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення						Н.В.Василенко

Узгоджено

Секретар ради                                                                                                Е.Ю.Марініч

Заступник міського голови     					            І.В.Фесенко

Начальник фінансового управління						М.І.Багрінцева

Директор департаменту економічного розвитку				Н.С.Колєснік

Голова постійної комісії з питань охорони					С.А.Войтенко

здоров’я і соціального захисту населення,

освіти, культури, духовності,фізкультури,

спорту, молодіжної політики.

Голова постійної комісії з питань планування				І.М.Бутков

бюджету та фінансів

Начальник відділу з юридичних та 						В.В.Рудь

правових питань

Додаток

до рішення сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від ___________________№

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ «ТУРБОТА» ЗА 2017РІК

Першочерговими пріоритетами Програми були і залишаються боротьба з бідністю, подальше вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, медичного, соціально-побутового обслуговування соціально незахищених мешканців м.Сєвєродонецька.

Основними завданням програми є:

-підтримка найбільш незахищених верств населення;

-забезпечення на належному рівні додаткових заходів щодо соціального захисту та підтримки інвалідів, ветеранів війни і праці, дітей війни, бездомних громадян;

-створення системи своєчасного реагування щодо надання необхідної допомоги потребуючим громадянам для зниження соціальної напруги в суспільстві.

Метою Програми є поступове вирішення основних проблем з соціального захисту окремих категорій громадян та забезпечення надійних передумов з реалізації їх прав та свобод у зв'язку зі складною соціально-економічною ситуацією в країні.

Програма включає додаткові заходи щодо поліпшення обслуговування мешканців міста, які потребують соціальної допомоги і підтримки.

Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету в межах призначень , не заборонених чинним законодавством України.

На 2017рік плановий обсяг фінансування склав 7676,35тис.грн., фактично Програму профінансовано на загальну суму 6793,48тис.грн.

1.Фінансування завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2017 рік, тис. грн. | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.Організація та надання соціальної допомоги та додаткових пільг окремим категоріям населення | 2.1Надання пільг на житлово комунальні послуги Почесним громадянам міста та членам їх сімей( дружина/чоловік та їхнім неповнолітнім дітям до 18 років), що мешкають разом з ними та зареєстровані за місцем їх проживання : 100% відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг (водопостачання, теплопостачання та гаряча вода, газ,вивезення сміття, електроенергія) в межах норм споживання. | УП таСЗН | Місцевий бюджет | 200,0 | 264,4 | 132,2 | Виконано |  |
|  | 2.2.Проведення пільгової передплати на міську суспільно-політичну газету “Сєвєродонецькі вісті“ наступним категоріям: *інваліди війни, Почесні громадяни міста-100% пільга *учасники бойових дій, особи постраждалі від аварії на ЧАЕС, інваліди І,ІІ,ІІІ групи та інші-50% пільга | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 189,0 | 189,0 | 100 |  |  |
|  | 2.3.Відшкодування витрат за надані соціальні послуги, згідно Порядку, затвердженого Постановою КМУ №558 від 29.04.2004року | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 507,8 | 569,27 | 112,1 | Виконано |  |
|  | 2.4 Компенсація власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів (дітей інвалідів), підприємств, установ, організацій, громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення наданих безкоштовно. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 12,0 | 1,2 | 10,0 | Виконано в повному обсязі згідно звернень. |  |
|  | 2.5Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особами, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 88,095 | 0 | -100 | Не виконано Протягом 2017року надавачем послуг (ПАТ Укрзалізниця) не надавались списки пільговиків для компенсації . |  |
|  | 2.6Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня, особам на яких поширюється чинність Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 35,715 | 0 | -100 | Не виконано Протягом 2017року надавачем послуг (ПАТ Укрзалізниця) не надавались списки пільговиків для компенсації . |  |
|  | 2.7 Надання пільг на послуги зв’язку окремим категоріям населення (встановлення квартирних телефонів, абонентна плата) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 580,1 | 430,2 | 74,15 | Виконано Згідно щомісячних розрахунків видатків на відшкодування витрат пов’язаних з наданням пільг. |  |
| 3. Матеріальна та натуральна допомога | 3.1 Надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах (за зверненням громадян) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 3346,8 | 3888,9 | 116,2 | Виконано |  |
|  | 3.2 Надання грошової допомоги родичам померлих у зв’язку із скрутним становищем. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 240,0 | 185,5 | 77,3 | Виконано. Допомогу надано в повному обсязі, згідно звернень. |  |
|  | 3.3Надання натуральної допомоги, у вигляді продуктових наборів гостро потребуючим мешканцям міста. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 180,0 | 179,338 | 99,63 | Виконано. Допомогу надано в повному обсязі, згідно звернень. |  |
|  | 3.4 Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 2,5 | 2,5 | 100 | Виконано. |  |
|  | 3.5 Надання матеріальної допомоги інвалідам війни. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 23,5 | 23,5 | 100 | Виконано. |  |
|  | 3.6 Надання матеріальної допомоги інвалідам загального захворювання з числа учасників бойових дій. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 14,5 | 13,0 | 89,65 | Виконано. |  |
|  | 3.7 Надання матеріальної допомоги вдовам померлих ветеранів війни учасників бойових дій, які за життя були інвалідами. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 7,5 | 7,5 | 100 | Виконано. |  |
|  | 3.8Надання допомоги вдовам померлих учасників бойових дій. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 25,0 | 2,0 | 8,0 | Виконано. |  |
| 4.Медичне забезпечення | 4.1Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій (дітей-інвалідів, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезчених сімей) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 199,0 | 194,25 | 97,61 | Виконано. Згідно звернень. |  |
|  | 5.1Фінансування утримання дітей з малозабезпечених сімей та дітей -інвалідів з дитинства в дошкільних закладах. | Відділ освіти | Місцевий бюджет | 847,9 | 842,917 | 99,41 | Виконано. Діти не стовідсотково відвідують дошкільні навчальні заклади. |  |

Виконання завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1Надання пільг на житлово - комунальні послуги Почесним громадянам міста та членам їх сімей( дружина/чоловік та їхнім неповнолітнім дітям до 18 років) що мешкають разом з ними та зареєстровані за місцем їх проживання : 100% відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг(водопостачання,теплопостачання та гаряча вода, газ,вивезення сміття, електроенергія) в межах норм споживання. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 200,0 | 264.4 | 64 |  |
|  | Показник продукту Почесні громадяни міста | К-ть осіб | 23 | 22 | -1 |  |
|  | Показник ефективності Відшкодування витрат на оплату квартири, комунальних послуг в межах норм споживання на 1 особу на рік | Тис.грн | 8,696 | 12,0 | 3,304 |  |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб зазначеної категорії | % | 100 | 132 | 32 |  |
| 2.2.Проведення пільгової передплати на міську суспільно-політичну газету “Сєвєродонецькі вісті“ наступним категоріям: *інваліди війни, Почесні громадяни міста-100% пільга *учасники бойових дій, особи, постраждалі від ававрії на ЧАЕС, інваліди І,ІІ,ІІІ групи та інші-50% пільга. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 189,0 | 189,0 | 0 |  |
|  | Показник продукту Пільгові категорії громадян охоплені заходами | К-ть осіб | 3850 | 3850 | 0 |  |
|  | Показник ефективності Витрати на передплату на 1 особу на рік | Тис.грн | 0,0491 | 0,0491 | 0 |  |
|  | Показник якості Повне забезпечення пільгової передплати особам пільгової категорії | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 2.3.Відшкодування витрат за надані соціальні послуги, згідно Порядку, затвердженого Постановою КМУ №558 від 29.04.2004року | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 507,8 | 569,27 | 61,47 |  |
|  | Показник продукту Особи, які потребують стороннього догляду | К-ть осіб | 259 | 259 | 0 |  |
|  | Показник ефективності опосередковані витрати з бюджету на 1 особу на рік. | Тис.грн | 1,96 | 2,197 | 0,237 |  |
|  | Показник якості Повне відшкодування витрат особам за надані соціальні послуги | % | 100 | 112 | 12 |  |
| 2.4Компенсація власникам автостоянок вартості послуг із зберігання транспортних засобів інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів (дітей інвалідів), підприємств, установ, організацій, громадських організацій інвалідів та сфери соціального захисту населення, наданих безкоштовно. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 12,0 | 1,2 | -10,8 |  |
|  | Показник продукту Кількість інвалідів, членів їх сімей, законних представників інвалідів та інше. | Кіл-ть осіб | 5 | 1 | -4 |  |
|  | Показник ефективності Компенсація вартості 1 послуги із зберігання на рік | Тис.грн | 2,4 | 1,2 | -1,2 |  |
|  | Показник якості Повне забезпечення послуг із зберігання транспортних засобів наданих безкоштовно. | % | 100 | 10 | -90 |  |
| 2.5Компенсація вартості проїзду залізничним транспортом приміського сполучення особами, які мають право на пільговий проїзд згідно чинного законодавства. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 88.095 | 0 | -88,095 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії. | К-ть осіб | 9390 | 9390 | 0 |  |
|  | Показник ефективності Компенсація вартості проїзду на 1 особу на рік(середня вартість) | Тис.грн | 0,0094 | 0 | -0,0094 |  |
|  | Показник якості Відсоток надання компенсації особам, які мають право на пільговий проїзд | % | 100 | 0 | -100 |  |
| 2.6Компенсація вартості проїзду на внутрішніх лініях залізничного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня, особам на яких поширюється чинність Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 35,715 | 0 | -35,715 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії | К-ть осіб | 930 | 930 | 0 |  |
|  | Показник ефективності Компенсація вартості проїзду на 1 особу на рік | Тис.грн | 0,039 | 0 | -0,039 |  |
|  | Показник якості Відсоток надання компенсації особам, які мають право на пільговий проїзд | % | 100 | 0 | -100 |  |
| 2.7Надання пільг на послуги зв’язку окремим категоріям населення (встановлення квартирних телефонів, абонентна плата) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 580,1 | 430,2 | -149,9 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії | К-ть осіб | 29918 | 17414 | -12504 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету з надання пільг зв’язку на 1 особу(середня вартість) | Тис.грн | 0,02 | 0,0247 | -0,175 |  |
|  | Показник якості Відсоток забезпечення послугами зв’зку | % | 100 | 74,15 | -25,85 |  |
| 3.1Надання одноразової грошової допомоги мешканцям міста, які опинились в складних життєвих обставинах (за зверненням громадян) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 3346,8 | 3888,9 | 542,1 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб звернувшихся по матеріальну допомогу | К-ть осіб | 2400 | 3104 | 704 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу(середня вартість) | Тис.грн | 1,394 | 1,253 | -0,141 |  |
|  | Показник якості Поліпшення якості життя | % | 100 | 116,2 | 16,2 |  |
| 3.2Надання грошової допомоги родичам померлих у зв’язку із скрутним становищем. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 240,0 | 185,5 | -54,5 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб звернувшихся по матеріальну допомогу | К-ть осіб | 120 | 97 | -23 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 2,0 | 1,912 | -0,088 |  |
|  | Показник якості Надання матеріальної допомоги родичам померлих(за зверненням) | % | 100 | 77,3 | -22,7 |  |
| 3.3Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів гостропотребуючим мешканцям міста. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 180,0 | 179,338 | -0,662 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб звернувшихся по натуральну допомогу | К-ть осіб | 3000 | 2630 | -370 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу(середня вартість) | Тис.грн | 0,06 | 0,068 | -0,008 |  |
|  | Показник якості Надання натуральної допомоги у вигляді продуктових наборів мешканцям міста (за зверненням) | % | 100 | 99,63 | -0,37 |  |
| 3.4 Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих в Афганістані | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 2,5 | 2,5 | 0 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які звернулись по допомогу. | К-ть осіб | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
|  | Показник якості Забезпечення сімей загиблих | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.5 Надання матеріальної допомоги інвалідам війни. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 23,5 | 23,5 | 0 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії | К-ть осіб | 47 | 47 | 0 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,513 | 0,513 | 0 |  |
|  | Показник якості Надання допомоги інвалідам. | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.6Надання матеріальної допомоги інвалідам загального захворювання з числа учасників бойових дій. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 14,5 | 13,0 | -1,5 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб пільгової категорії | К-ть осіб | 29 | 26 | -3 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
|  | Показник якості надання допомоги інвалідам. | % | 100 | 89,65 | -10,35 |  |
| 3.7Надання матеріальної допомоги вдовам померлих ветеранів війни, учасників бойових дій, які за життя були інвалідами. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 7,5 | 7,5 | 0 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії | К-ть осіб | 15 | 15 | 0 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
|  | Показник якості Надання допомоги інвалідам. | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 3.8Надання допомоги вдовам померлих учасників бойових дій. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 25,0 | 2,0 | -23 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб зазначеної категорії | К-ть осіб | 50 | 4 | -46 |  |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу | Тис.грн | 0,5 | 0,5 | 0 |  |
|  | Показник якості Надання допомоги вдовам | % | 100 | 8,0 | -92 |  |
| 4.1Придбання путівок для оздоровлення дітей пільгових категорій (дітей-інвалідів, сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезчених сімей) | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 199,0 | 194,25 | -4,75 |  |
|  | Показник продукту Кількість придбаних путівок | К-ть осіб | 44 | 37 | -7 |  |
|  | Показник ефективності Вартість 1 путівки | Тис.грн | 4,522 | 5,25 | 0,728 |  |
|  | Показник якості Оздоровлення дітей | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 5.1Фінансування утримання дітей з малозабезпечених сімей та дітей - інвалідів з дитинства в дошкільних закладах. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 847,9 | 842,917 | -4,983 |  |
|  | Показник продукту Кількість осіб охоплених заходами | К-ть осіб | 324 | 322 | -2 |  |
|  | Показник ефективності Вартість на 1 особу на рік | Тис.грн | 2,617 | 2,617 | 0 |  |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя малозабезпечених сімей та сімей, які виховують дітей інвалідів. | % | 100 | 99,41 | -0,59 |  |

Секретар ради                                                                                                                                            Е.Ю.Марініч

Підготував

Начальник УПтаСЗН                                                                                                                                 Н.В.Василенко