ПРОЕКТ

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

__________________сесія

# РІШЕННЯ №

“______”_________2018 року

м.Сєвєродонецьк

Про виконання рішення

від 13.11.2017року № 1725 “Про

затвердження міської програми щодо

медичного, соціального забезпечення, адаптації,

психологічної реабілітації, професійної

підготовки (перепідготовки) учасників

антитерористичної операції

на 2017-2018 роки”.

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши інформацію про виконання рішення сесії міської ради від 13.11.2017року № 1725 “Про затвердження міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки” Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Звіт про виконання Міської програми щодо медичного, соціального забезпечення, адаптації, психологічної реабілітації, професійної підготовки (перепідготовки) учасників антитерористичної операції на 2017-2018 роки” прийняти до відома.

2.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський голова                                                                                           В.В.Казаков

Підготував

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення						Н.В.Василенко

Узгоджено

Секретар ради                                                                                                Е.Ю.Марініч

Заступника міського голови					                        І.В.Фесенко

Начальник фінансового управління						М.І.Багрінцева

В.о.директора Департаменту економічного розвитку			Т.І.Михайлова,

Голова постійної комісії з питань охорони					С.А.Войтенко

здоров’я і соціального захисту населення,

освіти, культури, духовності,фізкультури,

спорту, молодіжної політики.

Голова постійної комісії з питань планування				І.М.Бутков

бюджету та фінансів

Начальник відділу з юридичних та 						В.В.Рудь

правових питань

Додаток

до рішення сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від___________№__________

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЩОДО МЕДИЧНОГО, СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,

АДАПТАЦІЇ, ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПРФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПЕРЕПІДГОТОВКИ) УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НА 2017-2018 РОКИ.

Метою Програми є забезпечення:

-реалізації в м.Сєвєродонецьку державної політики у сфері соціального захисту учасників АТО, сприяння їх інтеграції у суспільство;

-конституційних прав учасників АТО на професійну орієнтацію, навчання, освіту та зайнятість;

-сприятливих умов для співпраці громадських формувань ветеранів війни та учасників АТО з роботодавцями, профспілками, органами виконавчої влади у сфері професійної реабілітації та зайнятості;

-лікування, оздоровлення та медичної реабілітації військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового і начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції та осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.

Фінансування заходів Програми у 2017 році передбачалось на загальну суму 5667,95 тис.грн, профінансовано на загальну суму 171,243тис.грн. у тому числі:

державний бюджет-91,243 тис.грн.

місцевий бюджет-80,0 тис.грн.

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) | Фактичні обсяги фінансування, станом на01.01.2018рік (тис.грн.) | Факт до плану % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Організація та надання соціальної допомоги. Соціально-психологічна адаптація членів сімей учасників АТО | 2.1.Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби | УПтаСЗН | Державний бюджет | 10,0 | 49,143 | 491,43 | Виконано. |
|  | 2.6.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст. 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (додатково до п.2.2) | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 110,0 | 44,0 | 44 | Виконано. |
|  | 2.7.Надання одноразової матеріальної допомоги особам, зазначеним у п.19;20 ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримали поранення, контузію, каліцтво, під час безпосередньої участі в АТО. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 100,0 | 10,0 | 10 | Виконано, згідно наданих заяв. |
|  | 2.8.Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які вступили на військову службу за контрактом. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 250,0 | 0 | -100 | Не виконано. |
|  | 2.9.Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які перебували в зоні АТО, по закінченню контракту . | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 250,0 | 20,0 | 8 | Виконано, згідно подання військомату. |
|  | 2.10.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.2.6 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0тис.грн. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 40,0 | 0 | -100 | Не виконано. |
|  | 2.11.Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб, визначених у п.2.6 цього рішення, у розмірі 0,5тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18 років. | УПтаСЗН | Місцевий бюджет | 30,0 | 6,0 | 20 | Виконано, згідно поданих заяв. |
| 3. Медичне забезпечення та реабілітація | 3.2.Забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015року №200 | УПтаСЗН | Державний бюджет | 43,05 | 42,1 | 97,79 | Виконано. |

Виконання завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Забезпечення виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби. | Показни витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 10,0 | 49,143 | 39,143 |
|  | Показник продукту Кількість осіб які охоплені заходами | К-ть осіб | 5 | 27 | 22 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 2,0 | 1,82 | -0,18 |
|  | Показник якості Повне забезпечення виплати матеріальної допомоги. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.6.Надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям осіб, зазначених у абзацах 4-8 п.1 ст10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (додатково до п.2.2) | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 110,0 | 44,0 | -66 |
|  | Показник продукту Кількість сімей отримавших допомогу | Шт | 5 | 2 | -3 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 сім’ю | Тис.грн | 22,0 | 22,0 | 0 |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства щодо забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб пільгової категорії. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.7.Надання одноразової матеріальної допомоги особам зазначеним у п. 19;20 ст. 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та які отримали поранення, контузію, каліцтво одержане під час безпосереньої участі в АТО. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 100,0 | 10,0 | -90 |
|  | Показник продукту Кількість осіб | К-ть осіб | 10 | 1 | -9 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  | Показник якості Покращення умов життя учасників АТО. | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.8.Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які вступили на військову службу за контрактом. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 250,0 | 0 | -250 |
|  | Показник продукту Кількість осіб | К-ть осіб | 50 | 0 | -50 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 5,0 | 0 | -5 |
|  | Показник якості Поліпшення умов служби учасників АТО.. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.9.Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям Збройних Сил України, інших законних військових формувань, які перебували в зоні АТО по закінченню контракту . | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 250,0 | 20,0 | -230 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу.. | К-ть осіб | 50 | 4 | -46 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 5,0 | 5,0 | 0 |
|  | Показник якості Забезпечення прав осіб, які мають пільги згідно Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.10.Компенсація членам сімей осіб, які визначені у п.2.6 цього рішення, або відшкодування підприємствам (організаціям) на встановлення пам’ятника, не більше 8.0 тис.грн. | Показник витрат Бюджетні кошти | Тис.грн | 40,0 | 0 | -40 |
|  | Показник продукту Кількість осіб, які отримали допомогу. | К-ть осіб | 5 | 0 | -5 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 сім’ю. | Тис.грн | 8,0 | 0 | -8 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя одиноких мешканців міста. | % | 100 | 0 | -100 |
| 2.11.Надання щоквартальної матеріальної допомоги дітям загиблих осіб,визначених у п.2.6 цього рішення, у розмірі 0,5 тис.грн на місяць на дитину, до досягнення 18років. | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 30,0 | 6,0 | -24 |
|  | Показник продукту Кількість осіб отримавших допомогу. | К-ть осіб | 10 | 2 | -8 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу. | Тис.грн | 3,0 | 3,0 | 0 |
|  | Показник якості Надання допомоги родичам померлих осіб зазначеної категорії. | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.2.Забезпечення учасників АТО санаторно-курортним лікуванням згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015року №200 | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 43,05 | 42,1 | -0,95 |
|  | Показник продукту Кількість осіб. | К-ть осіб | 7 | 7 | 0 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | Тис.грн | 6,15 | 6,01 | -0,14 |
|  | Показник якості Забезпечення допомогою осіб зазначеної категорії у повному обсязі. | % | 100 | 100 | 0 |

Секретар ради                                                                                                                                                              Е.Ю.Марініч

Підготував

Начальник УПтаСЗН                                                                                                                                                 Н.В.Василенко