**Проект**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**СЬОМОГО СКЛИКАННЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_ (чергова) сесія**

**РІШЕННЯ №\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 року**

**м. Сєвєродонецьк**

Про виконання рішення 15-ї сесії

міської ради VІІ скликання №487 від 21.07.16 р.

«Про затвердження Міської цільової комплексної

програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки»

Керуючись статтями 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши виконання Міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки», Сєвєродонецька міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Прийняти до відома інформацію про виконання Міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки» (додаток).
2. Зняти з контролю рішення 15-ї сесії міської ради VІІ скликання №487 від 21.07.16 р. «Про затвердження Міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки».
3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

**Міський голова В.В.Казаков**

**Підготував:**

Заступник начальника відділу освіти О.М. Бублей

**Узгоджено:**

Заступник міського голови І.В. Фесенко

Секретар ради Е.Ю. Марініч

Начальник фінансового управління М.І.Багрінцева

Голова постійної комісії з питань охорони здоров’я

та соціального захисту населення, освіти, культури,

духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики. С.А.Войтенко

Начальник відділу з юридичних

та правових питань міської ради В.В. Рудь

Додаток

 до рішення сесії

 міської ради VІІ

скликання

 від «\_\_» \_\_\_\_2018 р. № \_

**Інформація**

**про виконання Міської цільової комплексної програми**

**«Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки»**

1. **Основні дані**

Міська цільова комплексна програма «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки» була розроблена відділом освіти та затверджена рішенням 15-ї сесії міської ради VIІ скликання №487 від 21.07.20161р. Виконавцями Програми є відділ освіти Сєвєродонецької міської ради, комунальна установа «Сєвєродонецький методичний центр», навчальні заклади міста.

Метою Програми є:

* формування доступної та якісної системи освіти, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави;
* модернізація системи освіти міста на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів міста;
* створення належних умов для функціонування системи освіти міста, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;
* забезпечення розвитку мережі навчальних закладів з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;
* здійснення комплексної інформатизації освіти міста через ство­рення інформаційно-навчального середовища, запровадження новіт­ніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання знань, автомати­зацію управління освітньої галузі;
* сприяння гуманізації відносин в освітньому закладі та сім'ї, забезпечення наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків;
* забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створення комплексу умов рівного доступу до неї; запровадження моніторингу якості системи освіти міста;
* формування якісного кадрового потенціалу в системі освіти м. Сєвєродонецька на основі модернізації роботи по удосконаленню професійної майстерності, реформування її змісту з урахуванням вимог інформаційно-технологічного суспільства, профілізації старшої школи, переходу на зовнішнє незалежне оцінювання;
* подолання невідповідностей між суспільною роллю і соціальним статусом педагога, підвищення престижності професії вчителя;
* модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти.
1. **Виконання завдань і заходів**

Основними засобами реалізації завдань програми є:

* створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості та потреб держави, постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
* забезпечення навчальних закладів сучасним матеріально-технічним оснащенням, навчально-методичною, краєзнавчою, довідниковою, художньою літературою;
* проведення соціальних та психологічних досліджень щодо актуальних питань організації профільного навчання з урахуванням особливостей та потреб економіки міста;
* заохочення та підтримка обдарованих дітей, учнівської молоді, залучення їх до наукової діяльності, шляхом розширення мережі навчальних закладів для апробації, запровадження сучасних методик виявлення, навчання і виховання обдарованої молоді, впровадження дієвих механізмів стимулювання обдарованої молоді та її наставників, надання допомоги обдарованим та здібним дітям у підготовці до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, участі в творчих та інтелектуальних конкурсах, залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
* соціальний захист учасників навчально-виховного процесу шляхом створення умов для здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами, відкриття загальноосвітніх класів з інклюзивним навчанням, оздоровлення дітей пільгових категорій;
* створення необхідних умов для повноцінного харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних закладів міста;
* підвищення педагогічної культури вчителів та розвиток педагогічної творчості в освіті;
* впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій шляхом забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп’ютерними комплексами та системними і прикладними програмними продуктами, перехід до нового рівня освіти на основі цих технологій та інформаційна інтеграція освітніх ресурсів;
* підвищення соціального статусу педагогів, сприяння розв’язанню проблем забезпечення житлом педагогічних працівників;
* створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти ;
* забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази дошкільних , загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням;
* проведення капітального ремонту будівель, споруд та обладнання комунальних загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів.
1. **Оцінка ефективності виконання**

На основі аналізу кількісних та якісних показників, що досягнуті в результаті виконання Програми за 2016-2017 роки, ефективність виконання Програми задовільна.

1. **Фінансування**

Фактичний обсяг фінансування Програми з міського бюджету становить:

* у 2016 році **103 051 999**  грн., що становить 88,85% (при запланованому обсязі **115 982 157** грн.);
* у 2017 році **133 546 160** грн., що становить 67% (при запланованому обсязі **200 700 770** грн.).

|  |
| --- |
| **Обсяги та джерела фінансування міської цільової комплексної програми «Освіта Сєвєродонецька на 2016-2017 роки»** |
|
| **Заходи** | **Орієнтовні обсяги фінансування** |
| **у тому числі по роках** |
| **2016 план** | **2016 факт** |
| **Підпрограма 1. Дошкільна освіта** |  |  |
| 1. Відкриття у комунальному дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради 1 дошкільної групи з інклюзивною освітою та перепрофілювання логопедичної групи ясла-садка №38 у спеціальну для дітей із ЗПР. | 118 607 | 99 409 |
| 2. Забезпечення харчування дітей у ДНЗ /дошкільний підрозділ НВК | 6 612 509 | 4 055 360 |
| 3. Індексація вартості харчування дітей у ясельних та дошкільних групах (у 1,5 рази). | 0 | 0 |
| 4.Забезпечення та організація безоплатного харчування дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, які зараховані спеціальні групи  | 0 | 0 |
| 5. Підписка на фахові видання:журнал «Дошкільне виховання»;журнал «Вихователь – методист ДЗ»;журнал «Практика управління ДЗ». | 15 300 | 0 |
| 6. Проведення тренінгів, майстер – класів з дошкільної освіти з залученням фахівців та наукових співробітників | 2 500 | 0 |
| 7.Проведення міських науково – практичних семінарів з дошкільної освіти.Участь в обласних, всеукраїнських науково – практичних семінарів, виставках, конкурсах з дошкільної освіти | 5 000 | 0 |
| 8.Проведення міського професійного конкурсу «Вихователь року» | 0 | 0 |
| 9. Проведення щорічного міського конкурсу науково – методичних розробок з питань дошкільної освіти | 0 | 0 |
| 10. Забезпечення виконання наказу МОНУ від 11.09.2002 р. № 509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок ДНЗ». Забезпечення ДНЗ:§ іграшками;§ комп’ютерами;§ проекторами (6шт.);§ друкованими таблицями, картинами;§ інтерактивним дидактичним обладнанням – (блоки Д’єнеша, палички К’юізенера.) | 75 000 | 65 904 |
| 11. Міська дитяча спартакіада «Веселі старти» | 0 | 0 |
| 12.Створення в ДНЗ консультаційних пунктів для батьків | 0 | 0 |
| 13.Забезпечення ДНЗ комп’ютерами для обробки даних моніторингу та інструментарієм його практичного проведення  | 75 000 | 55 985 |
| 14. Придбання нормативно – програмового забезпечення освітньої лінії «Іноземна мова» Базового компонента дошкільної освіти | 1 500 | 0 |
| 15.Придбання монітору для експериментального ДНЗ №12 | 12 000 | 0 |
| 16.Забезпечення ДНЗ програмами з Національно – патріотичного виховання дошкільників « Україна – наша Батьківщина» | 850 | 0 |
|   | **6 918 266** | **4 276 658** |
| **Підпрограма 2. Загальна середня освіта** |  |  |
| 22.Забезпечити доставку документів про освіту випускникам шкіл | 18 000 | 10 008 |
| 23.Забезпечити підвезення учнів, учителів, які проживають у підпорядкованих населених пунктах особами, які мають юридичне право | 1 275 317 | 839 000 |
| 24.Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів | 6 221 680 | 4 894 000 |
| 25.Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій | 319 823 | 288 000 |
| 26.Організувати харчування учнів, які відвідують групу продовженого дня | 25 600 | 20 000 |
| 30.Здійснювати:- педагогічний моніторинг – вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів, - з предметів інваріантної та варіативної складової; - дослідження якості змісту освіти. | 2 800 | 0 |
| 31. Придбати технічні засоби навчання, обладнання, меблі для вчителів, інвентар, інші предмети довгострокового користування | 2 170 560 | 1 708 156 |
| 32. Оновити матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів «Захист Вітчизни» | 42 847 | 4 000 |
| 33.Оновити матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів обслуговуючої праці та технічної праці | 74 428 | 0 |
| 34.Придбати лабораторно-демонстраційне обладнання, реактиви та мікропрепарати для кабінетів з природничо-математичних дисциплін:- фізики;- хімії;- біології;- географії;- математики. | 1 100 000 | 0 |
| 35.Поновити освітньо-розвивальне середовище шкільних навчальних закладів сучаснимиучнівськими меблями, твердим і м’яким інвентарем. | 183 500 | 269 590 |
| 36.Придбати підручники для учнів 8-9 класів (50% вартості) | 592 515 | 194 262 |
| 37.Обладнати читальні зали в шкільних бібліотеках СЗШ №1 та НВК «ГАРМОНІЯ» | 29 460 | 0 |
|   | **12 056 530** | **8 227 016** |
| **Підпрограма 3. Виховна робота та позашкільна освіта** |  |  |
| 38.Відкриття нових гуртків, секцій, творчих об’єднань з урахуванням потреб громади (Переведення системи гурткової роботи на профільне навчання: студія, школа, клуб, творче об’єднання) | 91 200 | 0 |
| 38. Забезпечити ПНЗ медикаментами та перев’язувальними матеріалами | 2 000 | 0 |
| 39.Модернізація матеріально-технічної бази ПНЗ (придбання меблів, комп’ютерної техніки, обладнання, інвентарю, костюмів тощо): | 332 400 | 97 576 |
| 40. Оновлення навчально-методичної бази ПНЗ (забезпечення навчальними та наочними посібниками роздатковим матеріалом, канцтоварами тощо ): | 27 360 | 25 883 |
| 41.Здійснення підписки на фахові видання у позашкільних закладах | 16 000 | 5 000 |
| 42.Проведення міських конкурсів, фестивалів, змагань, акцій, проектів тощо за напрямками позашкільної освіти | 142 000 | 49 742 |
| 43.Забезпечення участі в обласних ,Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, акціях, проектах тощо за напрямками позашкільної освіти | 17 000 | 0 |
| 44.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 10 000 | 0 |
| 45.Забезпечення видання власної друкарської продукції (розробки занять, заходів, програм, сертифікатів, дипломів, буклетів тощо  | 5 000 | 0 |
| 46.Вивчення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти | 500 | 0 |
| 47.Проведення семінарів - практикумів, тренінгів, «круглих столів», конференцій з питань позашкільної освіти, оглядів-конкурсів, ігрових програм тощо | 0 | 0 |
| 48.Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» | 0 | 0 |
|   | **643 460** | **178 201** |
| **Підпрограма 4. Національно-патріотичне виховання** |  |  |
| 49.Сприяти реалізації міської військово-патріотичної акції учнівської молоді «Пам'ять» | 4 800 | 4 800 |
| 50.Провести міський етап обласного конкурсу учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового» | 0 | 0 |
| 51.Провести в НВЗ конкурси на кращі учнівські твори, присвячені національно-патріотичному вихованню | 0 | 0 |
| 53.Сприяти проведенню архівно-пошукової роботи, екскурсій, подорожей  | 0 | 0 |
| 54.Сприяти випуску тематичних плакатів, стіннівок, буклетів тощо | 3 995 | 3 995 |
| 55.Сприяти розробці та виданню збірки з досвіду роботи педагогів, педагогічних колективів у напрямку національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей  | 5 000 | 4 100 |
| 56.Проведення методичних семінарів для педагогів-організаторів, класних керівників стосовно ролі учнівського самоврядування в реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей | 0 | 0 |
| 57.Забезпечити вивчення, узагальнення та поширення досвіду педагогічних працівників, педагогічних колективів щодо національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей  | 0 | 0 |
| 58.Забезпечити участь школярів у міжнародних, загальнодержавних, обласних, міських конкурсах:-з української мови ім.. П. Яцика; - учнівської творчості «Ідея соборності України»;- мовно-літературному конкурсі, присвяченому Шевченківським дням;- міському конкурсі «Поетична нива»;- конкурсі ім.. Й.Б.Курлата «Джерельце», У святкуванні :- Дня української письменності та мови;- Міжнародного дня рідної мови | 500 | 300 |
| 59.Проведення заходів щодо підвищення рівня знань у дітей та молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників українського народу | 0 | 0 |
|   | **14 295** | **13 195** |
| **Підпрограма 5. Сучасний педагог** |  |  |
| 60.Забезпечення виконання багатоваріативних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників через різні форми навчання (денну, заочну, дистанційну, самоосвітню). | 20 000 | 0 |
| 61.Організація для вчителів, керівників шкіл, з урахуванням переходу загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст освіти, структуру і 12-річний термін навчання, короткотермінових курсів, семінарів, конференцій із питань законодавства про освіту, нового змісту середньої освіти, впровадження особистісно-орієнтованих технологій навчання у тому числі шляхом відвідування навчальних за-ходів поза межами міста | 5 000 | 0 |
| 62.Проведення педагогічних виставок, фестивалів | 3 000 | 0 |
| 63.Поліпшення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності вчи-теля: поповнення методичних та шкільних бібліотек навчально-методичною літературою з психології, педагогіки, методик навчання та виховання ; забезпечення систематичної роботи методцентру, підготовки та ви-дання інформаційно-методичних бюлетенів; ознайомлення із новими інформаційними технологіями для комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін; | 10 000 | 0 |
| 64.Організація роботи з ветеранами педагогічної праці, надання шефської допомоги учителям-ветеранам | 1 000 | 0 |
| 65.Підвищення престижу педагогічної професії в суспільстві: Відзначення особливих успіхів у розвитку педагогічної освіти державними, відомчими нагородами та відзнаками працівників освіти. | 2 400 | 0 |
| 66.Преміювання кращих педагогічних працівників міста, які підготували переможців ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, обласного та республіканського ета-пів конкурсів МАН | 90 000 | 59800 |
| 67.Запровадити систему стимулювання педагогічних працівників за проведення активної методичної роботи: керівникам міських методи-чних об’єднань, динамічних груп – 10% /щомісячно/;Вчителям, які задіяні в експериментальних роботах шкіл, які мають статус експериментальних навчальних закладів регіонального та ре-спубліканського рівня -10% /щомісячно/; | 63 300 | 28 239 |
| 68.Нагородження та преміювання педпрацівників, які стали переможцями: І міського туру Всеукраїнських конкурсів- „Вчитель року”, - „Класний керівник року”, - „Психолог року”, - „Бібліотекар року”,-«Вихователь року»,  | 25 200 | 0 |
|   | **219 900** | **88 039** |
| **Підпрограма 6. Розвиток науково-методичної роботи** |  |  |
| 70.Забезпечити науково-методичну роботу КУ Сєвєродонецький методичний центр» | 1 038 081 | 1 023 399 |
| 71.Забезпечити придбання техніки, обладнання, канцтоварів, меблів, інвентарю, інших предметів довгострокового користування , обслуговування техніки СМЦ | 31 390 | 53 503 |
| 72.Ремонти кабінетів Сєвєродонецького методичного центру | 44 000 | 0 |
| 73. Придбання навчально-методичних посібників, підписка фахових видань, придбання програмного забезпечення з навчальних предметів. | 35 482 | 35 121 |
| 74.Розробка методичних рекомендації , інструкцій щодо організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в закладах освіти | 200 | 0 |
| 75.Організація та проведення науково-методичних заходів міського рівня для професійного розвитку педпрацівників: семінарів, конференцій, участі у проектах професійного розвитку, консультативної допомоги. Поєднувати традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи, віддаючи перевагу активним (методичним «мостам», аукціонам, фестивалям, майстер-класам, воркшопам, флеш-семінарам) | 3 000 | 0 |
| 76.Відвідування методистами, вчителями тренінгів, семінарів, виставок, конференцій за актуальними питаннями розвитку сучасної освіти. Ознайомлення з досвідом організації науково-методичної роботи в інших установах та містах України. | 5 000 | 9 142 |
| 77.Забезпечити дієву систему професійної підготовки резерву керівників кадрів для навчально-виховних закладів міста  | 3 000 | 0 |
| 78.Проводити міські етапи Всеукраїнських професійних конкурсів. Залучати до професійних конкурсів педпрацівників навчальних закладів. Сприяти участі педпрацівників у обласних та всеукраїнських етапах.Передбачити виділення коштів на конкурси: - “Учитель року”- “Вихователь ДНЗ року”- “Джерело творчості»- “Класний керівник року” - «Шкільний бібліотекар року» | 2 000 | 0 |
| 79.Створити клуб молодих учителів міста та започаткувати серед його членів щорічний конкурс «Діалог» | 0 | 0 |
| 80.Залучити до вивчення мов у загальноосвітніх навчальних закладах волонтерів Корпусу Миру (США) як носіїв іноземної мови та забезпечити навчання вчителів іноземної мови новим комунікаційним технологіям | 0 | 0 |
| 81.Поповнювати електронний каталог перспективного педагогічного досвіду вчителів міста, банк ППД.Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду | 4 000 | 0 |
| 82.Щорічне проведення фестивалю перспективного педагогічного досвіду «Технопарк» із випуском інформаційного збірника | 0 | 0 |
| 83.Представлення досвіду роботи СМЦ та навчальних закладів у Всеукраїнських, Міжнародних виставках педагогічних інновацій | 3 000 | 0 |
| 84.Започаткувати в місті випуск альманаху вчителів-майстрів педагогічної справи | 0 | 0 |
|   | **1 169 153** | **1 121 165** |
| **Підпрограма 7. Єдиний освітній інформаційний простір** |  |  |
| 85.Придбати єдину веб-програму «КОЗА Онлайн» МЦФЕР | 7 920 | 0 |
| 86.Підтримати систему сайтів відділу освіти, комунальної установи «Сєвєродонецький методичний центр» (СМЦ) та загальноосвітніх закладів: - оплата послуг за користування швидкісним Інтернетом;- використання платних платформ для сайтів відділу освіти та головного сайту СМЦ | 5 148 | 1 200 |
| 87.Провести щорічну міську виставку-форум «Інформаційні технології в системі освіти м.Сєвєродонецька» | 1 000 | 0 |
| 88.Придбати сучасні персональні комп’ютери для загальноосвітніх навчальних закладів, відділу освіти та СМЦ(396+20од.) | 2 704 000 | 2 043 690 |
| 89.Придбати ліцензійне програмне забезпечення(24 од.) | 80 000 | 0 |
| 90.Придбати багатофункціональних пристроїв для комп’ютерних класів(БФУ-18) | 27 000 | 68 860 |
| 91.Придбати мобільні інтерактивні комплекси для відділу освіти, СМЦ та загальноосвітніх навчальних закладів (ноутбук, мультимедійний проектор, екран -12) | 148 200 | 240 430 |
| 92.Придбати інтерактивні дошки для СМЦ та загальноосвітніх навчальних закладів (18од.) | 540 000 | 1 311 200 |
| 93.Придбати комп’ютерні бібліотечні комплекси (тонкі клієнти-8од.) | 73 600 | 0 |
| 94.Придбати мережеве обладнання wi-fi (потужний роутер- 10 од.) | 21 600 | 0 |
| 95.Забезпечити виготовлення і затвердження санітарних паспортів для кабінетів інформатики (24од.) |   | 0 |
| 96.Ввести до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів ставку інженера-електронніка для технічного обслуговування апаратно-програмних засобів навчання ( 20 ставок)  | 358 280 | 66 868 |
| 97.Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі впровадження ІКТ у практику навчання, он-лайн навчання (сертифіковане) | 3 850 | 0 |
| 98.Організувати проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, майстер-класів щодо використання та інтеграції інформаційних ресурсів | 1 200 | 0 |
| 99.Проводити щорічний міський конкурс блогів та сайтів вчителів загальноосвітніх закладів м.Сєвєродонецька | 1 630 | 0 |
|   | **3 973 428** | **3 732 248** |
| **Підпрограма 8. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу** |  |  |
| 100.Психологізація навчально-виховного процесу у ДНЗ (13,25ставки) | 438 765 | виконання у п.235 |
| 101.Ввести додатково до нормативів чисельності посади практичних психологів та педагогів соціальних до 1 ставки – у НВЗ з контингентом до 600 учнів, до 1,5 ставки у НВЗ з контингентом більше 600 учнів. Всього 8 ставок практичних психологів, 8 ставок педагогів соціальних.2.Введення до штатного розпису позашкільних НВЗ 5 ставок практичних психологів відповідно до нормативів чисельності (1 ставка на НВЗ) | 0 | 0 |
| 102.Забезпечення діяльності ПМПК відповідно до Положення про центральну та республіканську ПМПК | 185 829 | 170 181 |
|   | **624 594** | **170 181** |
| **Підпрограма 9. Обдарована дитина** |  |  |
| 103.Підготовка та участь учнів у заходах, спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних обдарувань. | 5 000 | 0 |
| 104.Проводити І (міський) етап конкурсу- захисту дослідницьких робіт учнів-членів МАН | 1 000 | 0 |
| 105.Організувати підвіз міської команди для участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу- захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів МАН Організувати підвіз міської команди для участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу- захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів МАН | 4 000 | 0 |
| 106.Участь у обласному турнірі юних математиків | 1 000 | 0 |
| 107.Участь у обласному турнірі юних правознавців | 1 000 | 0 |
| 108.Участь у обласному турнірі юних біологів | 1 000 | 0 |
| 109.Участь у обласному турнірі юних економістів | 1 000 | 0 |
| 110.Участь у обласному турнірі юних винахідників та раціоналізаторів | 1 000 | 0 |
| 111.Участь у обласному турнірі юних журналістів | 1 000 | 0 |
| 112.Участь у обласному турнірі юних істориків | 1 000 | 0 |
| 113.Літня школа для обдарованих природничо-математичного напрямку | 11 071 | 1 571 |
| 114. Школа лідерів для обдарованих гуманітарного напрямку | 17 941 | 6 831 |
| 115.Створення міжпредметних гуртків для підготовки учнів до участі у обласних олімпіадах і конкурсі – захисті науково – дослідницьких і науково – технічних робіт МАН | 51 000 | 0 |
| 116.Проводити І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | 1 000 | 0 |
| 117.Організувати підвіз міської команди школярів на ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | 3 000 | 0 |
| 118.Організувати підвіз міської команди школярів на тренувальні збори до ІV (республіканського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | 1 000 | 1 000 |
| 119.Преміювати переможців обласного та республіканського рівнів учнівських олімпіад і конкурсу – захисту малої академії наук | 55 000 | 55 100 |
| 120.Проводити щорічно регіональний турнір юних математиків пам’яті І.І.Антипова | 1 000 | 0 |
| 121.Нагородження та преміювання переможців турніру юних математиків пам’яті І.І.Антипова | 3 000 | 0 |
| 122.Щорічне проведення міських інтелектуальних конкурсів для розвитку творчого потенціалу школярів  | 4 000 | 0 |
| 123.Організувати проведення конкурсу «Інформаційний шкільний сайт». | 1 000 | 0 |
|   | **166 012** | **64 502** |
| **Підпрограма 10. Фізична культура** |  |  |
| 124.Участь у семінарах, тренінгах, конференціях, засіданнях «круглого столу» | 0 | 0 |
| 125.Відзначення Всеукраїнського Дня здоров'я  | 0 | 0 |
| 126.Відзначення Дня української армії Проведення шкільних конкурсів «Майбутній захисник Вітчизни»  | 0 | 0 |
| 127.Міжшкільні військово-спортивні змагання до Дня захисника Вітчизни | 0 | 0 |
| 129.Проведення спартакіади допризовної молоді для юнаків 10-х класів | 0 | 0 |
| 130.Провести зустрічі з діючими спортсменами, ветеранами спорту | 0 | 0 |
| 131.Провести заходи до Дня фізичної культури і спорту, Міжнародного Дня спорту заради розвитку і миру  | 0 | 0 |
| 132.Проведення спортивних змагань з вшанування пам'яті воїна – інтернаціоналіста Олександра Білоуса | 0 | 0 |
| 133.Проведення фестивалю «Нащадки козацької слави» | 0 | 0 |
| 134.Олімпійський урок та Олімпійський тиждень у школі | 0 | 0 |
| 135.Проведення спортивного свята на честь Міжнародного Дня захисту дітей | 0 | 0 |
| 136.Відзначення Дня фізичної культури та спорту в Україні | 0 | 0 |
| 137.Змагання вчителів загальноосвітніх закладів із туристичного багатоборства | 0 | 0 |
| 138.Проведення міської спартакіади серед школярів загальноосвітніх закладів з шести видів спорту | 0 | 0 |
| 139.Проведення міської спартакіади серед учителів закладів освіти та участь у обласних змаганнях | 1 500 | 0 |
| 140.Проведення спортивних змагань серед учнів «Старти надій» |   | 0 |
| 141.Участь у обласних етапах Спортивних ігор школярів України | 20 000 | 0 |
| 142.Провести міські, взяти участь у зональних, обласних змагання з міні- футболу «Шкільна ліга» | 1 000 | 0 |
| 143.Провести збір-змагання «Школа безпеки» | 1 000 | 0 |
| 144.Провести міські змагання з футболу серед учнів 5-6 класів "Футбольні зірочки"  | 0 | 500 |
| 145.Провести міські змагання з баскетболу серед учнів 5-6 класів  | 0 | 0 |
| 146.Провести туристичний зліт учителів | 0 | 0 |
| 147.Провести Дні здоров’я | 0 | 0 |
| 148.Провести Малі олімпійські ігри | 0 | 0 |
| 149.Провести міський Чемпіонат з шахів | 0 | 0 |
| 150.Провести міський Чемпіонат з настільного тенісу | 0 | 0 |
| 151.Провести відкритий Чемпіонат міста з повітряних зміїв | 0 | 0 |
| 152.Провести відкритий Чемпіонат міста з судномодельного спорту | 0 | 0 |
| 153.Провести змагання зі спортивного орієнтування | 0 | 0 |
| 154.Провести чемпіонати з плавання | 0 | 0 |
| 155.Проведення змагань з футболу різних вікових категорій учнів на призи клубу «Шкіряний м’яч» та участь у обласних змаганнях | 2 000 | 0 |
| 156.Проведення міського конкурсу на кращий шкільний спортивний майданчик. |   | 0 |
| 157.Збереження та розширення мережі спортивних гуртків та секцій у загальноосвітніх та Дитячій юнацькій спортивній школах | 1 000 | 0 |
| 158.Змагання сімейних родин «Тато, мама і я – спортивна сім’я» | 0 | 0 |
|   | **26 500** | **500** |
| **Підпрограма 11. Оздоровлення та відпочинок** |  |  |
| 159.Організація харчування дітей пільгових категорій у таборах з денним перебуванням | 243 000 | 199 405 |
| 160.Впровадження проектів щодо відпочинку та оздоровлення дітей: | 142 978 | 259 352 |
|   | **385 978** | **458 757** |
| **Підпрограма 12. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та утримання закладів освіти, забезпечення функціонування відділу освіти та структурних підрозділів** |  |  |
| 161.Відкриття комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43 «Веселка» м.Сєвєродонецька, розташованого за адресою: вул.Гагаріна, 113-а | 6 661 601 | 2 856 426 |
| 162.Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ №13 з метою створення 4 групового комунального дошкільного навчального закладу (дитячого садка) комбінованого типу №44 «Сонечко», розташованого за адресою: вул. Маяковського,19 | 0 | 0 |
| 163.Будівництво дошкільного відділення Борівського НВК (6 груп для дітей ясельного та дошкільного віку), розташованого за адресою: с. Борівське, вул. Колгоспна,30 | 0 | 0 |
| 164.Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради додатково на 80 місць (4 групи) | 0 | 0 |
| 165.Капітальний ремонт приміщення басейну, душової, туалетної кімнати у ДНЗ №10,11,37,38,41,42, СЗШ№18, ДЮСШ | 1 120 000 | 306 007 |
| 166.Капітальний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання, водовідведення у ДНЗ№ 10,11,12,14,19,37,38,41,42; СЗШ №1, Колегіум | 856 684 | 873 340 |
| 167.Капітальний ремонт дитячого павільйону комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 11 | 0 | 0 |
| 168.Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12"Малюк"(підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації) | 0 | 0 |
| 169.Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14  | 0 | 0 |
| 170.Капітальний ремонт пожежних виходів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №37  | 275 717 | 0 |
| 171.Капітальний ремонт покрівлі в приміщенні басейну в комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №42  |   | 0 |
| 173.Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів НВК"Спеціалізованої школи-колегіуму національного університету "Києво-Могилянськох академії" | 0 | 0 |
| 174. Капітальний ремонт по заміні регістрів системи опалення у спортивній та актовій залах середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№5 | 0 | 0 |
| 175.Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 | 0 | 92 190 |
| 176.Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12,13,14,НВК "Гармонія" та ДНЗ 11 |   | 0 |
| Капітальний ремонт об’єктів з метою енергозбереження | 8 087 580 | 2 893 527 |
| 180.Придбання оснащення для ДНЗ №43 | 4 522 477 | 2 470 245 |
| 181.Госп. товари та приладдя для ДНЗ та шкіл | 238 755 | 204 048 |
| 182.Бланки меню для ДНЗ | 3 646 | 3 000 |
| 183..Класні журнали для шкіл та МНВК | 31 205 | 54 436 |
| 184.Придбання шкільної форми дітям-сиротам | 68 700 | 68 700 |
| 185.Придбання засувок для ДНЗ, шкіл та ПНЗ | 17 200 | 16 600 |
| 186.Придбання скла для ДНЗ, шкіл та ПНЗ | 42 315 | 498 |
| 187.Канцелярські товари для господарчої групи ,ц/б,СМЦ, апарату управління | 36 093 | 51 874 |
| 188.Придбання програмного забезпечення для шкіл  | 88 500 | 0 |
| 189.Паливо,масла для автомобілю відділу освіти | 29 625 | 13 300 |
| 190.Страхування транспортних засобів відділу освіти | 654 | 494 |
| 191.Техогляд автомобілю відділу освіти | 500 | 500 |
| 192.Запчастини на автомобіль відділу освіти | 10 617 | 6 106 |
| 193.Медикаменти для ДНЗ та ЗНЗ | 36 247 | 36 287 |
| 194.Послуги зв’язку у закладах, підпорядкованих відділу освіти | 106 469 | 106 016 |
| 195. Придбання протигазів для учнів | 140 975 | 0 |
| 196.Придбання вогнегасників для ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, МНВК, ДЮСШ | 139 499 | 153 000 |
| 197.Вогнезахисна обробка дерев’яних дахів закладів | 288 870 | 207 585 |
| 198.Перезарядка вогнегасників у закладах відділу освіти | 73 962 | 74 110 |
| 199.Обслуговування електрообладнання та електричних мереж ДНЗ  | 80 000 | 80 000 |
| 200. Обслуговування пожежної сигналізації у ДНЗ та ЗНЗ | 69 020 | 63 300 |
| 201.Технічне обслуговування геліосистеми ДНЗ №10 | 30 000 | 24 979 |
| 202.Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів ДНЗ | 2 340 | 2 340 |
| 203.Чистка колодязів ДНЗ,СЗШ,ПНЗ,МНВК,ДЮСШ | 91 149 | 83 138 |
| 204.Технічне обслуговування сантехвузлів ДНЗ,СЗШ,ПНЗ,МНВК,ДЮСШ | 50 370 | 48 223 |
| 205.Цілодобове аварійне обслуговування системи тепловодопостачання | 328 158 | 328 158 |
| 206.Технічне обслуговування теплолічильників | 59 663 | 58 148 |
| 207.Вивіз сміття у ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ,МНВК, ДЮСШ | 279 633 | 201 997 |
| 208.Чистка вигрібної ями у СЗШ №7,19 | 7 000 | 7 000 |
| 209.Технічне обслуговування котельної у СЗШ №7 | 27 604 | 19 677 |
| 210.Технічне обслуговування систем газопостачання СЗШ № 7 | 12 000 | 6 000 |
| 211.Повірка електролічильників у закладах відділу освіти | 4 800 | 3 040 |
| 212.Повірка водомірів у закладах відділу освіти | 15 180 | 3 517 |
| 213.Експертна оцінка земельних ділянок закладів відділу освіти | 16 000 | 14 000 |
| 214.Випробування діелектричних рукавичок | 1 380 | 1 380 |
| 215.Повірка терезів у ДНЗ | 15 050 | 16 690 |
| 216.Повірка манометрів у закладах відділу освіти | 11 048 | 20 400 |
| Повірка теплооічильників | 45 000 | 57 500 |
| Обслуговування програмного забезпечення |   |   |
| 217.Замір опору у закладах відділу освіти | 64 000 | 17 166 |
| 218.Надання оголошень у засобах масової інформації для проведення тендерних торгів | 23 820 | 0 |
| 219.Обробка заявки на виготовлення документів про освіту | 1 000 | 1 000 |
| 220.Ремонт комп’ютерної техніки та заправка картриджів для ц/б, СМЦ, апарату управління | 19 800 | 20 516 |
| 221.Оплата цифрового електронного підпису для ц/б | 1 659 | 1 028 |
| 222.Хімічна промивка бойлерів у ДНЗ та ЗНЗ | 36 048 | 49 836 |
| 223. Медична довідка та страхування водія відділу освіти | 450 | 360 |
| 224. Медогляд водія відділу освіти | 144 | 250 |
| 225.Медичний огляд працівників відділу освіти | 385 891 | 324 496 |
| 226.Допомога дітям-сиротам | 72 750 | 110 502 |
| 227.Відрядження | 60 000 | 65 254 |
| 228.Навчання спеціалістів апарату управління, ц/б, госп. групи. | 1 200 | 6 800 |
| 228.Придбання меблів для ц/б | 0 | 105 224 |
| 229.Придбання комп’ютерної та оргтехніки для апарату управління | 52 000 | 43 086 |
| 230.Придбання комп’ютерної та оргтехніки для госп. Групи | 0 | 77 526 |
| 231.Придбання кондиціонерів для госп. групи и ц/б | 0 | 52 620 |
| 232.Придбання комп’ютерної та оргтехніки для ц/б | 26 000 | 58 931 |
| 233.Навчання з охорони праці та цивільного захисту працівників відділу освіти | 95 250 | 54 177 |
| 234.Оплата комунальних послуг закладів освіти | 21 239 858 | 25 640 757 |
| 235.Фонд оплати праці працівників відділу освіти | 43 680 885 | 46 564 231 |
| РАЗОМ ПІДПРОГРАМА 12 | **89 784 041** | **84 721 537** |
| **Разом за 2016 рік:** | **115 982 157** | **103 051 999** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заходи** | **Орієнтовні обсяги фінансування** |
| **у тому числі по роках** |
| **2017 план** | **2017 факт** |
| **Підпрограма 1. Дошкільна освіта** |  |  |
| 1. Відкриття у комунальному дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) комбінованого типу №14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради 1 дошкільної групи з інклюзивною освітою та перепрофілювання логопедичної групи ясла-садка №38 у спеціальну для дітей із ЗПР. | 0 | 0 |
| 2. Забезпечення харчування дітей у ДНЗ /дошкільний підрозділ НВК | 6 612 509 | 5 630 549 |
| 3. Індексація вартості харчування дітей у ясельних та дошкільних групах (у 1,5 рази). | 3 306 254 | 0 |
| 4.Забезпечення та організація безоплатного харчування дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, які зараховані спеціальні групи  | 100 000 | 0 |
| 5. Підписка на фахові видання:журнал «Дошкільне виховання»;журнал «Вихователь – методист ДЗ»;журнал «Практика управління ДЗ». | 30 600 | 4 500 |
| 6. Проведення тренінгів, майстер – класів з дошкільної освіти з залученням фахівців та наукових співробітників | 2 500 | 0 |
| 7.Проведення міських науково – практичних семінарів з дошкільної освіти.Участь в обласних, всеукраїнських науково – практичних семінарів, виставках, конкурсах з дошкільної освіти | 5 000 | 0 |
| 8.Проведення міського професійного конкурсу «Вихователь року» | 2 000 | 0 |
| 9. Проведення щорічного міського конкурсу науково – методичних розробок з питань дошкільної освіти | 1 500 | 0 |
| 10. Забезпечення виконання наказу МОНУ від 11.09.2002 р. № 509 «Про затвердження Типового переліку обов’язкового обладнання, навчально – наочних посібників та іграшок ДНЗ». Забезпечення ДНЗ:§ іграшками;§ комп’терами;§ проекторами (6шт.);§ друкованими таблицями, картинами;§ інтерактивним дидактичним обладнанням – (блоки Д’єнеша, палички К’юізенера.) | 75 000 | 0 |
| 11. Міська дитяча спартакіада «Веселі старти» | 2 000 | 0 |
| 12.Створення в ДНЗ консультаційних пунктів для батьків | 3 000 | 0 |
| 13.Забезпечення ДНЗ комп’ютерами для обробки даних моніторингу та інструментарієм його практичного проведення  | 75 000 | 143 984 |
| 14. Придбання нормативно – програмового забезпечення освітньої лінії «Іноземна мова» Базового компонента дошкільної освіти | 1 500 | 0 |
|   | **10 216 863** | **5 779 033** |
| **Підпрограма 2. Загальна середня освіта** |  |  |
| 22.Забезпечити доставку документів про освіту випускникам шкіл | 27 000 | 9 518 |
| 23.Забезпечити підвезення учнів, учителів, які проживають у підпорядкованих населених пунктах особами, які мають юридичне право | 2 168 039 | 1 263 953 |
| 24.Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів 1-4 класів | 9 332 520 | 6 058 288 |
| 25.Забезпечити безкоштовним харчуванням учнів пільгових категорій | 479 735 | 365 077 |
| 26.Організувати харчування учнів, які відвідують групу продовженого дня | 38 400 | 109 122 |
| 30.Здійснювати:- педагогічний моніторинг – вивчення рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів, - з предметів інваріантної та варіативної складової; - дослідження якості змісту освіти. | 2 800 | 0 |
| 31. Придбати технічні засоби навчання, обладнання, меблі для вчителів, інвентар, інші предмети довгострокового користування | 2 170 560 | 302 204 |
| 32. Оновити матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів «Захист Вітчизни» | 53 559 | 4 800 |
| 33.Оновити матеріально-технічну та навчально-методичну базу кабінетів обслуговуючої праці та технічної праці | 93 035 | 0 |
| 34.Придбати лабораторно-демонстраційне обладнання, реактиви та мікропрепарати для кабінетів з природничо-математичних дисциплін:- фізики;- хімії;- біології;- географії;- математики. | 1 210 000 | 252 568 |
| 35.Поновити освітньо-розвивальне середовище шкільних навчальних закладів сучаснимиучнівськими меблями, твердим і м’яким інвентарем. | 200 000 | 168 415 |
| 36.Придбати підручники для учнів 8-9 класів (50% вартості) | 888 773 | 141 565 |
| 37.Обладнати читальні зали в шкільних бібліотеках СЗШ №1 та НВК «ГАРМОНІЯ» | 32 410 | 0 |
|   | **16 696 831** | **8 675 510** |
| **Підпрограма 3. Виховна робота та позашкільна освіта** |  |  |
| 38.Відкриття нових гуртків, секцій, творчих об’єднань з урахуванням потреб громади (Переведення системи гурткової роботи на профільне навчання: студія, школа, клуб, творче об’єднання) | 91 200 | 0 |
| 38. Забезпечити ПНЗ медикаментами та перев’язувальними матеріалами | 3 500 | 1 530 |
| 39.Модернізація матеріально-технічної бази ПНЗ (придбання меблів, комп’ютерної техніки, обладнання, інвентарю, костюмів тощо): | 658 500 | 302 641 |
| 40. Оновлення навчально-методичної бази ПНЗ (забезпечення навчальними та наочними посібниками роздатковим матеріалом, канцтоварами тощо ): | 31 700 | 0 |
| 41.Здійснення підписки на фахові видання у позашкільних закладах | 23 000 | 4 500 |
| 42.Проведення міських конкурсів, фестивалів, змагань, акцій, проектів тощо за напрямками позашкільної освіти | 53 000 | 16 736 |
| 43.Забезпечення участі в обласних ,Всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях, акціях, проектах тощо за напрямками позашкільної освіти | 21 000 | 7 829 |
| 44.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | 13 000 | 0 |
| 45.Забезпечення видання власної друкарської продукції (розробки занять, заходів, програм, сертифікатів, дипломів, буклетів тощо  | 5 000 | 0 |
| 46.Вивчення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти | 3 000 | 0 |
| 47.Проведення семінарів- практикумів, тренінгів, «круглих столів», конференцій з питань позашкільної освіти, оглідів-конкурсів, ігрових програм тощо | 1 000 | 0 |
| 48.Проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» | 1 000 | 0 |
|   | **904 900** | **333 236** |
| **Підпрограма 4. Національно-патріотичне виховання** |  |  |
| 49.Сприяти реалізації міської військово-патріотичної акції учнівської молоді «Пам'ять» | 4 800 | 4 800 |
| 50.Провести міський етап обласного конкурсу учнівської творчості «Чому я поважаю професію військового» | 700 | 0 |
| 51.Провести в НВЗ конкурси на кращі учнівські твори, присвячені національно-патріотичному вихованню | 1 500 | 0 |
| 53.Сприяти проведенню архівно-пошукової роботи, екскурсій, подорожей  | 6 000 | 0 |
| 54.Сприяти випуску тематичних плакатів, стіннівок, буклетів тощо | 7 995 | 4 091 |
| 55.Сприяти розробці та виданню збірки з досвіду роботи педагогів, педагогічних колективів у напрямку національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей  | 8 000 | 0 |
| 56.Проведення методичних семінарів для педагогів-організаторів, класних керівників стосовно ролі учнівського самоврядування в реалізації Концепції національно- патріотичного виховання дітей | 10 000 | 0 |
| 57.Забезпечити вивчення, узагальнення та поширення досвіду педагогічних працівників, педаго-гічних колективів щодо національно-патріотич-ного та військово-патріотичного виховання дітей  | 10 000 | 0 |
| 58.Забезпечити участь школярів у міжнародних, загальнодержавних, обласних, міських конкурсах:-з української мови ім.. П. Яцика; - учнівської творчості «Ідея соборності України»;- мовно-літературному конкурсі, присвяченому Шевченківським дням;- міському конкурсі «Поетична нива»;- конкурсі ім.. Й.Б.Курлата «Джерельце», У святкуванні :- Дня української письменності та мови;- Міжнародного дня рідної мови | 3 000 | 2 808 |
| 59.Проведення заходів щодо підвищення рівня знань у дітей та молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва, а також духовних провідників українського народу | 2 500 | 0 |
|   | **54 495** | **11 699** |
| **Підпрограма 5. Сучасний педагог** |  |  |
| 60.Забезпечення виконання багатоваріативних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників через різні форми навчання (денну, заочну, дистанційну, самоосвітню). | 20 000 | 0 |
| 61.Організація для вчителів, керівників шкіл, з урахуван-ням переходу загальноосві-тніх навчальних закладів на новий зміст освіти, структу-ру і 12-річний термін на-вчання, короткотермінових курсів, семінарів, конферен-цій із питань законодавства про освіту, нового змісту середньої освіти, впрова-дження особистісно-орієнтованих технологій на-вчання у тому числі шляхом відвідування навчальних за-ходів поза межами міста | 5 000 | 0 |
| 62.Проведення педагогічних виставок, фестивалів | 3 000 | 0 |
| 63.Поліпшення навчально-методичного забезпечення професійної діяльності вчи-теля: поповнення методич-них та шкільних бібліотек навчально-методичною лі-тературою з психології, пе-дагогіки, методик навчання та виховання ; забезпечення систематичної роботи мето-дцентру, підготовки та ви-дання інформаційно-методичних бюлетенів; ознайомлення із новими інформаційними технологі-ями для комп'ютерного про-грамного забезпечення на-вчальних дисциплін; | 10 000 | 0 |
| 64.Організація роботи з вете-ранами педагогічної праці, надання шефської допомоги учителям-ветеранам | 2 000 | 0 |
| 65.Підвищення престижу педагогічної професії в суспі-льстві: Відзначення особливих успіхів у розвитку педагогічної освіти державними, відом-чими нагородами та відзна-ками працівників освіти. | 2 880 | 0 |
| 66.Преміювання кращих педа-гогічних працівників міста, які підготували переможців ІІ, ІІІ та ІV етапів Всеукраїн-ських учнівських олімпіад з базових дисциплін, обласно-го та республіканського ета-пів конкурсів МАН | 108 000 | 0 |
| 67.Запровадити систему сти-мулювання педагогічних працівників за проведення активної методичної роботи: керівникам міських методи-чних об’єднань, динамічних груп – 10% /щомісячно/;Вчителям, які задіяні в екс-периментальних роботах шкіл, які мають статус екс-периментальних навчальних закладів регіонального та ре-спубліканського рівня -10% /щомісячно/; | 168 960 | 0 |
| 68.Нагородження та премію-вання педпрацівників, які стали переможцями: І міського туру Всеукраїнсь-ких конкурсів- „Вчитель року”, - „Класний керівник року”, - „Психолог року”, - „Бібліотекар року”,-«Вихователь року»,   | 30 240 | 0 |
| 69.Виплата доплати педаго-гічним працівникам за прес-тижність педагогічної праці у розмірі до 20%  | 1 257 986 | 0 |
|   | **1 608 066** | **0** |
| **Підпрограма 6. Розвиток науково-методичної роботи** |  |  |
| 70.Забезпечити науково-методичну роботу КУ Сєвєродонецький методичний центр» | 1 141 889 | 1 423 267 |
| 71.Забезпечити придбання техніки, обладнання, канцтоварів, меблів, інвентарю, інших предметів довгострокового користування , обслуговування техніки СМЦ | 127 068 | 59 997 |
| 72.Ремонти кабінетів Сєвєродонецького методичного центру | 50 000 | 0 |
| 73. Придбання навчально-методичних посібників, підписка фахових видань, придбання програмного забезпечення з навчальних предметів. | 42 579 | 30 229 |
| 74.Розробка методичних рекомендації , інструкцій щодо організації навчально-виховного процесу та методичної роботи в закладах освіти | 200 | 0 |
| 75.Організація та проведення науково-методичних заходів міського рівня для професійного розвитку педпрацівників: семінарів, конференцій, участі у проектах професійного розвитку, консультативної допомоги. Поєднувати традиційні та нетрадиційні форми методичної роботи, віддаючи перевагу активним (методичним «мостам», аукціонам, фестивалям, майстер-класам, воркшопам, флеш-семінарам) | 3 000 | 0 |
| 76.Відвідування методистами, вчителями тренінгів, семінарів, виставок, конференцій за актуальними питаннями розвитку сучасної освіти. Ознайомлення з досвідом організації науково-методичної роботи в інших установах та містах України. | 10 000 | 17 202 |
| 77.Забезпечити дієву систему професійної підготовки резерву керівників кадрів для навчально-виховних закладів міста  | 3 000 | 0 |
| 78.Проводити міські етапи Всеукраїнських професійних конкурсів. Залучати до професійних конкурсів педпрацівників навчальних закладів. Сприяти участі педпрацівників у обласних та всеукраїнських етапах.Передбачити виділення коштів на конкурси: - “Учитель року”- “Вихователь ДНЗ року”- “Джерело творчості»- “Класний керівник року” - «Шкільний бібліотекар року» | 2 000 | 0 |
| 79.Створити клуб молодих учителів міста та започаткувати серед його членів щорічний конкурс «Діалог» | 3 000 | 0 |
| 80.Залучити до вивчення мов у загальноосвітніх навчальних закладах волонтерів Корпусу Миру (США) як носіїв іноземної мови та забезпечити навчання вчителів іноземної мови новим комунікаційним технологіям | 10 000 | 0 |
| 81.Поповнювати електронний каталог перспективного педагогічного досвіду вчителів міста, банк ППД.Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду | 10 000 | 0 |
| 82.Щорічне проведення фестивалю перспективного педагогічного досвіду «Технопарк» із випуском інформаційного збірника | 5 000 | 0 |
| 83.Представлення досвіду роботи СМЦ та навчальних закладів у Всеукраїнських, Міжнародних виставках педагогічних інновацій | 20 000 | 0 |
| 84.Започаткувати в місті випуск альманаху вчителів-майстрів педагогічної справи | 14 400 | 0 |
|   | **1 442 136** | **1 530 695** |
| **Підпрограма 7. Єдиний освітній інформаційний простір** |  |  |
| 85.Придбати єдину веб-програму «КОЗА Онлайн» МЦФЕР | 7 920 | 0 |
| 86.Підтримати систему сайтів відділу освіти, комунальної установи «Сєвєродонецький методичний центр» (СМЦ) та загальноосвітніх закладів: - оплата послуг за користування швидкісним Інтернетом;- використання платних платформ для сайтів відділу освіти та головного сайту СМЦ | 5 148 | 0 |
| 87.Провести щорічну міську виставку-форум «Інформаційні технології в системі освіти м.Сєвєродонецька» | 1 000 | 0 |
| 88.Придбати сучасні персональні комп’ютери для загальноосвітніх навчальних закладів, відділу освіти та СМЦ(396+20од.) | 2 704 000 | 0 |
| 89.Придбати ліцензійне програмне забезпечення(24 од.) | 80 000 | 0 |
| 90.Придбати багатофункціональних пристроїв для комп’ютерних класів(БФУ-18) | 27 000 | 0 |
| 91.Придбати мобільні інтерактивні комплекси для відділу освіти, СМЦ та загальноосвітніх навчальних закладів (ноутбук, мультимедійний проектор, екран -12) | 148 200 | 1 105 995 |
| 92.Придбати інтерактивні дошки для СМЦ та загальноосвітніх навчальних закладів (18од.) | 540 000 | 0 |
| 93.Придбати комп’ютерні бібліотечні комплекси (тонкі клієнти-8од.) | 73 600 | 0 |
| 94.Придбати мережеве обладнання wi-fi (потужний роутер- 10 од.) | 21 600 | 0 |
| 95.Забезпечити виготовлення і затвердження санітарних паспортів для кабінетів інформатики (24од.) | 135 000 | 0 |
| 96.Ввести до штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів ставку інженера-електронніка для технічного обслуговування апаратно-програмних засобів навчання ( 20 ставок)  | 358 280 | 0 |
| 97.Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у галузі впровадження ІКТ у практику навчання, он-лайн навчання (сертифіковане) | 3 850 | 0 |
| 98.Організувати проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій, майстер-класів щодо використання та інтеграції інформаційних ресурсів | 1 200 | 0 |
| 99.Проводити щорічний міський конкурс блогів та сайтів вчителів загальноосвітніх закладів м.Сєвєродонецька | 1 630 | 0 |
|   | **4 108 428** | **1 105 995** |
| **Підпрограма 8. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу** |  |  |
| 100.Психологізація навчально-виховного процесу у ДНЗ (12,75ставки) | 447 541 | 928 251 |
| 101.Ввести додатково до нормативів чисельності посади практичних психологів та педагогів соціальних до 1 ставки – у НВЗ з контингентом до 600 учнів, до 1,5 ставки у НВЗ з контингентом більше 600 учнів. Всього 8 ставок практичних психологів, 8 ставок педагогів соціальних.2.Введення до штатного розпису позашкільних НВЗ 5 ставок практичних психологів відповідно до нормативів чисельності (1 ставка на НВЗ) | 444 000 | 0 |
| 102.Забезпечення діяльності ПМПК відповідно до Положення про центральну та республіканську ПМПК | 196 981 | 270 588 |
|   | **1 088 522** | **1 198 839** |
| **Підпрограма 9. Обдарована дитина** |  |  |
| 103.Підготовка та участь учнів у заходах, спрямованих на розвиток творчих та інтелектуальних обдарувань. | 10 000 | 0 |
| 104.Проводити І (міський) етап конкурсу- захисту дослідницьких робіт учнів-членів МАН | 1 000 | 0 |
| 105.Організувати підвіз міської команди для участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу- захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів МАНОрганізувати підвіз міської команди для участі у ІІ (обласному) етапі конкурсу- захисту науково - дослідницьких робіт учнів-членів МАН | 5 000 | 1 497 |
| 106.Участь у обласному турнірі юних математиків | 1 000 | 0 |
| 107.Участь у обласному турнірі юних правознавців | 1 000 | 0 |
| 108.Участь у обласному турнірі юних біологів | 1 000 | 0 |
| 109.Участь у обласному турнірі юних економістів | 1 000 | 0 |
| 110.Участь у обласному турнірі юних винахідників та раціоналізаторів | 1 000 | 0 |
| 111.Участь у обласному турнірі юних журналістів | 1 000 | 0 |
| 112.Участь у обласному турнірі юних істориків | 1 000 | 0 |
| 113.Літня школа для обдарованих природничо-математичного напрямку | 19 000 | 3 050 |
| 114. Школа лідерів для обдарованих гуманітарного напрямку | 20 000 | 12 679 |
| 115.Створення міжпредметних гуртків для підготовки учнів до участі у обласних олімпіадах і конкурсі – захисті науково – дослідницьких і науково – технічних робіт МАН | 64 000 | 0 |
| 116.Проводити І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | 2 000 | 0 |
| 117.Організувати підвіз міської команди школярів на ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | 5 000 | 0 |
| 118.Організувати підвіз міської команди школярів на тренувальні збори до ІV (республіканського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін | 5 000 | 2 994 |
| 119.Преміювати переможців обласного та республіканського рівнів учнівських олімпіад і конкурсу – захисту малої академії наук | 74 000 | 67 500 |
| 120.Проводити щорічно регіональний турнір юних математиків пам’яті І.І.Антипова | 1 000 | 552 |
| 121.Нагородження та преміювання переможців турніру юних математиків пам’яті І.І.Антипова | 10 000 | 0 |
| 122.Щорічне проведення міських інтелектуальних конкурсів для розвитку творчого потенціалу школярів  | 5 000 | 0 |
| 123.Організувати проведення конкурсу «Інформаційний шкільний сайт». | 1 000 | 0 |
|   | **229 000** | **88 272** |
| **Підпрограма 10. Фізична культура** |  |  |
| 124.Участь у семінарах, тренінгах, конференціях, засіданнях «круглого столу» | 1 500 | 0 |
| 125.Відзначення Всеукраїнського Дня здоров'я  | 1 000 | 0 |
| 126.Відзначення Дня української армії Проведення шкільних конкурсів «Майбутній захисник Вітчизни»  | 500 | 0 |
| 127.Міжшкільні військово-спортивні змагання до Дня захисника Вітчизни | 1 500 | 0 |
| 129.Проведення спартакіади допризовної молоді для юнаків 10-х класів | 1 000 | 1 497 |
| 130.Провести зустрічі з діючими спортсменами, ветеранами спорту | 1 000 | 0 |
| 131.Провести заходи до Дня фізичної культури і спорту, Міжнародного Дня спорту заради розвитку і миру  | 1 500 | 0 |
| 132.Проведення спортивних змагань з вшанування пам'яті воїна – інтернаціоналіста Олександра Білоуса | 1 000 | 0 |
| 133.Проведення фестивалю «Нащадки козацької слави» | 1 300 | 0 |
| 134.Олімпійський урок та Олімпійський тиждень у школі | 2 100 | 0 |
| 135.Проведення спортивного свята на честь Міжнародного Дня захисту дітей | 1 500 | 0 |
| 136.Відзначення Дня фізичної культури та спорту в Україні | 3 500 | 0 |
| 137.Змагання вчителів загальноосвітніх закладів із туристичного багатоборства | 1 500 | 0 |
| 138.Проведення міської спартакіади серед школярів загальноосвітніх закладів з шести видів спорту | 1 500 | 0 |
| 139.Проведення міської спартакіади серед учителів закладів освіти та участь у обласних змаганнях | 1 500 | 0 |
| 140.Проведення спортивних змагань серед учнів «Старти надій» | 800 | 0 |
| 141.Участь у обласних етапах Спортивних ігор школярів України | 20 000 | 0 |
| 142.Провести міські, взяти участь у зональних, обласних змагання з міні- футболу «Шкільна ліга» | 4 000 | 0 |
| 143.Провести збір-змагання «Школа безпеки» | 2 000 | 0 |
| 144.Провести міські змагання з футболу серед учнів 5-6 класів "Футбольні зірочки"  | 1 000 | 0 |
| 145.Провести міські змагання з баскетболу серед учнів 5-6 класів  | 1 000 | 0 |
| 146.Провести туристичний зліт учителів | 1 000 | 0 |
| 147.Провести Дні здоров’я | 1 000 | 0 |
| 148.Провести Малі олімпійські ігри | 1 000 | 0 |
| 149.Провести міський Чемпіонат з шахів | 500 | 0 |
| 150.Провести міський Чемпіонат з настільного тенісу | 500 | 0 |
| 151.Провести відкритий Чемпіонат міста з повітряних зміїв | 500 | 0 |
| 152.Провести відкритий Чемпіонат міста з судномодельного спорту | 500 | 0 |
| 153.Провести змагання зі спортивного орієнтування | 500 | 0 |
| 154.Провести чемпіонати з плавання | 500 | 0 |
| 155.Проведення змагань з футболу різних вікових категорій учнів на призи клубу «Шкіряний м’яч» та участь у обласних змаганнях | 3 000 | 0 |
| 156.Проведення міського конкурсу на кращий шкільний спортивний майданчик. | 10 000 | 0 |
| 157.Збереження та розширення мережі спортивних гуртків та секцій у загальноосвітніх та Дитячій юнацькій спортивній школах | 10 000 | 0 |
| 158.Змагання сімейних родин «Тато, мама і я – спортивна сім’я» | 500 | 0 |
|   | **80 200** | **1 497** |
| **Підпрограма 11. Оздоровлення та відпочинок** |  |  |
| 159.Організація харчування дітей пільгових категорій у таборах з денним перебуванням | 364 000 | 228 575 |
| 160.Впровадження проектів щодо відпочинку та оздоровлення дітей: | 214 467 | 0 |
|   | **578 467** | **228 575** |
| **Підпрограма 12. Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт та утримання закладів освіти, забезпечення функціонування відділу освіти та структурних підрозділів** |  |  |
| 161.Відкриття комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №43 «Веселка» м.Сєвєродонецька, розташованого за адресою: вул.Гагаріна, 113-а | 5 541 734 | 0 |
| 162.Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ №13 з метою створення 4 групового комунального дошкільного навчального закладу (дитячого садка) комбінованого типу №44 «Сонечко», розташованого за адресою: вул. Маяковського,19 | 13 435 500 | 0 |
| 163.Будівництво дошкільного відділення Борівського НВК (6 груп для дітей ясельного та дошкільного віку), розташованого за адресою: с. Борівське, вул. Колгоспна,30 | 15 335 065 | 0 |
| 164.Реконструкція комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №24 «Сніжинка» Сєвєродонецької міської ради додатково на 80 місць (4 групи) | 10 736 200 | 0 |
| 165.Капітальний ремонт приміщення басейну, душової, туалетної кімнати у ДНЗ №10,11,37,38,41,42, СЗШ№18, ДЮСШ | 3 512 667 | 907 933 |
| 166.Капітальний ремонт систем холодного, гарячого водопостачання, водовідведення у ДНЗ№ 10,11,12,14,19,37,38,41,42; СЗШ №1, Колегіум | 2 547 000 | 3 991 136 |
| 167.Капітальний ремонт дитячого павільону комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 11 | 52 000 | 0 |
| 168.Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №12"Малюк"(підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації) | 739 694 | 0 |
| 169.Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №14  | 49 889 | 0 |
| 170.Капітальний ремонт пожежних виходів комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №37  |   | 0 |
| 171.Капітальний ремонт покрівлі в приміщенні басейну в комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №42  | 360 000 | 55 528 |
| 173.Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів НВК"Спеціалізованої школи-колегіуму національного університету "Києво-Могилянськох академії" | 795 403 | 93 270 |
| 174. Капітальний ремонт по заміні регістрів системи опалення у спортивній та актовій залах середньої загальноосв ітньої школи І-ІІІ ступенів№5 | 150 000 | 849 781 |
| 175.Капітальний ремонт покрівлі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІступенів №12 | 474 278 | 0 |
| 176.Капітальний ремонт системи опалення середньої загальноосвітньої школи І-ІІІступенів №12,13,14,НВК "Гармонія" та ДНЗ 11 | 4 937 960 | 3 801 608 |
| Капітальний ремонт обєктів з метою енергозбереження (вікна) | 857 269 | 2 088 853 |
| 180.Придбання оснащення для ДНЗ №43 |   | 82 268 |
| 181.Госп. товари та приладдя для ДНЗ та шкіл | 405 875 | 792 431 |
| 182.Бланки меню для ДНЗ | 6 198 |   |
| 183..Класні журнали для шкіл та МНВК | 53 049 | 39 744 |
| 184.Придбання шкільної форми дітям-сиротам | 116 790 | 33 000 |
| 185.Придбання засувок для ДНЗ, шкіл та ПНЗ | 29 240 | 0 |
| 186.Придбання скла для ДНЗ, шкіл та ПНЗ | 71 935 | 0 |
| 187.Канцелярські товари для господарчої групи ,ц/б,СМЦ, апарату упраління | 54 140 | 48 777 |
| 188.Придбання программного забезпечення для шкіл  | 0 | 0 |
| 189.Паливо,масла для автомобілю відділу освіти | 50 362 | 64 926 |
| 190.Страхування транспортних засобів відділу освіти | 1 111 | 556 |
| 191.Техогляд автомобілю відділу освіти | 850 | 300 |
| 192.Запчастини на автомобіль відділу освіти | 18 048 | 14 718 |
| 193.Медикаменти для ДНЗ та ЗНЗ | 61 619 | 50 648 |
| 194.Послуги зв"язку у закладах, підпорядкованих відділу освіти | 180 998 | 124 604 |
| 195. Придбання противогазів для учнів | 239 657 | 0 |
| 196.Придбання вогнегасників для ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, МНВК, ДЮСШ | 237 148 | 0 |
| 197.Вогнезахисна обробка дерев"яних дахів закладів | 491 079 | 0 |
| 198.Перезарядка вогнегасників у закладах відділу освіти | 125 735 | 0 |
| 199.Обслуговування електрообладнання та електричних мереж ДНЗ  | 136 000 | 99 900 |
| 200. Обслуговування пожежної сигналізації у ДНЗ та ЗНЗ | 117 334 | 63 300 |
| 201.Технічне обслуговування геліосистеми ДНЗ №10 | 51 000 | 29 975 |
| 202.Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів ДНЗ | 3 978 | 4 885 |
| 203.Чистка колодязів ДНЗ,СЗШ,ПНЗ,МНВК,ДЮСШ | 154 953 | 88 521 |
| 204.Технічне обслуговування сантехвузлів ДНЗ,СЗШ,ПНЗ,МНВК,ДЮСШ | 85 629 | 41 400 |
| 205.Цілодобове аварійне обслуговування системи тепловодопостачання | 557 868 | 554 884 |
| 206.Технічне обслуговування теплолічильників | 101 428 | 65 577 |
| 207.Вивіз сміття у ДНЗ,ЗНЗ,ПНЗ,МНВК, ДЮСШ | 475 376 | 256 215 |
| 208.Чистка вигрибної ями у СЗШ №7,19 | 11 900 | 9 096 |
| 209.Технічне обслуговування котельної у СЗШ №7 | 41 406 | 25 044 |
| 210.Технічне обслуговування систем газопостачання СЗШ № 7 | 18 000 | 10 376 |
| 211.Повірка електролічильників у закладах відділу освіти | 8 160 | 302 |
| 212.Повірка водомірів у закладах відділу освіти | 25 806 | 5 494 |
| 213.Експертна оцінка земельних ділянок закладів відділу освіти | 27 200 | 1 500 |
| 214.Випробування діелектричних рукавичок | 2 346 | 6 240 |
| 215.Повірка терезів у ДНЗ | 25 585 | 19 893 |
| 216.Повірка манометрів у закладах відділу освіти | 18 781 | 23 265 |
| Повірка теплолічильників | 76 500 | 47 500 |
| Обслговування програмного забезпечення | 31 500 | 3 500 |
| 217.Замір опору у закладах відділу освіти | 83 800 | 37 000 |
| 218.Надання оголошень у засобах масової інформації для проведення тендерних торгів | 40 494 | 0 |
| 219.Обробка заявки на виготовлення документів про освіту | 1 700 | 0 |
| 220.Ремонт комп"ютерної техніки та заправка картриджів для ц/б, СМЦ, апарату управління | 33 660 | 28 318 |
| 221.Оплата цифрового електронного підпису для ц/б | 2 820 | 972 |
| 222.Хімічна промивка бойлерів у ДНЗ та ЗНЗ | 61 281 | 0 |
| 223. Медична довідка та страхування водія відділу освіти | 765 | 0 |
| 224. Медогляд водія відділу освіти | 244 | 1 157 |
| 225.Медичний огляд працівників відділу освіти | 656 015 | 317 291 |
| 226.Допомога дітям-сиротам | 109 125 | 56 110 |
| 227.Відрядження | 70 000 | 35 857 |
| 228.Навчання спеціалістів апарату управління, ц/б, госп. групи. | 2 000 | 5 000 |
| 228.Придбання меблів для ц/б | 124 400 | 0 |
| 229.Придбання комп’ютерної та оргтехніки для апарату упраління | 45 022 | 0 |
| 230.Придбання комп’ютерної та оргтехніки для госп. Групи | 77 526 | 0 |
| 231.Придбання кондиціонерів для госп. групи и ц/б | 43 512 | 0 |
| 232.Придбання комп’ютерної та оргтехніки для ц/б | 114 805 | 0 |
| 233.Навчання з охорони праці та цивільного захисту працівників відділу освіти | 161 925 | 39 976 |
| 234.Оплата комунальних послуг закладів освіти | 32 903 199 | 31 733 631 |
| 235.Фонд оплати праці працівників відділу освіти | 65 521 326 | 67 940 549 |
| РАЗОМ ПІДПРОГРАМА 12 | **163 692 862** | **114 592 809** |
| **Разом за 2017 рік:** | **200 700 770** | **133 546 160** |
| **Разом за 2016-2017 роки:** | **316 682 927** | **236 598 159** |

Секретар ради Е.Ю. Марініч