ПРОЕКТ

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_______________ сесія

# РІШЕННЯ №

“__”_______________ 2018 року

м.Сєвєродонецьк

Про виконання рішення від 26.01.2017 року

№ 1104 Про затвердження програми

«Забезпечення зовнішнього функціонування

КУ Центр соціальної реабілітації дітей-

інвалідів Сєвєродонецької міської ради»

на 2017 рік

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та розглянувши інформацію про виконання рішення сесії міської ради від 26.01.2017 року № 1104 Про затвердження програми «Забезпечення зовнішнього функціонування КУ Центр соціальної реабілітації дітей- інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2017 рік, Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Вважати програму «Забезпечення зовнішнього функціонування КУ Центр соціальної реабілітації дітей- інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2017 рік виконаною частково.

2.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський голова                                                                                           В.В.Казаков

Додаток

до рішення сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від         №

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КУ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДІТЕЙ – ІНВАЛІДІВ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2017 РІК.

Метою Програми є підтримка сімей, які виховують дітей з інвалідністю, забезпечення умов для отримання соціальних послуг в повному обсязі та реалізації державної політики у сфері реабілітації дітей з інвалідністю.

Завданням Програми є здійснення заходів у кількох напрямках, а саме:

- придбання канцелярських наборів для стаціонарних груп ЦСРДІ;

- придбання Анаферону та вітамінних комплексів  Піковіт для профілактики захворювань на ГРВІ у осінньо-зимовий період;

- придбання кондитерських наборів до святкових заходів присвячених міжнародному Дню захисту дітей;

- придбання кондитерських наборів до міжнародного Дня людей з інвалідністю;

- придбання новорічних подарунків,

Фінансування заходів Програми у 2017 році передбачалось на загальну суму 89,8 тис.грн. у тому числі:

-місцевий бюджет-89,8 тис.грн.

Профінансовано на загальну суму 52,8 тис.грн. у тому числі:

-місцевий бюджет-52,8 тис.грн.

1.Виконання завдань та заходів Програми.

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування (тис.грн.) | Фактичні обсяги фінансування, станом на01.01.2018рік (тис.грн.) | Факт до плану % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення дітей стаціонарних груп ЦСРДІ канцелярськими товарами: | Придбання канцелярських наборів | ЦСРДІ | Місцевий бюджет | 17,6 | 0 | -100% | Не виконано у звꞌязку із відсутністю фінансування |
| Проведення заходів з імуностимуляції | Придбання Анаферону | ЦСРДІ | Місцевий бюджет | 3,5 | 0 | -100% | Не виконано у звꞌязку із відсутністю фінансування |
|  | Придбання вітамінних комплексів Піковіт | ЦСРДІ | Місцевий бюджет | 31,6 | 17,036 | 54% | Виконано частково. Через обмежене фінансування вітаміни отримали 119 дітей. |
| Придбання продуктових кондитерських наборів та новорічних подарунків до свят | Придбання кондитерських наборів до міжнародного Дня захисту дітей | ЦСРДІ | Місцевий бюджет | 12,0 | 9,9 | 82,5% | Виконано частково. Набори отримали 185 дітей. |
|  | Придбання кондитерських наборів до міжнародного Дня людей з інвалідністю | ЦСРДІ | Місцевий бюджет | 12,0 | 9,09 | 75,8% | Виконано частково, Через обмежене фінансування набори отримали 160 дітей. |
|  | Придбання новорічних подарунків | ЦСРДІ | Місцевий бюджет | 13,1 | 16,8 | 128% | Виконано. |

2.Виконання показників завдань та заходів програми.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення дітей стаціонарних груп ЦСРДІ канцелярськими товарами: | Показник витрат: Вартість канцелярських наборів | Тис.грн. | 17,6 | 0 | -17,6 |
|  | Показник продукту: Кількість канцелярських наборів | Шт. | 55 | 0 | -55 |
|  | Показник ефективності: -Кількість дітей , які отримають канцелярські набори; -Витрати із розрахунку на 1 дитину | К-ть осіб Тис.грн. | 55 0,32 | 0 0 | -55 -0,32 |
|  | Показник якості: -Забезпечення дітей стаціонарних груп канцелярським приладдям -Можливість використовувати широкий спектр педагогічних методик для кращого засвоєння знань та навичок | % % | 100 100 | 0 0 | -100 -100 |
| Проведення заходів з імуностимуляції | Показник витрат: -Вартість препарату "Анаферон" -Вартість вітамінних комплексів "Піковіт" | Тис.грн. Тис.грн. | 3,5 31,6 | 0 17,036 | -3,5 -14,56 |
|  | Показник продукту: -Кількість препарату "Анаферон", яку необхідно придбати - Кількість вітамінних комплексів "Піковіт" | Уп. Уп. | 55 200 | 0 119 | -55 -81 |
|  | Показник ефективності: -Витрати із розрахунку на 1 дитину («Анаферон») -Діти, які пройдуть курс імуностимуляції препаратом "Анаферон" в осіньо- зимовий період -Кількість дітей, які отримають вітамінний комплекс "Піковіт" -Витрати із розрахунку на 1 дитину («Піковіт») | Тис.грн. К-ть осіб К-ть осіб Тис.грн. | 0,063 55 200 0,16 | 0 0 119 0,14 | -0,063 -55 -81 0,02 |
|  | Показник якості: -Кількість дітей, які пройшли безперервний курс реабілітації -Зниження рівня захворюваності інфекційними захворюваннями в осіньо- зимовий період | К-ть осіб % | 200 100 | 78 39 | -122 -61 |
| Придбання продуктових кондитерських наборів та новорічних подарунків до свят | Показник витрат: -Вартість кондитерських наборів до міжнародного Дня захисту дітей -Вартість кондитерських наборів до міжнародного Дня людини з інвалідністю - Вартість новорічних подарунків | Тис.грн. Тис.грн. Тис.грн. | 12,0 12,0 13,1 | 9,9 9,09 16,8 | -2,1 -2,91 +3,7 |
|  | Показник продукту: -Кількість кондитерських наборів до міжнародного Дня захисту дітей -Кількість кондитерських наборів до міжнародного Дня людини з інвалідністю -Кількість новорічних подарунків | Шт. Шт. Шт. | 200 200 200 | 185 160 200 | -15 -40 0 |
|  | Показник ефективності: -Кількість дітей, які отримають кондитерські набори до до міжнародного Дня захисту дітей -Витрати із розрахунку на 1 дитину -Кількість дітей, які отримають кондитерські набори до міжнародного Дня людини з інвалідністю -Витрати із розрахунку на 1 дитину -Кількість дітей, які отримають новорічні подарунки -Витрати із розрахунку на 1 дитину | К-ть осіб Тис.грн. К-ть осіб Тис.грн. К-ть осіб Тис.грн. | 200 0,06 200 0,06 200 0,07 | 185 0,054 160 0,057 200 0,084 | -15 -0,006 -40 -0,003 0 +0,014 |
|  | Показник якості: Підвищення емоційного забарвлення святкових заходів | % | 100 | 90 | -10 |

Значна частина заходів програми не виконана через відсутність фінансування. Не всі діти Центру отримали вітаміни та кондитерські набори до свят.

Не були придбані канцелярські товари дітям для занять в Центрі.

Мета програми «Забезпечення зовнішнього функціонування КУ Центр соціальної реабілітації дітей- інвалідів Сєвєродонецької міської ради» на 2017 рік досягнута частково у звꞌязку із обмеженим фінансування запланованих програмою заходів.

Секретар ради                                                                                                                                                             Е.Ю.Марініч

Підготувала

Директор ЦСРДІ                                                                                                                                                         О.О.Степова