СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Сорок четверта (чергова) сесія

## РІШЕННЯ № 2435

«17» квітня  2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про хід виконання рішення сесії міської ради

від  26.01. 2017 р. № 1145«Про затвердження

«Міської цільової  програми  «Будівництво

багатоповерхових житлових будинків для

внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах

м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла

для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб»

в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік» у 2017 році

Керуючись п. 22 ст. 26, п. 4 ст. 28, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 422 «Про затвердження Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання та Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання», рішенням виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 р. №109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та на виконання рішення сесії Сєвєродонецької міської ради № 1145 від 26.01.2017 року «Про затвердження «Міської цільової  програми «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб» в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік»,

Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про хід виконання рішення сесії міської ради від  26.01. 2017 р. № 1145 «Про затвердження «Міської цільової  програми  «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м. Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасово проживання внутрішньо переміщених осіб» в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рік» у 2017 році (Додаток) прийняти до відома.

2.Рішення підлягає оприлюдненню.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

# Міський голова				 		В.В. Казаков

Додаток

до рішення сорок четверта (чергова) сесія

міської ради від 15.04.2018 р. № 2435

ЗВІТ

про хід виконання міської цільової  програми

«Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб

в 80 та 84 мікрорайонах м.Сєвєродонецьк та формування

Фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м.Сєвєродонецьку на 2017-2018рр»

за 2017 рік

Міська цільова програма «Будівництво багатоповерхових житлових будинків для внутрішньо переміщених осіб в 80 та 84 мікрорайонах м.Сєвєродонецьк та формування Фонду житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м.Сєвєродонецьку на 2017 -2018 рр.» затверджена рішенням сесії міської ради №1145 від 26.01.2017 р.

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець програми - Відділ капітального будівництва Сєвєродонецької міської ради.

Учасники програми: відділ з соціально-гуманітарних питань та ВПО міської ради, відділ земельних відносин  та архітектури міської ради, відділ з обліку та розподілу житлової площі міської ради.

Метою програми є забезпечення ефективної допомоги внутрішньо переміщеним особам, а саме створення сприятливих умов для їх комфортного перебування на території Сєвєродонецької територіальної громади, сприяння будівництву житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, формування Фонду житла для тимчасового проживання в м.Сєвєродонецьку.

Програма передбачає запровадження комплексу взаємопов’язаних заходів за такими напрямками і передбачає вирішення наступних соціальних завдань:

- створення умов для формування Фонду житла для тимчасового проживання;

- розширення можливостей поліпшення житлових умов внутрішньо переміщеним особам та громадян міста;

- прискорення забезпечення житлом для тимчасового проживання  внутрішньо переміщених осіб на території Сєвєродонецької громади шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва, залучення коштів міжнародних донорів тощо.

- реалізація відповідно до діючого законодавства проекту щодо забезпечення тимчасово переміщених осіб житлом для тимчасового проживання з урахуванням ресурсів м. Сєвєродонецька;

- скорочення черги громадян міста, які потребують поліпшення житлових умов;

Терміни реалізації цільової програми 2017 -2018 рр.

В 2017 році відповідно до рішення сесії міської ради були виконані заходи, пов’язані з розробкою та затвердженням проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні та під будівництво  п`яти  4-х  поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні.

Крім цього, планувалася розробка проектно - кошторисної документації на будівництво  двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні (типовий проект) та п`яти  4-х  поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні. Цей захід не було виконано в зв’язку з тим, що йому повинно передувати рішення сесії міської ради щодо передачі в постійне користування земельної  ділянки ВКБ Сєвєродонецької міської ради для будівництва багатоквартирних житлових будинків.

Планові обсяги фінансування Програми на 2017 рік складали 40,4 тис.грн, фактичні обсяги фінансування становлять 16,0 тис.грн (39,6%). Економія бюджетних коштів становить 24,4 тис.грн за рахунок здешевлення вартості розробки проектів землеустрою

Планові обсяги фінансування Програми на 2018 рік становлять:

- на розробку проектно-кошторисної документації - 2700,00  тис.грн

- будівництво позамайданчикових інженерних мереж  в 80, 84 мікрорайонах - 6000,00 тис.грн

Для будівництва двох  9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні та п’яти 4-х  поверхових житлових будинків  в  80 мікрорайоні необхідно 360 млн.грн. Для місцевого бюджету такі витрати для будівництва нереальні. Конче необхідно проводити цілеспрямовану діяльність щодо залучення коштів для будівництва, як державних коштів, коштів міжнародних донорів, інвестиційних кампаній, так і коштів на умовах пайової участі будівництва житла.

1.Фінансування завдань та заходів програми в 2017 році

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Джерела фінансу- вання | План фінан сування, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Факт до плану % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Формування Фонду житла для тимчасового проживання | - Прийняття рішення Сєвєродонецької міської ради про формування Фонду житла для тимчасового проживання для ВПО та затвердження Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання | Відділ з обліку та розподілу житлової площі міської ради | міський бюджет | Реалізація заходів фінансуванні не потребує | Реалізація заходів фінансуванні не потребує |  | Не виконано (на момент прийняття рішення ради від 26.01.2017 р.№ 1145, діяла постанова КМУ від 31.03. 2004 р. N 422 , в якій була відсутня така категорія осіб, як ВПО. Зміни до неї стосовно можливостей надання житла з фонду житла для тимчасового проживання ВПО були внесені лише згідно ПКМУ №20 17.01.2018 р.) |
|  | - Проведення верифікація ВПО, що потребують отримання тимчасового житла | Відділ з обліку та розподілу житлової площі міської ради | міський бюджет | Реалізація заходів фінансуванні не потребує | Реалізація заходів фінансуванні не потребує |  | Не виконано (відповідно до рішення від 26.01.2017р. № 1145, реєстр створюється з моменту початку проведення робіт будівництва |
|  | - Створення реєстру заяв громадян із числа ВПО, які потребують надання житлових приміщень з фондів житла для тимчасового проживання | Відділ з обліку та розподілу житла Відділ АСУ | міський бюджет | Реалізація заходів фінансуванні не потребує | Реалізація заходів фінансуванні не потребує |  | Не виконано (відповідно до рішення від 26.01.2017р. № 1145, реєстр створюється з моменту початку проведення робіт будівництва |
|  | - Передбачити 10% від загальної кількості квартир у кожному багатоповерховому житловому будинку для забезпечення осіб, які потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку у виконкомі міської ради | Відділ з обліку та розподілу житлової площі | міський бюджет | Реалізація заходів фінансуванні не потребує | Реалізація заходів фінансуванні не потребує |  | Не виконано. Міською радою не було прийнято рішення про формування Фонду житла для тимчасового проживання для ВПО |
| Оформлення документів земельної ділянки під будівництво багато поверхових житлових будинків | - Розробка та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | Відділ КБ | міський бюджет | 15,00 | 7,40 | 50% | Виконано в частині розробки проектів землеустрою |
|  | - Розробка та затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок під будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | Відділ КБ | міський бюджет | 25,0 | 8,60 | 50% | Виконано в частині розробки проектів землеустрою |
| Державна реєстрація іншого речового права (права постійного користування земельної ділянки) | - Реєстрація права постійного користування землею під будівництво двох 9-ти поверхових житлових будинків в 84 мікрорайоні | Відділ КБ | Міський бюджет | 0,20 | 0,00 |  | Не виконано (станом на 01.01.2018р. проект землеустрою не було розглянуто на сесії міської ради) |
|  | - Реєстрація права постійного користування землею під будівництво п`яти 4-х поверхових житлових будинків в 80 мікрорайоні | Відділ КБ | міський бюджет | 0,20 | 0,00 |  | Не виконано (станом на 01.01.2018р. проект землеустрою не було розглянуто на сесії міської ради) |
| ВСЬОГО |  |  |  | 40,40 | 16,00 | 39,6% | Здешевлення вартості розробки проектів землеустрою |

Секретар міської ради									Е.Ю. Марініч