СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МIСЬКА РАДА

СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Сорок  четверта  (чергова) сесія

РIШЕННЯ  № 2436

«17»   квітня    2018 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання рішення 24-ої сесії міської ради

від 26.01.2017р. № 1037 «Про затвердження

Програми розвитку міського Центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді

у  м.Сєвєродонецьк  на 2017 рік»

Керуючись ст. ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про Державні цільові програми», Постановою КМУ від 31.01.2007 року №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», враховуючи рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та від 02.08.2016 року № 398 «Про внесення доповнення до рішення виконкому від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити звіт про виконання Програми розвитку міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у м.Сєвєродонецьк за 2017 рік (додається).

- Рішення 24-ої сесії міської ради від 26.01.2017р. № 1037 «Про затвердження Програми розвитку міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у м.Сєвєродонецьк на 2017 рік» зняти з контролю.

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням  цього рішення  покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський  голова								В.В. Казаков

Додаток

до рішення 44-ої сесії міськради

від 17  квітня  2018 року № 2436

Звіт про виконання Програми розвитку міського Центру

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у м.Сєвєродонецьк

за 2017 рік

Рішенням Сєвєродонецької міської ради від 26 січня 2017 року № 1037  була затверджена «Програма  розвитку міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі - Центр) у м.Сєвєродонецьк на 2017 рік»,  яка була спрямована на здійснення ефективної якісної допомоги сім’ям, дітям, молоді різних категорій, що опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, а також проведення профілактично-просвітницької роботи.

За звітний період  збільшилась кількість сімей, осіб, охоплених соцпослугами: охоплено 835 сімей/осіб, в них 1047 дітей, а також кількість повідомлень стосовно сімей в СЖО, що отримано Центром, взяття сімей в СЖО під соцсупровід, збільшилось в 2 рази; збільшилось в 4,5 рази відвідування сімей, осіб, які опинилися в СЖО, зокрема в сільську місцевість, та в 4 рази - кількість складених актів оцінки потреб сімей з числа вимушених переселенців, зокрема з числа одиноких матерів.

Відвідування таких сімей, а також соцсупровід сімей, осіб, що опинилися в СЖО, прийомних сімей, що мешкають за межами міста, в селах, селищах потребує не тільки додаткового часу, а для оперативності та мобільності  –  використання транспортних засобів, на оренду яких на звітний період фінансування у міському бюджеті  не передбачалось.

Особлива уваги приділяється сім’ям опікунів, піклувальників, а також особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, випускникам інтернатних закладів, прийомним сім’ям, сім′ям, діти та молодь яких мають певні проблеми з законом. Соціальна робота проводиться з біологічними сім’ями щодо повернення дітей з інтернатних закладів, з жінками, що мають ризик відмови від новонародженої дитини, а також з  батьками, які мають ризик позбавлення батьківських прав за невиконання своїх обов’язків. Для вирішення проблем таких сімей, осіб необхідні зусилля спеціалістів  соціальних структур, тому в Центрі діють спецформування: КП при пологовому будинку та жіночих консультаціях, Служба соціальної підтримки сімей, Мобільний консультпункт соціальної роботи.

Тому одним з найважливіших напрямків діяльності Центру залишається  також надання консультацій психолога, юрисконсульта, проведення просвітницько-профілактичної роботи з учнівською, студентською молоддю, батьками, що перебувають у СЖО.  У Центрі вже склалась система профілактики: групові заходи (лекції, бесіди, тренінги, акції), індивідуальні та групові консультації, робота з оточенням.  Для більшої ефективності проведеної роботи необхідно не тільки  залучення волонтерів, зокрема з числа «рівний – рівному», але й є необхідність укріплення матеріально-технічної бази Центру.

На утримання міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 2017 рік планові обсяги фінансування  з міського бюджету передбачені у сумі 1277,675 тис.грн. т.ч.:

на оплату праці працівників – 1088,635 тис.грн.;

витрати на оплату комунальних послуг, утримання приміщень в належному стані становлять 142,74 тис.грн. та 3,3тис.грн.;						                      	кошти, необхідні  для придбання канцтоварів, паперу, інших матеріалів для оформлення документації, періодичних видань; витрати для здійснення обслуговування комп’ютерної техніки та програм, інші витрати – 43,00 тис. грн..  Фактичні обсяги фінансування склали 1251,361 тис.грн., залишок у сумі 26,314 тис. грн. утворився в результаті економії тепло-, електропостачання.

1. ФІНАНСУВАННЯ  ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ  ПРОГРАМИ

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування на 2017 рік, тис. грн. (за Програмою) | Затверджено на звітний рік (тис.грн) | Фактичні обсяги фінансування тис.грн. станом на 01.01.2018р. | Виконано / не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утримання будівлі, приміщень Центрі у належному стані. Своєчасне відшкодування витрат за використані послуги тепло-, електро-, водопостачання | 6.1 Оплата за комунальні послуги. 6.2 Своєчасне проведення гідравлічного випробування тепломережі. Поточний ремонт мережі, теплового вузлу (на протязі року) 6.3 Проведення відповідних робіт до осінньо-зимового періоду. 6.4. Повірка водо-, електролічильників. 6.5 Утримання приміщення в чистоті та в належному стані | СМЦСССДМ | Міський бюджет КФК 091101 | 213,074 23,00 | 142,74 3,3 | 117,904 3,885 | Виконано в межах виділених асигнувань. Економія теплопостачання, електроенергії- Перевірка електролічильника запланована на 1 кв.2018 р. |
| Виконання умов оплати праці | 6.6 Здійснення оплати праці працівникам Центру (з нарахуванням). Виплати матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Преміювання працівників за напруженість в роботі та виконання роботи, пов’язаної із шкідливими умовами праці (охоплення клієнтів з ТБ, ВІЛ-інф., звільнених. тощо), відзначення до Дня працівника соціальної сфери. | СМЦСССДМ | Міський бюджет КФК 091101 | 1436,179 | 1088, 635 | 1087, 803 | Виконано в межах виділених асигнувань. Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових проблем не виплачуються відповідно нових умов праці (Наказ Мінсоцполітики) |
| Введення 2-х одиниць ФСР (для соціальної роботи на дільницях сел.Борівське, с.Боброве, х.Арентове, сел.Сиротіне, с.Воронове, Меиьолкіне, Сінецький) | 6.7. Здійснення оплати праці ФСР Центру (з нарахуванням) | СМЦСССДМ | Міський бюджет КФК 091101 | 284,00 | 0 | 0 | Не виконано. Одиниці не введені. |
| Виконання соціальної роботи. | 6.8. Здійснення соціальної роботи, передбаченої та затвердженої планами Центру (річний, щомісячний, фінансова звітність), нормативно-правовими документами, направлених на виконання основних напрямків діяльності. (Утримання комп’ютерної, ксериксно-принтерної техніки, своєчасне обслуговування програм, тощо. Оформлення документації.) | СМЦСССДМ | Міський бюджет КФК 091101 | 105,00 | 15,0 28,0 | 14,998 26,771 | Виконано. |
| Організація та проведення заходів для дітей та молоді, підвищення іміджу та ролі спеціалістів Центру | 6.9. Здійснення організаційно-підготовчої роботи для проведення заходів: -плани, сценарій, репетиції, придбання необхідних матеріалів, направлення листів-запрошень, виготовлення буклетів, листівок, інш. організаційна робота; -запрошення тренерів, підготовка приміщення, обладнання; - проведення акцій, семінарів, трененгів. 6.10. Організація роботи клубу «Ти не один»: -проведення засідання клубу, організаційної роботи; розгляд планів роботи на рік; проведення досугових вечорів, свят. | СМЦСССДМ | Міський бюджет КФК 091102 | 35,00 | 0 | Асигнувань по КФКВ 091102 у міському бюджеті не передбачено | Виконано частково без фінансових витрат. |
| Всього |  |  |  | 2096,253 | 1277,675 | 1251,361 |  |

2.  ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 Організація виконання функціональних, посадових обов’язків працівниками Центру | Показники витрат Бюджетні кошти, необхідні на утримання штату, будівлі, приміщень, організації та проведення соціальної роботи у т.ч.: | всього тис. грн. | 2061,253 | 1277,675 | 38% |
|  | на оплату праці працівників (діючий штат) | тис. грн. | 1436,179 | 1088,635 | 24% |
|  | на оплату праці ФСР (нововведення 2 одиниць) | тис. грн. | 284,00 | Одиниці не введено | 100% |
|  | витрати на оплату комунальних послуг, утримання приміщень в належному стані | тис. грн. | 213,074 23,00 | 117,904 3,885 | 95,17 19,115 |
|  | кошти, необхідні для придбання канцтоварів, паперу, інших матеріалів для оформлення документації, періодичних видань; витрати, необхідні для здійснення обслуговування комп. техніки, програм | тис.грн. | 105,00 | 43,0 | 59% |
|  | відрядження спеціалістів для підвищення кваліфікації за напрямками роботи, для участі в обговоренні апробацій, семінарах; навчання з охорони праці | тис.грн. | 5,00 | 0 | 100% |
|  | оренда транспорту (здійснення соцінспектувань під час кризового та екстреного втручання, патранату, соцсупроводу сімей в СЖО, мешканців сел.Борівське, сел.Сиротіно, сел.Воєводівка, сел.Синецький, с.Павлоград, с.Боброво, с.Осколонівка, хут .Арентове), | тис.грн. | 25,00 | 0 | 100% |
|  | придбання офісної техніки та предметів довгострокового користування: принтер HP LaserJet P2035 BenQ MS 506, вентиляторів | тис.грн. | 10,00 | 0 | 100% |
|  | Показники продукту Кількість штатних одиниць | од. | 15 | 13 | - 2 од |
|  | Загальна площа приміщень Центру | кв.м. | 380 | 380 | 0 |
|  | Оформлення документації соціальної роботи, бухгалтерської, кажрової | к-ть/вик.% | 5850 | 6170 | 105% |
|  | Отримання та відпрацювання звернень, листів, доручень, контролів, направлення адресату | к-ть | 1090 | 1100 | 10 |
|  | Інспектування, відвідування, патронаж та соціальний супровід сімей, молоді, які опинилися в СЖО | к-ть/вик. % | 350 | 835 | 230% |
|  | Охоплення сімей, осіб різних категорій | к-ть/ вик % | 2898 | 4476 | 154% |
|  | Показники ефективності Затрати на 1 працівника на рік | тис.грн. | 139,75 | 102,214 | - |
|  | Своєчасна підготовка приміщень, будівлі в цілому, до зимового періоду | % | 95 | 80 | 15% |
|  | Створення та покращення відповідних умов в приміщеннях для виконання функціональних обов’язків спеціалістами: організація обслуговування тепло-, електромережі; прибирання та охорона приміщень; догляд прибудинкової території | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Своєчасне оформлення документації (соціальної роботи, бухгалтерської, інш.) | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Збільшення кількості волонтерів, кваліфікованих тренерів, залучених до соціальної роботи | осіб | 15 | 0 | 0 |
|  | Показники якості Економічне та функціональне використання тепло-, електромережі, зокрема в зимовий період | % | 90 | 100 | - |
|  | Виконання функціональних, посадових обов’язків працівниками Центру | % | 100 | 100 | 100 |
|  | Покращення соціального стану сімей, осіб, що опинилися у складних життєвих обставинах; мінімізація або подолання СЖО | % | 75 | 80 | 100 |
|  | Запобігання поширенню раннього соціального сирітства, своєчасне підвищення батьківського потенціалу в сім’ях із складними життєвими обставинами, зумовленими безробіттям, зловживанням алкоголем, наркоречовинами. Зменшення випадків насилля, жорстокого поводження в сім’ях. Зменшення чисельності правопорушень серед неповнолітніх, молоді | % | 70 | 80 | 100 |
| 9.2 Організація та проведення заходів для неповнолітніх, молоді з пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних звичок, організації досугових заходів | Показники витрат Акція «Молодь – за здоровий спосіб життя» | тис.грн | 10,00 | 0 | 0 |
|  | Благодійна Всеукраїнська акція «Серце до серця» | тис.грн | 5,00 | 0 | 0 |
|  | Організація семінарів з підвищення кваліфікації спеціалістів із залученням регіональних, громадських тренерів | тис.грн | 10,00 | 0 | 0 |
|  | Організація роботи спецформування Центру – клубу спілкування для молоді з функціональними обмеженнями «Ти не один» | тис.грн | 10,00 | 0 | 0 |

Секретар ради 										Е.Ю. Марініч