Додаток

до рішення 46-ої (чергової)

сесії міської ради

від «15» травня 2018 року № 2539

**Міська цільова програма**

**Розширення діючого Центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів**

**на 2018 рік**

**СЄВЄРОДОНЕЦЬК - 2018**

**1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

**Міська цільова програма**

**«Розширення діючого Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів**

**на 2018 рік»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11. | **Ініціатор розроблення програми** | Сєвєродонецька міська рада |
| 22. | **Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми** | Розпорядження міського голови від 14.09.2017р. № 479 «Про розробку міських цільових програм на 2018 рік» |
| 33. | **Розробник програми** | Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради |
| 44. | **Співрозробники програми** | Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради;  Відділ капітального будівництва |
| 55. | **Відповідальний виконавець програми:** | Управління праці та соціального захисту населення Сєверодонецької міської ради |
| 66. | **Головний розпорядник бюджетних коштів** | Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради |
| 77. | **Учасники програми** | Сєвєродонецька міська рада;  Департамент економічного розвитку Сєвєродонецької міської ради;  Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєверодонецької міської ради;  Відділ капітального будівництва  Громадські організації, комунальні підприємства, приватні підприємства,міжнародні організації - донори |
| 88. | **Мета програми** | Створення та розвиток умов для надання комплексної допомоги і підтримки сімей, що виховують дітей з особливими потребами здоров'я для їх адаптації, соціалізації та успішного виховання . |
| 99. | **Термін реалізації програми** | 2018 рік |
| 110. | **Загальний обсяг фінансових ресурсів** | 12 124, 82 тис.грн. |
| залучені кошти (ДФРР) | 8 239,39 тис.грн |
| кошти міського бюджету | 3 885,46 тис.грн. |
| 111. | **Очікувані результати** | **Короткострокові:**  1. Приведення умов, в яких надаються реабілітаційні послуги, до вимог санітарного регламенту пред'явленого до дошкільних та навчальних дитячих закладів  2. Розширення можливостей центру та спектру послуг для дітей – інвалідів та їх сімей.  3. Відкриття відділення денного перебування що стане суттєвою допомогою батькам у вихованні дітей – інвалідів, та надасть їм змогу реалізувати себе у суспільстві.  4. Збільшення кількості дітей-інвалідів та дітей «групи ризику» у тому числі з категорії ВПО, які отримають протягом року якісні послуги із соціальної та фізичної реабілітації.  **Довгострокові:**  1. Розвиток інфраструктури для дітей з особливими потребами здоров'я в місті.  2. Більш високий рівень інтеграції дітей з особливими потребами здоров'я в суспільство здорових однолітків.  3. Підвищення рівня і якості життя сімей, які виховують дітей – інвалідів.  4. Зниження соціальної напруги у суспільстві.  5. Підвищення соціальних стандартів у сфері надання реабілітаційних послуг дітям з особливими потребами здоров'я. |
| 112. | **Контроль за виконанням (орган, уповноважений здійснювати контроль за виконанням)** | Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів та постійна комісія з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти,культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики Сєвєродонецької міської ради |

**2.СКЛАД ПРОБЛЕМИ.**

На превеликий жаль, в Україні з кожним роком збільшується кількість дітей, які з'являються на світ з фізичними або розумовими вадами.

Станом на 01.01.2018 р. у м.Сєвєродонецьку офіційно налічується 372 дитини з інвалідністю у віці від 0 до 18 років, що на 4,1 % більше ніж в попередньому році. Серед їх числа 54 дитини категорії ВПО. За не офіційними даними дітей з вадами розвитку в місті значно більше, близько 1000 осіб. Цю різницю створює категорія сімей, які по різним причинам не оформлюють дитині інвалідність. Діти, що мають порушення розвитку, але не мають інвалідності відносяться до групи ризику. Зважаючи на показники п'яти останніх років, кількість дітей – інвалідів в місті щороку зростає на 3-6%. Кількість дітей, яких взято на обслуговування до Центру реабілітації зі статусом «дитина групи ризику» у 2017 році зросла на 10% в порівнянні із 2016 роком. Ті ресурси, які має Центр соціальної реабілітації дітей – інвалідів Сєвєродонецької міської ради, не дають змогу надавати послуги в повному об'ємі всім дітям з порушеннями розвитку, тому ситуація щодо надання реабілітаційних послуг потребує змін.

На сьогоднішній день у нашому місті не повністю сформована цілісна, ефективна система включення дітей з обмеженими можливостями в соціальне життя, яка б гарантувала їм повноцінний соціальний захист, можливість задоволення основних потреб, реалізацію інтересів. Тому виникла необхідність у розробці проекту, спрямованого на розширення діючого в Сєвєродонецьку центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів та відкриття у його складі відділення денного перебування для дітей, що мають особливі потреби здоров'я з метою допомоги сім'ям у вихованні дітей та адаптації у суспільстві.

Виховання дитини з особливими потребами здоров'я / дитини – інваліда, що обмежено відвідує загальноосвітні дитячі заклади ( школа з індивідуальним навчанням чи дошкільний дитячий заклад із можливістю перебування в ньому лише 2 години) або зовсім не відвідує їх і фактично є ізольованим від суспільства - виявляє такі проблеми:

- труднощі батьків, у соціалізації та не можливість особистісної професійної реалізації, оскільки дитина потребує їх постійної уваги, складне матеріальне становище сім'ї,

- сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди, не мають можливості залишити своїх дітей вдома, вирішити особисті проблеми, приділити увагу іншим членам сім’ї;

- труднощі в адаптації сім'ї до ситуації хвороби дитини;

- психо - емоційне напруження дитини і батьків у зв'язку з хворобою/ інвалідністю;

- обмеження у спілкуванні дітей з однолітками;

- обмеження дітей у отриманні освітніх та медичних послуг;

- загальний низький рівень соціалізації родини, що виховує хвору дитину;

- недостатні знання у батьків в області розвитку та виховання дітей з обмеженими можливостями.

З 2010 року питанням соціальної та фізичної реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров'я займається Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, який є бюджетною установою, заснованою на комунальній формі власності. Цільовим призначенням ЦСРДІ є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей -інвалідів, а також дітей, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство.

Станом на 01 січня 2018 року на обслуговуванні в ЦСРДІ заходиться 189 дітей. Із них: 67 у групах стаціонарного перебування - 3 години протягом 2-3 днів на тиждень ( таких груп 4 по 12-13 чол. при нормі 8-10 ) та 122 на частковому обслуговуванні, що користуються послугами індивідуальних занять та фізичної реабілітації, а також беруть участь у масових заходах Центру. Відповідно до штатного розпису штат Центру складає 16,5 одиниць. Центр орендує приміщення у Управління праці та соціального захисту населення загальною площею 241 м² ( фактично це 6 кімнат для роботи із дітьми: 1 кімната для групових занять, 3 кімнати для індивідуальних занять, спортивна зала (яка використовується ще й як робоче місце масажиста), фізіотерапевтичний кабінет; 2 кімнати очікування для батьків та 1 кабінет адміністрації ). Центр не має у своєму розпорядженні ані технічних приміщень для персоналу, ані приміщень для зберігання архіву та матеріалів, ані актової зали для проведення масових дитячих свят, які є важливою складовою процесу соціальної реабілітації та адаптації дітей, ані достатньої кількості кабінетів для групової та індивідуальної роботи із дітьми, а ті кімнати, які зараз займає ЦСРДІ, потребують щонайменше косметичного ремонту.

Потреба у збільшенні приміщення існує з 2011 року, оскільки при формуванні Центру було враховано кількісні показники роботи відділення ранньої соціальної реабілітації дітей –інвалідів за 2009рік, яке обслуговувало лише 80 дітей нашого міста.

Темпи щорічного зростання кількості дітей, що обслуговує Центр наступні:

2010 рік -92 дит.; 2011 рік-103дит.; 2012 рік -113діт.; 2013 рік-132; 2014 рік -146; 2015 рік-174; станом на 01.10.2016 року-185. Ці дані також можна відслідкувати за звітною документацією ЦСРДІ.

Протягом останнього часу необхідність у розширенні площі ЦСРДІ стала, як ніколи, гостро через стрімке збільшення як штатних працівників (з 11,5 од. до 16,5 од.) , так і дітей на обслуговуванні (у тому числі за рахунок категорії ВПО). Наразі стоїть питання утримання рівня якості реабілітаційних послуг, оскільки Центр не розрахований на обслуговування такої кількість дітей.

Актуальним із року в рік є питання розширення напрямків роботи шляхом відкриття відділення денного перебування дітей з обмеженими можливостями здоров'я. Відділення денного перебування є альтернативою інтернатним закладам та суттєвою допомогою сім'ям у вихованні «особливих дітей». Складність у вирішенні питання про створення такої альтернативи в місті у найближчому майбутньому також пов'язана із відсутністю для цього приміщення.

Вирішення зазначених проблем дозволить :

* зробити реабілітацію більш доступною та якісно допомогти батькам у вихованні дітей з обмеженими потребами здоров'я,
* охопити якнайбільше дітей, що потребують соціальної, психолого –педагогічної та фізичної реабілітації,
* підвищити показники інтеграції дітей у загальноосвітні заклади,
* батькам - працювати та реалізовувати себе у суспільстві.

В свою чергу, це призведе до зниження рівня напруги і невдоволеності серед сімей, що виховують дитину з особливими потребами здоров'я та підвищення стандартів соціального захисту населення нашого міста.

**Цільові групи програми:**

* діти інваліди;
* діти «групи ризику», які мають вади розвитку;
* діти категорії ВПО, що проживають на території міста та мають вади розвитку різної степені;
* сім'ї що виховують дітей з особливими потребами здоров'я;
* фахівці центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів.

**Аналіз факторів впливу на проблему та аналіз ресурсів**

**для реалізації міської цільової програми (SWOT – аналіз)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони (S)** | **Слабкі сторони (W)** |
| * Наявність в місті установи, яка тривалий час надає реабілітаційні послуги та має досвід і кваліфікованих фахівців. * Наявність вільної будівлі (за адресою вул. Федоренка 41), яка відповідає потребам у площі. * Актуальність проблеми та зростаючий попит на послуги. | * Недостатній рівень матеріально – технічного оснащення існуючої реабілітаційної установи. * Низький рівень висвітлення проблеми у суспільстві. |
| **Можливості (O)** | **Загрози (T)** |
| * Підвищення рівня і якості життя сімей, які виховують дітей – інвалідів. * Більш високий рівень інтеграції дітей з особливими потребами здоров'я в суспільство здорових однолітків. * Формування іміджу міста. * Створення та розвиток інфраструктури для дітей з особливими потребами здоров'я. * Створення умов для належного фінансування з боку держави. * Створення нових робочих місць. * Зниження соціальної напруги у суспільстві. | * Нестабільність політичної та економічної ситуації в країні. * Погіршення загальної економічної ситуації. * Низький рівень зацікавленості проблемою. |

**3.МЕТА ПРОГРАМИ**

Створення та розвиток умов для надання комплексної допомоги і підтримки сімей, що виховують дітей з особливими потребами здоров'я для їх адаптації, соціалізації та успішного виховання. Забезпечення та реалізація прав дітей – інвалідів та дітей з особливими потребами здоров'я, які проживають у м. Северодонецьку, щодо реабілітаційних послуг відповідно до соціальних нормативів та державних стандартів для інтеграції та адаптації в суспільстві. Покращення умов надання соціальних послуг дітям та створення відділення денного перебування.

**4. ШЛЯХИ І СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ**

Основними шляхами і засобами розв’язання проблеми сьогодні є розширення площі міського Центру реабілітації дітей – інвалідів, а саме розміщення центру в будівлі (за адресою вул. Федоренка 41), що дозволить створити оптимально сприятливі умови для надання послуг соціальної реабілітації дітей з особливими потребами здоров'я, більш якісно і результативно спланувати роботу фахівців центру, збільшити кількість дітей, яку одночасно зможе прийняти центр, що призведе до зменшення черги дітей, які очікують на отримання соціальних послуг.

**5. СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ**

Строк виконання програми заплановано на 2018 рік

**6. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ.**

**Завдання та заходи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування**  **заходу** | **Виконавець** | **Джерела**  **фінансування** | **Планові обсяги фінансування, тис.грн.** | **Очікувані результати** |
| **1.Розширення діючого центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів** | 1.Реконструкція будівлі за адресою вул. Федоренка 41  2. Передача будівлі на баланс Центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів  3.Забезпечення матеріально – технічною базою | Відділ капітального будівництва  Сєвєродонецька міська рада, фонд комунального майна.  ЦСРДІ  ЦСРДІ  ЦСРДІ | Державний фонд регіонального розвитку,  Міський бюджет  Не потребує фінансування  Міський бюджет  Міський бюджет    Міський бюджет | 8 239,39 (90% загальної суми ремонтних робіт)  915,48  (співфінансування 10%)  Не потребує фінансування  1 623, 55  1 226, 44  120,00 | 1.Виконання будівельних, монтажних та ремонтних робіт:  -заміна системи водопостачання та каналізації,  -заміна електричної проводки, -заміна вікон, дверей,  - ремонт покрівлі,  - утеплення зовнішніх фасадів будівлі,  -будівництво пандуса,  -будівництво запасних виходів згідно вимог пожежної безпеки,  -зовнішні та внутрішні штукатурні та оздоблювальні роботи,  -установка сантехніки  -встановлення протипожежного обладнання.  2.Розчищення та обладнання прилеглої території, обрізання дерев,будівництво огорожі, павільйонів,укладання тротуарної плитки,  Висадка декоративних кущів та квітів.  Винесення рішення, щодо передачі будівлі на баланс ЦСРДІ  1.Закупівля предметів та матеріалів довгострокового використання:  Придбання 3 м'яких кутків, або диванів 35,28 тис.грн.(для кімнат очікування),  сантехніки,  м'яких модулів та ігрового реабілітаційного обладнання-371,36 тис. грн  офісної техніки (5 ноутбуки, 3 пк, та 3 мфо для робочих місць)-114,48тис.грн. побутової техніки (холодильник, пральна машина, електрична плита, кондиціонери, мікрохвильова піч, витяжка, проектор портативний, пилосос, синтезатор для муз. занять та ін.)-594,56 тис.грн.  меблів медичного призначення (кушетки для мед. кабінетів в комплекті із тумбою та шафи)-107,4тис.грн. грн., комплекс для дитячого ігрового майданчика- 360,0тис. грн.,  інвентар для спортивної зали (бігова доріжка, велотренажери)-40,471тис.грн.  2.Придбання іграшок та дидактичного матеріалу-216,0тис.грн., посуду-120,6тис.грн, меблів (дитячі ігрові меблі, ліжка, меблі для робочих кімнат та кабінетів)-517,45тис.грн.  текстильних виробів (матраци, ковдри, подушки, покривала,рушники, постільні набори, портьєри)- 331,92тис.грн. дрібний інвентар для спортивної зали (шведська стінка, мати, м'ячі обручі)-40, 47тис.грн..  3.Закупівля фізіотерапевтичного обладнання для кабінету фізіотерапії, дозволить збільшити обсяги надання послуг та зменшити інтенсивність навантаження існуючого обладнання. Середня вартість 1 фіз.апарата 24,00тис.грн, необхідна кількість 4-5 апаратів |
|  |  |  |  | 12 124, 86 |  |
| залучені кошти (ДФРР): | 8 239,39 тис.грн | | | | | |
| кошти міського бюджету: | 3 885,47 тис.грн. | | | | | |
| Загальна сума: | 12 124, 86 | | | | | |

**7.РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

**2016 рік:**

-350,00 тис. грн. - складання смети (акту) необхідних робіт (Рішення 16 чергової сесії, сьомого скликання від 25.08.2016 року № 591, кошти виділені відділу капітального будівництва). Проектно- сметна документація складена.

**2017 рік:** - відсутнє фінансування.

**2018 рік:**

12 124, 86 тис. грн.

-8 239,39 тис.грн. –залучені кошти (ДФРР)

-3 885,47 тис. грн. –місцевий бюджет

**8.ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ**

Щороку, не пізніше ніж до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, виконавці заходів Програми надають відповідну інформацію до управління соціального захисту населення м. Сєвєродонецька для узагальнення.

Контроль за ходом виконання програми здійснює постійна комісія Сєвєродонецької міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної культури.

**9.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ЕФЕКТИВНОСТІ.**

Практичне виконання заходів, визначених Програмою, надасть можливість наряду зі здійсненням державних програм, спрямованих на реабілітацію дітей з інвалідністю збільшити частку доступних об'єктів соціальної інфраструктури для дітей з особливими потребами здоров'я м.Сєвєродонецька, сформувати систему якісного та ефективного надання соціальних послуг в місті, ефективно спрямувати відповідні грошові кошти на підтримку сімей, які виховують дітей з особливими потребами здоровʹя.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Завдання 1. Розширення діючого центру соціальної реабілітації дітей – інвалідів** | | | |
| Найменування заходу | Найменування  показника | Одиниця виміру | Значення показника |
| Розширення діючого центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів | **Показник витрат:**  - площа будівлі  - площа прилеглої території  - витрати на матеріально технічну базу, у тому числі реабілітаційне обладнання та фізіотерапевтичні апарати. | м²  м²  тис. грн. | 890,4 м²  2034 м²  12 124,86 |
| **Показник продукту:**  - загальна кількість дітей, які отримають в повному обсязі послуги ЦСРДІ  - загальна кількість спеціального обладнання  - загальна кількість послуг, що надає ЦСРДІ | осіб  од.  послуг | 350 дітей з інвалідністю та дітей «групи ризику»  50 одиниць, із них:  10 од. фізіотерапевтичні апарати,8 од.-обладнання для спортивної зали, 32од.-обладнання ігрових кімнат  51 000 послуг за рік |
|  | **Показник ефективності:**  - кількість дітей на 1 од. спеціального обладнання  - кількість послуг із розрахунку на 1 дитину  - збільшення кількості дітей на обслуговуванні ЦСРДІ  - збільшення кількості спеціального обладнання (кількість тільки нового спеціального обладнання що планується придбати в рамках програми). | осіб  послуг  осіб  од. | 7 дітей ( на одиницю фізіотерапевтичного обладнання 53 дітей)  147 послуг в рік на 1 дитину  Прогнозоване мінімальне збільшення дітей на обслуговуванні - на 100 осіб  30 од.: з них  5од.- фізіотерапевтичні апарати,  4од.- обладнання для спортивної зали,  21 од.-обладнання ігрових кімнат |
|  | **Показник якості**  Надання реабілітаційних послуг в умовах, що максимально відповідають санітарним нормам та вимогам, пред’явленим до реабілітаційно - освітнього простору дітей з обмеженими можливостями здоров'я | % | 100% |

Підготувала:

Директор ЦСРДІ О.О. Степова

Секретар ради Е.Ю. Марініч