СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

сорок восьма (чергова) сесія

РІШЕННЯ №  2665

« 26» липня 2018  року                                                                                        м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про виконання

міської Цільової комплексної програми

«Розвитку фізичної культури та спорту»

на 2017 рік»

Керуючись ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України про «Державні цільові програми», Постановою КМУ від 31.01.2007 року №106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм», враховуючи  рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та від 02.08.2016 року № 398 «Про внесення доповнення до рішення виконкому від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», Сєвєродонецька міська рада, на підставі звіту про виконання рішення сесії міської ради від 24.11.2016р. № 904 «Про затвердження міської Цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту на 2017 рік», Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання міської Цільової комплексної програми «Розвитку фізичної культури та спорту на 2017 рік». (додається)

2. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

Міський голова						В. В. Казаков

Додаток

до рішення сорок восьмої (чергової) сесії

міської ради від 26.06.2018 р. № 2665

ЗВІТ

про хід виконання у 2017 році рішення міської ради № 904 від 24.11.2016 р.                «Про затвердження міської Цільової комплексної програми

«Розвитку фізичної культури та спорту на 2017 рік»

Міська Цільова комплексна програма «Розвитку фізичної культури на 2017 рік» була прийнята з метою розвитку масового спорту, популяризації здорового способу життя та максимальної реалізації індивідуальних здібностей спортсменів у дитячо-юнацькому, резервному спорті та спорті вищих досягнень.

Головний розпорядник бюджетних коштів та відповідальний виконавець програми –  Відділ молоді та спорту Сєвєродонецької міської ради.

В рамках реалізації Програми:

Збірні команди міста взяли участь у 98 відкритих змаганнях міст і областей, з них     91 команда – з олімпійських видів спорту і 7 команд – з неолімпійських видів спорту. Загальна кількість осіб, що відряджались на змагання – 1360 чол. Тривалість відряджень на рік склала 295 календарних днів.

Придбано 1094 медалей для нагородження переможців і призерів міських змагань.

Проведено 32 міських змагання, з них 22 змагання – з олімпійських видів спорту            і 10 змагань – з неолімпійських видів спорту. Серед них:

- Відкриті першості міста з баскетболу, волейболу, піонерболу, скелелазінню, дзюдо, міні-футболу, боксу, плавання в ластах, спортивного орієнтування, боротьби самбо;

- Відкриті чемпіонати за спортивної гімнастики, футболу, легкої атлетики, плавання в ластах, мотокросу;

- Спартакіада працюючої молоді, що складалася з чотирьох видів (міні-футбол, волейбол, шахи і настільний теніс);

- Спартакіада допризовної молоді, що складалась з трьох видів (плавання, легка атлетика, стрільба);

- Міські змагання «Шкіряний м’яч» серед учнів чотирьох вікових груп;

- Кубок міста з футболу;

- Турнір вихідного дня з тенісу.

Міськими спортивними заходами в 2017 році охоплено 3643 мешканців міста. Тривалість змагань на рік склала 105 календарних днів.

Крім цього багато спортивних заходів проведено без залучення бюджетних коштів. Серед них: міські спортивні заходи присвячені Олімпійському дню бігу, Олімпійському тижню, комплекси спортивних заходів  до визначних дат та Державних свят, Дня міста тощо.

За кошти міністерства молоді та спорту України, управління молоді та спорту Луганської облдержадміністрації та спонсорські кошти, збірні команди міста Сєвєродонецька та окремі спортсмени брали участь в змаганнях найвищого рангу: Чемпіонатах та Кубках України, Чемпіонатах та Кубках Світу, Чемпіонатах Європи. Багато спортсменів ставали переможцями і призерами цих змагань.

За результатами виступів у змаганнях, до складу збірних команд України увійшли:         – до основного складу – 1 спортсмен з плавання в ластах;

– кандидатами до збірних команд України стали 6 спортсменів з видів: плавання в ластах, підводне орієнтування, теніс;

– до резерву збірних команд України увійшли 7 спортсменів з видів: плавання в ластах, підводне орієнтування, теніс, велоспорт.

За результатами проведення міських змагань та участі у змаганнях вищого рівня, у 2017 році спортсменам міста присвоєно:

- звання «Майстер спорту України міжнародного класу» – 1 спортсмен (підводний спорт);

- звання «Майстер спорту України» – 7 спортсменів (підводний спорт, велоспорт, гімнастика спортивна, теніс);

- спортивний розряд «Кандидат в майстри спорту України» – 14 спортсменів (підводний спорт, спортивне орієнтування, гімнастика спортивна, важка атлетика, бокс);

- перший спортивний розряд – 37 спортсменів (плавання, підводний спорт, гімнастика спортивна, легка атлетика, бокс, дзюдо);

- юнацькі, третій та другий спортивні розряди присвоєно 621 спортсмену.

З метою відзначення кращих спортсменів, спортсменів-початківців, тренерів та інших працівників сфери спорту, у вересні 2017 року в Льодовому Палаці спорту проведено урочистий захід, присвячений Дню фізичної культури і спорту на якому їх було нагороджено грамотами і подяками міського голови.

З метою підтримки та заохочення талановитих спортсменів, відповідно до «Положення про іменні стипендії Сєвєродонецької міської ради для провідних та перспективних спортсменів міста (в новій редакції)», затвердженого рішенням  міської ради від 26.01.2017р. № 1107, проводились засідання колегії щодо визначення кандидатів на призначення іменних стипендій Сєвєродонецької міської ради.

Згідно рішень міського голови:

- у 1 півріччі 2017 року іменні стипендії Сєвєродонецької міської ради отримували:

Провідні спортсмени з олімпійських та неолімпійських видів спорту у розмірі 1600 грн.:

1. Зубко Єлизавета Володимирівна, 2000 р.н., – підводний спорт;

2. Рєзнік Валентина Віталіївна, 2001 р.н.,  – підводний спорт;

3. Матюніна Вероніка Олександрівна, 2006 р.н.,  – настільний теніс;

4. Ревенко Ілля Ігорович, 2002 р.н., – теніс;

5. Білобородько Ілля Дмитрович, 2001 р.н., – теніс.

Перспективні спортсмени з олімпійських та неолімпійських видів спорту у розмірі 800 грн.:

1. Ляшенко Єлизавета Ігорівна, 2003 р.н., – легка атлетика;

2. Нікітін Кирило Володимирович, 2005 р.н., – спортивна гімнастика;

3. Близнюк Олександра Тимофіївна, 2000 р.н., – велоспорт;

4. Пузанов Кирило Олександрович, 2000 р.н.,  – спортивне орієнтування;

5. Зомарєв Володимир Євгенович, 2005 р.н., – скелелазіння.

- у ІІ півріччі 2017 року іменні стипендії Сєвєродонецької міської ради отримували:

Провідні спортсмени з олімпійських та неолімпійських видів спорту у розмірі 1600 грн.:

1. Карук Дар’я Костянтинівна, 2001 р.н., - підводний спорт;

2. Рєзнік Валентина Віталіївна, 2001 р.н., - підводний спорт;

3. Матюніна Вероніка Олександрівна, 2006 р.н., -  настільний теніс;

4. Лисих Ірина Леонідівна, 2003 р.н., - теніс;

5. Білобородько Ілля Дмитрович, 2001 р.н., - теніс.

Перспективні спортсмени з олімпійських та неолімпійських видів спорту у розмірі 800 грн.:

1. Ляшенко Єлизавета Ігорівна, 2003 р.н.,  легка атлетика;

2. Нікітін Кирило Володимирович, 2005 р.н.,  спортивна гімнастика;

3. Шерстюк Вікторія Костянтинівна, 2002 р.н.,  плавання;

4. Кулаченко Вікторія Євгенівна, 2003 р.н., настільний теніс;

5. Ревенко Ілля Ігорович, 2002 р.н.,  теніс ( з липня по серпень 2017р.)

6. Шередега Софія Романівна, 2006 р.н., р – настільний теніс (з вересня по грудень 2017 р)

Робота відділу та спортивні досягнення наших спортсменів регулярно висвітлювались в засобах масової інформації та сайті міської ради. В усіх ДЮСШ обладнані і періодично оновлюються інформаційні дошки на яких висвітлюється спортивне життя школи, оформлені стенди спортивних досягнень з фотографіями кращих спортсменів і тренерів.

Плановий обсяг фінансування Програми у 2017 році передбачав 820,0 тис.грн, фактично з міського бюджету виділено 600,0 тис.грн., на виконання заходів програми використано 563,48 тис.грн.

Ефективність програми від запланованого обсягу фінансування складає 68,72 %, але з розрахунку від фактично виділених коштів міського бюджету вважати Програму виконаною на 93,9 %.

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Значення показника |  | Пояснення щодо розбіжностей показників |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Завдання: відрядження збірних команд міста для участі у змаганнях з олімпійських видів спорту |  |  |  |  |
|  | Показник витрат - витрати на проведення спортивних заходів - кількість заходів Показник продукту - середня кількість відряджених на змагання Показник ефективності - вартість одного заходу - вартість на одного відрядженого на змагання - кількість залучених спортсменів на одне відрядження Показник якості - кількість завойованих призових місць - кількість присвоєних спортивних розрядів | тис. грн. од. осіб грн. грн. осіб од. од. | 485,0 102 1020 4 755 475,5 10 65 65 | 448,866 91 1207 4 933 379,4 13 241 241 | - менша кількість заходів пов’язана з меншим виділенням коштів; - збільшення середньої кількості відряджених на одне змагання вплинуло на вартість одного заходу; - участь в деяких змаганнях не потребувала витрачання коштів на розміщення, тому спостерігається економія вартості на одного відрядженого; |
| 2 | Завдання: проведення міських змагань з неолімпійських видів спорту |  |  |  |  |
|  | Показник витрат - кількість заходів - витрати на проведення міських спортивних заходів Показник продукту - кількість залучених до змагань - залучених до одного змагання Показник ефективності - вартість проведення одного заходу - середня вартість витрат на одного спортсмена при проведені міських змагання - вартість одного судді на змагання - кількість залучених суддів Показник якості - кількість завойованих призових місць - кількість присвоєних спортивних розрядів | од. тис. грн. осіб осіб грн. грн. грн. осіб од. од. | 18 20,0 1740 96 1100 11,5 100 5 25 25 | 10 13,9 1143 114 1390 12,2 99,3 14 364 99 | - менша кількість заходів пов’язана з меншим виділенням коштів; - незначне збільшення вартості проведення одного заходу пов’язано з залученням більшої кількості суддів; - з неолімпійських видів вибув вид скелелазіння, який потребував меншої кількості суддів, залишились технічно складні види, які не можливо провести меншою кількістю суддів; - призове місце не завжди передбачає присвоєння спортивного розряду |
| 3 | Завдання: відрядження збірних команд міста для участі в змаганнях з неолімпійських видів спорту |  |  |  |  |
|  | Показник витрат - кількість заходів - витрати на проведення спортивних заходів Показник продукту - кількість відряджених на змагання Показник ефективності - вартість одного заходу - вартість на одного відрядженого спортсмена - кількість залучених спортсменів на одне відрядження Показник якості - кількість завойованих призових місць - кількість присвоєних спортивних розрядів | од. тис. грн. осіб грн. грн. осіб од. од. | 17 65,0 170 3824 382 10 30 30 | 7 34,726 153 4961 227 22 99 99 | - менша кількість заходів пов’язана з меншим виділенням коштів; - середня вартість одного відрядження збільшилась із за збільшення середньої кількості відряджених на одне змагання, але середня вартість на одного відрядженого значно зменшилась, тому що деякі змагання не потребували витрат на розміщення. |
| 4 | Завдання: проведення міських змагань з олімпійських видів спорту |  |  |  |  |
|  | Показник витрат - кількість заходів - витрати на проведення міських спортивних заходів Показник продукту - кількість залучених до змагань - кількість залучених до одного змагання - кількість залучених суддів Показник ефективності - вартість проведення одного змагання - вартість на одного спортсмена при проведені змагання - вартість одного судді на змагання Показник якості - кількість завойованих призових місць - кількість присвоєних спортивних розрядів | од. тис. грн. осіб осіб осіб грн. грн. грн. од. од. | 80 200,0 4000 50 5 2500 50 250 135 135 | 22 51,0 2500 113 12 2318 20,4 193 730 241 | - менша кількість заходів пов’язана із значно меншим виділенням коштів; - збільшення кількості суддів пов’язано із збільшенням кількості учасників, залучених до участі в одному змаганні; - зменшення вартості проведення одного змагання та одного судді на змагання пов’язано із скороченням тривалості деяких змагань з ігрових видів спорту (вибір оптимальної системи проведення); - призове місце не завжди передбачає присвоєння спортивного розряду |
| 5 | Завдання: придбання кубків, грамот, медалей |  |  |  |  |
|  | Показник витрат - вартість придбання атрибутики для нагородження переможців та призерів міських змагань в т.ч; кубків медалей грамот Показник продукту - кількість залучених до змагань - кількість проведених заходів - вартість нагородження на один захід Показник ефективності - нагородження спортсменів та команд 1 місце 2 місце 3 місце Показник якості - залучення до змагань | тис. грн. од од од осіб од. грн. од од од осіб | 50,0 135 1570 2100 4170 98 510,2 98 98 98 4170 | 14,988 0 1094 0 3643 32 468,4 365 365 364 3643 | - виділено значно менше коштів на придбання нагородної атрибутики; - кубки - не придбано; - придбано меншу кількість медалей; - грамоти - не придбано; - менша загальна кількість проведених заходів пов’язана з тим, що виділено менше коштів на їх проведення; - на цей показник вплинула відсутність командних нагород (кубків), нагороди особисті (медалі), середня чисельність команд 11 спортсменів; - не дивлячись на суттєве зменшення фінансування, кількість залучених до змагань зменшилась не суттєво. |

1.Фінансування завдань та заходів програми в 2017 році

| Пріоритетні завдання | Заходи | Виконавці | Джерела фінансу- вання | План фінансу-вання, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. | Факт до плану % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1. Відрядження збірних команд міста для участі у змаганнях з олімпійських видів спорту | Участь спортсменів в чемпіонатах, першостях, турнірах згідно календарного плану | Відділ молоді та спорту міської ради | міський бюджет | 485,0 | 448,866 | 92,55 | Виконано в межах планів асигнувань |
| Завдання 2. Проведення міських змагань серед школярів, студентської та працюючої молоді з неолімпійських видів спорту. | Спартакіади,першості, чемпіонати, турніри міста згідно календарного плану | Відділ молоді та спорту, відділ освіти міської ради | міський бюджет | 20,0 | 13,9 | 69,5 | Виконано в межах планів асигнувань |
| Завдання 3. Відрядження збірних команд міста для участі з неолімпійських видів спорту | Участь спортсменів в чемпіонатах, першостях, турнірах згідно календарного плану | Відділ молоді та спорту міської ради | міський бюджет | 65,0 | 34,726 | 53,4 | Виконано в межах планів асигнувань |
| Завдання 4. Проведення міських змагань серед школярів, студентської та працюючої молоді з олімпійських видів спорту. | Спартакіади, першості, чемпіонати, турніри міста згідно календарного плану | Відділ молоді та спорту міської ради | міський бюджет | 200,0 | 51,0 | 25,5 | Виконано в межах планів асигнувань |
| Завдання 5. Придбання кубків, грамот, медалей | Нагородження спортсменів та команд за зайняті місця в спортивних змаганнях | Відділ молоді та спорту міської ради | міський бюджет | 50,0 | 14,988 | 29,98 | Виконано в межах планів асигнувань |
| ВСЬОГО |  |  |  | 820,0 | 563,48 | 68,72 | Виконано в межах затверджених коштів |

Секретар міської ради									Е.Ю.Марініч