Проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_________________ (________) сесія

РІШЕННЯ №

“____” _________ 2019 року

м. Сєвєродонецьк

Про виконання рішення 41-ї сесії

міської ради від 06.03.2018 року № 2290

«Про затвердження програми капітального

будівництва, реконструкції та капітального

ремонту об’єктів інфраструктури

міста Сєвєродонецька на 2018 рік»

за 12 місяців 2018 року

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт про підсумки виконання «Про затвердження програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік», за 12 місяців 2018 року,

Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про підсумки виконання «Про затвердження програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік», затвердженої рішенням 41-ї сесії міської ради від 06.03.2018 р. № 2290 за 12 місяців 2018 року (Додаток).

- Рішення підлягає оприлюдненню.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування бюджету та фінансів.

# В.о. міського голови                                                                     В.П. Ткачук

Підготував:

Начальник ВКБ					                       А.І. Ларін

Додаток до рішення ___-ї

сесії міської ради

від «__» ________ 2019 року № ___

Звіт

про підсумки виконання «Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік»

за 12 місяців 2018 року

І.Основні дані

«Програми капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька на 2018 рік» затверджена рішенням 41-ї сесії міської ради від 06.03.2018 року № 2290.

Основною метою Програми є виконання пріоритетних завдань економічного й соціального розвитку міста Сєвєродонецька шляхом капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів соціальної інфраструктури та будівництва житла.

Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.

Програма виконується протягом 2018 року шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та капітальних ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

- будівництво та реконструкція житла;

- проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів

- інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м. Сєвєродонецька та прилеглих

селищ;

- проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька;

- проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;

- інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2018 року наведено у таблиці 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблиця 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Зміст завдань та заходів | План на 2018 рік | План на 12 місяців | Строк виконання | Очікувано виконання за 12 міс. | Фактично | фінансування | у т.ч. кред. заборг. | Примітки |
| 1 | Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини | 124 333 | 124 333 | жовтень | 124 333 | 124 314,10 | 124 314,10 |  | роботи виконані |
| 2 | Розмітка дороги по вул.Донецька | 105 477 | 105 477 | листопад | 105 477 | 78 427,26 | 78 427,26 |  | роботи виконані |
| 3 | Розмітка дороги по вул.Менделєєва | 55 260 | 55 260 | листопад | 55 260 | 51 379,24 | 51 379,24 |  | роботи виконані |
| 4 | Розмітка дороги по вул.Курчатова | 192 973 | 192 973 | листопад | 192 973 | 165 537,50 | 165 537,50 |  | роботи виконані |
| 5 | Розмітка дороги по вул.Науки | 24 644 | 24 644 | листопад | 24 644 | 14 647,45 | 14 647,45 |  | роботи виконані |
| 6 | Розмітка дороги по вул.Об'їзна | 36 351 | 36 351 | листопад | 36 351 | 27 589,56 | 27 589,56 |  | роботи виконані |
| 7 | Розмітка дороги по вул.Вілєсова | 66 269 | 66 269 | листопад | 66 269 | 52 195,42 | 52 195,42 |  | роботи виконані |
| 8 | Розмітка дороги по пр.Хіміків | 163 507 | 163 507 | листопад | 163 507 | 148 323,23 | 148 323,23 |  | роботи виконані |
| 9 | Розмітка дороги по вул.Автомобільна | 19 238 | 19 238 | листопад | 19 238 | 12 450,71 | 12 450,71 |  | роботи виконані |
| 10 | Розмітка дороги по вул.Єгорова | 47 455 | 47 455 | листопад | 47 455 | 34 607,07 | 34 607,07 |  | роботи виконані |
| 11 | Розмітка дороги по вул.Партизанська | 38 284 | 38 284 | листопад | 38 284 | 14 608,27 | 14 608,27 |  | роботи виконані |
| 12 | Розмітка дороги по пр.Центральний | 142 437 | 142 437 | жовтень | 142 437 | 134 092,10 | 134 092,10 |  | роботи виконані |
| 13 | Розмітка дороги по ш.Будівельників | 157 925 | 157 925 | листопад | 157 925 | 136 297,85 | 136 297,85 |  | роботи виконані |
| 14 | Розмітка дороги по пр.Гвардійський | 134 423 | 134 423 | листопад | 134 423 | 97 228,98 | 97 228,98 |  | роботи виконані |
| 15 | Розмітка дороги по вул.Першотравнева | 39 089 | 39 089 | листопад | 39 089 | 27 607,08 | 27 607,08 |  | роботи виконані |
| 16 | Розмітка дороги по вул.Танкістів | 44 332 | 44 332 | листопад | 44 332 | 29 641,09 | 29 641,09 |  | роботи виконані |
| 17 | Розмітка дороги по вул.Гагаріна | 81 153 | 81 153 | листопад | 81 153 | 76 239,20 | 76 239,20 |  | роботи виконані |
| 18 | Розмітка дороги по пр.Космонавтів | 30 778 | 30 778 | листопад | 30 778 | 28 807,72 | 28 807,72 |  | роботи виконані |
| 19 | Розмітка дороги по вул.Маяковського | 63 398 | 63 398 | листопад | 63 398 | 59 560,44 | 59 560,44 |  | роботи виконані |
| 20 | Розмітка дороги по вул.Новікова | 194 966 | 194 966 | листопад | 194 966 | 176 125,80 | 176 125,80 |  | роботи виконані |
| 21 | Розмітка доріг (пішохідні переходи) | 119 878 | 119 878 | листопад | 119 878 | 118 025,29 | 118 025,29 |  | роботи виконані |
| 22 | Розмітка доріг (осьова) | 80 520 | 80 520 | листопад | 80 520 | 75 234,56 | 75 234,56 |  | роботи виконані |
| 23 | Розмітка дороги по вул.Молодіжна | 10 310 | 10 310 | листопад | 10 310 | 9 284,78 | 9 284,78 |  | роботи виконані |
| 24 | Розмітка дороги по вул.Б.Ліщини та в районі ЛОАУМ театру | 127 000 | 127 000 | серпень | 127 000 | 126 953,86 | 126 953,86 |  | роботи виконані |
| 25 | Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по вул.Синецькій в м.Сєвєрдонецьк | 130 000 | 130 000 | серпень | 130 000 | 120 142,36 | 120 142,36 |  | роботи виконані |
| 26 | Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по вул.Б.Ліщини в м.Сєвєрдонецьк | 130 000 | 130 000 | серпень | 130 000 | 129 554,28 | 129 554,28 |  | роботи виконані |
| 27 | Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по просп.Гвардійький в м.Сєвєрдонецьк | 130 000 | 130 000 | серпень | 130 000 | 129 643,62 | 129 643,62 |  | роботи виконані |
| 28 | Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по вул.Промисловій в м.Сєвєрдонецьк | 130 000 | 130 000 | серпень | 130 000 | 129 738,11 | 129 738,11 |  | роботи виконані |
| 29 | Розробка проектної документації на поточний та середній ремонт дороги по вул.Об'їзна в м.Сєвєрдонецьк | 130 000 | 130 000 | серпень | 130 000 | 126 130,16 | 126 130,16 |  | роботи виконані |
| 30 | Реконструкція вивільнених приміщень СЗШ № 13 під відкриття КДНЗ (дитячий садочок "Сонечко") | 25 000 | 25 000 | грудень | 25 000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 31 | Реконструкція заплавного мосту № 2 м.Сєвєродонецьк | 8 876 861 | 8 876 861 | грудень | 8 876 861 | 8 737 502,28 | 8 737 502,28 |  | роботи виконані, введено в експлуатацію |
| 32 | Реконструкція заплавного мосту № 1 м.Сєвєродонецьк | 10 719 203 | 10 719 203 | грудень | 10 719 203 | 7 068 558,39 | 7 068 558,39 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 33 | Капітальний ремонт ДНЗ № 43 | 6634847 | 6634847 | грудень | 6634847 | 5996236,93 | 5996236,93 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 34 | Капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою: вул.Федоренка, 33а | 5 546 260 | 5 546 260 | грудень | 5 546 260 | 20 951,35 | 20 951,35 |  | виконано коригування кошторисної частини |
| 35 | Капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2 за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5А | 1 000 000 | 1 000 000 | травень | 1 000 000 | 952 335,54 | 952 335,54 |  | роботи виконані |
| 36 | Капітальний ремонт ДНЗ № 25 (енергосанація) | 2 119 084 | 2 119 084 | грудень | 2 119 084 | 0,00 | 0 |  | роботи не виконані |
| 37 | Капітальний ремонт електричних мереж , приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення, заміна вікон дерев'яних непридатних до подальшої експлуатації на енергозберігаючі металопластикові будівлі КУ СЦПМСД УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Сметаніна, 5 | 295 000 | 295 000 | липень | 295 000 | 294 220,32 | 294 220,32 |  | роботи виконані |
| 38 | Капітальний ремонт електричних мереж , приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення, заміна вікон дерев'яних непридатних до подальшої експлуатації на енергозберігаючі металопластикові будівлі амбулаторії № 3, № 4 КУ СЦПМСД УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 16Б | 295 000 | 295 000 | серпень | 295 000 | 277 989,85 | 277 989,85 |  | роботи виконані |
| 39 | Капітальний ремонт електричних мереж , приміщень, систем опалення, водопостачання та водовідведення, заміна вікон дерев'яних непридатних до подальшої експлуатації на енергозберігаючі металопластикові будівлі амбулаторії № 1, № 2 КУ СЦПМСД УОЗ Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова, 36 | 600 000 | 600 000 | вересень | 600 000 | 599 095,28 | 599 095,28 |  | роботи виконані |
| 40 | Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) загального розвитку № 45 "Джерельце" Сєвєродонецької міської ради за адресою: смт.Борівське, вул.Колгоспна, б.30 | 434 999 | 434 999 | грудень | 434 999 | 394 722,36 | 394 722,36 |  | роботи виконані |
| 41 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) середної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, розташованої за адресою: вул.Гагаріна, 90 | 970 446 | 970 446 | грудень | 970 446 | 964 391,12 | 964 391,12 |  | роботи виконані |
| 42 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Сєвєродонецької гуманітарно-естетичної гімназії, розташованої за адресою: вул.Науки, 5-а | 1 419 817 | 1 419 817 | листопад | 1 419 817 | 1 411 634,45 | 1 411 634,45 |  | роботи виконані |
| 43 | Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) Борівського НВК, розташованого за адресою: вул.Шкільна, 35, смт. Борівське | 962 683 | 962 683 | грудень | 962 683 | 936 589,52 | 936 589,52 |  | роботи виконані |
| 44 | Капітальний ремонт покриття території шкільного подвір'я СЗШ І-ІІІ ступенів № 14 м.Сєвєродонецька (проект-переможець "Заради краси та безпеки-благоустрій шкільного подвір'я", автор Корякіна Т.В.) | 500 000 | 500 000 | грудень | 500 000 | 499 714,07 | 499 714,07 |  | роботи виконані |
| 45 | Капітальний ремонт спортивної зали СЗШ І-ІІІ ступенів № 5 за адресою: пр.Хіміків, 18 | 152 989 | 152 989 | грудень | 152 989 | 128 782,85 | 128 782,85 |  | роботи виконані |
| 46 | Капітальний ремонт приміщень та ганків ГУ ДКСУ у м.Сєвєродонецьку за адресою: вул.Науки, 5 | 450 000 | 450 000 | листопад | 450 000 | 436 213,36 | 436 213,36 |  | роботи виконані |
| 47 | Капітальний ремонт теплиці ЦЕНТУМ на території СЗШ № 17, розташованої за адресою: вул.Курчатова, 34 | 225 995 | 225 995 | грудень | 225 995 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 48 | Відновлення гідрологічного і санітарного стану р.Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі | 1 450 000 | 1 450 000 | жовтень | 1 450 000 | 1 449 690,42 | 1 449 690,42 |  | роботи виконані |
| 49 | Реконструкція системи внутрішнього освітлення СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м.Сєвєродонецька Луганської обл.(Енергосанація ЗОШ № 10) | 1 077 480 | 1 077 480 | листопад | 1 077 480 | 953 420,86 | 953 420,86 |  | роботи виконані |
| 50 | Реконструкція футбольного поля СЗШ № 8 за адресою:м.Сєвєродонецьк, вул.Вілєсова, 10 (проект-переможець "Футбольне поле "8+1", автор Кучеревський А.М.) | 782 898 | 782 898 | листопад | 782 898 | 782 258,15 | 782 258,15 |  | роботи виконані |
| 51 | Будівництво пєлєтної котельні НВК "Спеціалізована школа колегіум" | 3 764 353 | 3 764 353 | грудень | 3 764 353 | 899 399,10 | 899 399,10 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 52 | Будівництво пєлєтної котельні ЗОШ № 18 м.Сєвєродонецьк, вул.Курчатова 27Б | 3 300 377 | 3 300 377 | грудень | 3 300 377 | 801 260,90 | 801 260,90 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 53 | Буівництво спортивно-гмнастичного комплексу на пришкільній території СЗШ № 10, за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 47 (проект-переможець "Вуличний спортивно-гімнастичний комплекс", автор Простак Н.В.) | 468 000 | 468 000 | грудень | 468 000 | 445 971,96 | 445 971,96 |  | роботи виконані |
| 54 | Будівництво кіно-концертної сцени літнього кінотеатру на території СМЦДЮТ за адресою: вул.Гагаріна, 101-Б (проект-переможець "Критий літній кінотеатр на 100 місць у 75 мікрорайоні з кіно-концертною сценою", автор Кузьмінов О.Ю. | 499 951 | 499 951 | грудень | 499 951 | 38 099,30 | 38 099,30 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 55 | Будівництво майданчику літнього кінотеатру на території СМЦДЮТ за адресою: вул.Гагаріна, 101-Б (проект-переможець "Облаштування в 75 МКР 100 місць для сидіння в літньому кінотеатрі та освітлення прилеглої території навколо нього", автор Кузьмінов О.Ю.) | 249 954 | 249 954 | грудень | 249 954 | 13 120,52 | 13 120,52 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 56 | Будівнитво пєлєтної котельні для шкірно-венерологічного відділення КДПВ № 1 комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні, м.Сєвєродонецьк, вул.Єгорова, 2б | 2 822 034 | 2 822 034 | грудень | 2 822 034 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 57 | Будівництво пєлєтних котелень для комунальної установи Сєвєродонецької міської багатопрофільної лікарні | 3758830 | 3758830 | грудень | 3 758 830 | 1 001 482,80 | 1 001 482,80 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 58 | Будівництво пєлєтної котельні для комунального закладу Сєвєродонецький міський палац культури | 3740244 | 3740244 | грудень | 3 740 244 | 960 000,00 | 960 000,00 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 59 | Будівництво пєлєтної котельні ДЮСШ № 1 м.Сєвєродонецьк, вул.Федоренко, 33 | 3082882 | 3082882 | грудень | 3 082 882 | 763 590,38 | 763 590,38 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 60 | Будівництво футбольних полів (співфінансування) | 3000000 | 3000000 | грудень | 3 000 000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 61 | Реконструкція адміністративної будівлі, вул.Леніна, 32 | 2820705 | 2820705 | грудень | 2 820 705 | 97 740,00 | 97 740,00 |  | виконано коригування кошторисної частини |
| 62 | Реконструкція покрівлі адміністративної будівлі за адресою: бульвар Дружби Народів, 32 | 245400 | 245400 | грудень | 245 400 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 63 | Реконструкція адміністративної будівлі, вул.Леніна, 32А, м.Сєвєродонецьк | 3086404 | 3086404 | грудень | 3 086 404 | 875 540,40 | 875 540,40 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 64 | Нове будівництво мереж вуличного освітлення с.Борівське Луганської області | 1326312 | 1326312 | листопад | 1 326 312 | 1 096 726,15 | 1 096 726,15 |  | роботи виконані |
| 65 | Будівнцтво моста через р.Борова | 1000000 | 1000000 | грудень | 1 000 000 | 198 175,89 | 198 175,89 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 66 | Будівництво лежачого поліцейського по вул.Гагаріна (район СЗШ № 4 та СЗШ № 16) (проект переможець "Лежачий поліцейський", автор Парамонова К.В.) | 49576 | 49576 | грудень | 49 576 | 0,00 | 0,00 |  | виконано коригування кошторисної частини |
| 67 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер.вул.Єгорова - вул.Об'їзна) | 1490000 | 1490000 | грудень | 1 490 000 | 68 379,91 | 68 379,91 |  | роботи не виконані |
| 68 | Будівництво світлофорного об'єкту (пер.пр.Гвардійський - вул.Автомобільна) | 1490000 | 1490000 | грудень | 1 490 000 | 804 379,53 | 804 379,53 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 69 | Капітальний ремонт дороги по пр.Гвардійський в м.Сєвєродонецьк | 1 795 000 | 1 795 000 | червень | 1 795 000 | 1 489 300,72 | 1 489 300,72 |  | роботи виконані |
| 70 | Капітальний ремонт дороги по вул.Донецька в м.Сєвєродонецьк | 1 495 000 | 1 495 000 | червень | 1 495 000 | 1 489 300,72 | 1 489 300,72 |  | роботи виконані |
| 71 | Капітальний ремонт дороги по вул.Автомобільна в м.Сєвєродонецьк | 600 000 | 600 000 | серпень | 600 000 | 594 867,87 | 594 867,87 |  | роботи виконані |
| 72 | Капітальний ремонт дороги по ш.Будівельників в м.Сєвєродонецьк | 400 000 | 400 000 | серпень | 400 000 | 391 363,72 | 391 363,72 |  | роботи виконані |
| 73 | Капітальний ремонт дороги по вул.Богдана Ліщини в м.Сєвєродонецьк | 1 490 000 | 1 490 000 | червень | 1 490 000 | 1 489 605,94 | 1 489 605,94 |  | роботи виконані |
| 74 | Капітальний ремонт дороги по вул.Сметаніна в м.Сєвєродонецьк | 1 490 000 | 1 490 000 | липень | 1 490 000 | 1 471 940,68 | 1 471 940,68 |  | роботи виконані |
| 75 | Капітальний ремонт дороги по пр.Хіміків в м.Сєвєродонецьк | 300 000 | 300 000 | грудень | 300 000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 76 | Капітальний ремонт дороги по пр.Центральний в м.Сєвєродонецьк | 300 000 | 300 000 | грудень | 300 000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
| 77 | Капітальний ремонт пішохідних переходів по пр.Центральний (улаштування бруківки) | 3 136 534 | 3 136 534 | грудень | 3 136 534 | 4 900,50 | 4 900,50 |  | розроблено проектно-кошторисну документацію |
| 78 | Капітальний ремонт тротуару по бульвару Дружби Народів | 465 800 | 465 800 | грудень | 465 800 | 464 491,25 | 464 491,25 |  | роботи виконані |
| 79 | Капітальний ремонт дороги по вул.Вілєсова в м.Сєвєродонецьк | 600 000 | 600 000 | грудень | 600 000 | 598 815,60 | 598 815,60 |  | роботи виконані |
| 80 | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 99 508 | 99 508 | грудень | 99 508 | 5 112,63 | 5 112,63 |  | роботи виконані не в повному обсязі |
| 81 | Капітальний ремонт СЗОШ № 5 (термомодернізація) за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Хіміків, 18 | 25 000 | 25 000 | грудень | 25 000 | 0,00 | 0,00 |  | роботи не виконані |
|  |  | 95 680 426 | 95 680 426 |  | 95 680 426 | 50 422 260,66 | 50 422 260,66 |  |  |

ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2018 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 50 422,261 тис. грн., що  становить 52,7% проти очікуваного плану. Продовжені роботи з реконструкції заплавного мосту № 1, закінчені роботи та введено в експлуатацію заплавний міст № 2, продовжені роботи по ремонту ДНЗ № 43. Капітально відремонтовані системи електричних мереж, опалення, водопостачання, водовідведення у 3 будівлях КУ СЦПМСД УОЗ СМР. Замінено 230 шт. віконних блоків у СЗШ № 4, гуманітарно-естетичній гімназії, Борівському НВК. Виконано капітальний ремонт приміщень та ганків ГУ ДКСУ у м. Сєвєродонецьку, спортивної зали СЗШ № 5, покриття території шкільного подвір’я СЗШ № 14, КДНЗ № 45. Виконано капітальний ремонт тротуару по бульвару Дружби Народів. Проведено реконструкцію системи внутрішнього освітлення СЗШ № 20, футбольного поля СЗШ № 8. Виконані роботи з будівництва спортивно-гімнастичного комплексу на території СЗШ № 10, мереж вуличного освітлення с. Борівське. Розпочаті роботи з будівництва пєлєтних котелень НВК «Спеціалізована школа-колегіум», ЗОШ № 18, ДЮСШ №1, КУ «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», КЗ «Сєвєродонецький МПК», СО на пер. пр. Гвардійський-вул.Автомобільна. Розроблені проекти на поточний та середній ремонт 5 доріг, на відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі, на будівництво кіно-концертної сцени та майданчику літнього кінотеатру СМЦДЮТ, на капітальний ремонт стадіону КДЮСШ № 2. Виконано коригування робочого проекту на реконструкцію адміністративної будівлі по вул. Леніна,32, на капітальний ремонт тенісних кортів КДЮСШ № 1 за адресою вул. Федоренка,33а. Частково виконані проектні роботи по будівництву моста через р. Борова. Виконано капітальний ремонт 15,4 тис.м2 асфальтового покриття вулиць м. Сєвєродонецька, нанесено 5,5 тис. м2 горизонтальної розмітки доріг та 4,7 тис. м2 пішохідних переходів.

Не в повному обсязі освоєні кошти, виділені з державного бюджету на реконструкцію заплавного мосту № 1 та на капітальний ремонт тенісних кортів, у зв’язку з частковим фінансуванням коштів та несприятливими погодними умовами.

| Очікувані кінцеві результати виконання програми, визначення ефективності |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОКАЗНИК ВИТРАТ |  |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення фактичного показника | % виконання від плану |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |
| розмітка доріг | - вартість нанесеної дорожньої розмітки | тис.грн. | 1819,179 | 86,6 |
| розробка проектної документації на поточний та середній ремонт | - вартість розробки проектної документації | тис.грн. | 635,209 | 97,7 |
| капітальний ремонт тротуарів; | - вартість улаштованого покриття з керамічної плитки | тис.грн. | 464,491 | 99,7 |
| капітальний ремонт доріг; | - вартість улаштованого асфальтового покриття | тис.грн. | 7525,195 | 99,4 |
| капітальний ремонт доріг; | - вартість проектування капітального ремонту доріг | тис.грн. | - | - |
| капітальний ремонт пішохідних переходів | - вартість капітального ремонту пішохідних переходів | тис.грн. | 4,9 | 0,16 |
| будівництво лежачого поліцейського | - вартість будівництва лежачого поліцейського | тис.грн. | - | - |
| будівництво світлофорного об'єкту | - вартість будівництва світлофорного об'єкту | тис.грн. | 872,759 | 29,3 |
| Мости |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - вартість реконструкції мостів | тис.грн. | 15806,061 | 91,2 |
| будівництво моста | - вартість розробки проектної документації | тис.грн. | 198,176 | 19,8 |
| реконструкція греблі | - вартість розробки проектної документації | тис.грн. | 1449,690 | 99,9 |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Будівництво мереж вуличного освітлення | - вартість будівництва мереж вуличного освітлення | тис.грн. | 1096,726 | 82,7 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |
| реконструкція футбольного поля СЗШ | - вартість реконструкції футбольного поля | тис.грн. | 782,258 | 99,9 |
| будівництво спортивно-гімнастичного комплексу | - вартість будівництва спортивно-гімнастичного комплексу | тис.грн. | 445,972 | 95,3 |
| капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я | - вартість улаштованого асфальтового покриття | тис.грн. | 499,714 | 99,9 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість капітального ремонту ДНЗ | тис.грн. | 5996,237 | 90,4 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість капітального ремонту ДНЗ | тис.грн. | 394,722 | 90,7 |
| капітальний ремонт СЗОШ | - вартість капітального ремонту СЗОШ | тис.грн. | 128,783 | 34,0 |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків) | - вартість заміни віконних блоків | тис.грн. | 3312,615 | 98,8 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів | - вартість капітального ремонту | тис.грн. | 20,951 | 0,38 |
| капітальний ремонт стадіону | - вартість розробки проектної документації | тис.грн. | 952,336 | 95,2 |
| будівництво футбольних полів | - вартість будівництва футбольних полів | тис.грн. | - | - |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |
| капітальний ремонт приміщень | - вартість капітального ремонту приміщень | тис.грн. | 436,213 | 96,9 |
| реконструкція покрівлі | - вартість реконструкції покрівлі | тис.грн. | - | - |
| реконструкція будівлі | - вартість коригування робочого проекту | тис.грн. | 97,740 | 99,7 |
| будівництво сцени літнього кінотеатру | - вартість будівництва сцени літнього кінотеатру | тис.грн. | 38,099 | 7,6 |
| будівництво майданчику літнього кінотеатру | - вартість будівництва майданчику літнього кінотеатру | тис.грн. | 13,121 | 19,0 |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | - вартість капітального ремонту | тис.грн. | 1171,305 | 98,4 |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - вартість реконструкції адміністративної будівлі | тис.грн. | 870,0 | 28,2 |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість будівництва пєлєтних котелень | тис.грн. | 4425,733 | 19,1 |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - вартість реконструкції внутрішнього освітлення СЗШ | тис.грн. | 947,880 | 88,5 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість капітального ремонту ДНЗ | тис.грн. | - | - |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - вартість авторського нагляду за реконструкцією адміністративної будівлі | тис.грн. | 5,540 | 92 |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень | тис.грн. | - | - |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - вартість авторського нагляду за реконструкцією внутрішнього освітлення СЗШ | тис.грн. | 5,540 | 92 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ | тис.грн. | - | - |
| Розробка енергетичних паспортів |  |  |  |  |
| капітальний ремонт СЗШ | - вартість розробки енергетичного паспорту | тис.грн. | - | - |
| реконструкція вивільнених приміщень СЗШ | - вартість розробки енергетичного паспорту | тис.грн. | - | - |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів | - вартість конвертації | тис.грн. | 5,113 | 5,1 |
|  | ПОКАЗНИК ПРОДУКТУ |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | % виконання від плану |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |
| розмітка доріг | - кількість нанесеної дорожньої розмітки | м2 | 10200 | 86 |
| розробка проектної документації на поточний та середній ремонт | - кількість розроблених проектів | шт. | 5 | 5 |
| капітальний ремонт тротуарів; | - кількість улаштованого покриття з керамічної плитки | м2 | 738 | 91,3 |
| капітальний ремонт доріг; | - кількість улаштованого асфальтового покриття | м2 | 15379 | 100 |
| капітальний ремонт доріг; | - кількість розроблених проектів | м2 | - | - |
| капітальний ремонт пішохідних переходів | - кількість капітального ремонту пішохідних переходів | м2 | - | - |
| будівництво лежачого поліцейського | - вартість будівництва лежачого поліцейського | об'єкт | - | - |
| будівництво світлофорного об'єкту | - вартість будівництва світлофорного об'єкту | об'єкт | - | - |
| Мости |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - площа реконструйованих мостів | м2 | 140 | 16,6 |
| будівництво моста | - кількість розроблених проектів | шт. | - | - |
| реконструкція греблі | - кількість розроблених проектів | шт. | 1 | 100 |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Будівництво мереж вуличного освітлення | - кількість побудованих мереж вуличного освітлення | м | 7750 | 94 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |
| реконструкція футбольного поля СЗШ | - кількість реконструйованих футбольних полів | шт. | 1 | 100 |
| будівництво спортивно-гімнастичного комплексу | - кількість побудованих спортивно-гімнастичних комплексів | шт. | 1 | 100 |
| капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я | - вартість улаштованого асфальтового покриття | м2 | 1079 | 100 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - кількість відремонтованих ДНЗ | шт. | - | - |
| капітальний ремонт ДНЗ | - кількість відремонтованих ДНЗ | шт. | 1 | 100 |
| капітальний ремонт СЗОШ | - кількість відремонтованих СЗШ | шт. | 2 | 100 |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків) | - вартість заміни віконних блоків | м2 | 1327 | 100 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів | - кількість відремонтованих кортів | шт. | - | - |
| капітальний ремонт стадіону | - кількість розроблених проектів | шт. | 1 | 100 |
| будівництво футбольних полів | - кількість побудованих полів | шт. | - | - |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |
| капітальний ремонт приміщень | - кількість відремонтованих приміщень | шт. | 1 | 100 |
| реконструкція покрівлі | - кількість відремонтованих покрівель | шт. | - | - |
| реконструкція будівлі | - кількість відкоригованих проектів | шт. | 1 | 100 |
| будівництво сцени літнього кінотеатру | - кількість побудованих сцен літнього кінотеатру | шт. | - | - |
| будівництво майданчику літнього кінотеатру | - кількість побудованих майданчиків літнього кінотеатру | шт. | - | - |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | - кількість відремонтованих об'єктів | шт. | 3 | 100 |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - кількість реконструйованих будівель | шт. | - | - |
| будівництво пєлєтних котелень | - кількість побудованих котелень | шт. | - | - |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - кількість реконструйованих об'єктів внутрішнього освітлення СЗШ | об'єкт | 1 | 100 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - кількість відремонтованих об'єктів ДНЗ (енергосанація) | об'єкт | - | - |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - кількість договорів авторського нагляду за реконструкцією адміністративної будівлі | шт. | 1 | 100 |
| будівництво пєлєтних котелень | - кількість договорів авторського нагляду за будівництвом пєлєтних котелень | шт. | - | - |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - кількість договорів авторського нагляду за реконструкцією внутрішнього освітлення СЗШ | шт. | 1 | 100 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - кількість договорів авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ | шт. | - | - |
| Розробка енергетичних паспортів |  |  |  |  |
| капітальний ремонт СЗШ | - кількість розроблених енергетичних паспортів | шт. | - | - |
| реконструкція вивільнених приміщень СЗШ | - кількість розроблених енергетичних паспортів | шт. | - | - |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів | - кількість на об'єктів, для виконання яких потрібна конвертація коштів | шт. | 2 | 25 |
|  | ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Відхилення |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |
| розмітка доріг | - вартість нанесення дорожньої розмітки 1 м2 | грн. | 178 | 1 |
| розробка проектної документації на поточний та середній ремонт | - вартість розробки одного проекту | грн. | 127042 | 2958 |
| капітальний ремонт тротуарів; | - вартість улаштованого покриття з керамічної плитки 1 м2 | грн. | 629 | 53 |
| капітальний ремонт доріг; | - вартість улаштованого асфальтового покриття 1 м2 | грн. | 489 | -3 |
| капітальний ремонт доріг; | - вартість розробки одного проекту | грн. | - | - |
| капітальний ремонт пішохідних переходів | - вартість капітального ремонту пішохідних переходів 1 м2 | грн. | - | - |
| будівництво лежачого поліцейського | - вартість будівництва лежачого поліцейського | грн. | - | - |
| будівництво світлофорного об'єкту | - вартість будівництва одного світлофорного об'єкту | грн. | - | - |
| Мости |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - вартість реконструкції мостів 1 м2 | грн. | 112900 | 92388 |
| будівництво моста | - вартість розробки одного проекту | грн. | - | - |
| реконструкція греблі | - вартість розробки одного проекту | грн. | 1449690 | -310 |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Будівництво мереж вуличного освітлення | - вартість будівництва мереж вуличного освітлення 1м | грн. | 142 | -19 |
| Відділ освіти |  |  |  |  |
| реконструкція футбольного поля СЗШ | - вартість реконструкції футбольного поля | грн. | 782258 | -640 |
| будівництво спортивно-гімнастичного комплексу | - вартість будівництва спортивно-гімнастичного комплексу | грн. | 445972 | -22028 |
| капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я | - вартість улаштованого асфальтового покриття 1м2 | грн. | 463 | -1 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість капітального ремонту ДНЗ | грн. | 5996237 | -638600 |
| капітальний ремонт ДНЗ | - вартість капітального ремонту ДНЗ | грн. | 394722 | -40277 |
| капітальний ремонт СЗОШ | - вартість капітального ремонту СЗОШ | грн. | 128783 | -250201 |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків) | - вартість заміни віконних блоків 1 м2 | грн. | 2496 | -31 |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів | - вартість капітального ремонту | грн. | - | - |
| капітальний ремонт стадіону | - вартість розробки одного проекту | грн. | 952336 | -47664 |
| будівництво футбольних полів | - вартість будівництва одного футбольного поля | грн. | - | - |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |
| капітальний ремонт приміщень | - вартість капітального ремонту приміщень | грн. | 436213 | -13787 |
| реконструкція покрівлі | - вартість реконструкції покрівлі | грн. | - | - |
| реконструкція будівлі | - вартість коригування робочого проекту | грн. | 97740 | -260 |
| будівництво сцени літнього кінотеатру | - вартість будівництва сцени літнього кінотеатру | грн. | - | - |
| будівництво майданчику літнього кінотеатру | - вартість будівництва майданчику літнього кінотеатру | грн. | - | - |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | - вартість капітального ремонту одного об'єкта | грн. | 390435 | -6232 |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - вартість реконструкції адміністративної будівлі | грн. | - | - |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість будівництва одної пєлєтної котельні | грн. | - | - |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - вартість реконструкції внутрішнього освітлення СЗШ | грн. | - | - |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість капітального ремонту ДНЗ | грн. | - | - |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - вартість авторського за реконструкцією адміністративної будівлі | грн. | 5540 | -484 |
| будівництво пєлєтних котелень | - вартість авторського нагляду за будівництвом одної пєлєтної котельні | грн. | - | - |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - вартість авторського нагляду за реконструкцією внутрішнього освітлення СЗШ | грн. | 5540 | -484 |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - вартість авторського нагляду за капітальним ремонтом ДНЗ | грн. | - | - |
| Розробка енергетичних паспортів |  |  |  |  |
| капітальний ремонт СЗШ | - вартість розробки одного енергетичного паспорту | грн. | - | - |
| реконструкція вивільнених приміщень СЗШ | - вартість розробки одного енергетичного паспорту | грн. | - | - |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів | - вартість конвертації коштів на один об'єкт | грн. | 1000 | -8951 |
|  | ПОКАЗНИК ЯКОСТІ |  |  |  |
| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника | Відхилення |
| Безпека дорожнього руху: |  |  |  |  |
| розмітка доріг | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |  |
| розробка проектної документації на поточний та середній ремонт | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |  |
| капітальний ремонт тротуарів; | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |  |
| капітальний ремонт доріг; | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | 100 |  |
| капітальний ремонт доріг; | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | - |  |
| капітальний ремонт пішохідних переходів | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | - |  |
| будівництво лежачого поліцейського | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | - |  |
| будівництво світлофорного об'єкту | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху | % | - |  |
| Мости |  |  |  |  |
| реконструкція заплавних мостів | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту | % | 100 |  |
| будівництво моста | - утримання об'єктів міста в належному стані, забезпечення безпеки дорожнього руху, забезпечення транспортного сполучення міста, забезпечення безперебійного руху автотранспорту через річку Борова на дорозі регіонального значення | % | - |  |
| реконструкція греблі | - утримання об'єктів міста в належному стані, відновлення гідрологічного та санітарного стану р.Борова | % | 100 |  |
| Електропостачання |  |  |  |  |
| Будівництво мереж вуличного освітлення | - забезпечення безперебійного електропостачання | % | 100 |  |
| Відділ освіти |  |  |  |  |
| реконструкція футбольного поля СЗШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| будівництво спортивно-гімнастичного комплексу | - забезпечення потреб учнів у спорті | % | 100 |  |
| капітальний ремонт покриття шкільного подвір'я | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт СЗОШ | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| капітальний ремонт СЗШ (заміна віконних блоків) | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | 100 |  |
| Відділ молоді та спорту |  |  |  |  |
| капітальний ремонт тенісних кортів | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | - |  |
| капітальний ремонт стадіону | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| будівництво футбольних полів | - забезпечення потреб дітей у спорті | % | - |  |
| Нежитловий фонд |  |  |  |  |
| капітальний ремонт приміщень | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| реконструкція покрівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | - |  |
| реконструкція будівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| будівництво сцени літнього кінотеатру | - забезпечення культурного дозвілля дітей та молоді | % | - |  |
| будівництво майданчику літнього кінотеатру | - забезпечення культурного дозвілля дітей та молоді | % | - |  |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |
| капітальний ремонт | - утримання об'єктів міста в належному стані | % | 100 |  |
| Об`єкти, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | - |  |
| будівництво пєлєтних котелень | - забепечення енергозбереження | % | - |  |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | 100 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - утримання об'єктів міста в належному стані, підвищення енергоефективності | % | - |  |
| Забезпечення авторського нагляду по об'єктам, що фінансуються Європейським інвестиційним банком |  |  |  |  |
| реконструкція адміністративної будівлі | - забезпечення реалізації проектів | % | 100 |  |
| будівництво пєлєтних котелень | - забезпечення реалізації проектів | % | - |  |
| реконструкція внутрішнього освітлення СЗШ | - забезпечення реалізації проектів | % | 100 |  |
| капітальний ремонт ДНЗ (енергосанація) | - забезпечення реалізації проектів | % | - |  |
| Розробка енергетичних паспортів |  |  |  |  |
| капітальний ремонт СЗШ | - забезпечення подальшої реалізації проектів | % | - |  |
| реконструкція вивільнених приміщень СЗШ | - забезпечення подальшої реалізації проектів | % | - |  |
| Забезпечення виконання НКПВУ (конвертація) |  |  |  |  |
| реалізація інших заходів | - забезпечення реалізації проектів | % | 100 |  |

ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2018 року за виконані роботи профінансовано 31 124,886 тис. грн. з місцевого бюджету та 19 297,374 тис. грн. з державного бюджету, касові видатки складають 24 870,192 тис. грн. з місцевого бюджету, 19 297,374 тис. грн. з державного бюджету та 6 254,694 тис. грн. за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку.

Підготував:

Начальник ВКБ міської ради 							А.І.Ларін

Секретар міської ради 								В.П.Ткачук