проект

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

_____________ сесія

РІШЕННЯ  №______

«____»_______  2019року

м. Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік», затвердженої рішенням сесії міської ради від 30.01.2018 №2144, зі змінами внесеними рішеннями сесій від 22.05.2018 №2647 та від 09.01.2019 №3225

Керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік», затвердженої рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.01.2018 №2144, зі змінами внесеними рішеннями сесій міської ради від 22.05.2018 №2647 та від 09.01.2019 №3225, враховуючи рішення виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради від 23.03.2016 року № 109 «Про затвердження Інструкції щодо розробки міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» (з доповненнями), Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік», затвердженої рішенням сесії міської ради від 30.01.2018 №2144, зі змінами внесеними рішеннями сесій міської ради від 22.05.2018 №2647 та від 09.01.2019 №3225 (Додатки 1, 2, 3).

2.   Дане    рішення підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань будівництва, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

Секретар міської ради,

в.о.міського голови                                                                              В.П.Ткачук

Підготував:

Начальник ВМтаА                                                                                 Т.І.Тетерятник

Додаток 1

до рішення сесії міської ради

від «__»______ 2019 р. №____

ЗВІТ

про виконання «Програми з розроблення містобудівної документації на території

населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік»

1.ОСНОВНІ ДАНІ.

Рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 30.01.2018р. №2144 була затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік» (Програма). Рішеннями сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.05.2018р. №2647 та від 09.01.2019р. №3225 в Програму були внесені зміни для корегування заходів.

Метою Програми було розроблення містобудівної документації на територію населених пунктів Сєвєродонецької міської ради, яка забезпечить ефективне використання земельних ресурсів на території міста та забезпечить його просторовий та економічний розвиток.

Розробник Програми - відділ містобудування та архітектури міської ради. Виконавці Програми - відділ містобудування та архітектури міської ради і спеціалізовані проектні організації.

Строки реалізації програми – 2018 рік.

Програма була націлена на здійснення заходів по розробленню містобудівної документації для просторового та економічного розвитку міста, а саме: створення картографічних планів територій населених пунктів м.Сєвєродонецька в електронному вигляді, продовження робіт по оновленню генерального  плану  міста Сєвєродонецька,  розробленню плану зонування і детальних планів території міста.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів міського бюджету м.Сєвєродонецька.

Головний розпорядник коштів – Сєвєродонецька міська рада.

Координацію дій щодо виконання програми здійснював відділ містобудування та архітектури міської ради.

2. ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ.

Протягом 2018 року були виконані топографо-геодезичні роботи для створення  картографічних планів М1:2000 в електронному вигляді для виконання 3-х детальних планів територій. В виконанні додаткових топографо-геодезичних робіт М1:5000 для розроблення генплану, після переговорів з розробником генплану - Харківським інститутом «Укрміськбудпроект», відпала необхідність, що зекономило кошти.

Протягом 2018 року, згідно укладеного договору, Харківським інститутом «Укрміськбудпроект» проводились роботи по розробленню генплану та плану зонування території міста. В 2018 році відбулися зміни норм в нормативно-правових актах, які стосуються розроблення містобудівної документації. В зв’язку з цими змінами та великим обсягом робіт по розробленню генплану та плану зонування, завершення робіт по розробленню генплану та плану зонування перенесено на 2019 рік. Заходи з завершення робіт по розробленню генплану та плану зонування території міста включені в Програму з розроблення містобудівної документації на 2019 рік, затверджену рішенням сесії міської ради від 09.01.2019 №3224.

Згідно з Програмою в 2018 році були виконані 4 детальних плани територій.

Для виконання Програми відділом містобудування та архітектури подавались бюджетні запити. Міською радою були виділені кошти не на всі заходи. Не були виділені кошти на розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецька, на розроблення детального плану території кварталів №13, 14, 10 та розроблення Комплексної схеми транспорту міста, в зв’язку з цим дані заходи не виконані.

Показники виконання Програми наведені в Додатку 2.

3.ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ.

З аналізу показників виконання Програми встановлено, що виконання топографо-геодезичних робіт та створення картографічних планів в електронному вигляді дало можливість розроблення містобудівної документації на території міста.

Розроблена містобудівна документація забезпечить виконання вимог містобудівного законодавства, забезпечить можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, можливість зміни цільового призначення земельних ділянок, а також надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок.

Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі заводу опорів по вул.Новікова дає можливість задоволення потреб громадян, в тому числі учасників АТО, в отриманні земельних ділянок під будівництво індивідуальних гаражів.

Детальний план території кварталів 32, 35, 36 міста Сєвєродонецька дає можливість будівництва котелень для вирішення проблеми опалення кварталів, будівництва індивідуального житла, зміни функціонального призначення земельних ділянок під багатоповерховим житловим будинком та іншими об’єктами.

Детальний план території 73 мікрорайону дає можливість розвитку мікрорайону, будівництва об’єктів громадського призначення, упорядкування торгівлі на існуючому ринку «Універсальний», будівництва спортивних та розважальних об’єктів.

Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі дороги Р-66 і автодорожнього мосту через р.Борова дає можливість будівництва мосту через р.Борова та покращення транспортного сполучення міста.

4.ФІНАНСУВАННЯ.

Загальна сума витрачених коштів місцевого бюджету склала 496, 033 тис.грн. В зв’язку з проведенням переговорів з Харківським інститутом «Укрміськбудпроект» на проведення топографо-геодезичних робіт було витрачено менше виділених коштів, що дало економію в сумі 260,66 тис.грн. В зв’язку з застосуванням тендерних процедур при розробленні детальних планів територій було витрачено менше виділених коштів, що дало економію в сумі 84,588 тис.грн.

Показники фінансування Програми наведені в Додатку 3.

5.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ.

Враховуючи актуальність проблем, визначених в Програмі з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2018 рік, які існують і на теперішній час, для забезпечення ефективного використання земельних ресурсів на території міста та забезпечення його просторового та економічного розвитку рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 09.01.2019 №3224 затверджена «Програма з розроблення містобудівної документації на території Сєвєродонецької міської ради на 2019 рік». Загальний обсяг фінансування якої склав 1909,0 тис.грн.

Секретар ради                                                                                           В.П.Ткачук

Додаток  2

до рішення сесії міської ради

від «___»_____ 2019 р. №_____

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн. | 407,0 | 146,34 | Виконано 37 %, виконана з’йомка М1:2000 для детальних планів, не виконувалась з’йомка М1:5000 |
|  | Показник продукту Картографічні плани М1:2000, М1:5000 в електронному вигляді та на паперових носіях | шт. | 3 | 3 | Виконано 100 % |
|  | Показник ефективності Наявність картографічних планів М1:2000 в електронному вигляді та на паперових носіях | Кількість містобудівної документації, яку можливо розробити, шт | 3 | 3 | Виконано 100 % |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення містобудівної документації | Площа території міста, на яку можливо розробити містобудівну документацію, га | 4151,4 | 4151,4 | Виконано 100% |
| Внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк (продовження робіт) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 384,0 | 0,00 | Починаючі з 2017 року виконано 36 % (Завершення робіт перенесено на 2019 рік) |
|  | Показник продукту Генплан міста Сєвєродонецька з внесеними змінами та доповненнями | шт | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність генплану міста Сєвєродонецька з внесеними змінами та доповненнями | шт | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість розроблення плану зонування території | Площа території, яка додатково включена в генплан міста, га | 227,0 га | -- | --//-- |
| Розроблення плану зонування (продовження робіт) | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 300,0 | 0,00 | Починаючі з 2017 року виконано 25 % (Завершення робіт перенесено на 2019 рік) |
|  | Показник продукту План зонування території міста Сєвєродонецька | шт | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність плану зонування території міста Сєвєродонецька | шт | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок, визначення містобудівних умов та обмежень для забудови земельних ділянок | Площа території міста, на яку розроблений план зонування, га | 4151,4 | -- | --//-- |
| Розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецька | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 0,00 | 0.00 | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Показник продукту Розділ ІТЗ ЦЗ (ЦО) | шт. | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність в оновленому генплані м.Сєвєродонецька розділу ІТЗ ЦЗ (ЦО) | шт. | 1 | -- | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства | % | 100 | -- | --//-- |
| Розроблення детального плану території 73 мікрорайону | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 160,0 | 119,0 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території 73 мікрорайону | шт. | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 73 мікрорайону | шт. | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа частини території мкр-ну, яка увійшла в детальний план, га | 27,0 | 27,0 | Виконано 100% |
| Розроблення детального плану території кварталів №13, 14, 10 | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 0,00 | 0,00 | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Показник продукту Детальний план території кварталів №13, 14, 10 | шт | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території старих кварталів міста | шт | 1 | 1 | --//-- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території, кварталів, яка увійшла в детальний план, га | 10,5 | -- | --//-- |
| Розроблення детального плану території кварталів № 32, 35, 36 | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 110,2 | 79,0 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план території кварталів № 32, 35, 36 | шт | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території старих кварталів міста | шт | 1 | 1 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території кварталів, яка увійшла в детальний план, га | 28,4 | 28,4 | Виконано 100% |
| Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі заводу опорів по вул.Новікова | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 76,0 | 70,627 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі заводу опорів по вул.Новікова | шт | 1 | 1,0 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території старих кварталів міста Наявність детального плану, яким передбачений розвиток території 73 мікрорайону | шт | 1 | 1,0 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території мікрорайону, яка увійшла в детальний план, га | 14,3 | 14,3 | Виконано 100% |
| Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі дороги Р-66 і автодорожнього мосту через р.Борова | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 82,0 | 81,066 | Виконано 100% |
|  | Показник продукту Детальний план частини території міста Сєвєродонецька в районі дороги Р-66 і автодорожнього мосту через р.Борова | шт. | 1.0 | 1.0 | Виконано 100% |
|  | Показник ефективності Наявність детального плану, яким передбачене покращення транспортного сполучення міста | шт. | 1.0 | 1.0 | Виконано 100% |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість відведення земельних ділянок для містобудівних потреб | Площа території міста, яка увійшла в детальний план, га | 20,0 | 20,0 | Виконано 100% |
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Показник витрат Бюджетні кошти | тис.грн | 0,00 | 0,0 | Не виконано в зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Показник продукту Комплексна схема транспорту міста | шт. | 1 | -- | -//- |
|  | Показник ефективності Наявність Комплексної схеми транспорту міста | шт. | 1 | -- | -//- |
|  | Показник якості Виконання вимог законодавства, можливість покращення умов руху транспорту та пішоходів, збільшення рівня якості дорожньої мережі | Кількість вулиць міста, які увійшли в Комплексну схему транспорту | 71 | -- | -//- |

Секретар ради                                                                                                   В.П.Ткачук

Додаток 3

до рішення сесії міської ради

від «___»______ 2019 р. №____

ФІНАНСУВАННЯ ЗАВДАНЬ ТА ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавці | Джерела фінансува-ння | Планові обсяги фінансування згідно з Програмою, тис.грн | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | Використані кошти, тис.грн станом на 01.01.2019р. | Факт до плану, % | Виконано / не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Створення картографічних планів в електронному вигляді | Проведення топографо-геодезичних робіт для створення картографічних планів в електронному вигляді | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 733,0 | 407,0 | 146,34 | 37% | Виконано частково (виконана з’йомка М1:2000 для детальних планів, не виконувалась додаткова з’йомка М1:5000 для генплану) |
| Оновлення генплану міста Сєвєродонецьк | Внесення змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 384,0 | 384,0 | 0,0 | 36% | Виконано частково (В 2018 році роботи продовжувались, але не були оплачені, завершення робіт перенесено на 2019 рік рішенням сесії міської ради №3224 від 09.01.2019) |
|  | Розроблення плану зонування території міста Сєвєродонецьк | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 25 % | Виконано частково (В 2018 році роботи продовжувались, але не були оплачені, завершення робіт перенесено на 2019 рік рішенням сесії міської ради №3224 від 09.01.2019) |
|  | Розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) при внесенні змін та доповнень до генерального плану м.Сєвєродонецьк | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 200,0 | 0,00 | 0,0 | 0% | Не виконано, в зв’язку з відсутністю фінансування |
| Розроблення детальних планів територій | Розроблення детального плану території 73 мікрорайону | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 160,0 | 167,015 | 119,0 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення детального плану території кварталів №13, 14, 10 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 80,0 | 0,00 | 0,0 | 0% | Не виконано, в зв’язку з відсутністю фінансування |
|  | Розроблення детального плану території кварталів № 32, 35, 36 | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 110,2 | 110,2 | 79,0 | 100 % | Виконано |
|  | Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі заводу опорів по вул.Новікова | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 76,0 | 76,0 | 70,627 | 100% | Виконано |
|  | Розроблення детального плану частини території міста Сєвєродонецька в районі дороги Р-66 і автодорожнього мосту через р.Борова | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 82,0 | 81,066 | 81,066 | 100% | Виконано |
| Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Розроблення Комплексної схеми транспорту міста | Відділ містобудування та архітектури, спеціалізовані проектні організації | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,00 | 0,0 | 0 % | Не виконано, в зв’язку з відсутністю фінансування. |

Секретар ради                                                                                                   В.П.Ткачук