ПРОЕКТ

# СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

______________________сесія

# РІШЕННЯ №

“_____ ”___________2019року

м.Сєвєродонецьк

Про затвердження звіту про  виконання

рішення від 30.01.2018 року №2124

«Про затвердження Комплексної міської програми

забезпечення безперешкодного доступу людей

з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів

житлового та громадського призначення,

їх соціального захисту і реабілітації на 2018 рік»

Керуючись п.22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” та розглянувши інформацію про  виконання рішення сесії міської ради від 30.01.2018 року №2124“Про затвердження Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2018 рік” Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання “Комплексної міської програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення, їх соціального захисту і реабілітації на 2018 рік “ (далі Програма)

2. Виконання заходів Програми визнати задовільним.

3. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань охорони здоров’я і соціального захисту населення, освіти, культури, духовності, фізкультури, спорту, молодіжної політики.

В.о міського голови							            В.Ткачук

Підготував

Начальник Управління праці та

соціального захисту населення						Н.Василенко

Додаток

до рішення сесії

Сєвєродонецької міської ради

VІІ скликання

від ___________________№

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

“КОМПЛЕКСНОЇ МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ДО ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ І РЕАБІЛІТАЦІЇ НА 2018рік

Метою програми є покращення життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями , завдяки яким особи з інвалідністю матимуть змогу вести повноцінний спосіб життя відповідно до своїх індивідуальних здібностей та інтересів. Програма включає перелік завдань і заходів, виконання яких дозволить зменшити соціальну напругу серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, а саме:

- надання правової допомоги, підвищення рівня правової грамотності осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- посилення уваги до проблем оздоровлення та лікування осіб з обмеженими фізичними можливостями;

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення установ соціального захисту;

- своєчасне висвітлення в засобах масової інформації змін у чинному законодавстві щодо порядку надання допомоги, пільг та компенсацій особам з обмеженими фізичними можливостями;-

- організація та проведення для осіб з обмеженими фізичними можливостями культурно-мистецьких заходів за участю майстрів мистецтв, народної творчості;

- оновлення банку даних інвалідів всіх категорій;

- організація роботи щодо соціальної адаптації та інтеграції у суспільство молоді з функціональними обмеженнями та сприяння реалізації комплексу заходів із соціальної підтримки інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, та виділення приміщень для цієї роботи;

- проведення зустрічей, «круглих столів», конференцій за участю громадських організацій інвалідів з метою розгляду проблемних питань соціальної спрямованості та залучення зазначених організацій до їх вирішення згідно з чинним законодавством;

На 2018рік плановий обсяг фінансування склав1993,02тис.грн., фактично Програму профінансовано на загальну суму 609,847тис.грн.,        у тому числі:

державний бюджет-609,847 тис.грн.

Фінансування завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування на 2018 рік, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування за 2018 рік, тис. грн. |  | Факт до плану, % | Виконано/не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соціальний захист | 2.1.Забезпечення інвалідів різних категорій санаторно-курортними путівками | УПтаСЗН | Державний бюджет | 1956,9 | 575,02 |  | 29,4 | Виконано (за потребою) |
|  | 2.2.Виплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля, транспортне обслуговування. | УПтаСЗН | Державний бюджет | 36,12 | 34,827 |  | 96,4 | Виконано |
|  | 2.3.Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, відповідно індивідуальних програм реабілітації. | УПтаСЗН | Державний бюджет | Фінансування надається підприємствам, які виготовляють засоби реабілітації. |  |  |  | Виконано. Протягом звітного періоду надано 1192 направлення для виготовлення засобів реабілітації. |
| Медичне обслуговування | 3.1. Забезпечення профілактично- оздоровчих заходів у відділенні соціально- медичних послуг. | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | За рахунок виконавців заходів | - |  | - | - | Виконано. Профілактично-оздоровчі послуги отримали 649 осіб. За звітний період надано 29700 послуг. |

Очікуванні результати виконання програми, визначення її ефективності.

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.Забезпечення інвалідів різних категорій санаторно-курортними путівками | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 1956,9 | 575,02 | -1381,88 |
|  | Показник продукту К-ть осіб пільгової категорії. | К-ть осіб | 406 | 67 | -339 |
|  | Показник ефективності Витрати на 1 особу | .Тис.грн | 4,82 | 8,58 | 3,76 |
|  | Показник якості Покращення стану здоров’я осіб пільгової категорії. | % | 100 | 29,4 | 70,6 |
| 2.2.Виплати інвалідам грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля, транспортне обслуговування | Показник витрат Бюджетні витрати | Тис.грн | 36,12 | 34,827 | -1,29 |
|  | Показник продукту К-ть осіб зазначеної категорії. | К-ть осіб | 106 | 98 | -8 |
|  | Показник ефективності Витрати з бюджету на 1 особу. | Тис.грн | 0,328 | 0,356 | -0,028 |
|  | Показник якості Повне відшкодування витрат особам за надані соціальні послуги | % | 100 | 96,4 | 3,6 |
| 2.3.Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, відповідно індивідуальних програм реабілітації | Показник витрат К-тьнаправлень | Шт | 1192 | 1192 | 0 |
|  | Показник продукту К-ть осіб, які отримали засоби реабілітації | К-ть осіб | 311 | 311 | 0 |
|  | Показник ефективності К-ть виробів на 1 особу. | Шт. | 3,8 | 3,8 | 0 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб. | % | 100 | 100 | 0 |
| 3.1. Забезпечення профілактично- оздоровчих заходів у відділенні соціально- медичних послуг | Показник витрат К-ть профілактично-оздоровчих заходів. | Шт | 25969 | 29700 | 3731,0 |
|  | Показник продукту. К-ть осіб, які отримали послуги | К-ть осіб | 560 | 649 | 649 |
|  | Показник ефективності К-ть послуг на 1 особу. | Шт | 46,4 | 45,76 | 89,0 |
|  | Показник якості Поліпшення умов життя осіб. | % | 100 | 100 | 0 |

Секретар ради                                                                                                                                           В.Ткачук

Підготував

Начальник УПтаСЗН                                                                                                                                Н.Василенко