ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ М.СЄВЄРОДОНЕЦЬКА ЗА 2018 РІК

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу |  | Виконавці | Джерела фінансування | Планові обсяги, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. станом на 01.01.2019р. | Факт до плану, % | Виконано/ не виконано (причини) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць | 1. | Залучення безробітних громадян до самозайнятості шляхом надання їм одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | Міський центр зайнятості | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 315,0 | 272,0 | 86 | Виконано частково, в межах виділених коштів. 5 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності |
|  |  | 1.2 | Організація навчання основам бізнесу відповідно до чинного законодавства безробітних осіб, які виявили бажання отримати виплату допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності | Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Для організації підприємницької діяльності за 2018 рік 5 осіб пройшли навчання з курсу “Основи бізнес — планування”. |
|  |  | 1.3 | Організовувати громадські роботи за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття та коштів місцевого бюджету з метою забезпечення безробітних тимчасовою зайнятістю, відновлення їх трудових навичок та адаптації в трудовому колективі | Міський центр зайнятості | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 300,0 | 159,0 173,0 | 53 58 | Виконано частково в межах виділених коштів. Укладені 16 договорів з УПтаСЗН та КП «СКС», де взяли участь в громадських роботах 113 осіб. На тимчасових роботах за рахунок роботодавців відпрацювали 145 осіб на 98 підприємствах, організаціях та установах (далі - ПОУ). |
|  |  |  |  | Сєвєродонецька міська рада | Міський бюджет | 300,0 (за наявності можливості виділення коштів) |  |  |  |
|  |  | 1.4 | Сприяти працевлаштуванню громадян, які звернулися до центру зайнятості шляхом удосконалення співпраці з роботодавцями; залучення клієнтів до використання сучасних методів пошуку роботи; інформування про ситуацію на регіональних ринках праці з метою підвищення мобільності робочої сили | Міський центр зайнятості, підприємства міста, суб'єкти підприємницької діяльності | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Шляхом удосконалення співпраці служби зайнятості з роботодавцями протягом 2018 р. працевлаштовано 2602 особи, з яких 780 осіб мали статус безробітних. Проведено 95 заходів за участю 1165 шукачів роботи. |
|  |  | 1.5 | Взаємодіяти з роботодавцями шляхом проведення семінарів, відвідувань підприємств, спільних заходів щодо перспектив зайнятості з метою збереження трудових ресурсів, запобіганню безпідставного звільнення працівників, збору інформації про вакансії | Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року проведено: - 11 презентацій професій - взяли участь 117 осіб; - 6 ярмарок вакансій - взяли участь 577 осіб, у т.ч. представники з 113 ПОУ; - 41 міні-ярмарок вакансій — взяли участь 735 осіб, у т.ч. представники з 87 ПОУ; - 9 Днів відкритих дверей центру зайнятості взяли участь 41 особа, у т.ч. представники з 76 ПОУ; - 57 Презентації роботодавця - взяли участь 1018 осіб, у т.ч. представники з 85 ПОУ. |
|  |  | 1.6 | Надавати роботодавцям консультації з питань зайнятості та трудових відносин | УПтаСЗН, Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року надано 706 консультацій, проведено 49 семінарів для 630 ПОУ, яким надавалась інформація щодо дотримання вимог законодавства про мінімальну заробітну плату. До надання консультацій з означеного питання залучались спеціалісти ДПІ, ПФУ, фонду соціального страхування, Головного управління Держпраці у Луганській області, УПтаСЗН. За 2018р. УПтаСЗН надано 430 консультації з питань зайнятості та трудових відносин. |
|  |  | 1.7 | Для забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та внесків до Фондів здійснювати: - засідання комісії з питань забезпечення своєчасності та повноти сплати податків, погашення заборгованості із виплати заробітної плати та внесків до Фондів; - підприємствам міста готувати та подавати звіти щодо заборгованості із виплати заробітної плати, страховим внескам до Фондів та місцевого бюджету використовуючи засоби електронної звітності за допомогою мережі Internet; - здійснювати спільні заходи щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення | Міська рада,міське відділення ПФУ, ДПІ, роботодавці міста | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року проведено 5 засідань комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій, інших соціальних виплат, з питань легалізації зайнятості та оплати праці населення. |
|  |  | 1.8 | Організовувати різні формати ярмарків вакансій за участю соціальних партнерів, роботодавців, безробітних | Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року центром зайнятості за участю соціальних партнерів, роботодавців, безробітних були організовані різні формати ярмарок вакансій: 6 ярмарок вакансій за участю 577 осіб, у т.ч. представники з 113 ПОУ; 41 міні-ярмарок вакансій - взяли участь 735 осіб, у т.ч. представники з 87 ПОУ; 57 презентацій роботодавця - взяли участь 1018 осіб, у т.ч. представники з 85 ПОУ. |
|  |  | 1.9 | Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації та в ході проведення масових заходів про можливості служби зайнятості щодо надання соціальних послуг і допомоги у випадку вивільнення працівників з підприємств | Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року через засоби масової інформації, в ході проведення масових заходів, надавалась інформація про можливості служби зайнятості надавати соціальні послуги і допомогу у випадку вивільнення працівників з підприємств. Протягом цього періоду на підприємствах масове вивільнення працівників не відбувалось. |
|  |  | 1.10 | Проводити спільні дії з керівниками ринкоутворюючих підприємств для покращення якості пропонованих вакансій за рахунок забезпечення повноти, достовірності та доступності інформації про робочі місця та вимоги роботодавця, яка надається претендентам на заміщення вільних робочих місць | Міський центр зайнятості, підприємства, установи, організації | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року кількість наявних вакансій склала – 4236. З цієї кількості вакансій 63,2% - це вакансії із заробітною платою вище мінімальної. Середній розмір оплати праці по наданим вакансіям складає 4267,10 грн. |
|  |  | 1.11 | Скоординувати дії та об’єднати зусилля ПТНЗ, роботодавців та ЦЗ міста популяризації робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці, але вважаються не престижними (токар, фрезерувальник, машиніст бульдозера, екскаватора) | Міський центр зайнятості, ПТНЗ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. У березні 2018 року проведено обласний Марафон робітничих професій для випускників загальноосвітніх шкіл, а у листопаді — змагально-мотиваційний захід “Світ професій: мій вибір — мій успіх” для учнів міських шкіл. У звітному періоді проведено 11 професіографічних екскурсій за участю 443 учнів шкіл. Всього профорієнтаційними послугами у звітний період було охоплено 3108 учнів шкіл та студентів закладів освіти, з них 692 студентів ВНЗ, 411 учнів ПТНЗ та 2005 учнів 22 шкіл. Всього проведено 77 заходів. У всіх загальноосвітніх школах міста встановлені Профорієнтаційні термінали. |
|  |  | 1.12 | З метою інформування молоді про стан на ринку праці міста та регіону ширше залучати ЗМІ | Міський центр зайнятості, ПТНЗ, ЗМІ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Постійно залучались засоби масової інформації: ТРК СТВ, газети “Сєвєродонецький хімік”, “Сєвєродонецькі вісті”, “Деловая неделя”, “Огни Северодонецка”, відео банер на Гвардійському проспекті, які надавали інформацію про можливості навчання за різними професіями, використовувалися фоторепортажі, інтерв’ю та бесіди, відеоролики. |
|  |  | 1.13 | Створення у місті нових робочих місць на підприємствах різної форми власності | Підприємства, організації, установи, СПД | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. За 2018р. створено 1915 робочих місць (147 % від запланованого), з них: - 541 робочих місць на промислових підприємствах, організаціях, установах; - 427 найманих працівників у фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності (СПД); - 947 осіб зареєстрованих, як СПД. |
| 2. | Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення | 2.1 | Організація професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації безробітних громадян на замовлення роботодавців та під самозайнятість. Забезпечувати підготовку кваліфікованих робітничих кадрів, в т. ч. із числа незайнятого населення у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб підприємств, установ, організацій та ринку праці міста | Міський центр зайнятості, УПтаСЗН, ПТНЗ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. За 2018 рік 275 осіб з числа безробітних проходили навчання за : - 17 професіями: водій тролейбуса; електромонтер з ремонту та обслуговування,кухар; візажист; електроустаткування; адміністратор; продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів; контролер-касир; перукар (перукар-модельєр); електрогазозварник; манікюрник; офісний службовець (бухгалтерія); муляр; штукатур, кравець, охоронник, машиніст (кочегар) котельні; - 13 напрямками: «Основи бізнес-планування»,«Економіст із збуту», «Основи бухгалтерського обліку», «Сучасні вимоги охорони праці на робочому місці», «Організаційні методи бухгалтерського обліку у бюджетній сфері», «Інженер-проектувальник», «Комірник», «Швачка», «Бухгалтер», «Робота на сучасній комп’ютерній техніці», «Продавець продовольчих товарів», «Шліфувальник металів», «Слюсар-інструментальник». Пріоритетним напрямком було професійне навчання під замовлення роботодавця. За 2018 рік проходили профнавчання під конкретні робочі місця 78 осіб. Закінчили навчання 74 особи, з них: навчання за індивідуальними планами та програмами — 19 осіб, 13 осіб проходили стажування. Працевлаштовані та зняті з обліку на підставі заяви про відмову від послуг служби зайнятості після навчання 220 осіб. У звітному періоді було випущено 75 кваліфікованих робітників з числа незайнятого населення, а саме: - ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» - 11 чол. за професією «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», 7 чол. за професією “Охоронник”; ДНЗ «Сєвєродонецький професійний ліцей» - 57 кваліфікованих робітника за трьома професіями («Манікюрник» – 20 чол.; «Кравець» - 27 чол., “Перукар (перукар-модельєр” - 10 чол.). |
|  |  | 2.2 | Видача ваучерів особам старше 45 років для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності | Міський центр зайнятості | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 70,0 | 14,0 | 20 | Виконано частково. Всім бажаючим — 2 особам за 2018 рік видано 2 ваучера за напрямком «Менеджмент» та «Комп`ютерна інженерія». |
|  |  | 2.3 | Здійснювати підготовку кваліфікованих кадрів на підставі договорів, укладених з підприємствами замовниками і потребами ринку праці в місті та регіоні | ПТНЗ, ПОУ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. У звітному періоді було підготовлено та випущено 532 особи, а саме: - ДНЗ «Сєвєродонецьке ВПУ» - 193 осіб; - ДНЗ «Сєвєродонецький професійний ліцей» - 113 осіб; - ВПУ № 92 — 155 осіб.; - ДНЗ «Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей» – 71 кваліфікованих робітників за трьома професіями. |
|  |  | 2.4 | Проводити профорієнтаційні заходи для популяризації робітничих професій, які користуються попитом на ринку праці, але вважаються не престижними | Міський центр зайнятості, ПТНЗ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Проведено 11 професіографічних екскурсій за участю 443 осіб, 1 виїзна акція центру зайнятості за участю 500 осіб, 13 виїзних профорієнтаційних заходів для молоді за участю 1439 осіб, 9 профорієнтаційних семінарів (уроків) для учнівської молоді — взяли участь 220 осіб, 15 профінформаційних групових заходів для молоді, у тому числі учнівської, за участю 451 особи, 2 Дні відкритих дверей навчального закладу за участю 229 осіб, 8 Днів відкритих дверей центру зайнятості за участю 231 осіб, 14 занять клубу (цикл занять) — прийняло участь 363 особи, 13 групових профконсультацій із застосуванням психологічного тестування за участю 76 осіб. У березні цього року проведено обласний Марафон робітничих професій для випускників загальноосвітніх шкіл. Проведено 64 захода, в яких прийняло участь 2050 школярів з 22 шкіл міста. З метою координації дій з профорієнтації протягом 2018 року проведено 4 профінформаційні семінари для працівників закладів освіти за участю 74 осіб. |
| 3. | Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції | 3.1 | Надання інформації роботодавцям щодо порядку використання праці іноземців та осіб без громадянства, та консультації роботодавцям з підготовки документів для отримання дозволу на працевлаштування іноземців, які необхідно надавати на засідання комісії Луганського обласного центру зайнятості з видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства | Міський центр зайнятості, УПтаСЗН | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Інформація щодо порядку використання праці іноземців та осіб без громадянства, роз'яснення роботодавцям з підготовки документів для отримання дозволу на працевлаштування іноземців, які необхідно надавати на засідання комісії Луганського обласного центру зайнятості, розміщена у "куточку роботодавця" та доводиться роботодавцям на семінарах. У засобах масової інформації проводяться роз’яснення чинного законодавства з цих питань. |
|  |  | 3.2 | Проведення інформаційних семінарів для безробітних громадян стосовно легального працевлаштування, в тому числі за кордоном | Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року надано 706 консультацій, проведено 49 семінарів для 630 підприємств, організацій та установ, яким надавалась інформація щодо дотримання вимог законодавства про мінімальну заробітну плату. |
|  |  | 3.3 | Проводити профорієнтаційну роботу з учнівською молоддю з метою мотивації її на вибір та оволодіння робітничими професіями | Міський центр зайнятості, ПТНЗ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Проведено: - 11 професіографічних екскурсій за участю 443 осіб; - 13 виїзних профорієнтаційних заходів для молоді за участю 1439 осіб; - 1 виїзна акція центру зайнятості за участю 500 осіб; - 9 профорієнтаційних семінарів (уроків) для учнівської молоді за участю 220 осіб; - 15 профінформаційних групових заходів для молоді, у тому числі учнівської, за участю 451 особи; - 2 Дні відкритих дверей навчального закладу — прийняли участь 229 осіб; - 8 Днів відкритих дверей центру зайнятості — прийняли участь 231 особа; - 14 занять клубу — прийняли участь 363 особи; - 13 групових профконсультацій із застосуванням психологічного тестування за участю 76 осіб. Було проведено профорієнтаційну роботу серед батьків та учнів міських та сільських шкіл. |
|  |  | 3.4 | Сприяти працевлаштуванню громадян, які звернулися до центру зайнятості шляхом удосконалення співпраці з роботодавцями; залучення клієнтів до використання сучасних методів пошуку роботи; інформування про ситуацію на регіональних ринках праці з метою підвищення мобільності робочої сили | Міський центр зайнятості | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 260,0 | # 296,0 | # 114 | # Виконано. За 2018 рік проведено 95 заходів за участю 1165 шукачів роботи. 230 осіб пройшли навчання за направленням центру зайнятості. |
| 4. | Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці та демобілізованих учасників антитерористичної операції | 4.1 | Для заповнення самостійно розрахованих квотних місць надавати допомогу роботодавцям у підборі необхідних кадрів з числа громадян, які на ринку праці недостатньо конкурентоспроможні. Розробляти та проводити масові заходи щодо підвищення ефективності їх використання | Міська рада, Міський центр зайнятості, ПОУ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Для заповнення самостійно розрахованих квотних місць центром зайнятості надається допомога роботодавцям у підборі необхідних кадрів з числа громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці. |
|  |  | 4.2 | Працевлаштування соціально незахищених громадян та демобілізованих учасників антитерористичної операції шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | Міський центр зайнятості, ПОУ | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 620,0 | 591,0 | 96 | Виконано. Протягом 2018 року на нові робочі місця з компенсацію єдиного внеску на працевлаштування соціально незахищених громадян працевлаштовано 138 осіб на 65 підприємствах, організаціях, установах. |
|  |  | 4.3 | Проводити ярмарки вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями, співпрацюючи з роботодавцями щодо створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, у тому числі зареєстрованих в державній службі зайнятості, в обсягах відповідно до потреб міста | Міський центр зайнятості, УПтаСЗН, МСЕК, ПОУ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018р. проведено 4 ярмарки вакансій за участю 75 роботодавців та 220 осіб з інвалідністю. |
|  |  | 4.4 | Співпрацювати з Сєвєродонецьким МСЕК, щодо удосконалення програм професійно – трудової реабілітації інвалідів для забезпечення працевлаштування та професійного навчання інвалідів відповідно до потреб та попиту на робочу силу міста | Міський центр зайнятості, УПтаСЗН, МСЕК | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. У 2018р. щоквартально проводилися ярмарки вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями, в яких брали участь роботодавці, у яких є вакантні місця для цієї категорії громадян, представники УПтаСЗН, МСЕК, Луганського відділення Фонду соціального захисту інвалідів. |
|  |  | 4.5 | Надавати профорієнтаційні послуги соціально незахищеним категоріям населення з метою підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці | Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування |  |  | Виконано. За 2018р. проведено: - 12 профінформаційних семінарів для осіб старше 45 років за участю 153 осіб; - 17 семінарів “Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці” за участю 259 осіб; - 13 семінарів «Молодь на ринку праці» за участю 129 осіб; - 12 семінарів з гендерних питань за участю 178 осіб; - 2 семінара для осіб старше 50 років за участю 20 осіб; - 21 профінформаційний семінар “Легальна зайнятість” за участю 246 осіб; - 13 семінарів з орієнтації на службу в Збройних Силах України за участю 190 осіб; - 5 профінформаційних семінарів для внутрішньо переміщених осіб за участю 42 осіб; - 15 інформаційних семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру за участю 232 осіб; - 5 інформаційних семінарів для військослужбовців та учасників АТО за участю 63 осіб. Всього протягом 2018 року охоплено профорієнтаційними послугами 10376 осіб (зайняте та незайняте населення), яким надано 21686 послуг. |
|  |  | 4.6 | Інформувати незайнятих громадян про наявність робочих місць для інвалідів, організація ярмарків та міні-ярмарків вакансій для інвалідів | Міський центр зайнятості, УПтаСЗН, ПОУ | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. В 2018р. проведено 4 ярмарки вакансій за участю 75 роботодавців та 220 осіб з інвалідністю. |
| 5. | Сприяння зайнятості громадян демобілізованих учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб | 5.1 | Забезпечити організацію та проведення для демобілізованих військовослужбовців спеціальних семінарів та тренінгів, що мотивують до вибору цивільної професії, які актуальні на місцевому ринку праці | Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року 162 особи цієї категорії перебували на обліку в центрі зайнятості, 93 особи отримали 565 профорієнтаційних послуг, у тому числі приймали участь у різноманітних заходах служби зайнятості. 4 особи проходили навчання за професією “Офісний службовець (бухгалтерія)” та “Штукатур” на базі ДНЗ “Луганський ЦПТО ДСЗ”, “Охоронник” на базі ДНЗ “Сєвєродонецьке ВПУ”, “Перукар (перукар-модельєр)” на базі ДНЗ “Сєвєродонецький професійний ліцей”. |
|  |  | 5.2 | Здійснювати направлення внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції та із числа інвалідів для проходження курсу професійної реабілітації | УПтаСЗН | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Для проходження курсу професійної реабілітації за 2018р. укладено 4 договори (38 осіб) на навчання за професією “Водій автотранспортних засобів” та 2 договори на навчання за спеціальністю “Облік і оподаткування”. |
|  |  | 5.3 | Сприяти (у разі необхідності) організації психологічного супроводу в період профнавчання безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб та учасників антитерористичної операції силами фахівців центру зайнятості та соціальних педагогів навчальних закладів (на добровільних і волонтерських засадах) | Міський центр зайнятості | - | Не потребує фінансування | - | - | Виконано. Протягом 2018 року для 2 осіб з числа учасників АТО та 3 осіб з числа ВПО здійснювався психологічний супровід у ДНЗ “Луганський ЦПТО ДСЗ”. |
|  |  | 5.4 | Працевлаштування громадян з числа внутрішньо переміщених осіб шляхом компенсації роботодавцю витрат на оплату праці | Міський центр зайнятості, ПОУ | Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 600,0 | 475,0 | 79 | Виконано частково. Протягом 2018 року з компенсацією витрат на оплату праці працевлаштовані 15 внутрішньо переміщених осіб на 13 ПОУ. |
|  |  |  | ВСЬОГО, у т.ч. міський бюджет кошти ФЗДССУкраїни |  |  | 2465,0 300,0 2165,0 | 1980,0 173,0 1807,0 |  |  |