ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ, ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Стан виконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць | Показники витрат |  | Очікувані результати | Фактично на 01.01.2019р. | Примітка |
|  | 1.Витрати на організацію громадських робіт в т.ч. залучення коштів - місцевого бюджету - Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2. Витрати на виплату одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності | тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. | 600,0 300,0 300,0 315,0 | 332,0 173,0 159,0 272,0 | Виконано частково (55%), в межах виділених коштів. Виконано частково (86%), в межах виділених коштів. |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | 1. Кількість безробітних осіб, що приймуть участь у громадських роботах 2. Кількість безробітних, які отримують одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності | осіб осіб | 150 10 | 113 5 | Виконано частково (75%), в межах виділених коштів. Виконано частково (50%) , в межах виділених коштів. |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | 1. Витрати на 1 безробітного на рік, що прийняв участь у громадських роботах 2.Витрати на 1 безробітного на рік, які отримують одноразову допомогу для організації підприємницької діяльності | грн./ос. | 4000,0 (розрахунок 600000,0/150) 31500,0 (розрахунок 315000,0/10) | 2938,0 54400,0 | Виконано частково, в межах виділених коштів. |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | 1.Відсоток укладених договорів про організацію та проведення громадських робіт до потреби 2.Відсоток отримання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, отримання безробітним свідоцтва про реєстрацію підприємницької діяльності до потреби | % % | 100 100 | 75 50 | Виконано частково, в межах виділених коштів. Виконано, в межах виділених коштів. |
| 2. Підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення | Показники витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на видачу ваучерів особам старше 45 років для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності | тис. грн. | 70,0 | 14,0 | Виконано частково, всі бажаючи отримали ваучер. |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб віком понад 45 років, які отримали ваучер для підтримання їх конкурентоспроможності шляхом перепідготовки спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями пріоритетних видів економічної діяльності | осіб. | 5 | 2 | Виконано частково, всі бажаючи отримали ваучер. |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 особу старше 45 років на рік для здійснення перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності | грн./ос. | 14000,0 (розрахунок 70000,0/5) | 7000,0 | Виконано частково, всі бажаючи отримали ваучер. |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток працевлаштування осіб старше 45 років за набутими професіями та спеціальностями до потреби | % | 100 | 40 | Виконано частково, всі бажаючи отримали ваучер. |
| 3.Підвищення мобільності робочої сили на ринку праці та удосконалення регулювання трудової міграції | Показники витрат |  |  |  |  |
|  | # Витрати на організацію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян | тис. грн. | 260,0 | 296,0 | Виконано. |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | # Кількість безробітних, які потребують організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян | осіб | 175 | 230 | Виконано. |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 безробітного на рік для організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації | грн./ос. | 1486,0 (розрахунок 260000/175) | 1287,0 | Виконано, в межах виділених коштів. |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітних громадян до потреби | % | 100 | 131 | Виконано. |
| 4.Сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці та демобілізованих учасників антитерористичної операції | Показники витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на працевлаштування соціально незахищених громадян шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | тис. грн. | 620,0 | 591,0 | Виконано. |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість створення робочих місць шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | місць | 65 | 138 | Виконано |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 особу на рік для створення робочих місць шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загально-обов'язкове державне соціальне страхування | грн./ос. | 9538,0 (розрахунок 620000,0/65) | 4283,0 (розрахунок 591000,0/138)* | * - з урахуванням виплат за раніше виплачені кошти за 2017р. |
|  | Показники якості |  |  | . |  |
|  | Відсоток працевлаштування соціально незахищених громадян шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до потреби | % | 100 | 212 | Виконано. |
| 5. Сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб. | Показники витрат |  |  |  |  |
|  | Витрати на оплату праці для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб | тис. грн. | 600,0 | 475,0 | Виконано частково (79 %), в межах виділених коштів. |
|  | Показники продукту |  |  |  |  |
|  | Кількість створених робочих місць для внутрішньо переміщених осіб. | місць | 20 | 15 | Виконано частково (75%), в межах виділених коштів. |
|  | Показники ефективності |  |  |  |  |
|  | Витрати на 1 особу на 6 місяців для внутрішньо переміщених осіб. | грн./ос. | 5000,0 (розрахунок 600000/20/6 міс.) | 5278,0 (розрахунок 475000/15/6 міс.) | Виконано. |
|  | Показники якості |  |  |  |  |
|  | Відсоток працевлаштування ВПО до потреби | % | 100 | 75 | Виконано частково, в межах виділених коштів. |

Секретар ради                                                       В.Ткачук